## Actividades GI 2026
Función | Periodo | Categoría | Actividad | Frecuencia | Estado | Tipo Actividad | Es un indicador de gestión? | Criticidad | Actividad contenida en funcional | Responsable | Encargado | Fecha Inicio | Fecha Fin | Fecha Fin de Planificación | Requerimiento | % avance | Obsevación |  | NIST | Riesgo
Administración de sistemas de control de accesos | 2026 | Gestor de Identidades Sailpoint ¦ Fase 1 | Integración con fuente autoritativa de internos Success Factors ¦ Conector nativo |  | Cerrado | Iniciativa |  | Alta |  | hetrujil | Ana María Vergara | 2025-01-01 | 2026-03-06 | 2026-03-03 |  | 100%
| 2026 | Gestor de Identidades Sailpoint ¦ Fase 1 | Integración aplicaciones conectadas: AD, EntraID, Bancs, Siglo21, RHDS y Logiflow |  | Cerrado | Iniciativa |  | Alta |  | hetrujil | Ana María Vergara | 2025-01-01 | 2026-03-06 | 2026-03-03 |  | 100%
| 2026 | Gestor de Identidades Sailpoint ¦ Fase 1 | Implementación módulo usuarios externos y genéricos NERM |  | Cerrado | Iniciativa |  | Alta |  | hetrujil | Ana María Vergara | 2025-07-01 | 2026-03-06 | 2026-03-03 |  | 100%
| 2026 | Gestor de Identidades Sailpoint ¦ Fase 1 | Depuración accesos acorde al cargo Red de Agencias |  | Cerrado | Iniciativa |  | Alta |  | hetrujil | Ana María Fierro | 2025-11-01 | 2026-03-06 | 2026-03-06 |  | 100%
| 2026 | Gestor de Identidades Sailpoint ¦ Fase 1 | Depuración accesos acorde al cargo Microfinanzas ¦ Tecnología ¦ Banca Personas |  | Abierto | Iniciativa |  | Alta |  | hetrujil | Ana María Fierro | 2025-12-01 |  | 2026-12-31 |  | 50%
| 2026 | Gestor de Identidades Sailpoint ¦ Fase 1 | Implementación modelo de accesos basado en roles |  | Cerrado | Iniciativa |  | Alta |  | hetrujil | Richard Requelme |  | 2026-03-03 | 2026-03-03 |  | 100%
| 2026 | Gestor de Identidades Sailpoint ¦ Fase 1 | Eliminación de accesos a personal de Negocios (Red de Agencias) para cambiar perfiles globales y centros de costos directamente. |  | Cerrado | Iniciativa |  | Alta |  | hetrujil | Ana María Fierro |  | 2026-02-27 | 2026-02-27 |  | 100% | Gestionaban 1478 requerimientos al mes, que pasaron a GI.
Administración de sistemas de control de accesos | 2026 | Gestor de Identidades Sailpoint ¦ Fase 2 | Inactivar cuentas de usuarios por vacaciones/licencias/maternidad, etc. (Flujo y revisión RRHH) |  | Abierto | Iniciativa |  | Media |  | hetrujil | Ana María Vergara | 2026-11-01 |  | 2026-12-31 |  | 0% | Dependencia de revisión con RRHH
| 2026 | Gestor de Identidades Sailpoint ¦ Fase 2 | Clasificación de accesos privilegiados de los permisos en SailPoint |  | Suspendido | Iniciativa |  | Media |  | hetrujil | Ana María Vergara |  |  |  |  | 0% | Dependencia con el poblado de descripciones de permisos
| 2026 | Gestor de Identidades Sailpoint ¦ Fase 2 | Evaluación automatización y Monitoreo de Accesos VPN Integrado a ISC SailPoint |  | Abierto | Iniciativa |  | Media |  | hetrujil | Jhonny Barreiro | 2026-05-01 |  | 2026-08-01 |  | 5% | en diseño de definiciones
| 2026 | Gestor de Identidades Sailpoint ¦ Fase 2 | Implementar la deshabilitación automática en SailPoint para el offboarding de internos |  | Cerrado | Iniciativa |  | Media |  | hetrujil | Ana María Vergara | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 2026-05-01 |  | 100% | Flujo implementado dependencia con "end date" consumido desde SSFF
| 2026 | Gestor de Identidades Sailpoint ¦ Fase 2 | Ajustar las notificaciones generadas por ISC para retirar informaión sensible. Ajustar formatos |  | Abierto | Mejora |  | Media |  | hetrujil | Ana María Vergara | 2026-05-01 |  | 2026-09-30 |  | 25% | - Revisión integral de datos sensibles en comunicados fueron retirados - Flujo notificación onboarding de usuarios externos revisado e implementado - Fecha fin vigencia externos (comunicado).
| 2026 | Gestor de Identidades Sailpoint ¦ Fase 2 | Revisión duplicidad tickets generados desde ISC |  | Abierto | Mejora |  | Media |  | hetrujil | Ana María Vergara | 2026-05-01 |  | 2026-10-31 |  | 50% | - En proceso de revisión dependencia con la marca SailPoint - Se requiere soporte del proveedor Heaven a espera de apertura de adenda de servicios
| 2026 | Gestor de Identidades Sailpoint ¦ Fase 2 | Ajustar configuración para catálogo "Cambio Centro Costos" reducción generación tickets |  | Cerrado | Mejora |  | Media |  | hetrujil | Ana María Vergara | 2026-05-01 | 2026-05-31 | 2026-05-31 |  | 100% | Se implemento el ajuste en SailPoint para que solo consuma las aplicaciones en las que se debe generar un cambio en el centro de costos
| 2026 | Gestor de Identidades Sailpoint ¦ Fase 2 | Seguimiento de integración de Staffing con NERM-Service Now |  | Suspendido | Iniciativa |  | Media |  | hetrujil | Ana María Vergara | 2026-05-01 |  | 2026-12-31 |  |  | Tecnología comunico que entro en evaluación la integración.
| 2026 | Gestor de Identidades Sailpoint ¦ Fase 2 | Cambio de dominio de sailpoint.com a pichincha.com para las notificaciones generadas. |  | Cerrado | Mejora |  | Media |  | hetrujil | Ana María Vergara | 2026-04-01 | 2026-05-11 | 2026-05-11 |  | 100%
| 2026 | Gestor de Identidades Sailpoint ¦ Fase 2 | Sincronización Campo AD Manager |  | Cerrado | Mejora |  | Baja |  | hetrujil | Ana María Vergara | 2026-05-01 | 2026-05-13 | 2026-05-13 |  | 100%
| 2026 | Gestor de Identidades Sailpoint ¦ Fase 2 | Depuración usuarios duplicados en AD ¦ Identificación y corrección de inconsistencias asociadas a la causa raíz |  | Cerrado | Incidencia |  | Alta |  |  | Ana María Vergara | 2026-05-13 | 2026-05-19 | 2026-05-19 |  | 100% | 108 usuarios duplicados. Se incluye en el control mensual de TCS.
| 2026 | Gestor de Identidades Sailpoint ¦ Fase 2 | Modificación campo "Last Name" en Externos y revisar novedad en los apellidos que se envia desde ISC hacia el AD. |  | Cerrado | Iniciativa |  | Baja |  | hetrujil | Ana María Vergara Jhonny Barreiro | 2026-05-13 | 2026-05-26 | 2026-05-26 |  | 100%
| 2026 | Gestor de Identidades Sailpoint ¦ Fase 2 | Revisión de Fusion: Integración de aplicación - Revisión de lectura y aprovisionamiento automatizado por Sailpoint a Fusion |  | Abierto | Iniciativa |  |  |  |  | Richard Requelme Ana María Vergara | 2026-07-10 |  | 2026-08-31 |  | 70% | 17-Ago - Se ejecutaron las pruebas del conector, fueron exitosas. Pendiente confirmar roles con Agencia y Dueño de app Se encendio el conector en modo lectura, se levantaron con QA los escenarios, se tiene pendiente las pruebas en producción
| 2026 | Gestor de Identidades Sailpoint ¦ Fase 2 | Análisis integración Monitoreo de Fraude |  | Abierto | Proyecto | Jhonny Barreiro Ana Maria Vergara Richard Requelme | 2026-05-01 |  | 2026-12-31 | Ana María Vergara Richard Requelme Jhonny Barreiro | 2026-04-01 |  | 2026-09-30 |  | 70% | - 17-ago- Se corrigio el esquema y está pendiente del lado del dueño del aplicativo la confirmación de la integración total (auth + autorización) Monitoreo Fraude: Acercamiento con el proyecto en revisión de integración con Entra ID (autenticación)
| 2026 | Gestor de Identidades Sailpoint ¦ Fase 2 | Análisis integración AS400 - GAF |  | Abierto | Proyecto | Jhonny Barreiro Ana Maria Vergara Richard Requelme | 2026-05-01 |  | 2026-12-31 | Ana María Vergara | 2026-04-01 |  | 2026-12-31 |  | 50% | - GAF: Solicitud interdependencia a la célula. En etapa de evaluación - 17/08/2026 Se identificó la necesidad de construir un microservicio para disponibilizar la información que consume SailPoint. El proveedor NTTData compartió una proforma para la construcción, valor que esta fuera del presupuesto
| 2026 | Gestor de Identidades Sailpoint ¦ Fase 2 | Análisis integración PIVI - CAO (Interdin) |  | Abierto | Proyecto | Jhonny Barreiro Ana Maria Vergara Richard Requelme | 2026-05-01 |  | 2026-12-31 | Ana María Vergara | 2026-04-01 |  | 2026-12-31 |  | 50% | - PIVI ¦ CAO: Solicitud interdependencia a la célula. En etapa de evaluación - 17/08/2026 La célula de Interdin - William Correa comunica que por temas de capacidad no es viable contar con el análisis técnico de integración por lo que quedaría en backlog
| 2026 | Gestor de Identidades Sailpoint ¦ Fase 2 | Análisis integración Bases de Datos Oracle |  | Abierto | Proyecto | Jhonny Barreiro Ana Maria Vergara Richard Requelme | 2026-05-01 |  | 2026-12-31 | Ana María Vergara Richard Requelme | 2026-04-01 |  | 2026-12-31 |  | 20% | 17 ago - se tuvo una reunión con Assertiva para la explicación del proceso. Sería conector por base. En el seguimiento Juan menciona que por el tema de las depuraciones de accesos a las bases, no lo ve viable - Solicitud Arquitectura Base de Datos - Felix Manjarres. En etapa de evaluación - Acercamiento responsable BDD Oracle Desarrollo Bancs - Christian Pasquel
| 2026 | Gestor de Identidades Sailpoint ¦ Fase 2 | Reemplazo microservicios Bancs, Siglo21, Logiflow |  | Abierto | Proyecto | Jhonny Barreiro Ana Maria Vergara Richard Requelme | 2026-05-01 |  | 2026-12-31 | Ana María Vergara | 2026-04-01 |  | 2026-12-31 |  | 50% | - Microservicio Bancs: con retraso - Microservicio Siglo21: dependencia de micro de bancs - Microservicio Logiflow: En proceso. Pruebas funcionales 18/08/2026
| 2026 | Gestor de Identidades Sailpoint ¦ Fase 2 | Integración automática CRM Salesforce. Análisis construcción roles automáticos |  | Abierto | Proyecto | Jhonny Barreiro Ana Maria Vergara Richard Requelme | 2026-05-01 |  | 2026-12-31 | Ana María Vergara Richard Requelme Jhonny Barreiro | 2026-04-01 |  | 2026-09-30 |  | 90% | -17 ago - Se remite los roles validados (con agencia y con el dueño del app) para creación de roles y proceder con el encendido CRM: Conector implementado, activo modo lectura
Administración de sistemas de control de accesos | 2026 | Gestor de Identidades Sailpoint ¦ Fase 2 | Diferencia hora comunicados generados por Sailpoint |  | Cerrado | Mejora |  | Baja |  | hetrujil | Ana María Vergara | 2026-07-06 | 2026-07-30 | 2026-07-30 |  | 100% | Diferencia de 5 horas aprox entre la fecha y hora de la notificación y la fecha y hora reales de envío del correo Ticket de soporte generado para atención de Assertiva #3260 21/07/2026 Comunicado con diferencia de hora corregido
| 2026 | Gestor de Identidades Sailpoint ¦ Fase 2 | Soporte Assertiva: Flujo Genéricos ATM´s ¦ #2953 (Eliminación) |  | Cerrado | Mejora |  | Baja |  | hetrujil | Richard Requelme Ana María Vergara | 2026-05-01 | 2026-05-31 | 2026-05-31 |  | 100% | Se configura para que se elimine automáticamente el genérico en AD, BANCS y Siglo una vez ingresado por el flujo de eliminación.
| 2026 | Gestor de Identidades Sailpoint ¦ Fase 2 | Corrección de roles reportados con inconsistencia | Mensual | Abierto | Operación | Jhonny Barreiro Ana Maria Vergara Richard Requelme | 2026-05-01 |  | 2026-12-31 | Richard Requelme Ana María Vergara | 2026-04-01 |  |  |  | 50% | - Las sesiones de revisión de roles se generan una vez al mes con el equipo de Assertiva, se analiza y se realiza las correcciones reportadas - Actividad ejecutada bajo demanda
| 2026 | Gestor de Identidades Sailpoint ¦ Fase 2 | Revisión, Ajustes y Corrección Implementación Rol Ejecutivo Integral 2.0 |  | Cerrado | Proyecto | Jhonny Barreiro Ana Maria Vergara Richard Requelme | 2026-05-01 |  | 2026-12-31 | Ana María Vergara | 2026-07-01 | 2026-07-15 | 2026-07-15 |  | 100% | - Revisión integral del proceso del levantamiento de roles para el piloto Ejecutivo Integral 2.0 - Corrección de roles asociados - Sesión y comunicación con los responsables del proyecto piloto - Procesamiento de 130 usuarios bajo este esquema - Comunicación del proceso al equipo interno y externo
| 2026 | Gestor de Identidades Sailpoint ¦ Fase 2 | Revisión y correlación de cuentas huérfanas en AD |  | Abierto | Iniciativa | Ana Maria Vergara Richard Requelme | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 2026-05-01 | Ana María Vergara Richard Requelme Bryan Uyana | 2026-09-01 |  | 2026-10-01 |  | 30% | Se genero el ticket #3446 para identificar la causa raiz
| 2026 | Gestor de Identidades Sailpoint ¦ Fase 2 | Cambio en el ciclo de vida de offboarding para usuarios internos y externos en AD. (No se mantendrán por 30 días, se eliminará el mismo día). |  | Abierto | Proyecto | Jhonny Barreiro Ana Maria Vergara Richard Requelme | 2026-05-01 |  | 2026-12-31 | Ana María Vergara | 2026-06-29 |  | 2026-09-15 |  | 70% | - Solicitud soporte Assertiva ticket #3089 - Análisis de impacto sobre identidades VIP o excepcionadas - Se mantendrá una sesión el viernes 24/06/2026 con el equipo de Assertiva para realizar pruebas sobre el grupo de excepción de AD, para garantizar que la cuenta se mantenga y no sea eliminada - Eliminación lista marcada sobre usuarios excepcionados en NERM, para manejar un proceso transversal para todas las identidades - 17/08/2026 Se crea el grupo de AD: Grupo usuarios VIP, para agregar a los usuarios que requieren excepción en el proceso de offboarding
| 2026 | Gestor de Identidades Sailpoint ¦ Fase 2 | Deshabilitación automática baja colaborador |  | Cerrado | Proyecto | Jhonny Barreiro Ana Maria Vergara Richard Requelme | 2026-05-01 |  | 2026-12-31 | Ana María Vergara | 2026-03-26 | 2026-05-06 | 2026-05-06 |  | 100% | - Solicitud Soporte Assertiva #2762 - Proceso implementado operativo. Depedencia con la carga en SSFF del atributo "end date"
| 2026 | Gestor de Identidades Sailpoint ¦ Fase 2 | Flujo de Deshabilitación de Cuentas/permisos - Usuarios Cesantes /Crossboarding- Conector BANCS |  | Abierto | Operación |  |  |  |  | Richard Requelme Bryan Uyana |  |  | 2026-08-31 |  | 50% | Se levanto un workflow ya establecido para cuentas cesantes y que haga el reprocesamiento. Sin embargo toca ajustar la configuración para el crossboarding
| 2026 | Gestor de Identidades Sailpoint ¦ Fase 2 | Revisión y correlación de cuentas huérfanas en Bancs |  | Abierto | Operación | Ana María Vergara Richard Requelme |  |  |  | Richard Requelme Bryan Uyana |  |  | 2026-08-31 |  | 50% | Se deshabilito cuentas cesantes. Sin embargo, se debe regularizar la información de las cuentas no correlacionadas para el control en vuelo
| 2026 | Gestor de Identidades Sailpoint ¦ Fase 2 | Asociación de cuentas privilegiadas (ENTRAID y AD) -priv.- y no el nominado (sailpoint) Correlacionar las cuentas priv. a la identidad del usuario en Sailpoint |  | Abierto | Operación |  |  |  |  | Richard Requelme Jhonny Barreiro |  |  | 2026-09-07 |  | 25% | En la reunión de seguimiento con Assertiva se reviso este tema, y se vio dos opciones para trabajar este tema, se genero un ticket a Assertiva para regularizar. Para las privc, se evalua ajustes en el conector.
| 2026 | Certificación de Accesos: Accesos usuarios | Depuración de cuentas de usuarios priv. y privc. |  | Abierto | Operación |  |  |  |  | Bryan Uyana | 2026-08-01 |  | 2026-08-31 |  | 0%
| 2026 | Gestor de Identidades Sailpoint ¦ Fase 2 | Flujo de Deshabilitación de Cuentas/permisos - Usuarios Cesantes /Crossboarding- Conector RHDS |  | Abierto | Operación | Richard Requelme Bryan Uyana |  |  | 2026-08-31 | Richard Requelme |  |  | 2026-09-30 |  | 10% | Se tiene el análisis de las cuentas no correlacionadas. Se debe determinar causa raíz y corrección.
| 2026 | Gestor de Identidades Sailpoint ¦ Fase 2 | Revisión y correlación de cuentas huérfanas RHDS |  | Abierto | Operación | Richard Requelme Bryan Uyana |  |  | 2026-08-31 | Richard Requelme Bryan Uyana |  |  | 2026-09-30 |  | 10% | Se tiene el análisis de las cuentas no correlacionadas. Se debe determinar causa raíz y corrección.
| 2026 | Regularización de Roles | Regularización de Accesos y Permisos Crowstrike. Desde la aplicación hacia ISC Sailpoint |  | Abierto | Operación |  |  |  |  | Jhonny Barreiro | 2026-07-08 |  | 2026-07-30 |  | 50% | Se incia con Valerai Tandazo la depuracion de accesos en Crowstrike, Fase 1 en la aplicación. Fase 2 en ISC actualmente en la aplicación
| 2026 | Regularización de Roles | Regularización de Accesos y Permisos Firewall Checkpoint. Desde la aplicación hacia ISC Sailpoint |  | Abierto | Operación |  |  |  |  | Jhonny Barreiro | 2026-07-08 |  | 2026-07-30 |  | 75% | Se incia con Maria Peñaherrera la depuracion de accesos en Firewall Checkpoint, Fase 1 en la aplicación. Fase 2 en ISC actualmente en la aplicación
| 2026 | Autoprovisionamiento | Estructuración de segmentos para paquetes disponibles para usuario - Sailpoint |  | Suspendido | Iniciativa |  | Media |  | hetrujil | Richard Requelme Bryan Uyana |  |  |  |  | - | En espera de la descripción de permisos para armado de paquetes y estrategia de autoprovisionamiento
| 2026 | Gestión de accesos y permisos | Integración de nuevas fuentes al control - Access Request Center - Fuentes Nube (My Access). |  | Cerrado | Iniciativa |  | Media |  | hetrujil | Richard Requelme Bryan Uyana | 2026-05-21 | 2026-06-30 | 2026-06-30 |  | 100% | Se levantaron scripts para obtener la información y se creo una pestaña en GEMA para visualizar todos los permisos asignados fuera del rol
| 2026 | Gestión de accesos y permisos | Actualización Flujo de Accesos y Permisos SNOW. (Unificar flujo de perfiles globales y modificación de atributos, para que se coloquen los autorizadores de la CMDB en función de la aplicación a la que estan solicitando acceso el usuario). |  | Abierto | Iniciativa |  |  |  |  | Ana María Vergara Richard Requelme Jhonny Barreiro | 2026-07-01 | 2026-07-31 | 2026-07-31 |  | 100% | - Se paso a producción y se tiene el comunicado aprobado por Juan. Se revisa con equipo NTT y equipo de SNOW para pasar a producción - Solicitud de comunicado al área de gobierno
| 2026 | Usuarios y Perfiles Globales | Eliminación de accesos a usuarios de Tecnología, Operaciones y Tribu para que puedan crear usuarios de dominio directamente con perfil. |  | Cerrado | Iniciativa |  | Alta |  | hetrujil | Ana María Fierro |  | 2026-02-27 | 2026-02-27 |  | 100%
| 2026 | Automatizaciones | Automatización de la gestión de accesos para las aplicaciones: AS400, GAF, Sistema Monitoreo Fraudes con RPA. |  | Abierto | Proyecto | Si | Alta |  | hetrujil | Ana María Fierro |  | 2026-06-17 | 2026-08-15 |  | 80% | Pendiente validación API con heaven para luego validación en test y posterior paso a producción.
| 2026 | Migración de módulos de seguridad | Apagado Siglo 21: Sincronización en Test y Producción; Desarrollo Módulo de Seguridad |  | Abierto | Proyecto |  | Alta |  | hetrujil | Ana María Fierro Daniel Lescano | 2026-05-14 |  | 2026-09-07 |  | 90% | Se han realizado pruebas, certificación, capacitación; pendiente corregir ciertos hallazgos identificados, validar y pasar el periodo de estabilización (10 días).
| 2026 | Recepción de Aplicaciones | Transferir aplicaciones al equipo de Gestión de Identidades para su gestión de identidades y accesos. En enero 2026 se tenia 154 aplicaciones administradas, a diciembre se debe llegar a 232 aplicaciones. Llevamos 165 aplicaciones. Pestaña "Recepción de Aplicaciones". |  | Abierto | Proyecto | Si | Alta |  | hetrujil | Jhonny Barreiro Yolanda León | 2026-01-01 |  | 2026-12-31 |  | 71% | Comprometido en indicador gerencial y fuga de información. Junio.26: Se tienen 169 aplicaciones. Julio.26: Se tienen 176 aplicaciones.
| 2026 | Indicador | Indicador IDE 01 Universo de aplicaciones y aplicaicones administradas Monitoreo de Aplicaciones CMDB para validacion de criterios | Mensual | Abierto | Operación |  |  |  |  | Jhonny Barreiro | [5 empty] | Indicador a Gobierno CS
| 2026 | Recepción de Aplicaciones | Remesas - Cambio de definiciones - Únicamente el equipo GI tenga la facultad de modificar los permisos y roles sobre la aplicación Remesas. - Incorporar en el flujo de aprobación de estos requerimientos de usuarios al equipo de GI. - Documentación para completar el proceso de entrega de gestión de usuarios |  | Abierto | Proyecto |  | Media |  | hetrujil | Ariel Villacis |  |  | 2026-06-09 |  | 50% | Plan de riesgos
| 2026 | NERM - Externos | Perfilamiento y Gestión de Accesos de Usuarios Externos basado en Estructura Organizacional (Seguimiento a través de la pestaña "Planificación Externos") |  | Abierto | Proyecto | Si | Alta |  | hetrujil | Ana María Vergara Jhonny Barreiro Richard Requelme | 2026-05-15 |  | 2026-10-15 |  | 5% | Comprometido en indicador gerencial y fuga de información. Desarrollo dashboard.
| 2026 | NERM - Externos | Integrar la aplicación de contratos como fuente autoritativa dentro del sistema de control de accesos de terceros |  | Abierto | Iniciativa |  | Alta |  | hetrujil | Ana María Vergara Jhonny Barreiro Richard Requelme | 2026-07-07 |  | 2026-12-31 |  | 25% | 17-ago - El equipo de automatizacion ya se integro con Pegasus (ETL de correo). Pendiente definir campos a consumir en NERM y actualizar el catálogo en SNOW Se revisaron los campos para obtener de Fusion. Se tiene una reunión esta semana con el equipo de automatización para integrar NERM-Pegasus-Fusion
| 2026 | NERM - Externos | Modificar el flujo de requerimientos para centralizar y automatizar la gestión de solicitudes ABM de terceros |  | Abierto | Iniciativa |  | Media |  | hetrujil | Ana María Vergara Jhonny Barreiro Richard Requelme | 2026-08-15 |  | 2026-11-30 |  | 10%
| 2026 | NERM - Externos | Usuarios disponibles para ser contraparte de genérico (#2994) |  | Cerrado | Operación |  | Baja |  | hetrujil | Richard Requelme | 2026-06-15 | 2026-07-01 | 2026-07-01 |  | 100% | Se amplia la contraparte para filiales de Pichincha Sistemas Acovi con nivel jerárquico 90 o menos debido a que ellos requieren ser contraparte de sus externos.
| 2026 | NERM - Externos | Implementación identificador roles externos |  | Cerrado | Proyecto | Jhonny Barreiro Ana Maria Vergara Richard Requelme | 2026-05-01 |  | 2026-12-31 | Ana María Vergara Richard Requelme Jhonny Barreiro | 2026-06-01 | 2026-06-02 | 2026-06-02 |  | 100% | - Solicitud Soporte Assertiva #2914 - Implementación del identificador XXXXXXXXXX en todos los roles de externos con el fin de evitar que queden vacíos y disparen una asignación de accesos incorrecta
| 2026 | NERM - Externos | Definición ¦ Implementación Nomenclatura Código y Nombre de Cargos Externos |  | Cerrado | Proyecto | Jhonny Barreiro Ana Maria Vergara Richard Requelme | 2026-05-01 |  | 2026-12-31 | Ana María Vergara Jhonny Barreiro | 2026-04-22 | 2026-05-14 | 2026-05-14 |  | 100% | - Solicitud Soporte Assertiva #2682 ¦ #2767 - Definición e implementación código y nombre de cargo para usuarios externos - Pruebas en aplicaciones evaluar impacto en aprovisionamiento. Prueba Logiflow para que cumpla con la condición de 8 carácteres
| 2026 | NERM - Externos | Ampliación vigencia externos. Encendido sync del atributo |  | Cerrado | Proyecto | Jhonny Barreiro Ana Maria Vergara Richard Requelme | 2026-05-01 |  | 2026-12-31 | Ana María Vergara | 2026-06-12 | 2026-06-30 | 2026-06-30 |  | 100% | - Solicitud soporte Assertiva ticket #2986 - Análisis de impacto previo al encendido de atributos - Se corregieron 7 casos con inconsistencia previo al encendido - Se ejecuto el encendido de la sincronización se encuentra funcionando correctamente
| 2026 | NERM - Genéricos | Actualización de contrapartes para usuarios genéricos en AD (#2993) |  | Cerrado | Operación |  | Alta |  | hetrujil | Bryan Uyana Richard Requelme | 2026-05-21 | 2026-06-30 | 2026-06-30 |  | 100% | Sincronización entre actualización de contrapartes genéricas. Una vez ingresado en NERM la actualización, se replica en el campo "Calle" la contraparte al igual que en externos.
| 2026 | NERM - VIP | Registro y administración de usuarios VIP en NERM, garantizando la correcta creación y actualización, ya que actualmente no se registran en el gestor de identidades por tener un contrato como honorarios profesionales registrados en SSFF |  | Abierto | Operación |  |  |  |  | Ana María Vergara | 2026-08-15 |  | 2026-10-31 |  | 50% | - Análisis para incluir los casos de usuarios existentes en AD adicionales a usuarios VIP - Coordinación con Andrea Moncayo RRHH a partir de la fecha de inicio del plan para validación e implementación de casos de usuarios VIP de forma controlada - 17/08/2026 Creación de grupo de AD: Grupo Usuarios VIP para colocar a los usuarios con excepción
| 2026 | Certificación de Accesos: Nombres de roles | Documentar y describir de manera completa y estandarizada los roles configurados en las herramienta (para iniciar campañas de certificación). |  | Abierto | Proyecto | Si | Alta |  | hetrujil | Bryan Uyana Ana María Fierro Daniel Lescano Jhonny Barreiro | 2026-05-15 |  | 2026-09-15 |  | 20% | Comprometido para campaña de certificación.
| 2026 | Certificación de Accesos: Revisión inconsistencias | Proceso de consistencia aplicaciones vs. gestor Sailpoint |  | Abierto | Proyecto | Si | Media |  | hetrujil | Bryan Uyana Ana María Fierro Daniel Lescano | 2026-05-15 |  | 2026-09-15 |  | 20%
| 2026 | Certificación de Accesos: Usuarios Internos/Externos | Ejecución de campañas de certificación (Externos 100%, Internos 80%, Filiales 0%). PMC-2943 |  | Abierto | Proyecto | Si | Alta |  | hetrujil | Todo el Equipo | 2026-06-01 |  | 2026-12-31 |  |  | Comprometido con riesgos, fuga de información.
| 2026 | Mineria Roles | Control de accesos por fuera del rol |  | Abierto | Iniciativa | Si | Alta |  | hetrujil | Bryan Uyana Richard Requelme | 2026-05-01 |  | 2026-09-30 |  | 50% | Se tiene las fuentes establecidas, se debe diseñar un modelo donde se remueva los permisos que no dispongan de tickets o acción por parte del equipo de GI
| 2026 | Usuarios Genéricos | Integración de Registros de Caja Fuerte - NERM |  | Abierto | Iniciativa |  | Alta |  | hetrujil | Richard Requelme | 2026-06-01 |  | 2026-09-30 |  | 50% | Se definio el modelo de caja fuerte, ahora se va a migrar todos los campos requeridos en NERM para no tener doble registro
| 2026 | Usuarios Genéricos | Registro de Genéricos de Sistema (#3158) |  | Abierto | Iniciativa |  | Alta |  | hetrujil | Richard Requelme | 2026-07-01 |  | 2026-08-30 |  | 50% | Para el proceso de caja fuerte: se requiere un nuevo flujo de registro de genérico de sistema, únicamente debe vivir en NERM y no en ISC. Es netamente informativo. Es una cuenta que tiene los campos de: usuario, responsable, custodio de contraseña, descripción, ticket asociado y privilegiado (si/no).
| 2026 | Usuarios Genéricos | Proyecto genéricos (identificación, responsable, funcionalidad, caducidad clave, MFA, bloqueo inicio de sesión, depuración y monitoreo). |  | Abierto | Iniciativa |  | Alta |  | hetrujil | Yolanda León |  |  |  |  | 5%
| 2026 | Usuarios Genéricos | Revisión de los roles asignados a los genéricos obsoletos (estos tienen los grupos de AD: GF_BP_UC, GF_FW_FILESERVER, GF_FW_FTP, GSC_CGDA_SalesforceGlobal, GSC_BP-Athento.Office-Prod_UsersBP, GSC_CGDA_MembersGeneral, GSC_CA-Persona-CorpServiceAccounts-Entra) |  | Abierto | Iniciativa |  | Alta |  | hetrujil | Richard Requelme | 2026-07-15 |  | 2026-08-30 |  | 20%
| 2026 | Certificación de Accesos: Genéricos | Revisión y eliminación usuarios genéricos duplicados en AD. | Mensual | Abierto | Operación |  | Media |  | hetrujil | Bryan Uyana |  |  |  |  | 100%
| 2026 | Certificación de Accesos: Genéricos | Identificación de usuarios genéricos de procesos manuales y procesos automáticos (habilitar políticas de seguridad). |  | Abierto | Iniciativa |  | Alta |  | hetrujil | Ana María Fierro Yolanda León |  |  |  |  | 25% | Habilitación de passworless
| 2026 | Certificación de Accesos: Genéricos | Identificación de cuentas genéricas que inician sesión en las estaciones de trabajo. Caso de uso con Ciberdefensa |  | Abierto | Iniciativa |  |  |  |  | Bryan Uyana Yolanda León Vinicio Samaniego | 2026-07-09 |  | 2026-10-31 |  | 15% | Se inactivó el usuario USRPCCPY (24-07-2026)
| 2026 | Certificación de Accesos: Accesos usuarios | Controlar el uso de cuentas de usuarios que no han iniciado sesión en 120 días. (Control con TCS). | Mensual | Abierto | Operación |  | Alta |  | hetrujil | Bryan Uyana | [5 empty] | Esta actividad es permanente, mensual.
| 2026 | Cesantes | Actualización Automática de Contrapartes Cesantes - Genéricos y Externos (#3159) |  | Abierto | Iniciativa |  | Alta |  | hetrujil | Richard Requelme Bryan Uyana | 2026-07-07 |  | 2026-08-14 |  | 25% | Revisar el proceso cuando un interno sale de la organización, y el mismo tiene asociado usuarios genéricos y externos bajo su cargo. Esto debido a que el proceso actual es manual. La idea es que se actualice automáticamente y se asigne a su línea de supervisión (siempre y cuando tenga un rango jerarquico > 50 y no sea un usuario VIP) hasta que se defina un responsable nuevo.
| 2026 | Onboarding | Revision novedades en onboarding (Cargos nuevos) | Mensual | Abierto | Mejora |  | Media |  | hetrujil | Bryan Uyana Daniel Lescano Ana María Vergara | [5 empty] | Esta actividad es permanente.
| 2026 | Crossboarding | Creación de Workflows para retiro de accesos referente a (BDD, SFTP, DLP, VPN); Cambios Workflow de Crossboarding (#3036) |  | Cerrado | Iniciativa |  | Media |  | hetrujil | Richard Requelme Ana María Vergara | 2026-05-12 | 2026-05-27 | 2026-05-27 |  | 100% | Se retira los permisos por fuera de nube (GSC_XXX), grupos de Firewall, y permisos de Fusion cuando se detecta cambios de área + cargo.
| 2026 | Crossboarding | Flujos de Cambios de Cargo Libre (#3022) |  | Cerrado | Proyecto | Richard Requelme Ana María Vergara | 2026-07-01 | 2026-07-15 | 2026-07-15 | Richard Requelme Ana María Vergara | 2026-06-17 | 2026-06-25 | 2026-06-25 |  | 100% | - Solicitud Soporte Assertiva #3052 - Se genero un nuevo formulario en la sección LauchPad de ISC para procesar los cambios de rol para usuarios nominados que compartan la misma estructura organizacional - Flujo abierto unicamente para Gestión de Identidades banco - Comunicación al equipo interno y externo del proceso Asseritva crea un flujo libre para que el equipo de GI realice cambios fuera de la matriz establecida si corresponde. Esto a raíz de lo identificado en perfilamiento (Anita V). Adicional, se encuentra en depuración los roles solicitables que era el mecanismo usado para tratar estos cambios.
| 2026 | Crossboarding | Workflow de Crossboarding - 2,0 Retiro de permisos cuando detecta cambio de área + cargo |  | Cerrado | Iniciativa | Richard Requelme |  |  |  | Richard Requelme | 2026-06-11 | 2026-06-18 | 2026-06-18 |  | 100% | implementado con ticket (#3036) 1. Cuando existan cambios de estructura sea en el atributo de área y cargo, se retiren automáticamente los accesos dados por fuera del rol de Entra ID con la nomenclatura GSC_XXX, los permisos del origen Oracle Fusion y los grupos de AD de firewall: GF_FW_XXX 2. Notificación de retiro: Agregar una notificación hacia el correo de crossboarding de los permisos fuera del rol que se retiren. En este caso, si se puede acotar únicamente para permisos de VPN sería ideal.
| 2026 | Crossboarding | Workflow de Crossboarding - 3.0 Retiro de permisos cuando detecta cambio únicamente de cargo |  | Abierto | Iniciativa | Richard Requelme |  |  |  | Richard Requelme Jhonny Barreiro | 2026-08-03 |  | 2026-09-07 |  | 0% | Analizar los resultados del workflow 2,0 y ajustar más permisos, y más restrictivo
| 2026 | Offboarding | Flujo de Deshabilitación de Cuentas - Usuarios Cesantes (#3157) - Conector Siglo21 - Proceso de Offboarding |  | Abierto | Iniciativa |  |  |  |  | Richard Requelme | 2026-07-20 |  | 2026-08-31 |  | 80% | Implementar un workflow para deshabilitar las cuentas de SIGLO similar al flujo "Reprocesamiento Baja Bancs". Esto debido a que siguen existiendo casos identificados donde los usuarios de baja siguen activos en las aplicaciones.
| 2026 | Reportería | Integración GEMA - Reportes de Negocio y Gobierno CS - Disponibilizar información |  | Cerrado | Iniciativa |  | Media |  | hetrujil | Richard Requelme Bryan Uyana | 2026-06-01 | 2026-06-30 | 2026-06-30 |  | 100% | Se capacito al equipo y se finalizo la actividad de disponibilizar por GEMA lo requerido
| 2026 | Reportería | Vista para control de accesos asignados fuera del rol - revocaciones de permisos por Sailpoint en GEMA |  | Cerrado | Iniciativa |  |  |  |  | Richard Requelme | 2026-07-14 | 2026-07-22 | 2026-07-22 |  | 100% | Se agrega una vista para conocer los tickets con los que se asigna un permiso o se revoca por flujos automáticos de crossboarding.
| 2026 | Reportería | Proceso de Reportería para Eventos de Auditoría - Scripts y nuevo formato de reportes |  | Cerrado | Iniciativa |  |  |  |  | Richard Requelme | 2026-07-07 | 2026-07-14 | 2026-07-14 |  | 100% | Se remiten los scripts iniciales para reportería de eventos y tickets generados.
| 2026 | Reportería | Repositorio de Scripts para gestión de identidades para procesos de roles |  | Abierto | Iniciativa |  |  |  |  | Richard Requelme | 2026-07-01 |  | 2026-10-31 |  | 30% | Tener un repositorio de scripts para automatizar nuestra gestión. Tenemos scripts sueltos ya generados para algunos controles como depuración de DLP, asignaciones masivas, obtener reportes de auditoría, obtener reporte de accesos fuera del rol, etc. Pero no tenemos nada formal que nos permita ejecutar masivamente de forma estándar.
| 2026 | Centros de Costos Temporales (No red de agencia). | Colaboradores con centros de costos diferentes en las aplicaciones vs. fuente autoritativa (1187 usuarios). |  | Abierto | Incidencia |  | Alta |  | hetrujil | Daniel Lescano Ana María Fierro | 2026-06-19 |  | 2026-06-26 |  | 100% | El equipo de Nómina nos ha enviado el detalle de los usuarios que se debe cambiar el centro de costo y quienes lo deben mantener. 52 colaboradores han sido excepcionados, asignándoles una fecha fin temporal al 31/12/2050, con el objetivo de evitar afectaciones en futuros procesos de depuración. 113 usuarios pendientes (en revisión del área Talento Humano). Se finalizó con las correcciones, autorizados 98 colaboradores.
| 2026 | Centros de Costos y Cambios Temporales (red de agencia). | Agregar Aprobación en Flujos de Centro de costos y Cambios temporales (#3131) Establecer todos los controles: - Ticket SN - Aprobaciones - Consideración matriz de coreografía - Tiempos de ausencia (temporalidad). |  | Abierto | Iniciativa |  | Alta |  | hetrujil | Richard Requelme Ana María Fierro | 2026-07-15 |  | 2026-10-31 |  | 20% | *22-jul, se tiene una reunión con Agencias para validar, se requiere foro extendido con Soledad Pazmino, Pilar Vallejo y Tatiana Hoyos -Validar opciones de como colocar aprobaciones adicionales para la liberación del flujo de centro de costos y cambios temporales. La idea es que las agencias hagan uso del flujo y cada cambio tenga su autorización requerido. De igual forma, se notifiquen estos cambios a Gestión de Identidades e involucrados para conocimiento de ejecución.
| 2026 | Centros de Costos | Revisión del error de tickets que el estado no puede ser modificado no cancelado debido a que no se encuentra la información de centro de costos |  | Abierto | Operación |  |  |  |  | Daniel Lescano | 2026-07-22 |  | 2026-07-30 |  | 100% | Se levantó el ticket 3263 a Assertiva para solventar el inconveniente sobre el campo Centro de Costos null al momento de la creación de tickets
| 2026 | Certificación de Accesos: Agencias | Actualización matriz de coreografías y autorizadores - nuevas definiciones. |  | Abierto | Proyecto |  | Media |  | hetrujil | Ana María Fierro |  |  |  |  | 5% | Conversar con Diego Piedra
| 2026 | Certificación de Accesos: Agencias | Homologación de perfiles de agencias para disminuir cambios cuando se requiere cambio de perfil global agencias. |  | Abierto | Proyecto |  | Media |  | hetrujil | Ana María Fierro |  |  |  |  | 0%
| 2026 | Certificación de Accesos: Agencias | Actualización del instructivo - Nuevo proceso para la gestión de cambios de perfil y centro de costos Correo mensual al equipo de Negocio sobre los cambios mensuales en CC y perfil global temporal. |  | Abierto | Mejora |  | Baja |  | hetrujil | Ana María Fierro |  |  |  |  | 0% | Reforzar con el equipo de Gye (las definiciones).
| 2026 | Certificación de Accesos: Agencias | Revisión de reseteos/deslogueo de usuarios de siglo 21 a través de VIA (787 colaboradores con este acceso), personal de Banca Relacional, Call Center, Operaciones y Banca Privada Internacional. |  | Abierto | Iniciativa |  | Alta |  | hetrujil | Ana María Fierro |  |  |  |  | 71% | Se eliminó el acceso a 555 colaboradores, pendiente 214. cargo (Administrador Comercial y Servicios)
| 2026 | Certificación de Accesos: Rotativas | Revisión proceso utilización cuentas genéricas rotativas. CAJERO ROTATIVO: 499; JEFE ROTATIVO: 195; SUPERVISOR ROTATIVO: 209 | Mensual | Abierto | Proyecto |  | Alta |  | hetrujil | Ana María Fierro Yolanda León |  |  |  |  | 10% | Se ha efectuado un proceso de depuración de estas cuentas rotativas.
| 2026 | Certificación de Accesos: Estaciones Digitales | Estaciones Digitales (Revisión de accesos, procesos y proponer nueva metodología) Informe de ciberdefensa (plan de acción de GI) - nuevo método de autenticación. |  | Abierto | Iniciativa |  | Alta |  | hetrujil | Ana María Fierro Yolanda León |  |  |  |  | 75% | Se generó un informe y se realizaron correcciones. Pendiente metodología de acceso para estos usuarios. | pendiente: usrpe060 (Sebas y Richard)
| 2026 | Certificación de Accesos: ATM | Depuración usuarios ATM |  | Cerrado | Operación |  | Baja |  | hetrujil | Ana María Fierro Yolanda León | 2026-05-22 | 2026-07-03 | 2026-07-03 |  | 100% | Se ha procedido a eliminar los 175 usuarios genéricos de ATM. Se mantuvo reunión con el equipo de Implementación de Canales Físicos e incluirán al equipo de GI en las notificaciones para un proceso de depuración más oportuno.
| 2026 | Certificación de Accesos: Accesos usuarios | Eliminación de usuarios sin uso Siglo21 / AD / otras aplicaciones (Control TCS). | Mensual | Suspendido | Operación |  | Alta |  | hetrujil | Bryan Uyana Ana María Fierro | [5 empty] | Se esta evaluando nuevamente los usuarios a fin de evitar incidentes
| 2026 | Certificación de Accesos: Accesos usuarios | Nuevas definiciones DLP. (Estrategia para asignación y eliminación por rol y usuario) |  | Suspendido | Operación |  |  |  |  | Bryan Uyana Richard Requelme | [5 empty] | Pendiente por parte del EPI.
| 2026 | Certificación de Accesos: Aplicaciones | Depuración opción 677050 (segmentación de clientes), solicitud del Comité de Estrategía. |  | Abierto | Mejora |  | Alta |  | hetrujil | Ana María Fierro |  |  |  |  | 80% | El 22 de julio se ejecutará la primera fase, pendiente fase 2 y fase 3 Fase 1: 1658 usuarios (usuarios nominados) Fase 2: 51 usuarios (genéricos de procesos que no registran inicios de sesión en más de 1 año) Fase 3: 566 usuarios (genéricos de procesos con inicios de sesión activo)
| 2026 | Certificación de Accesos: Aplicaciones | Observación Opciones Sensibles, depuración opción 1045 (validación opciones 21097, 21098, 21051), depuración menus en Bancs. |  | Abierto | Obs. Auditoría |  | Alta |  | hetrujil | Ana María Fierro |  |  |  |  | 90% | pendiente opción 1045 a cargo de A. Fierro; Octavio Mejia. Se ejecutará un primer CC el 22 de julio.
| 2026 | Certificación de Accesos: Aplicaciones | Análisis de factibilidad automatización de inconsistencias |  | Abierto | Operación |  |  |  |  | Bryan Uyana | 2026-07-21 |  | 2026-10-30 |  | 0%
| 2026 | Certificación de Accesos: Aplicaciones | Pipeline para aprobación de modificación de roles en BPOne (control de cambios en roles y creación de nuevos roles en BPOne) |  | Abierto | Iniciativa |  |  |  |  | Ana María Fierro |  |  |  |  | 60% | En periodo de pruebas.
| 2026 | Certificación de Accesos: Aplicaciones | Apagado Portal de Negocios (perfilamiento BPOne, CRM y Athento) |  | Abierto | Operación |  |  |  |  | Ana María Fierro |  |  |  |  | 50% | Perfilamiento BPOne y Athento, pendiente CRM.
| 2026 | Certificación de Accesos: Aplicaciones | Depuración de accesos a usuarios en aplicativos priorizados. (Definir esquema). |  | Abierto | Operación |  |  |  |  | Ana María Fierro Yolanda León |  |  |  |  | 0%
| 2026 | Base de Datos | Levantamiento nuevo flujo gestion de accesos a BBDD. |  | Abierto | Obs. Auditoría |  | Alta |  | hetrujil | Bryan Uyana Daniel Lescano Richard Requelme | 2026-04-01 |  | 2026-09-30 |  | 50% | Se opera en función a la estrategia
| 2026 | Base de Datos | Ejecución de controles de depuración BBDD. Control Estandar. |  | Abierto | Operación | Si | Alta |  | hetrujil | Rommel Merchan | 2026-07-01 |  | 2026-12-31 |  | 5%
| 2026 | Base de Datos | Realización de control de cambios estándar para depuración masiva |  | Cerrado | Iniciativa |  | Media |  | hetrujil | Bryan Uyana | 2026-05-04 | 2026-05-12 | 2026-05-12 |  | 100%
| 2026 | Base de Datos | Eliminación de usuarios en BD Bancs P012BAND |  | Cerrado | Riesgos |  | Alta |  | hetrujil | Daniel Lescano |  | 2026-06-10 | 2026-06-10 |  | 100% | correo enviado el 10.06.2026. 3 usuarios faltantes
| 2026 | Base de Datos | Diseño de nueva estrategia para el otorgamiento de accesos a BD, grupos AD, bloqueos fw y construcción roles en SP. |  | Cerrado | Iniciativa |  |  |  |  | Daniel Lescano Richard Requelme Bryan Uyana | 2026-06-23 | 2026-07-21 | 2026-07-21 |  | 100% | Se elaboró presentación con la nueva estrategia y se comunicó al equipo.
| 2026 | Base de Datos | Proyecto depuración de accesos a BD en función de la nueva estrategia diseñada. (BD que no tienen acceso info. Sensible -no EPI-) |  | Abierto | Iniciativa |  |  |  |  | Rommel Merchan |  |  | 2026-09-30 |  | 5% | Porcentaje de acuerdo a lo avanzado con Rommel y Jhonna.
| 2026 | Base de Datos | Grupos de AD y Firewall (análisis, cambio de funcionalidad, grupos de bloqueo) - Gestión de accesos SQL |  | Abierto | Obs. Auditoría | Daniel Lescano Richard Requelme | 2026-04-21 | 2026-05-14 | 2026-05-14 | Daniel Lescano Richard Requelme | 2026-07-07 |  | 2026-08-05 |  | 100% | Se implementó el control de cambios CHG0775788 para las reglas de bloqueo de los grupos de AD
| 2026 | Base de Datos | Grupos de AD y Firewall (análisis, depuración, cambio de funcionalidad, grupos de bloqueo) - Gestión de accesos SQL ECBPPRQ93 |  | Cerrado | Obs. Auditoría |  | Alta |  | hetrujil | Daniel Lescano Richard Requelme | 2026-04-21 | 2026-05-14 | 2026-05-14 |  | 100% | Hubo reunión con Jorge Lucero para definir la estrategia de bloqueo y la de permisos a largo plazo. Para la estrategia a largo plazo, el equipo de Firewall está analizando tiempos en función a las bases remitidas
| 2026 | Gestión de accesos SQL ECBPPRQ93 | Depuración de accesos de usuarios al servidor SQL ECBPPRQ93 |  | Cerrado | Obs. Auditoría |  | Alta |  | hetrujil | Daniel Lescano | 2026-01-06 | 2026-09-30 | 2026-09-30 |  | 100% | Se realizó el proceso de depuración de usuarios que no han accedido a la BD
| 2026 | Gestión de accesos SQL ECBPPRQ93 | Certificación de permisos y objetos de usuarios nominados en el servidor SQL ECBPPRQ93 |  | Cerrado | Obs. Auditoría |  | Alta |  | hetrujil | Daniel Lescano | 2026-01-06 | 2026-09-30 | 2026-09-30 |  | 100% | Se otorgaron permisos a objetos específicos a la BD SQL ECBPPRQ93
| 2026 | Gestión de accesos SQL ECBPPRQ93 | Ratificación de usuarios genéricos con accesos al servidor ECBPPRQ93 |  | Abierto | Obs. Auditoría |  | Alta |  | hetrujil | Daniel Lescano | 2026-02-11 |  | 2026-09-30 |  | 25% | Se enviaron notificaciones a los responsables de los usuarios genéricos
| 2026 | Gestión de accesos SQL ECBPPRQ93 | Depuración de usuarios genéricos en el servidor ECBPPRQ93 |  | Abierto | Obs. Auditoría |  | Alta |  | hetrujil | Daniel Lescano | 2026-09-30 |  | 2026-09-30 |  | 25% | Se levantará un control de cambios para la deshabilitación y posterior eliminación de usuarios genéricos que se hayan ratificao la eliminación
| 2026 | Sincronización de usuarios | Modificación del horario de ejecución del Job JSG057DO desde Control-M |  | Cerrado | Mejora |  | Alta |  | hetrujil | Daniel Lescano |  | 2026-06-11 | 2026-06-11 |  | 100% | Se cambió la fecha de ejecución de 7am a 6am, para evitar la afectación que se presenta actualmente.
| 2026 | Usuarios Privilegiados | shell JSG056DO (cambio de clave del superusuario BANCS – SUPERUSR) |  | Abierto | Mejora |  | Alta |  | hetrujil | Daniel Lescano | 2026-09-14 |  | 2026-12-31 |  | 0% | Se relizará la revisión del shell en el nuevo serevicio debido a la migración de Siglo21
| 2026 | Usuarios Privilegiados | Habilitacion de flujo Just In Time - Cyberark Bancs y Capa Media |  | Suspendido | Proyecto |  | Alta |  | hetrujil | Bryan Uyana | 2026-01-01 | 2026-07-30 | 2026-07-30 |  | 80% | Se definira nuevo alcance
| 2026 | Calidad de Datos | Calidad de Datos - COE Ciberseguridad; indicador: Registro de Gestión de Identidades y Accesos con data de nuevo gestor SAILPOINT |  | Abierto | Mejora |  | Alta |  | hetrujil | Bryan Uyana | 2026-03-01 |  | 2026-08-31 |  | 93%
| 2026 | Buzon / Licenciamiento Office 365 | Revisión usuarios sin target address |  | Cerrado | Mejora |  |  |  | hetrujil | Bryan Uyana | 2026-04-01 | 2026-07-01 | 2026-07-01 |  | 100%
| 2026 | Controles | Fortalecimiento al proceso de otorgamiento de acceso a "dominios de confianza". Sharepoint, Onedrive, EntraID, Guest y Teams |  | Cerrado | Mejora |  | Media |  | hetrujil | Dayanara Terán |  | 2026-07-20 | 2026-07-20 |  | 100%
| 2026 | Controles | 1. Depuración dominios de confianza: Sharepoint, OneDrive, EntraID, Teams. 2. Completar la validación de los 32 dominios identificados sin esquema Guest (B2B), realizando seguimiento a los responsables hasta el 30 de julio de 2026. 3. Migrar progresivamente los dominios autorizados al modelo Guest (B2B), eliminando los esquemas de autorización por dominio y aplicando el principio de mínimo privilegio. 4. Eliminar las configuraciones de dominios que no cuenten con validación o justificación formal dentro del plazo establecido. 5. Regularizar los 52 dominios con Microsoft Teams habilitado sin evidencia de ticket o aprobación formal, validando su necesidad de negocio y procediendo con su deshabilitación cuando no exista sustento o responsable vigente. |  | Abierto | Mejora |  |  |  |  | Bryan Uyana Dayanara Terán | 2026-07-21 |  | 2026-07-23 |  | 90% | Se ha ido depurando, y se elaboró informe (enviado el 03.08.26), pendiente lo de Teams.
| 2026 | Controles | Usuarios Guest (eliminar dominios amplios y configurar con usuarios "Guest" B2B): 32 dominios en esta condición. |  | Abierto | Mejora |  |  |  |  | Dayanara Terán |  |  |  |  | 100% | Se eliminaron los dominios amplios y se configuraron bajo el esquema B2B.
| 2026 | Controles | Fortalecimiento al proceso de otorgamiento de acceso a "Administrador Local". |  | Abierto | Mejora |  | Media |  | hetrujil | Bryan Uyana Vinicio Samaniego | 2026-06-01 |  | 2026-09-30 |  | 25% | Intune
| 2026 | Controles | Fortalecimiento al proceso de otorgamiento de acceso a "Periféricos Externos". |  | Abierto | Mejora |  | Media |  | hetrujil | Bryan Uyana | 2026-07-15 |  | 2026-10-30 |  | 25% | Intune
| 2026 | Riesgos | PMC-2166: migración FTP a SFTP |  | Cerrado | Riesgos |  | Alta |  | hetrujil | Daniel Lescano |  | 2026-10-31 | 2026-10-31 |  | 100% | Se realizó la migración del FTP en el SFTP en la que a los usuarios se les otorga permisos a las rutas específicas y con los minimos privilegios
| 2026 | Riesgos | PMC-2167: ECBPPRQ93 |  | Abierto | Riesgos |  | Alta |  | hetrujil | Daniel Lescano Richard Requelme | 2026-03-01 |  | 2026-09-30 |  | 50% | En paralelo, se trabaja proceso, depuración, grupos de fw, etc. En función a la planificación de auditoría
| 2026 | Riesgos | PMC-1710: Afinar la matriz de línea base de accesos Cloud en coordinación con las áreas correspondientes. |  | Cerrado | Riesgos |  | Alta |  | hetrujil | Ariel Villacis |  | 2026-05-23 | 2026-05-23 |  | 100%
| 2026 | Riesgos | PMC-1711: Ejecutar el monitoreo de accesos a la nube conforme a la línea base actualizada. |  | Abierto | Riesgos |  | Alta |  | hetrujil | Ariel Villacis |  |  | 2026-07-30
| 2026 | Riesgos | PMC-2052: Levantamiento e implementación de los casos de uso para el control de los usuarios privilegiados en entornos de servidores Windows y Unix. |  | Cerrado | Riesgos |  | Alta |  | hetrujil | Vinicio Samaniego Richard Requelme | 2026-03-03 | 2026-06-30 | 2026-06-30 |  | 100%
| 2026 | Riesgos | PMC-1315: Identificar los responsables de usuarios genéricos Cloud que no se encuentren registrados dentro de la plataforma y enviar notificación de la caducidad de las contraseñas. |  | Abierto | Riesgos |  | Alta |  | hetrujil | Ariel Villacis |  |  | 2026-08-31
| 2026 | Riesgos | Actualización de Instructivo de Gestión de accesos VPN |  | Abierto | Operación |  |  |  |  | Jhonny Barreiro | 2026-06-15 |  | 2026-08-30 |  | 50% | Actualización de Instructivos
| 2026 | FTP - SFTP | Eliminación de rutas que no han sido utilizadas por más de 6 meses TEST, reduciendo el volumen de carpetas de 432.798 a 22.212. PRODUCTIVO, volumen de carpetas se redujo significativamente de 1.117.604 a 4.834 | Semestral | Cerrado | Operación |  | Alta |  | hetrujil | Daniel Lescano |  | 2026-06-08 | 2026-06-08 |  | 100% | Actividad será semestral
| 2026 | FTP - SFTP | Eliminación de usuarios nominados que no requieren acceso a nivel del GoAnyWhere Se levantará un ticket para que con la creación de nuevos usuarios no se poble el campo FAX. |  | Cerrado | Operación |  | Alta |  | hetrujil | Daniel Lescano | 2026-05-25 | 2026-06-12 | 2026-06-12 |  | 100% | Se retiró el registro del campo atributo Fax a nivel de usuarios de AD. Se procedió con la eliminación de los usuarios nominados y genéricos de dominio que se encontraban deshabilitados en GoAnyWhere. De un total de 9618 usuarios se eliminaron 8868 solamente quedaron habilitados 750 usuarios.
| 2026 | FTP - SFTP | Certificación de permisos de usuarios nominados en rutas específicas | Semestral | Abierto | Operación |  | Alta |  | hetrujil | Daniel Lescano | 2026-07-08 | 2026-08-06 | 2026-08-31 |  | 75% | Se está realizando la depuración de usuarios que se encontraban con accesos a rutas FTP anteriormente configurados.
| 2026 | FTP - SFTP | Eliminación de permisos de usuarios nominados en carpetas |  | Abierto | Operación |  | Alta |  | hetrujil | Daniel Lescano | 2026-07-20 |  | 2026-12-31 |  | 25% | Se está realizando la depuración de usuarios a nivel de grupos que no han accedido al SFTP GoAnyWhere
| 2026 | FTP - SFTP | Regularización de grupos GFTP_ que mantiene los usuarios con accesos a las rutas SFTP |  | Abierto | Operación |  |  |  |  | Daniel Lescano | 2026-07-17 |  | 2026-08-07 |  | 100% | Se está realizando la eliminación de grupos GFTP_ que ya no se encuentran funcionales para los usuarios nominados ya que cuentan con accesos a rutas específicas. De un total de 318 grupos de AD,se han eliminado 289 y se mantienen 28.
| 2026 | FTP - SFTP | Obtención del inventario de usuarios SFTP (Global Scape). |  | Abierto | Operación |  |  |  |  | Daniel Lescano | 2026-07-31 |  |  |  | 30% | Revisar las rutas de SFTP Globalscape, usuarios y trasacciones
| 2026 | Siglo21 | Certificación - Shells Seguridad Control-M |  | Abierto | Operación |  |  |  |  | Daniel Lescano | 2026-07-07 |  | 2026-09-07 |  | 75%
| 2026 | SFTP | Migración SFTP - Revisión de accesos desde Interdin a rutas SFTP |  | Cerrado | Operación |  |  |  |  | Daniel Lescano | 2026-06-30 | 2026-07-08 | 2026-07-08 |  | 100% | Se realizo la ratificación de los permisos de usuarios de Interdin
| 2026 | VPN | Eliminación Harmony (eliminación de accesos a la VPN). |  | Cerrado | Operación |  | Alta |  | hetrujil | Jhonny Barreiro | 2026-05-11 |  | 2026-06-26 |  |  | Actividad de Plataformas, apoyo en la migración.
| 2026 | MFA | Identificación de usuarios que no tienen activo el MFA, y revisión de procesos por los cuales no lo tienen habilitado. FIDO MFA para usuarios excepcionados |  | Abierto | Iniciativa |  | Alta |  | hetrujil | Ana María Vergara | 01/07/206 |  | 2026-10-31 |  | 30% | FIDO prueba en Contact Center. '- 20/07/2026 sesión con Christian Flores para validar funcionamiento del dispositivo FIDO - Proceso contacto con proveedor Yubico para proforma de dispositivos - 17/08/2026 Se tendrá una reunión con el equipo de Call Center 21/08/2026 para validar las opciones para el control de usuarios sin MFA
| 2026 | No caduca contraseña | Identificación de usuarios que no caduca su contraseña y gestionar la habilitación de la política en AD para estos usuarios. |  | Abierto | Iniciativa |  | Alta |  | hetrujil | Bryan Uyana Yolanda León | 2026-08-01 |  | 2026-10-30 |  | 33%
| 2026 | Usuario Genérico alto privilegio | Revisión usuario Domain Admin (USRPREDT) utilizado por Respuesta a Incidentes (creación de usuario para acceso a equipo final y cyberark) |  | Cerrado | Iniciativa |  | Alta |  | hetrujil | Ariel Villacis Vinicio Samaniego |  | 2026-06-26 | 2026-06-26 |  | 100%
| 2026 | Usuario Genérico alto privilegio | Usuarios linea base, existen tres usuarios a nivel local: usrcclbd : Usuario genérico para servidores de nube de desarrollo Win/Unix. usrcclbt : Usuario genérico para servidores de nube de test Win/Unix. usrcclbp : Usuario genérico para servidores de nube de producción Win/Unix. Estos usuarios existen en servidores de nube Windows y Unix (según el ambiente) con clave diferenciada por arquitectura, (son 3 usuarios genéricos y 6 claves de acceso). |  | Abierto | Iniciativa |  | Alta |  | hetrujil | Vinicio Samaniego | 2026-06-12 |  | 2026-10-31 |  | 0% | GI será custodio de las claves de acceso, se debe rotar las claves en los 300 servidores, post rotación se validará con los dueños del proceso de escaneo LB la correcta operación. - Personal CloudOps debe solicitar un usuario para cada administrador con permisos para realizar las validaciones y/o soporte
| 2026 | Webmail | Eliminación de buzones en webmail, aquellos usuarios que no han hecho logueo en los ultimos 30 días; y canalizar la transferencia de buzones de los usuarios pendientes (106) En total 753 buzones. |  | Abierto | Incidencia |  | Alta |  | hetrujil | Bryan Uyana Yolanda León | 2026-05-21 |  | 2026-07-21 |  | 98%
| 2026 | Webmail | Listas de distribución para 128 buzones genericos eliminados y 53 que no tenian buzon, y se eliminará a los 4 buzones que fueron migrados a o365. |  | Cerrado | Incidencia |  | Alta |  | hetrujil | Bryan Uyana Yolanda León | 2026-05-21 | 2026-06-23 | 2026-06-23 |  | 100% | Caso Reportado por Wilson Nono, indicó que ya no requieren estas cuentas. Fueron eliminadas.
| 2026 | Continuidad del Negocio | Evaluación Plan de Continuidad Gestión de Identidades |  | Abierto | Proyecto | Jhonny Barreiro Ana Maria Vergara Richard Requelme | 2026-05-01 |  | 2026-12-31 | Ana María Vergara | 2026-06-15 |  | 2026-09-30 |  | 80% | - Se han mantenido sesiones con Julio Torres - Continuidad del Negocio. Entendimiento del proceso - Se levanto el registro de plataformas críticas para la operación del proceso de Gestión de Identidades - En preparación del documento del plan de contingencia - 17/08/2026 Documento de contingencia entregado al área de Continuidad en espera de observaciones para corrección
| 2026 | Gobierno y Planificación | Evaluación Madurez NIST - BGR |  | Cerrado | Proyecto | Jhonny Barreiro Ana Maria Vergara Richard Requelme | 2026-05-01 |  | 2026-12-31 | Ana María Vergara | 2026-07-01 | 2026-08-10 | 2026-08-20 |  | 100% | - Participación proceso evaluación madurez - NIST en BGR - Revisión del proceso del dominio de Gestión de Identidades - 21/07/2026 Se ha realizado una primera sesión con BGR para el entendimiento del proceso general - 30/07/2026 Se ha agendado una visita en sitio para la revisión de los puntos pendientes de evaluación: Caja Fuerte, proceso custodia credenciales - 10/08/2026 Informe enviado y entregado. Se realizó la visita presencial a BGR el 14/08/2026 se verifico el estado de la Caja Fuerte física
| 2026 | Control Usuarios Privilegiados: Sistemas Operativos | Análisis y creación de informe de inventario de servidores con Sistema Operativo Windows y Unix. Análisis y creación de informe final de usuarios privilegiados en servidores con Sistema Operativo Windows, Unix e iSeries. | Mensual | Abierto | Operación | Si | Alta |  | hetrujil | Vinicio Samaniego |  |  |  |  | 58% | meses ejecutados/meses total del año.
| 2026 | Control Usuarios Privilegiados: Bases de Datos | Análisis y creación de informe de inventario de servidores de BDD. Análisis y creación de informe final de usuarios privilegiados en motores de Bases de Datos: Oracle, SQL Server, DB2, Sybase y Postgres. | Mensual | Abierto | Operación | Si | Alta |  | hetrujil | Vinicio Samaniego |  |  |  |  | 58% | meses ejecutados/meses total del año.
| 2026 | Rotación de contraseña: Usuarios privilegiados Domain Admin | 20 usuarios genericos domain admin, actualización de información (reponsables, estado y procesos de control sobre usuarios) 5 usuarios eliminados. 8 usuarios en Ejecución de rotación de contraseña (6 de 8 ejecutado el cambio y validación) 7 usuarios en porcesos automáticos. | Semestral | Abierto | Operación |  | Alta |  | hetrujil | Vinicio Samaniego | 2026-04-01 |  | 2026-08-31 |  | 95% | Próxima ejecución enero 2027 Se identificaron nuevos usuarios grupo Domain Admins (usrpwsla, usrpsail, usrpclck -listo-) USRPWSLA: confirmo que el componente EI (Enterprise Integrator) de WSO2 se encuentra apagado.
| 2026 | Rotación de contraseña: Usuarios privilegiados Domain Admin | Quitar privilegio Domain Admin al usuario USRPWSLA y colocarle los privilegios: Read Users, Read Groups, Read Attributes, Search Directory |  | Abierto | Operación |  | Alta |  | hetrujil | Vinicio Samaniego | 2026-06-05 |  | 2026-08-11 |  | 25% | Se ha confirmado que el usuario solo requiere los permisos Read Users, Read Groups, Read Attributes, Search Directory, y se eliminará el Domain Admin.
| 2026 | Rotación de contraseña: Usuarios Kerberos | Ejecución de rotación de contraseña para dominios bpichinhca y uio en ambientes: EP y EnP. | Semestral | Abierto | Operación |  | Alta |  | hetrujil | Vinicio Samaniego | 2026-01-01 |  | 2026-12-31 |  | 50% | Ejecutado EnP y productivo (en los dominios bpichincha, uio.bpichincha) BPKEY (revisión alcance -correo a Leonel-)
| 2026 | Rotación de contraseña: Usuarios locales privilegiados - Firewall, IPS e ISE | Ejecución de rotación de contraseña sobre usuario locales privilegiados en consolas de seguridad críticas (herencia de auditoría) | Semestral | Abierto | Operación |  | Alta |  | hetrujil | Vinicio Samaniego | 2026-01-01 |  | 2026-12-31 |  | 50% | IPS (ejecutado) ISE (ejecutado) Firewall (recepción de consola) -contraseña recibida-, se lo ejecutará a finales de año.
| 2026 | Rotación de contraseña: Cuentas de usuarios privilegiados en servidores de virtualización | Ejecución de rotación de contraseña en cuentas de usuarios privilegiados en componentes de virtualización VCenter, Nutanix y host virtualizados ESXi, en los ambientes EP y ENP. | Semestral | Abierto | Operación |  | Alta |  | hetrujil | Vinicio Samaniego | 2026-01-01 |  | 2026-12-31 |  | 25% | VCenter, Nutanix y host virtualizados ESXi, ejecutado en el ambiente ENP, pendiente EP (ejecutadonse para septiembre) -primer ciclo-.
| 2026 | Rotación de contraseña: Usuarios privilegiados en la infraestructura de virtualización IBM | Ejecución de rotación de contraseñas sobre cuentas de usuario locales privilegiados en la infraestructura de virtualización IBM, servidores Data Power y Hardware Management Console (HMC) | Semestral | Abierto | Operación |  | Alta |  | hetrujil | Vinicio Samaniego | 2026-01-01 |  | 2026-12-31 |  | 50% | Data Power (listo primer ciclo) HMC (listo primer ciclo)
| 2026 | Rotación de contraseña: Usuarios privilegiados en servidores Netbackup | Ejecución de rotación de contraseñas sobre cuentas de usuario locales privilegiados en la infraestructura Storage Server y Storage Switch | Semestral | Abierto | Operación |  | Alta |  | hetrujil | Vinicio Samaniego | 2026-01-01 |  | 2026-12-31 |  | 50% | Ejecutado el primer ciclo, se coordinará segundo ciclo.
| 2026 | Rotación de contraseña: Usuarios privilegiados en balanceadores F5 | Ejecución de rotación de contraseñas sobre cuentas de usuario locales privilegiados en la infraestructura de Balanceadores F5 | Semestral | Abierto | Operación |  | Alta |  | hetrujil | Vinicio Samaniego | 2026-01-01 |  | 2026-12-31 |  | 0% | No se ha ejecutado ni primer ni segundo ciclo.
| 2026 | Rotación de contraseña: Usuarios privilegiados en dispositivos de Networking y Comunicaciones Unificadas. | Ejecución de rotación de contraseñas sobre cuentas de usuario loclaes privilegiados en la infraestructura de netwoking (Switches, routers, wireless) y comunicaciones unificadas (telefonía IP). | Semestral | Abierto | Operación |  | Alta |  | hetrujil | Vinicio Samaniego | 2026-01-01 |  | 2026-12-31 |  | 50% | Ejecutado primer ciclo, se coordinará segundo ciclo.
| 2026 | Implementación de casos de uso servidores Windows y Balanceadores F5 | Implementación de Casos de uso que alerte al ejecución de acciones sensibles (crear eliminar y modificar usuarios por usuarios no autorizados) en servidores Windows, y Balanceadores F5 |  | Abierto | Riesgos |  | Alta |  | hetrujil | Vinicio Samaniego | 2026-01-01 |  | 2026-09-30 |  | 95% | Notificación (revisar) Cual es el procedimiento a seguir … cambiaremos las claves?
| 2026 | Implementación de casos de uso servidores Unix y Firewalls | Implementación de Casos de uso que alerte al ejecución de acciones sensibles (crear eliminar y modificar usuarios por usuarios no autorizados) en servidores Unix y Firewalls |  | Abierto | Riesgos |  | Alta |  | hetrujil | Vinicio Samaniego | 2026-01-01 |  | 2026-11-30 |  | 50% | Avanzado en UNIX, pendiente firewalls.
| 2026 | Rotación contraseñas usuario ROOT en UNIX | Rotar manualmente la contraseña del usuario ROOT en contenedores adicionales. Revisar con el fabricante o proveedor, los motivos por los cuales no se replica hacia los demás contenedores. |  | Abierto | Incidencia |  | Alta |  | hetrujil | Vinicio Samaniego | 2026-07-01 |  | 2026-12-31 |  | 25% | Revisar proveedor/fabricante.
| 2026 | Dashboard | Creación de dashboard de todo el servicio ofrecido. |  | Abierto | Iniciativa |  | Media |  | hetrujil | Vinicio Samaniego | 2026-07-01 |  | 2026-08-13 |  | 20%
| 2026 | Dashboard | Dashboard depuraciones de Usuarios |  | Cerrado | Iniciativa |  |  |  |  | Bryan Uyana Yolanda León | 2026-05-15 |  | 2026-08-15 |  | 100%
| 2026 | Dashboard | Coordinación de actividades para correcta implementacion de los Dashboard en PB para Gestión de Identidades y otras areas solicitantes | Diaria | Abierto | Iniciativa |  |  |  |  | Jhonny Barreiro | 2025-09-01 |  | 2026-08-15 |  | 25%
| 2026 | Bloqueo Login Usuario Genericos | Nuevo formulario para que en la creación de usuarios genéricos sean incluidos el grupo de Deny Logon |  | Abierto | Iniciativa |  |  |  |  | Daniel Lescano Richard Requelme | 2025-07-29 |  | 2025-09-30 |  | 0%
| 2026 | Perfilamiento de aplicaciones | Creacion de conectores CSV, Entitlements Genericos cuando aplica | Diaria | Abierto | Operación |  |  |  |  | Jhonny Barreiro | 2025-07-29 |  | 2026-12-31 |  | 0%
2026 | 2026 | Riesgos | Actualización de Instructivo de Gestión de accesos VPN e Instructivo de Monitoreo de accesos VPN |  | Abierto | Operación | Jhonny Barreiro | 2026-06-15 |  | 2026-08-15 | Jhonny Barreiro | 2026-07-01 |  | 2026-08-30 |  | 50%
2026 | 2026 | Riesgos | Actualización de Instructivo de Monitoreo de accesos VPN |  | Abierto | Operación | Jhonny Barreiro | 2026-06-15 |  | 2026-08-15 | Jhonny Barreiro | 2026-07-01 |  | 2026-08-30 |  | 50%
2026 | 2026 | Certificación de Accesos: Descripción de Entitlements | Actualizar los Source y los esquemas para agregar las descripciones de los entitlements compartidas por el equipo de acuerdo a la asignaciones de aplicaciones | Diaria | Abierto | Iniciativa | Jhonny Barreiro Nayeli Arellano | 2026-05-15 |  | 2026-09-15 | Jhonny Barreiro | 2026-07-01 |  | 2026-09-15 |  | 15%
| 2026 | Requerimientos Firewall Red Interna | Analizar y procesar en lo que respecta a GI las tareas FW asignadas previo a la implementacion por parte del equipo de plataformas CS | Diaria | Abierto | Iniciativa | Jhonny Barreiro | 15% |  | 2026-09-15 | Jhonny Barreiro | 2026-01-01 |  | 2026-12-31
| 2026 | Requerimientos Firewall VPN | Analizar, reportar novedades y generar los requerimientos a plataformas CS para la implementacion d e reglas FW VPN | Diaria | Abierto | Iniciativa | Jhonny Barreiro | 15% |  | 2026-09-15 | Jhonny Barreiro | 2026-01-01 |  | 2026-12-31
| 2026 | Requerimientos SFTP - Operaciones | Asignación/Retiro de accesos al SFTP para usuarios de Operaciones solicitado por temas de auditoría |  | Cerrado | Operación |  |  |  |  | Daniel Lescano | 2026-08-03 |  | 2026-08-03 |  | 100% | Se realizó el proceso de depuración de accesos de usuarios de Operaciones solicitados por ESTEVEZ ESCOBAR PATRICIO ISRAEL por temas de auditoría
| 2026 | SFTP - MFTP | Depuración de grupos y permisos de usuarios nominados en MFTP | Semestral | Abierto | Operación | Daniel Lescano | 2026-07-08 |  |  | Daniel Lescano | 2026-08-06 |  | 2026-08-11 |  | 40% | Se está efectuando la depuración de los grupos de GlobalScape existentes en GoAnywhere, considerando la revisión de usuarios estan creados en GoAnyWhere, con el propósito de reducir accesos innecesarios y mantener el principio de mínimo privilegio. De un total de 790 grupos de AD,se han eliminado 229 y se mantienen 561.
| 2026 | Accesos Servidor ECBPPRQ93 | Control de usuarios que se ingresan de manera directa a la BDD Q93 de lo que se debe revisar son los permiso para que no ingresen directo a la BDD | Semestral | Abierto | Operación | Daniel Lescano | 2026-08-06 |  | 2026-08-11 | Daniel Lescano | 2026-08-10 |  | 2026-08-13 |  | 100% | Se realizó la revisión de los usuarios con privilegios elevados, quienes deberán acceder a la base de datos Q93 mediante CyberArk. Por otro lado, los usuarios con privilegios no elevados deberán pertenecer al grupo GF_FW_ECBPPRQ93_11493, lo que les permitirá acceder de forma directa al servidor SQL Q93.
Cumplimiento Hardening AIX - Usuarios
| 2027 |  | Matriz de segregación de funciones.
| 2027 |  | Inventario de aplicaciones de MyAccess (control de accesos en los roles), ejemplo BPOne. Aplicaciones Empresariales.
Certificación de permisos de usuarios nominados en rutas específicas
Instructivos:
Gestión de Accesos para terceros (Uyana)
Identidades y Accesos Entorno No Productivo (Uyana)
Certificación de accesos y permisos en aplicaciones (Fierro)
Monitoreo de accesos a aplicaciones y permisos a plataformas cloud (Fierro)
Instructivo Gestiòn de Accesos e Identidades en Cloud (Villacis)
Instructivo de Validación de la Configuración de las Políticas de Seguridad de Contraseñas en los Módulos de Control de Accesos
Formulas:
Responsable = [Actividad contenida en funcional]