## Planificación Externos
Empresa | Usuarios | Prioridad | Inicio Fecha Proyectada | Fin Fecha Proyectada | Fin Fecha Real | Fase | Asignados | Usuarios Certificados (Estructuras) | Estado ESTRUCTURAS | Estado ROLES | Usuarios Asociados al Rol | Roles creados
TATA CONSULTANCY SERVICES | 494 | Alta | 2026-05-15 | 2026-08-15 |  | Fase 1 | JHONNY BARREIRO RICHARD REQUELME ANA MARIA VERGARA |  | EN PROCESO | NO INICIADO
AMERICAN CALL CENTER S.A. AMERICALL | 356 | Alta | 2026-05-15 | 2026-08-15 |  | Fase 1 | JHONNY BARREIRO RICHARD REQUELME ANA MARIA VERGARA | 356 | COMPLETADO | EN PROCESO
NTTDATA | 325 | Alta | 2026-05-15 | 2026-08-15 |  | Fase 1 | JHONNY BARREIRO RICHARD REQUELME ANA MARIA VERGARA | 32 | EN PROCESO | EN PROCESO | 32 | 10
SOFKA | 199 | Alta | 2026-05-15 | 2026-08-15 |  | Fase 1 | JHONNY BARREIRO | 199 | COMPLETADO | EN PROCESO | 13 | 7
BRAVCO | 199 | Alta | 2026-06-15 | 2026-07-15 |  | Fase 2 | RICHARD REQUELME | 199 | COMPLETADO | EN PROCESO
DEVSU | 195 | Alta | 2026-06-15 | 2026-07-15 |  | Fase 2 | ANA MARIA VERGARA JHONNY BARREIRO |  | EN PROCESO | EN PROCESO
GO FOR CUSTOMER | 126 | Alta | 2026-06-15 | 2026-07-15 |  | Fase 2 | ANA MARIA VERGARA | 126 | COMPLETADO | EN PROCESO
NEORIS-ECUADOR S.A.S. | 113 | Alta | 2026-06-15 | 2026-07-15 |  | Fase 2 | RICHARD REQUELME |  | EN PROCESO | EN PROCESO
SOFTWAREONE ECUADOR SOLUCIONES S.A. | 89 | Alta | 2026-06-15 | 2026-07-15 |  | Fase 2 | JHONNY BARREIRO |  | NO INICIADO | NO INICIADO
PICHINCHA SISTEMAS ACOVI EXTERNOS | 75 | Media/Baja | 2026-07-15 | 2026-08-15 |  | Fase 3 | RICHARD REQUELME * |  | EN PROCESO | EN PROCESO
BANCO PICHINCHA ESPANA S.A | 65 | Media/Baja | 2026-07-15 | 2026-08-15 |  | Fase 3 | JHONNY BARREIRO |  | NO INICIADO | NO INICIADO
STRATIO BD ESPANA S.L. | 36 | Media/Baja | 2026-07-15 | 2026-08-15 |  | Fase 3 | ANA MARIA VERGARA |  | NO INICIADO | NO INICIADO
EMPRESA EXTERNOS JURÃDICO | 35 | Media/Baja | 2026-07-15 | 2026-08-15 |  | Fase 3 | NO APLICA ROL LEVANTADO |  | NO INICIADO | NO INICIADO
NOVAECUADOR S.A. | 33 | Media/Baja | 2026-07-15 | 2026-08-15 |  | Fase 3 | RICHARD REQUELME |  | NO INICIADO | NO INICIADO
BANCO DE LOJA S.A. | 31 | Media/Baja | 2026-07-15 | 2026-08-15 |  | Fase 3 | JHONNY BARREIRO |  | NO INICIADO | NO INICIADO
KYNDRYL | 29 | Media/Baja | 2026-07-15 | 2026-08-15 |  | Fase 3 | ANA MARIA VERGARA |  | NO INICIADO | NO INICIADO
HIBERUS | 28 | Media/Baja | 2026-07-15 | 2026-08-15 |  | Fase 3 | RICHARD REQUELME |  | EN PROCESO | EN PROCESO
URBANO EXPRESS | 26 | Media/Baja | 2026-07-15 | 2026-08-15 |  | Fase 3 | JHONNY BARREIRO |  | NO INICIADO | NO INICIADO
ORACLE | 25 | Media/Baja | 2026-07-15 | 2026-08-15 |  | Fase 3 | ANA MARIA VERGARA |  | NO INICIADO | NO INICIADO
GLOBANT-ECUADOR S.A.S. | 25 | Media/Baja | 2026-07-15 | 2026-08-15 |  | Fase 3 | RICHARD REQUELME |  | NO INICIADO | NO INICIADO
PICHINCHA-CORP SA | 24 | Media/Baja | 2026-07-15 | 2026-08-15 |  | Fase 3 | JHONNY BARREIRO |  | NO INICIADO | NO INICIADO
MCKINSEY & COMPANY INC. ECUADOR | 22 | Media/Baja | 2026-07-15 | 2026-08-15 |  | Fase 3 | ANA MARIA VERGARA |  | NO INICIADO | NO INICIADO
NEORIS | 20 | Media/Baja | 2026-07-15 | 2026-08-15 |  | Fase 3 | RICHARD REQUELME |  | NO INICIADO | NO INICIADO
VISA | 20 | Media/Baja | 2026-07-15 | 2026-08-15 |  | Fase 3 | JHONNY BARREIRO |  | NO INICIADO | NO INICIADO
BCPI SERVICIOS PROFESIONALES | 19 | Media/Baja | 2026-07-15 | 2026-08-15 |  | Fase 3 | ANA MARIA VERGARA |  | NO INICIADO | NO INICIADO
AVALUOS SERV PERITOS | 17 | Media/Baja | 2026-07-15 | 2026-08-15 |  | Fase 3 | RICHARD REQUELME |  | NO INICIADO | NO INICIADO
COMPAÃ‘IA DE SERVICIOS AUXILIARES DEL SISTEMA FINANCIERO INTERDIN S A | 17 | Media/Baja | 2026-07-15 | 2026-08-15 |  | Fase 3 | JHONNY BARREIRO |  | NO INICIADO | NO INICIADO
TCMPARTNERS | 17 | Media/Baja | 2026-07-15 | 2026-08-15 |  | Fase 3 | ANA MARIA VERGARA |  | NO INICIADO | NO INICIADO
NEXTI BUSINESS SOLUTIONS SA | 15 | Media/Baja | 2026-07-15 | 2026-08-15 |  | Fase 3 | JHONNY BARREIRO | 15 | COMPLETADO | COMPLETADO | 15 | 5
ONTOP | 14 | Media/Baja | 2026-07-15 | 2026-08-15 |  | Fase 3 | JHONNY BARREIRO |  | NO INICIADO | NO INICIADO
EASYSOFT | 13 | Media/Baja | 2026-07-15 | 2026-08-15 |  | Fase 3 | ANA MARIA VERGARA |  | NO INICIADO | NO INICIADO
LAAR COURIER | 13 | Media/Baja | 2026-07-15 | 2026-08-15 |  | Fase 3 | RICHARD REQUELME |  | NO INICIADO | NO INICIADO
DIRECTORIO | 11 | Media/Baja | 2026-07-15 | 2026-08-15 |  | Fase 3 | JHONNY BARREIRO |  | NO INICIADO | NO INICIADO
CYGNUS-CONSULTING S.A.S. | 9 | Media/Baja | 2026-07-15 | 2026-08-15 |  | Fase 3 | ANA MARIA VERGARA |  | NO INICIADO | NO INICIADO
PLUS TI | 8 | Media/Baja | 2026-07-15 | 2026-08-15 |  | Fase 3 | RICHARD REQUELME |  | NO INICIADO | NO INICIADO
LOGICIEL CIA. LTDA | 8 | Media/Baja | 2026-07-15 | 2026-08-15 |  | Fase 3 | JHONNY BARREIRO |  | NO INICIADO | NO INICIADO
FESA | 8 | Media/Baja | 2026-07-15 | 2026-08-15 |  | Fase 3 | ANA MARIA VERGARA |  | NO INICIADO | NO INICIADO
SERITY | 7 | Media/Baja | 2026-07-15 | 2026-08-15 |  | Fase 3 | RICHARD REQUELME |  | NO INICIADO | NO INICIADO
MYCLOUDDOOR | 7 | Media/Baja | 2026-07-15 | 2026-08-15 |  | Fase 3 | JHONNY BARREIRO |  | NO INICIADO | NO INICIADO
CONTRALORIA DE FILIALES | 6 | Media/Baja | 2026-07-15 | 2026-08-15 |  | Fase 3 | ANA MARIA VERGARA |  | NO INICIADO | NO INICIADO
BANCO GENERAL RUMINAHUI | 6 | Media/Baja | 2026-07-15 | 2026-08-15 |  | Fase 3 | RICHARD REQUELME |  | NO INICIADO | NO INICIADO
SIPECOM S.A. | 6 | Media/Baja | 2026-07-15 | 2026-08-15 |  | Fase 3 | JHONNY BARREIRO |  | NO INICIADO | NO INICIADO
ZEROQ | 5 | Media/Baja | 2026-07-15 | 2026-08-15 |  | Fase 3 | ANA MARIA VERGARA |  | NO INICIADO | NO INICIADO
HIGH TELECOMMUNICATIONS SOCIEDAD DE TELECOMUNICACIONES CIA. LTDA. | 5 | Media/Baja | 2026-07-15 | 2026-08-15 |  | Fase 3 | RICHARD REQUELME |  | NO INICIADO | NO INICIADO
SERIVARSA | 5 | Media/Baja | 2026-07-15 | 2026-08-15 |  | Fase 3 | JHONNY BARREIRO |  | NO INICIADO | NO INICIADO
BANRED S. A. | 4 | Media/Baja | 2026-07-15 | 2026-08-15 |  | Fase 3 | ANA MARIA VERGARA |  | NO INICIADO | NO INICIADO
HEAVEN | 4 | Media/Baja | 2026-07-15 | 2026-08-15 |  | Fase 3 | RICHARD REQUELME |  | NO INICIADO | NO INICIADO
RECRUITMENT SERVICES | 4 | Media/Baja | 2026-07-15 | 2026-08-15 |  | Fase 3 | JHONNY BARREIRO |  | NO INICIADO | NO INICIADO
GRUPO TEA | 4 | Media/Baja | 2026-07-15 | 2026-08-15 |  | Fase 3 | ANA MARIA VERGARA |  | NO INICIADO | NO INICIADO
DINERS | 4 | Media/Baja | 2026-07-15 | 2026-08-15 |  | Fase 3 | RICHARD REQUELME |  | NO INICIADO | NO INICIADO
MCKINSEY | 4 | Media/Baja | 2026-07-15 | 2026-08-15 |  | Fase 3 | JHONNY BARREIRO |  | NO INICIADO | NO INICIADO
ASSERTIVA S.A. | 4 | Media/Baja | 2026-07-15 | 2026-08-15 |  | Fase 3 | ANA MARIA VERGARA |  | NO INICIADO | NO INICIADO
ONBUSINESSCONSULTING | 4 | Media/Baja | 2026-07-15 | 2026-08-15 |  | Fase 3 | RICHARD REQUELME |  | NO INICIADO | NO INICIADO
PROTECOMPU C.A. | 3 | Media/Baja | 2026-07-15 | 2026-08-15 |  | Fase 3 | JHONNY BARREIRO RICHARD REQUELME ANA MARIA VERGARA |  | NO INICIADO | NO INICIADO
BMC SOFTWARE INC | 3 | Media/Baja | 2026-07-15 | 2026-08-15 |  | Fase 3 | JHONNY BARREIRO RICHARD REQUELME ANA MARIA VERGARA |  | NO INICIADO | NO INICIADO
GMS MANAGEMENTSOLUTIONS ECUADOR CIA.LTDA. | 3 | Media/Baja | 2026-07-15 | 2026-08-15 |  | Fase 3 | JHONNY BARREIRO RICHARD REQUELME ANA MARIA VERGARA |  | NO INICIADO | NO INICIADO
SYS & TECH DIDECOM C.A. | 3 | Media/Baja | 2026-07-15 | 2026-08-15 |  | Fase 3 | JHONNY BARREIRO RICHARD REQUELME ANA MARIA VERGARA |  | NO INICIADO | NO INICIADO
MOORE & ASOCIADOS CIA LTDA | 3 | Media/Baja | 2026-07-15 | 2026-08-15 |  | Fase 3 | JHONNY BARREIRO RICHARD REQUELME ANA MARIA VERGARA |  | NO INICIADO | NO INICIADO
XPONENTIAL-TECHNOLOGIES S.A.S | 3 | Media/Baja | 2026-07-15 | 2026-08-15 |  | Fase 3 | JHONNY BARREIRO RICHARD REQUELME ANA MARIA VERGARA |  | NO INICIADO | NO INICIADO
MAUREEN DATA SYSTEMSINC. | 3 | Media/Baja | 2026-07-15 | 2026-08-15 |  | Fase 3 | JHONNY BARREIRO RICHARD REQUELME ANA MARIA VERGARA |  | NO INICIADO | NO INICIADO
PRICHSOUTH TECNOLOGIAS DEL SUR S. A. | 2 | Media/Baja | 2026-07-15 | 2026-08-15 |  | Fase 3 | JHONNY BARREIRO RICHARD REQUELME ANA MARIA VERGARA |  | NO INICIADO | NO INICIADO
TINSA | 2 | Media/Baja | 2026-07-15 | 2026-08-15 |  | Fase 3 | JHONNY BARREIRO RICHARD REQUELME ANA MARIA VERGARA |  | NO INICIADO | NO INICIADO
PRETIUM | 2 | Media/Baja | 2026-07-15 | 2026-08-15 |  | Fase 3 | JHONNY BARREIRO RICHARD REQUELME ANA MARIA VERGARA |  | NO INICIADO | NO INICIADO
PUBLIPROMUEVE S.A. | 2 | Media/Baja | 2026-07-15 | 2026-08-15 |  | Fase 3 | JHONNY BARREIRO RICHARD REQUELME ANA MARIA VERGARA |  | NO INICIADO | NO INICIADO
PWC ASESORES EMPRESARIALES CIA. LTDA. | 2 | Media/Baja | 2026-07-15 | 2026-08-15 |  | Fase 3 | JHONNY BARREIRO RICHARD REQUELME ANA MARIA VERGARA |  | NO INICIADO | NO INICIADO
CORPIDE CORPORACION PUBLICITARIA INTEGRAL DELTA CIA. LTDA | 2 | Media/Baja | 2026-07-15 | 2026-08-15 |  | Fase 3 | JHONNY BARREIRO RICHARD REQUELME ANA MARIA VERGARA |  | NO INICIADO | NO INICIADO
SONDA | 2 | Media/Baja | 2026-07-15 | 2026-08-15 |  | Fase 3 | JHONNY BARREIRO RICHARD REQUELME ANA MARIA VERGARA |  | NO INICIADO | NO INICIADO
MASTER DRAGON | 2 | Media/Baja | 2026-07-15 | 2026-08-15 |  | Fase 3 | JHONNY BARREIRO RICHARD REQUELME ANA MARIA VERGARA |  | NO INICIADO | NO INICIADO
MICROSOFT DEL ECUADOR CIA. LTDA. | 2 | Media/Baja | 2026-07-15 | 2026-08-15 |  | Fase 3 | JHONNY BARREIRO RICHARD REQUELME ANA MARIA VERGARA |  | NO INICIADO | NO INICIADO
SEGUDATOS S.A. SEGURIDAD ELECTRONICA RADIO COMUNICACION Y TRANSMISION DE DATOS | 2 | Media/Baja | 2026-07-15 | 2026-08-15 |  | Fase 3 | JHONNY BARREIRO RICHARD REQUELME ANA MARIA VERGARA |  | NO INICIADO | NO INICIADO
ESCALA 24X7 | 2 | Media/Baja | 2026-07-15 | 2026-08-15 |  | Fase 3 | JHONNY BARREIRO RICHARD REQUELME ANA MARIA VERGARA |  | NO INICIADO | NO INICIADO
DELOITTE & TOUCHE ECUADOR CIA. LTDA. | 2 | Media/Baja | 2026-07-15 | 2026-08-15 |  | Fase 3 | JHONNY BARREIRO RICHARD REQUELME ANA MARIA VERGARA |  | NO INICIADO | NO INICIADO
NEXSYS DEL ECUADOR | 2 | Media/Baja | 2026-07-15 | 2026-08-15 |  | Fase 3 | JHONNY BARREIRO RICHARD REQUELME ANA MARIA VERGARA |  | NO INICIADO | NO INICIADO
INMODAVALOS | 2 | Media/Baja | 2026-07-15 | 2026-08-15 |  | Fase 3 | JHONNY BARREIRO RICHARD REQUELME ANA MARIA VERGARA |  | NO INICIADO | NO INICIADO
REDHAT | 2 | Media/Baja | 2026-07-15 | 2026-08-15 |  | Fase 3 | JHONNY BARREIRO RICHARD REQUELME ANA MARIA VERGARA |  | NO INICIADO | NO INICIADO
GAMBOA Y ASOCIADOS | 2 | Media/Baja | 2026-07-15 | 2026-08-15 |  | Fase 3 | JHONNY BARREIRO RICHARD REQUELME ANA MARIA VERGARA |  | NO INICIADO | NO INICIADO
CELCO CIA. LTDA. | 2 | Media/Baja | 2026-07-15 | 2026-08-15 |  | Fase 3 | JHONNY BARREIRO RICHARD REQUELME ANA MARIA VERGARA |  | NO INICIADO | NO INICIADO
AT&S | 2 | Media/Baja | 2026-07-15 | 2026-08-15 |  | Fase 3 | JHONNY BARREIRO RICHARD REQUELME ANA MARIA VERGARA |  | NO INICIADO | NO INICIADO
INGENIERIA PARA EL DESARROLLO ACURIO Y ASOCIADOS S.A. | 2 | Media/Baja | 2026-07-15 | 2026-08-15 |  | Fase 3 | JHONNY BARREIRO RICHARD REQUELME ANA MARIA VERGARA |  | NO INICIADO | NO INICIADO
GRUPO PICHINCHA | 2 | Media/Baja | 2026-07-15 | 2026-08-15 |  | Fase 3 | JHONNY BARREIRO RICHARD REQUELME ANA MARIA VERGARA |  | NO INICIADO | NO INICIADO
INMOVALUAR | 2 | Media/Baja | 2026-07-15 | 2026-08-15 |  | Fase 3 | JHONNY BARREIRO RICHARD REQUELME ANA MARIA VERGARA |  | NO INICIADO | NO INICIADO
PLACEGE | 2 | Media/Baja | 2026-07-15 | 2026-08-15 |  | Fase 3 | JHONNY BARREIRO RICHARD REQUELME ANA MARIA VERGARA |  | NO INICIADO | NO INICIADO
OCPTECH | 1 | Media/Baja | 2026-07-15 | 2026-08-15 |  | Fase 3 | JHONNY BARREIRO RICHARD REQUELME ANA MARIA VERGARA |  | NO INICIADO | NO INICIADO
LEPEA | 1 | Media/Baja | 2026-07-15 | 2026-08-15 |  | Fase 3 | JHONNY BARREIRO RICHARD REQUELME ANA MARIA VERGARA |  | NO INICIADO | NO INICIADO
AMERICAN CALL CENTER | 1 | Media/Baja | 2026-07-15 | 2026-08-15 |  | Fase 3 | JHONNY BARREIRO RICHARD REQUELME ANA MARIA VERGARA |  | NO INICIADO | NO INICIADO
BINARIA SISTEMAS S.A. | 1 | Media/Baja | 2026-07-15 | 2026-08-15 |  | Fase 3 | JHONNY BARREIRO RICHARD REQUELME ANA MARIA VERGARA |  | NO INICIADO | NO INICIADO
I-Q CONSULTORES S.A. | 1 | Media/Baja | 2026-07-15 | 2026-08-15 |  | Fase 3 | JHONNY BARREIRO RICHARD REQUELME ANA MARIA VERGARA |  | NO INICIADO | NO INICIADO
ADALOVE | 1 | Media/Baja | 2026-07-15 | 2026-08-15 |  | Fase 3 | JHONNY BARREIRO RICHARD REQUELME ANA MARIA VERGARA |  | NO INICIADO | NO INICIADO
ITRONIK SERVICES S.A | 1 | Media/Baja | 2026-07-15 | 2026-08-15 |  | Fase 3 | JHONNY BARREIRO | 1 | COMPLETADO | COMPLETADO | 1 | 1
PLACESEC | 1 | Media/Baja | 2026-07-15 | 2026-08-15 |  | Fase 3 | JHONNY BARREIRO RICHARD REQUELME ANA MARIA VERGARA |  | NO INICIADO | NO INICIADO
BDO-ADVISORY S.A. | 1 | Media/Baja | 2026-07-15 | 2026-08-15 |  | Fase 3 | JHONNY BARREIRO RICHARD REQUELME ANA MARIA VERGARA |  | NO INICIADO | NO INICIADO
CELONIS | 1 | Media/Baja | 2026-07-15 | 2026-08-15 |  | Fase 3 | JHONNY BARREIRO RICHARD REQUELME ANA MARIA VERGARA |  | NO INICIADO | NO INICIADO
APPFABRIX INC | 1 | Media/Baja | 2026-07-15 | 2026-08-15 |  | Fase 3 | JHONNY BARREIRO RICHARD REQUELME ANA MARIA VERGARA |  | NO INICIADO | NO INICIADO
PALO_ALTO | 1 | Media/Baja | 2026-07-15 | 2026-08-15 |  | Fase 3 | JHONNY BARREIRO RICHARD REQUELME ANA MARIA VERGARA |  | NO INICIADO | NO INICIADO
HEURISTICA | 1 | Media/Baja | 2026-07-15 | 2026-08-15 |  | Fase 3 | JHONNY BARREIRO RICHARD REQUELME ANA MARIA VERGARA |  | NO INICIADO | NO INICIADO
INTERCOBROS | 1 | Media/Baja | 2026-07-15 | 2026-08-15 |  | Fase 3 | JHONNY BARREIRO RICHARD REQUELME ANA MARIA VERGARA |  | NO INICIADO | NO INICIADO
ATHENTO EUROPA SL | 1 | Media/Baja | 2026-07-15 | 2026-08-15 |  | Fase 3 | JHONNY BARREIRO RICHARD REQUELME ANA MARIA VERGARA |  | NO INICIADO | NO INICIADO
SMARTSOFT S.A. | 1 | Media/Baja | 2026-07-15 | 2026-08-15 |  | Fase 3 | JHONNY BARREIRO RICHARD REQUELME ANA MARIA VERGARA |  | NO INICIADO | NO INICIADO
TATASOLUTION CENTER S.A. | 1 | Media/Baja | 2026-07-15 | 2026-08-15 |  | Fase 3 | JHONNY BARREIRO RICHARD REQUELME ANA MARIA VERGARA |  | NO INICIADO | NO INICIADO
GP ESTRATEGIA | 1 | Media/Baja | 2026-07-15 | 2026-08-15 |  | Fase 3 | JHONNY BARREIRO RICHARD REQUELME ANA MARIA VERGARA |  | NO INICIADO | NO INICIADO
PLAN MARKET | 1 | Media/Baja | 2026-07-15 | 2026-08-15 |  | Fase 3 | JHONNY BARREIRO RICHARD REQUELME ANA MARIA VERGARA |  | NO INICIADO | NO INICIADO
AKROS CIA. LTDA. | 1 | Media/Baja | 2026-07-15 | 2026-08-15 |  | Fase 3 | JHONNY BARREIRO RICHARD REQUELME ANA MARIA VERGARA |  | NO INICIADO | NO INICIADO
COBROANDINA S A | 1 | Media/Baja | 2026-07-15 | 2026-08-15 |  | Fase 3 | JHONNY BARREIRO RICHARD REQUELME ANA MARIA VERGARA |  | NO INICIADO | NO INICIADO
SOFTWAREONE | 1 | Media/Baja | 2026-07-15 | 2026-08-15 |  | Fase 3 | JHONNY BARREIRO RICHARD REQUELME ANA MARIA VERGARA |  | NO INICIADO | NO INICIADO
DEUNA EXT | 1 | Media/Baja | 2026-07-15 | 2026-08-15 |  | Fase 3 | JHONNY BARREIRO RICHARD REQUELME ANA MARIA VERGARA |  | NO INICIADO | NO INICIADO
XPONENTIAL TECHNOLOGIES S.A.S | 1 | Media/Baja | 2026-07-15 | 2026-08-15 |  | Fase 3 | JHONNY BARREIRO RICHARD REQUELME ANA MARIA VERGARA |  | NO INICIADO | NO INICIADO
EXPERTCHOICE | 1 | Media/Baja | 2026-07-15 | 2026-08-15 |  | Fase 3 | JHONNY BARREIRO RICHARD REQUELME ANA MARIA VERGARA |  | NO INICIADO | NO INICIADO
BLUE AIR TECHNOLOGIES BLUEAIRTECH S.A. | 1 | Media/Baja | 2026-07-15 | 2026-08-15 |  | Fase 3 | JHONNY BARREIRO RICHARD REQUELME ANA MARIA VERGARA |  | NO INICIADO | NO INICIADO
BANGARA S.A. | 1 | Media/Baja | 2026-07-15 | 2026-08-15 |  | Fase 3 | JHONNY BARREIRO RICHARD REQUELME ANA MARIA VERGARA |  | NO INICIADO | NO INICIADO
SDMEL | 1 | Media/Baja | 2026-07-15 | 2026-08-15 |  | Fase 3 | JHONNY BARREIRO RICHARD REQUELME ANA MARIA VERGARA |  | NO INICIADO | NO INICIADO
DATAKNOW ECUADOR S.A.S. | 1 | Media/Baja | 2026-07-15 | 2026-08-15 |  | Fase 3 | JHONNY BARREIRO RICHARD REQUELME ANA MARIA VERGARA |  | NO INICIADO | NO INICIADO
GESTION EXTERNA GESTIONA GTX S.A. | 1 | Media/Baja | 2026-07-15 | 2026-08-15 |  | Fase 3 | JHONNY BARREIRO RICHARD REQUELME ANA MARIA VERGARA |  | NO INICIADO | NO INICIADO
UDLA | 1 | Media/Baja | 2026-07-15 | 2026-08-15 |  | Fase 3 | JHONNY BARREIRO RICHARD REQUELME ANA MARIA VERGARA |  | NO INICIADO | NO INICIADO
EVADATA S.A.S. | 2 | Media/Baja | 2026-07-15 | 2026-08-15 |  | Fase 1 | JHONNY BARREIRO | 2 | COMPLETADO | COMPLETADO | 2 | 1
WORLD-POS-SOLUTIONS CIA LTDA | 2 | Media/Baja | 2026-07-15 | 2026-08-15 |  | Fase 1 | JHONNY BARREIRO | 2 | COMPLETADO | COMPLETADO | 2 | 1
SEGUROS DEL PICHINCHA S. A. COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS | 1 | Media/Baja | 2026-07-15 | 2026-08-15 |  | Fase 1 | JHONNY BARREIRO | 1 | COMPLETADO | COMPLETADO | 1 | 1
DFX5 ECUADOR S.A.S. | 1 | Media/Baja | 2026-07-15 | 2026-08-15 |  | Fase 1 | JHONNY BARREIRO | 1 | COMPLETADO | COMPLETADO | 1 | 1