## Actividades GI (hidden)
Gerencia | SubArea | Función | Cargo | Actividad | Frecuencia | Tipo | Criticidad 2025 | Actividad contenida en funcional | Personal | Tiene un proceso / Esta formalizado? (PF) 25% | Tiene un indicador asociado (IA) 25% | Mejora Continua (MC) 25% | Responsable | Encargado | N° de personas asignadas | TIENE BACKUP? | BACKUP | COBERTURA CÁLCULO | Obsevación
[6 empty] | Actividad |  |  | Internos / Externos | [6 empty] | (si/no)
Operaciones CS | Gestión de Identidades | Gobierno y Estrategia de Gestión de Identidades | Gerente Gestión de Identidades | Auditoria Interna, Externa y Entes de control |  |  | Alta | Si | Interno | 25% | 25% | 25% | Juan Cortes | Héctor Trujillo |  | Si | Anita Vergara | 100% | Acciones definidas en la célula de auditoria
Operaciones CS | Gestión de Identidades | Gobierno y Estrategia de Identidades | Gerente Gestión de Identidades | Identificar brechas en la gestión de identidades, proponer mejoras e implementar controles. |  |  | Alto | Si | Interno | 0% | 0% | 25% | Juan Cortes | Héctor Trujillo |  | Si | Anita Fierro | 50% | En proyecto 16/06/2023
Operaciones CS | Gestión de Identidades | ABM de usuarios y perfiles (incluye priv) | Ingeniero Gestión de Identidades | Gestión Documental propia del área de Identidades (formalización de procesos) |  |  | Medio | Si | Ambos | 25% | 0% | 25% | Héctor Trujillo | Richard Requelme |  | Si | Anita Vergara | 75% | Documentos desarrollados con el área de procesos
Operaciones CS | Gestión de Identidades | ABM de usuarios y perfiles (incluye priv) | Gerente Gestión de Identidades | Gestionar la formulación del presupuesto de la división y su ejecución, asegurando la correcta imputación de cargos |  |  | Alto | Si | Interno | 25% | 25% | 25% | Juan Cortes | Héctor Trujillo |  | Si | Anita Fierro | 100% | Se trabajo en conjunto con gobierno en el presupuesto
Operaciones CS | Gestión de Identidades | ABM de usuarios y perfiles (incluye priv) | Gerente Gestión de Identidades | Participar en la formulación, el desarrollo y el mantenimiento de la estrategia de operaciones ciberseguridad |  |  | Alto | Si | Interno | 25% | 25% | 25% | Juan Cortes | Héctor Trujillo |  | Si | Anita Fierro | 100% | Proyectos del plan directorio
Operaciones CS | Gestión de Identidades | ABM de usuarios y perfiles (incluye priv) | Gerente Gestión de Identidades | KRI del equipo de Gestión de Identidades |  |  | Alto | Si | Ambos | 0% | 25% | 25% | Juan Cortes | Héctor Trujillo |  | Si | Anita Fierro | 75% | Indicadores a riesgos no financiero
Operaciones CS | Gestión de Identidades | Administración y custodia llaves criptográficos /certificados / secretos | Experto Gestión de Identidades | Gestión de llaves criptográficas |  |  | Alto | Si | Interno | 25% | 0% | 25% | Héctor Trujillo | Ariel Villacis Anita Vergara |  | Si | Todos | 75% | Enero 2024 - Falta documentar el proceso
Operaciones CS | Gestión de Identidades | Gobierno y Estrategia de Gestión de Identidades | Gerente Gestión de Identidades | Tablero Equipo Gestión de Identidades, para seguimiento de las gerencias de Ciberseguridad |  |  | Alta |  | Interno |  |  |  | Juan Cortes | Héctor Trujillo |  | Si | Anita Vergara |  | Se consolidará toda la gestión del equipo de Identidades
Operaciones CS | Gestión de Identidades | Gobierno y Estrategia de Gestión de Identidades | Experto Gestión de Identidades | Inidicadores de Gestión de Identidades - Gestionado por el equipo de Gobierno y Planificación Ciberseguridad
|  |  |  | IDE-04: Porcentaje de usuarios privilegiados controlados |  |  | Alta | [5 empty] | Héctor Trujillo | Paquita Morales Hugo Samaniego |  | Si
|  |  |  | IDE-05: Porcentaje de activos incluidos en el proceso de gestión de acceso privilegiado |  |  | Alta | [5 empty] | Héctor Trujillo | Paquita Morales Hugo Samaniego |  | Si
|  |  |  | IDE-10: Porcentaje de usuarios nombrados con expiración de contraseñas |  |  | Alta | [5 empty] | Héctor Trujillo | Ariel Villacis |  | Si
|  |  |  | IDE-01: Porcentaje de aplicaciones con perfilamiento definidos |  |  | Alta | [5 empty] | Héctor Trujillo | Jhonny Barreiro |  | Si
|  |  |  | IDE-12: Porcentaje de incumplimiento de parámetros de seguridad de usuarios y claves en aplicativos |  |  | Alta | [5 empty] | Héctor Trujillo | Anita Fierro |  | Si
|  |  |  | IDE-03: Porcentaje de usuarios eliminados con accesos activos en aplicaciones. |  |  | Alta | [5 empty] | Héctor Trujillo | Bryan Uyana |  | Si
|  |  |  | IDE-06: Porcentaje de permisos incorrectamente asignados por aplicativos |  |  | Alta | [5 empty] | Héctor Trujillo | Bryan Uyana Jhonny Barreiro |  | Si
|  |  |  | IDE-11: Porcentaje de usuarios nombrados con MFA |  |  | Alta | [5 empty] | Héctor Trujillo | Ariel Villacis |  | Si
|  |  |  | IDE-09: Porcentaje de usuarios en AD con inactividad mayor o igual a 60 días |  |  | Alta | [5 empty] | Héctor Trujillo | Ariel Villacis |  | Si
|  |  |  | IDE-02: Porcentaje de usuarios genéricos en aplicaciones que cumplen los controles de validación definidos |  |  | Alta | [5 empty] | Héctor Trujillo | Anita Fierro |  | Si
|  |  |  | IDE-08: Porcentaje de usuarios inactivos en entornos productivos con desuso mayor a 30 días |  |  | Alta | [5 empty] | Héctor Trujillo | Hugo Samaniego |  | Si
|  |  |  | IDE-07: Porcentaje usuarios privilegiados controlados en equipos de usuario final |  |  | Alta | [5 empty] | Héctor Trujillo | Ariel Villacis |  | Si
Operaciones CS | Gestión de Identidades | Gobierno y Estrategia de Gestión de Identidades | Gerente Gestión de Identidades | Definir la estrategia y lineamientos para Gestión de Identidades |  |  | Alta |  | Interno |  |  |  | Juan Cortes | Héctor Trujillo |  | Si | Anita Vergara
Operaciones CS | Gestión de Identidades | Gobierno y Estrategia de Gestión de Identidades | Gerente Gestión de Identidades | Diseñar nueva estrategia para el servicio de Gestión de Identidades (NTT) |  |  | Alta |  | Interno |  |  |  | Juan Cortes | Héctor Trujillo |  | Si | Anita Fierro
|  |  |  | Elaboración de presentación del nuevo diseño |  |  | Alta |  | Interno |  |  |  | Juan Cortes | Héctor Trujillo |  | Si | Anita Fierro
|  |  |  | Seguimiento del servicio, pendientes, automatización, requerimientos, incidentes, definiciones, califiación SLA y facturación |  |  | Alta |  | Interno |  |  |  | Héctor Trujillo | Anita Fierro |  | Si | Anita Vergara
Operaciones CS | Gestión de Identidades | Administración de sistemas de control de accesos | Experto Gestión de Identidades | Retomar paso a producción de los RPA (con el equipo de NTT), se eliminan casi 3 recursos de NTT. |  |  | Alta |  | Interno |  |  |  | Héctor Trujillo | Anita Fierro |  | Si | Anita Vergara
Creación y asignación de nuevas VDI
Operaciones CS | Gestión de Identidades | Administración de sistemas de control de accesos | Experto Gestión de Identidades Ingeniero Gestión de Identidades | Asumir la administración de la Identidad y Accesos de las aplicaciones no administradas por el equipo de Identidades y Accesos (pendiente 82), (asumidas 115)
|  |  |  | Asumir administración de 5 herramientas (SAC, PAPM, BTP) SAC (rol de Security Administrator) PAPM (rol Administrador) |  |  | Media |  | Ambos |  |  |  | Héctor Trujillo | Bryan Uyana |  | Si | Jhonny Barreiro
|  |  |  | Asumimos la administración de Reporting Services y Qlikcloud (Amerafin) |  |  | Media |  | Interno |  |  |  | Héctor Trujillo | Bryan Uyana |  | Si | Jhonny Barreiro
|  |  |  | NTT esta recibiendo las siguientes herramientas: - DYNATRACE - SAC, PAPM - Sistema de Providencias Judiciales - Sentinel Compliance - Checkpoint Firewall BPAC - BP One - Protege X |  |  | Media |  | Ambos |  |  |  | Héctor Trujillo | Diego Rocha Jhonny Barreiro Bryan Uyana Anita Vergara Anita Fierro Ariel Villacis Hugo Samaniego |  | Si | Gestión de Identidades
|  |  |  | Pendiente recepción de aplicaciones por no cumplir con el estándar BP: - Mis Riesgos - Electronic Trading - Api Manager - Apigee - Fusion Cash Management - Mentor - IPS |  |  | Media |  | Ambos |  |  |  | Héctor Trujillo | Diego Rocha Jhonny Barreiro Bryan Uyana Anita Vergara Anita Fierro Ariel Villacis Hugo Samaniego |  | Si | Gestión de Identidades
|  |  |  | Asumir administación de las aplicaciones (Comercial Automotriz), nuevos perfiles diseñados con el Negocio. |  |  | Media |  | Interno |  |  |  | Héctor Trujillo | Bryan Uyana |  | Si | Jhonny Barreiro
|  |  |  | Aplicaciones que no cumplen con las políticas del Banco (reunión con Gobierno Ciberseguridad). |  |  | Media |  | Interno |  |  |  | Héctor Trujillo | Richard Requelme |  | Si | Jhonny Barreiro
|  |  |  | Proyecto FUSION (Participación en levantamiento de roles de la aplicación, reemplaza al EBS). |  |  | Media |  | Interno |  |  |  | Héctor Trujillo | Anita Vergara |  | Si | Jhonny Barreiro
|  |  |  | Aplicaciones de Tesorería (4), recepción de los módulos de seguridad. |  |  | Media |  | Interno |  |  |  | Héctor Trujillo | Anita Vergara |  | Si | Jhonny Barreiro
|  |  |  | Monitoreo de los módulos de control de accesos a nivel de aplicación. (Monitoreo mensual por grupo de aplicación). |  |  | Media |  | Interno |  |  |  | Héctor Trujillo | Anita Fierro |  | Si | Bryan Uyana
|  |  |  | Planes Gestión de Identidades (SIRO): - Seguridad Física realizará la entrega de las plataformas Decision Cloud, Coren y ProtegeGX, al área de Identidades. -El equipo de implementación de la iniciativa SAP Modelos Financieros, entregará el módulo de seguridad de usuarios de la aplicación SAP Business Technology Platform al área de Gestión de Identidades. - El Experto de Portafolio Productos y Servicios coordinará la entrega al área de ciberseguridad del módulo de administración de usuarios (internos y externos) del aplicativo Mentor - Entrega del módulo de accesos de las aplicaciones MAM y Cloud Defender. - Entrega el componente es la entrega del módulo de accesos de IRM |  |  | Media |  | Externo |  |  |  | Héctor Trujillo | Gestión de Identidades |  | Si | Gestión de Identidades
Operaciones CS | Gestión de Identidades | Administración de sistemas de control de accesos | Experto Gestión de Identidades Ingeniero Gestión de Identidades | Proyecto de Sailpoint
|  |  |  | Mineria de roles |  |  | Alta |  | Interno |  |  |  | Héctor Trujillo | Ariel Villacis Jhonny Barreiro |  | Si
|  |  |  | Levantamiento de roles/perfiles (Bancs, Logic Flow, RHDS, Siglo 21, AD) |  |  | Alta |  | Interno |  |  |  | Héctor Trujillo | Ariel Villacis Jhonny Barreiro |  | Si
|  |  |  | Integración con Sailpoint y ServiceNow |  |  | Alta |  | Interno |  |  |  | Héctor Trujillo | Anita Vergara |  | Si
|  |  |  | Red de agencias (depuración de accesos) |  |  | Alta |  | Ambos |  |  |  | Héctor Trujillo | Anita Fierro |  | Si
|  |  |  | Modulo de Administración de Terceros y Genéricos (NERM). |  |  | Alta |  | Interno |  |  |  | Héctor Trujillo | Gestión de Identidades |  | Si
|  |  |  | Eiminación de perfiles y eliminación de asignación de perfiles a usuarios (Bancs) - Observación de Auditoría Interna. |  |  | Alta |  | Externo |  |  |  | Héctor Trujillo | Paquita Morales Jhonny Barreiro |  | Si
|  |  |  | Estructura de las OU del AD. |  |  | Alta |  | Interno |  |  |  | Héctor Trujillo | Ariel Villacis Hugo Samaniego |  | Si
|  |  |  | Inactivación de cuentas de usuarios por vacaciones/licencias/maternidad, etc. (Flujo y revisión RRHH) |  |  | Media |  | Interno |  |  |  | Héctor Trujillo | Richard Requelme |  | Si
|  |  |  | Generación de Clave Inicial (le llegará unicamente al usuario y no llegará clave sino un link con un flujo de proceso de personalización. | [8 empty] | Héctor Trujillo | Anita Vergara |  | Si
|  |  |  | Cargado los códigos de Centro de Costos | [8 empty] | Héctor Trujillo | Anita Vergara |  | Si
|  |  |  | Logiflow (caracteres) fecha tentativa: 15/08/2025 | [8 empty] | Héctor Trujillo | Anita Vergara |  | Si
Cargos de externos que no estan mapeados por RRHH (SSFF), esto lo identificaremos con la revisión de cargos para externos.
Notificación onboarding/crossboarding/offboarding
Operaciones CS | Gestión de Identidades | Administración de sistemas de control de accesos | Experto Gestión de Identidades | Directorio Activo
|  |  |  | Identity Threat Protection - Pruebas - CrowdStrike (POC, resultados, depuración) |  |  | Alta |  | Interno |  |  |  | Héctor Trujillo | Ariel Villacis |  | Si | Bryan Uyana
|  |  |  | Conexiones de cuentas de usuarios fuera de las sedes de Banco. |  |  | Alta |  | Interno |  |  |  | Héctor Trujillo | Ariel Villacis |  | Si | Bryan Uyana
|  |  |  | Creación de Grupos de AD para bloqueo de conexiones de usuarios fuera de país |  |  | Alta |  | Interno |  |  |  | Héctor Trujillo | Ariel Villacis |  | Si | Bryan Uyana
|  |  |  | Habilitación de Directivas de Acceso Condicional |  |  | Alta |  | Interno |  |  |  | Héctor Trujillo | Ariel Villacis |  | Si | Bryan Uyana
|  |  |  | Revisión de conexiones de O365 para identificar conexiones de usuarios fuera de país |  |  | Alta |  | Interno |  |  |  | Héctor Trujillo | Ariel Villacis |  | Si | Bryan Uyana
|  |  |  | Casos de Uso |  |  | Alta |  | Interno |  |  |  | Héctor Trujillo | Ariel Villacis |  | Si | Bryan Uyana
|  |  |  | Depuración automática de cuentas de usuarios: Generación de script en Azure DevOps para depuración de cuentas de usuarios que no presentan conexiones en los últimos 30 días. |  |  | Alta |  | Interno |  |  |  | Héctor Trujillo | Ariel Villacis |  | Si | Bryan Uyana
Operaciones CS | Gestión de Identidades | Administración de sistemas de control de accesos | Experto Gestión de Identidades | Bloqueo de cuentas de usuario por inicios de sesión (interno/externo), debilidades identificadas |  |  | Alta |  | Interno |  |  |  | Héctor Trujillo | Ariel Villacis |  | Si | Bryan Uyana
Operaciones CS | Gestión de Identidades | Administración de sistemas de control de accesos | Experto Gestión de Identidades | MFA (habilitación, debilidades, control). |  |  | Alta |  | Interno |  |  |  | Héctor Trujillo | Ariel Villacis |  | Si | Bryan Uyana
Operaciones CS | Gestión de Identidades | Administración de sistemas de control de accesos | Experto Gestión de Identidades Ingeniero Gestión de Identidades | Campaña de certificación de opciones sensibles.
|  |  |  | Mejorar el proceso de raiz, para reducir carga operativa manual ejecutada por el equipo. |  |  | Alta |  | Interno |  |  |  | Héctor Trujillo | Richard Requelme |  | Si | Anita Vergara
|  |  |  | Opciones sensibles asociadas a 332 usuarios con permisos a la aplicación Bancs que no han sido depuradas (Auditoría Interna) |  |  | Alta |  | Externo |  |  |  | Héctor Trujillo | Paquita Morales Johnny Barreiro |  | Si | Anita Vergara
Operaciones CS | Gestión de Identidades | Administración de sistemas de control de accesos | Experto Gestión de Identidades | Campaña de certificación de externos |  |  | Baja |  | Ambos |  |  |  | Héctor Trujillo | Anita Vergara |  | Si | Anita Fierro
Revisión y certificación de accesos y perfiles de los usuarios de (DEUNA).
Operaciones CS | Gestión de Identidades | Administración de sistemas de control de accesos | Experto Gestión de Identidades Ingeniero Gestión de Identidades | Depuración de cuentas de usuarios genéricos (on premise): proyecto contratado. Se incorporaron cuentas de: BD, SO, grupos de correo, AD, aplicaciones) |  |  | Media |  | Ambos |  |  |  | Héctor Trujillo | Bryan Uyana Paquita Morales Anita Fierro Hugo Samaniego |  | Si | Anita Vergara
Emisión de comunicados a responsables para depuración de cuentas de usuarios genéricas.
Inactivación temporal a traves de ventanas de mantenimiento controladas.
Eliminación de cuentas de usuarios genéricos.
Establecimiento de controles de seguridad efectivos para cuentas genéricas.
Operaciones CS | Gestión de Identidades | Administración de sistemas de control de accesos | Ingeniero Gestión de Identidades | Depuración de cuentas de usuarios privilegiados (SO, BD).
|  |  |  | Emisión de comunicados a responsables para depuración de cuentas de usuarios privilegiadas. |  |  | Media |  | Externo |  |  |  | Héctor Trujillo | Paquita Morales Hugo Samaniego |  | Si | Bryan Uyana
|  |  |  | Inactivación temporal a traves de ventanas de mantenimiento controladas. |  |  | Media |  | Externo |  |  |  | Héctor Trujillo | Paquita Morales Hugo Samaniego |  | Si | Bryan Uyana
|  |  |  | Eliminación de cuentas de usuarios privilegiadas. |  |  | Media |  | Externo |  |  |  | Héctor Trujillo | Paquita Morales Hugo Samaniego |  | Si | Bryan Uyana
|  |  |  | Establecimiento de controles de seguridad efectivos para cuentas privilegiadas. |  |  | Media |  | Externo |  |  |  | Héctor Trujillo | Paquita Morales Hugo Samaniego |  | Si | Bryan Uyana
|  |  |  | Solicitud de casos de uso SIEM |  |  | Media |  | Externo |  |  |  | Héctor Trujillo | Paquita Morales Hugo Samaniego |  | Si | Bryan Uyana
|  |  |  | Control y Monitoreo de Usuarios Privilegiados (Base de Datos) |  |  | Media |  | Externo |  |  |  | Héctor Trujillo | Paquita Morales |  | Si | Bryan Uyana
|  |  |  | Usuarios privilegiados en S.O (on premise, productivos y no productivo). |  |  | Media |  | Externo |  |  |  | Héctor Trujillo | Hugo Samaniego |  | Si | Bryan Uyana
|  |  |  | Casos de Uso (creación/modificación/eliminación usuarios en SO) a quien le llega? |  |  | Media |  | Externo |  |  |  | Héctor Trujillo | Hugo Samaniego |  | Si | Bryan Uyana
|  |  |  | Revisar la alerta que se genera cada lunes (de los usuarios monitoreados que ejecutan acción) |  |  | Media |  | Externo |  |  |  | Héctor Trujillo | Hugo Samaniego |  | Si | Bryan Uyana
|  |  |  | Inventarios de usuarios genericos privilegiados en SO que estan en estado monitoreado. |  |  | Media |  | Externo |  |  |  | Héctor Trujillo | Hugo Samaniego |  | Si | Bryan Uyana
Operaciones CS | Gestión de Identidades | Administración de sistemas de control de accesos | Experto Gestión de Identidades Ingeniero Gestión de Identidades | Procedimiento para creación de cuentas de usuarios externos (Trazabilidad, Gestión y Seguimiento)
|  |  |  | Identificar colaboradores de terceros. |  |  | Media |  | Interno |  |  |  | Héctor Trujillo | Paquita Morales |  | Si | Diego Rocha
|  |  |  | Colocar una abreviatura de "Ext" al inicio/final del nombre para mostrar. |  |  | Media |  | Interno |  |  |  | Héctor Trujillo | Anita Vergara |  | Si | Ariel Villacis
|  |  |  | Poner fecha fin de vigencia 3 meses (esto se debe confirmar con la política) |  |  | Media |  | Interno |  |  |  | Héctor Trujillo | Bryan Uyana |  | Si | Ariel Villacis
|  |  |  | Desactivación automática de cuentas de usuarios que no han iniciado sesión en 30 días. |  |  | Media |  | Interno |  |  |  | Héctor Trujillo | Ariel Villacis |  | Si | Anita Vergara
Operaciones CS | Gestión de Identidades | Gobierno y Estrategia de Gestión de Identidades | Gerente Gestión de Identidades | Calidad de Datos - COE Ciberseguridad; indicador: Registro de Gestión de Identidades y Accesos |  |  | Alta |  | Ambos |  |  |  | Héctor Trujillo | Paquita Morales |  | Si | Anita Vergara
Operaciones CS | Gestión de Identidades | Gobierno y Estrategia de Gestión de Identidades | Experto Gestión de Identidades Ingeniero Gestión de Identidades | Registro de actividades de tratamiento (RAT) |  |  | Alta |  | Ambos |  |  |  | Héctor Trujillo | Anita Vergara Jhonny Barreiro |  | Si | Anita Fierro
Operaciones CS | Gestión de Identidades | Gobierno y Estrategia de Gestión de Identidades | Experto Gestión de Identidades Ingeniero Gestión de Identidades | (Proyecto Fuga de Información)
|  |  |  | Proyecto para la identificación de responsables, uso y custodio de contraseñas de los usuarios genéricos de correo electrónico. Fecha implementación: 21/11/25 |  |  | Alta |  | Interno |  |  |  | Héctor Trujillo | Anita Vergara |  | Si | Anita Fierro
|  |  |  | SFTP (revisión permiso Everyone) |  |  | Alta |  | Interno |  |  |  | Héctor Trujillo | Anita Vergara |  | Si | Ariel Villacis
|  |  |  | Establecimiento de infraestructura para compartir información con terceros de manera segura. |  |  | Media |  | Interno |  |  |  | Héctor Trujillo | Ariel Villacis Anita Vergara |  | Si | Bryan Uyana
|  |  |  | Proceso USB |  |  |  |  | Interno |  |  |  | Héctor Trujillo | Bryan Uyana |  | Si | Ariel Villacis
|  |  |  | Depuración de perfiles de Navegación de NTT. |  |  |  |  | Interno |  |  |  | Héctor Trujillo | Anita Vergara |  | Si | Bryan Uyana
|  |  |  | Canal de Contacto - Denuncias (establecer metodo por correo electrónico) |  |  | Alta |  | Interno |  |  |  | Héctor Trujillo | Anita Vergara
Operaciones CS | Gestión de Identidades | Administración de sistemas de control de accesos | Ingeniero Gestión de Identidades | Revisar proceso rotación de contraseñas (automatizar, PAM, identificar herramientas para automatizar) |  |  | Media |  | Externo |  |  |  | Héctor Trujillo | Hugo Samaniego |  | Si | Bryan Uyana
Operaciones CS | Gestión de Identidades | Administración de sistemas de control de accesos | Experto Gestión de Identidades | Gobierno de INTUNE (perfilamiento y elaboración de matriz RACI). |  |  | Alta |  | Interno |  |  |  | Héctor Trujillo | Ariel Villacis |  | Si | Bryan Uyana
Operaciones CS | Gestión de Identidades | Administración de sistemas de control de accesos | Experto Gestión de Identidades Ingeniero Gestión de Identidades | Eliminación o Automatización de procesos manuales ejecutados por equipo:
|  |  |  | Monitoreo de Conexiones VPN |  |  | Media |  | Externo |  |  |  | Héctor Trujillo | Jhonny Barreiro |  | Si | Bryan Uyana
|  |  |  | Usuarios sin conexión 90+ |  |  | Media |  | Externo |  |  |  | Héctor Trujillo | Jhonny Barreiro |  | Si | Bryan Uyana
|  |  |  | Monitoreo de EndPoints (No seguros) |  |  | Media |  | Externo |  |  |  | Héctor Trujillo | Jhonny Barreiro |  | Si | Bryan Uyana
|  |  |  | Perfiles por Defecto y PG sin responsable |  |  | Media |  | Externo |  |  |  | Héctor Trujillo | Jhonny Barreiro |  | Si | Bryan Uyana
|  |  |  | Monitoreo de aplicaciones administradas. |  |  | Media |  | Externo |  |  |  | Héctor Trujillo | Jhonny Barreiro |  | Si | Bryan Uyana
|  |  |  | Base de Datos (DEVOPS) |  |  | Alta |  | Interno |  |  |  | Héctor Trujillo | Ariel Villacis |  | Si | Anita Vergara
|  |  |  | Grupos de VPN (asignación por grupos) Revisar; proceso manual en excel para asignación de acceso VPN. |  |  | Media |  | Externo |  |  |  | Héctor Trujillo | Johnny Barreiro |  | Si | Bryan Uyana
Operaciones CS | Gestión de Identidades | Administración de sistemas de control de accesos | Ingeniero Gestión de Identidades | Monitoreo de Perfiles de Aplicaciones (73 aplicaciones) |  |  | Media |  | Ambos |  |  |  | Héctor Trujillo | Bryan Uyana Jhonny Barreiro |  | Si | Anita Fierro
Operaciones CS | Gestión de Identidades | Administración de sistemas de control de accesos | Experto Gestión de Identidades Ingeniero Gestión de Identidades | Cloud
|  |  |  | Definición de roles Infraestructura en Cloud (Equipo Técnico) |  |  | Media |  | Interno |  |  |  | Héctor Trujillo | Ariel Villacis |  | Si | Bryan Uyana
|  |  |  | Usuarios privilegiados en S.O (cloud): pendiente de asumir |  |  | Media |  | Externo |  |  |  | Héctor Trujillo | Hugo Samaniego |  | Si | Ariel Villacis
|  |  |  | Linea Base hardening - cloud |  |  | Media |  | Interno |  |  |  | Héctor Trujillo | Ariel Villacis |  | Si | Anita Vergara
|  |  |  | Cambiar usuarios por recomendación de Microsoft (equipo Tecnología) |  |  | Media |  | Interno |  |  |  | Héctor Trujillo | Ariel Villacis |  | Si | Bryan Uyana
|  |  |  | Assessment Microsoft |  |  |  |  | Interno |  |  |  | Héctor Trujillo | Ariel Villacis |  | Si | Bryan Uyana
|  |  |  | Cambio de esquema en usuarios genéricos en Cloud. |  |  |  |  | Interno |  |  |  | Héctor Trujillo | Ariel Villacis |  | Si | Bryan Uyana
|  |  |  | Ampliar cobertura (IAS) |  |  |  |  | Ambos |  |  |  | Héctor Trujillo | Bryan Uyana Anita Fierro Paquita Morales |  | Si | Anita Vergara
Operaciones CS | Gestión de Identidades | Administración de sistemas de control de accesos | Experto Gestión de Identidades | Identificar responsables de las APPS de Cloud, para que exista una notificación automática (semanal) de la caducidad del secret (contraseña del token) |  |  | Alta |  | Interno |  |  |  | Héctor Trujillo | Ariel Villacis |  | Si | Anita Vergara
Operaciones CS | Gestión de Identidades | Administración de sistemas de control de accesos | Ingeniero Gestión de Identidades | Usuarios Administradores Locales de los Equipos. (LAPS) |  |  | Alta |  | Interno |  |  |  | Héctor Trujillo | Bryan Uyana |  | Si | Ariel Villacis
Revisar proceso, revisión mensual.
Operaciones CS | Gestión de Identidades | Administración de sistemas de control de accesos | Experto Gestión de Identidades Ingeniero Gestión de Identidades | Apoyo en la clasificación de información levantada por el equipo de Gobierno y Planificación de Ciberseguridad |  |  | Media |  | Ambos |  |  |  | Héctor Trujillo | Anita Vergara Jhonny Barreiro |  | Si | Anita Fierro
Operaciones CS | Gestión de Identidades | Administración de sistemas de control de accesos | Experto Gestión de Identidades Ingeniero Gestión de Identidades | Hardening de Servidores (UNIX), alcance usuarios. |  |  | Media |  | Interno |  |  |  | Héctor Trujillo | Anita Vergara Bryan Uyana Anita Fierro |  | Si | Ariel Villacis
Operaciones CS | Gestión de Identidades | Administración de sistemas de control de accesos | Experto Gestión de Identidades Ingeniero Gestión de Identidades | Integración Cyberark Traspaso de responsabilidad de Plataformas a Identidades (correo con definiciones para evitar la rotación de contraseñas). |  |  | Media |  | Interno |  |  |  | Héctor Trujillo | Anita Vergara Bryan Uyana Anita Fierro |  | Si | Ariel Villacis
Operaciones CS | Gestión de Identidades | Administración de sistemas de control de accesos | Experto Gestión de Identidades Ingeniero Gestión de Identidades | Onboarding, Crossboarding, Offboarding (En casos de que no existan). |  |  | Baja |  | Ambos |  |  |  | Héctor Trujillo | Gestión de Identidades |  | Si | Gestión de Identidades
Operaciones CS | Gestión de Identidades | Administración de sistemas de control de accesos | Experto Gestión de Identidades | Monitoreos de llaves SSH (Asumir administración, procesos de depuración). |  |  | Media |  | Interno |  |  |  | Héctor Trujillo | Anita Vergara |  | Si | Anita Fierro
Operaciones CS | Gestión de Identidades | Administración de sistemas de control de accesos | Ingeniero Gestión de Identidades | Monitoreo de claves débiles (endpoint) equipos usuarios finales (usuarios locales). |  |  | Media |  | Interno |  |  |  | Héctor Trujillo | Bryan Uyana |  | Si | Ariel Villacis
Operaciones CS | Gestión de Identidades | Administración de sistemas de control de accesos | Experto Gestión de Identidades Ingeniero Gestión de Identidades | Seguimiento al proveedor ATIKA (WSO2), problemas con el gestor de identidades; SLA. |  |  | Baja |  | Interno |  |  |  | Héctor Trujillo | Anita Fierro Bryan Uyana |  | Si | Anita Vergara
Operaciones CS | Gestión de Identidades | Administración de sistemas de control de accesos | Ingeniero Gestión de Identidades | Riesgos: Propuesta de Solución de Accesos Privilegiados. |  |  | Alta |  | Interno |  |  |  | Héctor Trujillo | Anita Vergara |  | Si | Anita Fierro
Operaciones CS | Gestión de Identidades | Administración de sistemas de control de accesos | Ingeniero Gestión de Identidades | Transferir servidor PRECWDB023 al equipo de Automatización (ETL, monitoreo) |  |  | Baja |  | Externo |  |  |  | Héctor Trujillo | Anita Vergara |  | Si | Anita Vergara
Gestión de las credenciales y accesos a edificios; lo que nos permitiría conocer al colaborador desde la imagen.
Operaciones CS | Gestión de Identidades | Administración de sistemas de control de accesos | Ingeniero Gestión de Identidades | Plan de depuración de grupos VIP y Genericos - DLP |  |  | Alta |  | Interno |  |  |  | Héctor Trujillo | Bryan Uyana |  | Si | Ariel Villacis
FCM Client, FCM Admin (no se puede crear mismo usuario para aplicación interna y externa)
Revisión: Cuentas de dominio
Asesoria y Control (Barreiro)
Grupo de correos externos (no autorizados) Ariel Villacis.
No se cuenta con controles para el otorgamiento de accesos a terceros (en función a su servicio y actividades requeridas) que operan con repositorios SFTPs a cargo las áreas de Operaciones y Negocios.
AWS (Just in time)
Externo en el nombre para mostrar y alias.
Acceso VPN (grupos se eliminan)
Control SSH (TATA), correo 27.08.2025 18:58 (R. Requelme)
configurar políticas de caducidad de contraseña para usuarios locales personalizados (célula Unix) de los activos Hardware Management Console (HMC), (Vinicio Samaniego)
69 aplicaciones gestión manual
30 aplicaciones compartidas
hizo llegar la mesa de servicios con las actividades de reseteo realizadas en los 3 últimos meses, son 2771 actividades que como te indiqué han sido delegadas a la mesa de servicios por ser el primer punto de contacto del usuario
Proyecto de restructuración de control de usuarios privilegiados.
diapositiva para todas las identidades q no manejamos sino otras áreas

## Gestión de Identidades OP (hidden)
Frecuencia | Tipo | Criticidad 2025 | Actividad contenida en funcional | Personal | Tiene un proceso / Esta formalizado? (PF) 25% | Tiene un indicador asociado (IA) 25% | Mejora Continua (MC) 25%
| Actividad |  |  | Internos / Externos
Proyectos
| Elaborar Presentación e Indicadores de Gestión para Gerencia Ciberseguridad | Héctor Trujillo
1 | - Roadmap Seguridad Identidades y Accesos | Equipo Identidades
Levantamiento de información con el equipo.
Diseño de estrategia de gestión de identidades.
Comunicación a la interna de Ciberseguridad y Banco.
Establecimiento de manuales de políticas, procedimientos y de usuario.
Monitoreo
2 | - Asumir la administración de la Identidad y Accesos de las aplicaciones no administradas por el equipo de Identidades y Accesos (89)
| Asumir administración de 5 herramientas (SAC, PAPM, BTP) SAC (rol de Security Administrator) PAPM (rol Administrador) | Bryan Uyana
| Asumimos la administración de Reporting Services y Qlikcloud (Amerafin) | Bryan Uyana
Reportan que se revise a fondo el perfil de agencia (SAC)
| Asumir administación de las aplicaciones (Comercial Automotriz), nuevos perfiles diseñados con el Negocio. | Bryan Uyana
3 | - Transferir Administración de Accesos del equipo BP al equipo NTT.
Eliminar operación del equipo interno para asumir responsabilidades de automatización y mejora de procesos (Demasiados procesos manuales)
Revisión del alcance del contrato del servicio de Gestión de Identidades.
Personal Externo en sitio?
4 | - Proyecto de Sailpoint |  | se eliminan conceptos tales como: perfiles globales y opciones sensibles
| Levantamiento de roles/perfiles (Bancs, Logic Flow, RHDS, Siglo 21, AD) | Ariel Villacis
5 | - Proyecto WSO2
| Problemas, seguimiento y reuniones semanales, SLA. | Bryan Uyana
6 | - Proyecto Onboarding | Bryan Uyana
7 | - Proyecto Crossboarding | Equipo Identidades
Problemas de aprovisionamiento, revisión de perfiles de usuarios que no han sido actualizados por más de un mes.
8 | - Identity Threat Protection - Pruebas - CrowdStrike
9 | - Monitoreo en Cloud (Prisma / Cortex) | Ariel Villacis
10 | - Proceso de creación transferida para creación de usuarios externos en AD. | Bryan Uyana
11 | - Proyecto fuga de información | Bryan Uyana
Apoyo y generación de reportes
12 | - IAS (Infraestructura como Servicio) plan hasta septiembre-25, plan de riesgos | Bryan Uyana
Azure
AWS
13 | - CiberArk (Migración de versión). Participación (Contenedores, Bovedas, etc.) | Bryan Uyana
Usuarios
15 | - Cuentas de usuarios genéricos (on premise/cloud) | Paquita Morales; Anita Fierro, Bryan Uyana
Emisión de comunicados a responsables para depuración de cuentas de usuarios genéricas.
Inactivación temporal a traves de ventanas de mantenimiento controladas.
Eliminación de cuentas de usuarios genéricos.
Establecimiento de controles de seguridad efectivos para cuentas genéricas.
16 | - Cuentas de usuarios privilegiados
Emisión de comunicados a responsables para depuración de cuentas de usuarios privilegiadas.
Inactivación temporal a traves de ventanas de mantenimiento controladas.
Eliminación de cuentas de usuarios privilegiadas.
Establecimiento de controles de seguridad efectivos para cuentas privilegiadas.
Solicitud de casos de uso SIEM
17 | - Procedimiento para creación de cuentas de usuarios externos (Trazabilidad, Gestión y Seguimiento) | Equipo Identidades
Identificar colaboradores de terceros.
Colocar una abreviatura de "Ext" al final del nombre para mostrar.
Poner fecha fin de vigencia 3 meses (esto se debe confirmar con la política)
Colocar un caso de uso en el SIEM para que nos reporten diariamente aquellos usuarios que han caducado su vigencia
| Campaña de terceros (depuración cada 4 meses) | Bryan Uyana
| Conexiones de cuentas de usuarios fuera de país (autorizado o no)? | Héctor Trujillo
| Inactivación por vacaciones/licencias/maternidad, etc? | Héctor Trujillo
Accesos
18 | - Campaña de certificación de opciones sensibles. | Ana Fierro
19 | - Red de agencias (depuración de accesos) | Ana Fierro; Jhonny Barreiro
20 | - Definición de roles Infraestructura en Cloud (Equipo Técnico) | Ariel Villacis
21 | - Creación de Grupos de AD para bloqueo de conexiones de usuarios fuera de país
Revisión de conexiones de O365 para identificar conexiones de usuarios fuera de país
Operación
22 | - Procesos manuales ejecutados por equipo: | Jhonny Barreiro
Monitoreo de Conexiones VPN
Usuarios sin conexión 90+
Monitoreo de EndPoints (No seguros)
Perfiles por Defecto y PG sin responsable
| Perfiles globales, funcionan o no? | Ana Vergara
23 | - Monitoreo de Perfiles de Aplicaciones (70 aplicaciones) | Bryan Uyana
24 | - Flujo para accesos a USB. | Bryan Uyana
25 | - Ambiente no productivos (requerimientos de identidades) SO, BD, aplicaciones | Bryan Uyana
26 | - Indice de satisfacción de incidentes (WSO2) | Bryan Uyana
27 | - Herramienta GoAnyWhere para la generación de certificados. | Ana Vergara
28 | - Usuario ROOT en UNIX. | Ana Vergara
Base de Datos
| Modificación account templates de PLSQL en perfiles globales | Paquita Morales
| Gestor de Identidades. Bancs, Siglo XXI, RedHat, Logi Flow | Paquita Morales
| Mineria de roles (revisarlo) | Paquita Morales
| Control y Monitoreo de Usuarios Privilegiados (Base de Datos) | Paquita Morales
SQL, Oracle, DB2, Postgres
| Indicadores de control (usuarios privilegiados controlados) BD. | Paquita Morales
| Certificación de usuarios genéricos (aplicaciones y BD), validación del equipo de TCS esta realizando; justificación, vigencia. | Paquita Morales
Calidad de Datos (proyecto en standby)
| Privilegios en bases de datos (definiciones) | Paquita Morales
| Servidor de Base de Datos (procesos de control, automatización). | Paquita Morales
| Hardening en SO y BD (definicion de usuarios y privilegios) | Paquita Morales
| Grupos de VPN (x grupos) Revisar. Proceso Manual en excel para asignación de acceso VPN. | Johnny Barreiro
Depuración de VPN
| Mineria de roles | Johnny Barreiro
| Asignación de tickets al equipo de Banco y TEUNO. | Johnny Barreiro
Crossboarding (cambio de funciones)
Monitoreo de aplicaciones administradas.
Contraseñas
14 | - Rotación de Contraseñas (Revisar este proceso) | Hugo Samaniego
Esxi, vcenter, host, networking (2000), storage switch, firewall, IPS, F5 (balanceadores)- usuarios genericos privilegiados.
Inventario en la CMDB (Service Now)
| Usuarios privilegiados en S.O (on premise, productivos y no productivo). | Hugo Samaniego
| Usuarios privilegiados en S.O (cloud): pendiente de asumir | Hugo Samaniego
Windows, unix, as400
| Definiciones en GEMA (ticket, responsable, justificación, con estas definiciones es considerado controlado); sino cumple con esta definición, pasa a monitoreado) | Hugo Samaniego
| Casos de Uso (creación/modificación/eliminación usuarios en SO) a quien le llega? | Hugo Samaniego
| Revisar la alerta que se genera cada lunes (de los usuarios monitoreados que ejecutan acción) | Hugo Samaniego
| Inventarios de usuarios genericos privilegiados en SO que estan en estado monitoreado. | Hugo Samaniego
| Levantar perfiles en cloud (Realizado) | Ariel Villacis
| Linea Base hardening - cloud | Ariel Villacis
| Cambiar usuarios por recomendación de Microsoft (equipo Tecnología) | Ariel Villacis
| SFTP (revisión permiso Everyone)- proyecto Fuga de Información. | Ana Vergara
Auditoría Interna
| Opciones sensibles asociadas a 332 usuarios con permisos a la aplicación Bancs que no han sido depuradas | Paquita Morales
| La Gerencia de Ciberseguridad ejecutará un proyecto para la identificación de responsables, uso y custodio de contraseñas de los usuarios genéricos de correo electrónico. | Héctor Trujillo

## Planificacion Entitlements (hidden)
Aplicativo Service Now | Aplicativo GI | Descripción | Cantidad de Permisos | Asignado A | Estado | Fecha Inicio | Fecha Fin
ABONOS ANTICIPADOS | ABONOS ANTICIPADOS | Aplicativo que pertenece a Siglo 21 |  | Bryan | En proceso | 2026-06-01 | 2026-06-30 | 1
Active Directory | ACTIVE DIRECTORY | Aplicativo que permite realizar el mantenimiento de usuarios y grupos | 6311 | Bryan | En proceso | 2026-06-01 | 2026-06-30 | 2
ADMINISTRACION DE CUPOS Y LINEAS DE CREDITO | ADMINISTRACION DE CUPOS Y LINEAS DE CREDITO | Aplicativo que pertenece a Siglo 21 |  | Bryan | En proceso | 2026-06-01 | 2026-06-30 | 3
ADMINISTRADOR ATMS | ADMINISTRADOR ATMS | Aplicativo que pertenece a Siglo 21 |  | Bryan | En proceso | 2026-06-01 | 2026-06-30 | 4
ADMINISTRADOR DE CREDITO | ADMINISTRADOR DE CREDITO | Aplicativo que permite la gestión eficiente de los créditos colocados a grupos económicos y pequeñas empresas, su objetivo es optimizar el proceso de gestión de la colocación, disminuyendo re-procesos y facilitando el control y seguimiento de Líneas de Crédito aprobadas, vigentes, vencidas y/o recomendadas; sus cupos, extra cupos, límites y sublímites de las líneas de crédito, generando una base de datos con la información necesaria en el Flujo de Crédito Comercial que será la base para la posterior automatización del proceso de instrumentación y desembolso. |  | Dany | Listo | 2026-06-01 | 2026-06-30 | 5
ADMINISTRADOR DE LINEAS DE CREDITO | ADMINISTRADOR DE LINEAS DE CREDITO | Aplicativo que pertenece a Siglo 21 |  | Bryan | En proceso | 2026-06-01 | 2026-06-30 | 6
Administrador Omnicanal | ADMINISTRADOR OMNICANAL | Aplicación de administración de omnicanalidad que permite la parametrización para interactuar y llevar a cabo las transacciones por Banca Digital (CXP). |  | Anita F | En proceso | 2026-06-01 | 2026-06-30 | 7
AKAMAI WAF | AKAMAI WAF | Plataforma |  | Bryan | En proceso | 2026-06-01 | 2026-06-30 | 8
AM- MENU ACCIONISTAS SIGLO21 | AM- MENU ACCIONISTAS SIGLO21 | Aplicativo que pertenece a Siglo 21 |  | Bryan | En proceso | 2026-06-01 | 2026-06-30 | 9
ANTIDDOS RADWARE | ANTIDDOS RADWARE | Seguridad Perimetral |  | Dany | En proceso | 2026-06-01 | 2026-06-30 | 10
APIGEE | APIGEE | Plataforma de administración de API desarrollada or google. |  | Bryan | En proceso | 2026-06-01 | 2026-06-30 | 11
APIM | MICROSOFT AZURE APIM |  |  | Anita F | En proceso | 2026-06-01 | 2026-06-30 | 12
APLICACION WEBGAF | APLICATIVO WEBGAF | Aplicativo que pertenece a Siglo 21 |  | Bryan | En proceso | 2026-06-01 | 2026-06-30 | 13
Aplicativo Captura de Firmas | APLICATIVO CAPTURA DE FIRMAS | Aplicativo que pertenece a Siglo 21 |  | Bryan | En proceso | 2026-06-01 | 2026-06-30 | 14
Aplicativo de Remesas | APLICATIVO DE REMESAS | Aplicativo que pertenece a Siglo 21 |  | Bryan | En proceso | 2026-06-01 | 2026-06-30 | 15
ATHENTO | ATHENTO |  |  | Bryan | En proceso | 2026-06-01 | 2026-06-30 | 16
ATM CAJEROS AUTOMATICOS - INTRANET | ATM CAJEROS AUTOMATICOS - INTRANET | Aplicativo que pertenece a Siglo 21 |  | Bryan | En proceso | 2026-06-01 | 2026-06-30 | 17
AURO SUITE | AURO | Sistema que permite gestionar los depósitos a plazo generados en Banco Pichincha por los segmentos de bancas privada, empresarial y preferencial |  | Dany | Listo | 2026-06-01 | 2026-06-30 | 18
Bancslink | BANCS - BANCSLINK | Front del Core Bancario Bancs encargado de presentar una interfaz de usuario para la ejecución de diversas transacciones financieras y no financieras. |  | Anita F | En proceso | 2026-06-01 | 2026-06-30 | 19
BioCatch | BIOCATH | Control de bioseguridad |  | Bryan | En proceso | 2026-06-01 | 2026-06-30 | 20
Bizagi IAAS | BIZAGI | Aplicación que permite la automatización de procesos de negocio llevadas a cabo por Banco Pichincha. |  | Dany | Listo | 2026-06-01 | 2026-06-30 | 21
Bridger Insight XG Enterprise | Bridger Insight XG Enterprise | • Bridger Insights es una aplicación de cumplimiento diseñada para ayudar a las organizaciones a llevar a cabo la debida diligencia, cumplir con las diferentes regulaciones locales y globales de manera más eficiente y prevenir crímenes financieros. |  | Anita F | En proceso | 2026-06-01 | 2026-06-30 | 22
CALCULADORA DE CUPOS PARA CREDITOS | CALCULADORA DE CUPOS PARA CREDITOS | Aplicativo que pertenece a Siglo 21 |  | Bryan | En proceso | 2026-06-01 | 2026-06-30 | 23
CardHolder | CARDHOLDER | Aplicativo que pertenece a Siglo 21 |  | Bryan | En proceso | 2026-06-01 | 2026-06-30 | 24
CashManagement | EASYPAGOS | Aplicación web que permite a las empresas manejar eficientemente sus principales operaciones de tesorería (cobros y pagos), permite a las empresas llegar a sus proveedores, empleados. |  | Dany | En proceso | 2026-06-01 | 2026-06-30 | 25
Cheqscan | APLICACION CHEQSCAN | Aplicativo que pertenece a Siglo 21 |  | Bryan | En proceso | 2026-06-01 | 2026-06-30 | 26
CLIENTES JURIDICOS | CLIENTES JURIDICOS | Aplicativo que pertenece a Siglo 21 |  | Bryan | En proceso | 2026-06-01 | 2026-06-30 | 27
CloudGuard Appsec WAF | APPSEC | CloudGuard WAF APPSEC INTERNO. Control de tráfico hacia sitios internos. |  | Anita F | En proceso | 2026-06-01 | 2026-06-30 | 28
COBIS BANCA COMUNAL | COBIS | Gestión de préstamos colectivos. |  | Dany | En proceso | 2026-06-01 | 2026-06-30 | 29
Colector de Eventos SOC (NXLog) | NXLOG | Solución de recolección de logs para envío a colector centralizado de todo el parque tecnológico de Banco Pichincha. |  | Bryan | En proceso | 2026-06-01 | 2026-06-30 | 30
COMPASS | COMPASS |  |  | Anita F | En proceso | 2026-06-01 | 2026-06-30 | 31
Configuración Centralizada | CONFIGURACION CENTRALIZADA | Aplicativo que permite la administración de las configuraciones de comunicación de las distintas aplicaciones: servidores, usuarios, cadenas de conexión, bases de datos, servicios. |  | Dany | En proceso | 2026-06-01 | 2026-06-30 | 32
CONSTRUCTORES.COM | CONSTRUCTORES.COM | Aplicativo que pertenece a Siglo 21 |  | Bryan | En proceso | 2026-06-01 | 2026-06-30 | 33
Coren | COREN WEB | Cerraduras electrónicas |  | Bryan | En proceso | 2026-06-01 | 2026-06-30 | 34
Correlacionador de Eventos SOC (SPLUNK) | SPLUNK | Solución SIEM Gestión de eventos e información de seguridad) de Banco Pichincha |  | Anita F | En proceso | 2026-06-01 | 2026-06-30 | 35
CreditLens | CREDITLENS | Motor de cálculo de banca para proyecciones, balances, representa el 1/3 de las funciones del Banco. para pymes y empresas |  | Dany | En proceso | 2026-06-01 | 2026-06-30 | 36
CreditoDistribuidor | CREDITO DISTRIBUIDOR HOLCIM | Aplicativo que pertenece a Siglo 21 |  | Bryan | En proceso | 2026-06-01 | 2026-06-30 | 37
CreditosCOM | CREDITOS COM | Aplicativo que pertenece a Siglo 21 |  | Bryan | En proceso | 2026-06-01 | 2026-06-30 | 38
CRM (salesforce - Financial services) | CRM SALESFORCE | Aplicación que ayuda agilizar los procesos y mejora rentabilidad, gestionando relaciones e interaciones de una empresa con sus clientes, |  | Dany | En proceso | 2026-06-01 | 2026-06-30 | 39
CRM (salesforce - Marketing Cloud) | CRM (salesforce - Marketing Cloud) | CRM Marketing |  | Jhonny | Listo | 2026-06-01 | 2026-06-30 | 40
Crowdstrike | CROWDSTRIKE | Ofrece una prevención de amenazas óptima, mediante el uso de inteligencia artificial (AI) y aprendizaje automático (ML) con detección y respuesta avanzada e información sobre amenazas, integrada a través de una consola de gestión altamente intuitiva. |  | Bryan | En proceso | 2026-06-01 | 2026-06-30 | 41
Cuadre Atms | Cuadre Atms | Aplicativo que pertenece a Siglo 21 |  | Bryan | En proceso | 2026-06-01 | 2026-06-30 | 42
CUADRE Y COMPENSACION | CUADRE Y COMPENSACION | Aplicativo que pertenece a Siglo 21 |  | Bryan | En proceso | 2026-06-01 | 2026-06-30 | 43
DECISION CLOUD | DECISION CLOUD |  |  | Dany | En proceso | 2026-06-01 | 2026-06-30 | 44
Deep Security | DEEP SECURITY | Proporciona una protección completa, adaptable y extremadamente eficiente, con antimalware, detección y prevención de intrusiones, firewall, protección de aplicaciones Web, supervisión de la integridad e inspección de registros |  | Anita F | En proceso | 2026-06-01 | 2026-06-30 | 45
DELIVERY - SERVICIOS A DOMICILIO | DELIVERY - SERVICIOS A DOMICILIO | Aplicativo que pertenece a Siglo 21 |  | Bryan | En proceso | 2026-06-01 | 2026-06-30 | 46
Detect ID | DETECT ID | Aplicación para generación de softoken en lugar de OTP enviada por SMS. |  | Anita F | En proceso | 2026-06-01 | 2026-06-30 | 47
DLS5 | DLS5 |  |  | Bryan | En proceso | 2026-06-01 | 2026-06-30 | 48
DOCKCERO | DOCKCERO | Aplicativo que pertenece a Siglo 21 |  | Bryan | En proceso | 2026-06-01 | 2026-06-30 | 49
Doka -Comex | DOKA | Aplicación utilizada para gestionar las operaciones de comercio exterior como cartas de crédito, garantías, etc |  | Bryan | En proceso | 2026-06-01 | 2026-06-30 | 50
Dynamic Codes | Dynamic Codes | Aplicación para generación de softoken en lugar de OTP enviada por SMS. |  | Dany | En proceso | 2026-06-01 | 2026-06-30 | 51
DYNATRACE | DYNATRACE | Aplicación que permite gestionar el Performance de Aplicaciones. Su finalidad es Detectar y encontrar la Causa Raíz de los problemas en Aplicaciones Web y Móviles. |  | Dany | En proceso | 2026-06-01 | 2026-06-30 | 52
EBS | EBS | Aplicación que permite manejar los procesos contables y administrativos de Banco Pichincha. |  | Anita F | No Iniciado | 2026-07-01 | 2026-06-30 | 53
EFT Enterprise SFTP | FTP SEGURO | Herramienta de FTP Seguro para transferencia de archivos |  | Bryan | No Iniciado | 2026-07-01 | 2026-06-30 | 54
EXCEPCIONES CORE | EXCEPCIONES CORE | Aplicativo que pertenece a Siglo 21 |  | Anita F | No Iniciado | 2026-07-01 | 2026-06-30 | 55
Exchange Server 2016 | EXCHANGE 2016 | Aplicación para el envío de correos electrónicos / Servicio SMTP para notificaciones de correo electrónico para aplicaciones internas de BP |  | Bryan | Listo | 2026-07-01 | 2026-07-31 | 56
Facturación Electrónica | Facturación Electrónica - SIPECOM | Aplicación que permite la gestión de documentos tributarios en formato digital para el SRI y estados de cuenta. SIPECOM |  | Dany | Listo | 2026-07-01 | 2026-07-31 | 57
Firemon | FIREMON | Herramienta de reportería y auditoría de reglas de Firewall. Permite administrar y controlar de manera centralizada los firewalls que funcionan en la red. |  | Anita F | No Iniciado | 2026-07-01 | 2026-07-31 | 58
Forcepoint DLP | FORCEPOINT | Es una herramienta diseñada para organizaciones preocupadas por la pérdida de datos que se origina en la máquina del punto final, ya sea de |  | Bryan | No Iniciado | 2026-07-01 | 2026-07-31 | 59
GAF | AS400- GAF | Sistema Operativo en donde se ejecuta el aplicativo GAF |  | Dany | No Iniciado | 2026-07-01 | 2026-07-31 | 60
GARANTIAS | GARANTIAS | Aplicativo que pertenece a Siglo 21 |  | amfierro | No Iniciado | 2026-07-01 | 2026-07-31 | 61
GEENERA | GEENERA/TEA | Aplicación para el manejo de información relacionada con recursos humanos de Banco Pichincha. |  | Dany | No Iniciado | 2026-07-01 | 2026-07-31 | 62
Genesys Cloud | GENESYS CLOUD | Solución de contact center como servicio que permite la comunicación de los clientes en los distintos canales como voz, mensajería o correo |  | Bryan | No Iniciado | 2026-07-01 | 2026-07-31 | 63
Gestión de Liquidez | GESTION DE LIQUIDEZ - INTRANET | Aplicativo que pertenece a Siglo 21 |  | Bryan | No Iniciado | 2026-07-01 | 2026-07-31 | 64
GESTION DEL EFECTIVO | GESTION DEL EFECTIVO |  |  | Dany | No Iniciado | 2026-07-01 | 2026-07-31 | 65
GESTOR TRIBUTARIO CREDIFE | GESTOR TRIBUTARIO CREDIFE | Aplicativo que pertenece a Siglo 21 |  | Bryan | No Iniciado | 2026-07-01 | 2026-07-31 | 66
Go Anywhere MFT | GO ANYWHERE MFT | Herramienta para la gestión centralizada de transferencia de archivos de MFT (Managment File Transfer) |  | Anita F | No Iniciado | 2026-07-01 | 2026-07-31 | 67
Harmony VPN externos | HARMONY | Solución para proteger entornos remotos |  | Anita F | No Iniciado | 2026-07-01 | 2026-07-31 | 68
IAM- Gestion de Gobierno de identidades | IAM-SAILPOINT |  |  | Bryan | No Iniciado | 2026-07-01 | 2026-07-31 | 69
IBM FileNet | FILE NET | Aplicación que permite administrar los documentos habilitantes para determinados trámites que realiza el cliente. |  | Dany | Listo | 2026-07-01 | 2026-07-31 | 70
Impresion Documentos | IMPRESION DE DOCUMENTOS (LEGACY) | Aplicativo que pertenece a Siglo 21 |  | Anita F | No Iniciado | 2026-07-01 | 2026-07-31 | 71
informesCredito | INFORMES DE CREDITO | Aplicativo que pertenece a Siglo 21 |  | Bryan | No Iniciado | 2026-07-01 | 2026-07-31 | 72
Interdin AS 400/ CAO | GESTOR AS400 - PIVI/CAO | Aplicación externa INTERDIN DINERS |  | Bryan | No Iniciado | 2026-07-01 | 2026-07-31 | 73
Intune - MAM | Intune - MAM |  |  | Bryan | No Iniciado | 2026-07-01 | 2026-07-31 | 74
IPS Intrusion Prevention System | IPS | Cisco Firepower Management Center 4600 |  | Dany | No Iniciado | 2026-07-01 | 2026-07-31 | 75
ISE | ISE | Control de acceso a la red |  | Dany | No Iniciado | 2026-07-01 | 2026-07-31 | 76
JAGUAR LIQUIDEZ PLUS | JAGUAR LIQUIDEZ PLUS |  |  | Anita F | No Iniciado | 2026-07-01 | 2026-07-31 | 77
JPMORGAN | JPMORGAN | Aplicación de uso en tesoreria |  | Anita F | No Iniciado | 2026-07-01 | 2026-07-31 | 78
ListaObservados | LISTAS DE OBSERVADOS - INTRANET | Aplicativo que pertenece a Siglo 21 |  | Bryan | No Iniciado | 2026-07-01 | 2026-07-31 | 79
LOGIFLOW | LOGIFLOW | Portal de aplicaciones para la gestión y administracion de procesos del Banco. |  | Dany | No Iniciado | 2026-07-01 | 2026-07-31 | 80
LoginCentral | LOGIN CENTRAL | Aplicación que reemplaza al Portal Empresarial respecto al tema de ingreso a las aplicaciones portalizadas, por esta aplicación permite el logueo a todas las aplicaciones portalizadas que dispone BP |  | Anita F | No Iniciado | 2026-07-01 | 2026-07-31 | 81
Loginter | Loginter |  |  | Jhonny | Listo | 2026-06-01 | 2026-07-31 | 82
Logística de Efectivo | LOGISTICA DE EFECTIVO - INTRANET | Aplicativo que pertenece a Siglo 21 |  | Dany | No Iniciado | 2026-07-01 | 2026-07-31 | 83
LOGITRX | AS400 - LOGICORBA / LOGICTRX | Sistema Operativo en donde se ejecuta el aplicativo GAF |  | Bryan | No Iniciado | 2026-07-01 | 2026-07-31 | 84
Mail Control System | MAIL CONTROL SYSTEM | Aplicativo que pertenece a Siglo 21 |  | Anita F | No Iniciado | 2026-07-01 | 2026-07-31 | 85
MALLA FILIALES - INTRANET | MALLA FILIALES - INTRANET | Aplicativo que pertenece a Siglo 21 |  | Bryan | No Iniciado | 2026-07-01 | 2026-07-31 | 86
MENTOR | MENTOR |  |  | Jhonny | Listo | 2026-06-01 | 2026-07-31 | 87
Microsoft Cloud Defender for Apps | Microsoft Cloud Defender for Apps |  |  | Bryan | No Iniciado | 2026-07-01 | 2026-07-31 | 88
Microsoft Purview | Microsoft Purview |  |  | Dany | No Iniciado | 2026-07-01 | 2026-07-31 | 89
MODEL RISK HUB | MODEL RISK HUB |  |  | Anita F | No Iniciado | 2026-07-01 | 2026-07-31 | 90
Modelo PES | Modelo PES | Aplicativo que pertenece a Siglo 21 |  | Bryan | No Iniciado | 2026-07-01 | 2026-07-31 | 91
MonitorCajeros | MONITOREO DE CAJEROS | Aplicativo que pertenece a Siglo 21 |  | Dany | No Iniciado | 2026-07-01 | 2026-07-31 | 92
MonitoreoEfectivo | MONITOREO DE EFECTIVO - INTRANET | Aplicativo que pertenece a Siglo 21 |  | Anita F | No Iniciado | 2026-07-01 | 2026-07-31 | 93
Motor de Transferencias | MOTOR DE TRANSFERENCIA | Implementar un nuevo Sistema Nacional de Pagos bajo el esquema de archivos para las transacciones enviadas Y playbook tanto de Cobros como de Pagos |  | Bryan | No Iniciado | 2026-07-01 | 2026-07-31 | 94
MTS | MTS | Aplicativo que pertenece a Siglo 21 |  | Dany | No Iniciado | 2026-07-01 | 2026-07-31 | 95
MUREX | MUREX | Sistema de Tesorería para gestión de divisas y portafolio de inversión. |  | Anita F | No Iniciado | 2026-07-01 | 2026-07-31 | 96
NETSKOPE | NETSKOPE | Solución de seguridad informática para control de navegación por Proxy y protección de acceso a nube pública (CASB) en todos los equipos de Banco Pichincha y sus filiales |  | Anita F | No Iniciado | 2026-07-01 | 2026-07-31 | 97
NOTIFICACIONES | NOTIFICACIONES | Aplicativo que pertenece a Siglo 21 |  | Bryan | No Iniciado | 2026-07-01 | 2026-07-31 | 98
Notificaciones SMS Anyway | ANYWAY | Notificaciones SMS |  | Bryan | No Iniciado | 2026-07-01 | 2026-07-31 | 99
OPERACIONES.COM | OPERACIONES.COM | Aplicativo que pertenece a Siglo 21 |  | Bryan | No Iniciado | 2026-07-01 | 2026-07-31 | 100
Oracle Fusion ERP | Oracle Fusion ERP |  |  | Bryan | No Iniciado | 2026-07-01 | 2026-07-31 | 101
ORGANISMOS DE CONTROL | ORGANISMOS DE CONTROL | Aplicativo que pertenece a Siglo 21 |  | Bryan | No Iniciado | 2026-07-01 | 2026-07-31 | 102
PAGUE YA | PAGUE YA | Aplicativo que pertenece a Siglo 21 |  | Bryan | No Iniciado | 2026-07-01 | 2026-07-31 | 103
PAYMENTCONTROL | Swift - PaymentControl | Componente SAS de la plataforma SWIFT que permite parametrizar reglas de negocio para control de envío de mensajeria SWIFT |  | Dany | No Iniciado | 2026-07-01 | 2026-07-31 | 104
PFTR (prevención de fraude en tiempo real) | PFTR/ARIC | Aplicación para prevención de fraude en tiempo real |  | Dany | Listo | 2026-07-01 | 2026-07-31 | 105
PinPad | PINPAD ADMIN | Aplicativo que pertenece a Siglo 21. Sistema utilizado para gestionar y activar los dispositivos PinPad para ser usados en el Sistema de Ventanillas (WebTeller). |  | Bryan | No Iniciado | 2026-07-01 | 2026-07-31 | 106
POS_CNB (Netmanager) | POS_CNB (Netmanager) | Aplicativo que pertenece a Siglo 21 |  | Bryan | No Iniciado | 2026-07-01 | 2026-07-31 | 107
PREEVALUACION CREDITO - POLITICAS SECTORIALES - INTRANET | PREEVALUACION CREDITO - POLITICAS SECTORIALES - INTRANET | Aplicativo que pertenece a Siglo 21 |  | Bryan | No Iniciado | 2026-07-01 | 2026-07-31 | 108
Prisma Cloud | PRISMA CLOUD | Plataforma de seguridad SAAS que mide el nivel de postura en recursos de nube y vulnerabilidades en carga de trabajo. |  | Anita F | No Iniciado | 2026-07-01 | 2026-07-31 | 109
Proofpoint | PROOFPOINT | Control de correo corporativo para filtrar Spam, archivos maliciosos, evitar fuga de información. |  | Bryan | No Iniciado | 2026-08-01 | 2026-07-31 | 110
Protección de datos personales - OneTrust | ONETRUST | ONETRUST es una plataforma de confianza y cumplimiento que ayuda a las organizaciones a gestionar la privacidad de datos, el cumplimiento normativo y la seguridad de la información. |  | Dany | No Iniciado | 2026-08-01 | 2026-08-31 | 111
PROTEGE GX | PROTEGE GX | Seguridad Fisica |  | Anita F | No Iniciado | 2026-08-01 | 2026-08-31 | 112
Qlik Negocio Automotriz | AMERAFIN QLIKCLOUD | Aplicación para la evalución creditica de credito automotriz. Paneles de información |  | Bryan | No Iniciado | 2026-08-01 | 2026-08-31 | 113
Red Hat Directory Server | Red Hat Directory Server (Portal de Negocios) | Servidor LDAP de aprovisionamiento de usuarios administrado por Identity Server - WSO2 |  | Anita F | No Iniciado | 2026-08-01 | 2026-08-31 | 114
Red Hat OpenShift Container Platform | CONSOLA OPENSHIFT V4 | Contener de aplicaciones |  | Bryan | No Iniciado | 2026-08-01 | 2026-08-31 | 115
REFERENCIAS BANCARIAS - INTRANET | REFERENCIAS BANCARIAS - INTRANET | Aplicativo que pertenece a Siglo 21 |  | Bryan | No Iniciado | 2026-08-01 | 2026-08-31 | 116
REN | PORTAL REN | Nueva plataforma para la emisión y procesamiento de tarjetas de débito y prepago |  | Dany | No Iniciado | 2026-08-01 | 2026-08-31 | 117
REPORTING SERVICES NEGOCIO AUTOMOTRIZ | AMERAFIN REPORTING SERVICES | Aplicación para la evalución creditica de credito automotriz. - Reporteria del área comercial. |  | Dany | No Iniciado | 2026-08-01 | 2026-08-31 | 118
RiesgoGlobalCom | RIESGO GLOBAL | Aplicativo que pertenece a Siglo 21 |  | Anita F | No Iniciado | 2026-08-01 | 2026-08-31 | 119
SAP Finanzas SAC - PamPM | SAC-PAMPM | Aplicación SaaS como Solución Integral de Servicios Financieros para la implementación de un Modelo de Rentabilidad, Costos, FTP Funds Transfer Pricing, optimizando los procesos presupuestarios y proyecciones orquestadas dentro de un workflow guiado y cohesivo |  | Bryan | No Iniciado | 2026-08-01 | 2026-08-31 | 120
SECURITY SCORECARD | SECURITY SCORECARD | Plataforma que proporciona calificaciones de seguridad cibernética y evaluaciones de riesgo. |  | Dany | No Iniciado | 2026-08-01 | 2026-08-31 | 121
Seguridad Perimetral Firewall Nube | PANORAMA | Gestor de Next Generation Firewall VM-Firewall - gestor de firewalls en nube de la marca Palo Alto |  | Anita F | No Iniciado | 2026-08-01 | 2026-08-31 | 122
Seguridad Perimetral Firewall Onpremise | FIREWALL CHECKPOINT | Firewall |  | Bryan | No Iniciado | 2026-08-01 | 2026-08-31 | 123
Seguridad Perimetral Firewall Onpremise (BPAC) | CheckPoint Firewall BPAC | Plataforma Firewall Amerafin |  | Anita F | No Iniciado | 2026-08-01 | 2026-08-31 | 124
Sentinel Compliance | SENTINEL COMPLIANCE AND RISK | Aplicación que permite realizar el monitoreo de las transacciones de clientes para identificación de fraude. |  | Dany | No Iniciado | 2026-08-01 | 2026-08-31 | 125
Sentinel Prevention | SENTINEL PREVENTION | Aplicación que permite realizar el monitoreo de las transacciones de clientes para identificación de fraude. |  | Anita F | No Iniciado | 2026-08-01 | 2026-08-31 | 126
SERVER PUEX | TOTEM PUEX | Herramienta On Premise que controla la emisión de tarjetas no personalizadas, la relación entra las tarjetas /número de kit que se empaca como el KIT de cuenta XPERTA. |  | Bryan | No Iniciado | 2026-08-01 | 2026-08-31 | 127
SIMA_APP | FORMIIK-SIMA | Aplicación móvil que permite realizar la gestion en campo de los ejecutivos del segmento microfinanzas, tales como creditos, cobranzas y promociones. |  | Dany | No Iniciado | 2026-08-01 | 2026-08-31 | 128
SIO | SIO SISTEMA INTEGRAL ORIGINAMIENTO | Aplicación de Amerafin |  | Bryan | No Iniciado | 2026-08-01 | 2026-08-31 | 129
SIRO | SIRO | SIRO es un software desarrollado por Management Solutions para dar soporte a la gestión de riesgo, identificación, medición y control de tareas. |  | Anita F | No Iniciado | 2026-08-01 | 2026-08-31 | 130
SISTEMA CUSTODIA | SISTEMA CUSTODIA | Aplicativo que pertenece a Siglo 21 |  | Bryan | No Iniciado | 2026-08-01 | 2026-08-31 | 131
Sistema de Gestión Gerencial (SGG) | Sistema de Gestión Gerencial (SGG) | Sistema de Gestión Gerencial (SGG) |  | Dany | No Iniciado | 2026-08-01 | 2026-08-31 | 132
Sistema Financiero Integrado | CREDIFE SFI | Aplicación que permite la creación de solicitudes de crédito para microempresarios. |  | Anita F | No Iniciado | 2026-08-01 | 2026-08-31 | 133
SISTEMAS DE PROVIDENCIAS JUDICIALES | SISTEMAS DE PROVIDENCIAS JUDICIALES | Se encarga de obtene y procesar ordenanzas judiciales del banco |  | Bryan | No Iniciado | 2026-08-01 | 2026-08-31 | 134
Snyk | SNYK | Ejecucion de escaneos de vulnerabilidades SAST y SCA |  | Dany | No Iniciado | 2026-08-01 | 2026-08-31 | 135
SOFTGUARD | SOFTGUARD |  |  | Bryan | No Iniciado | 2026-08-01 | 2026-08-31 | 136
SPARTAN | MONITOREO DE FRAUDES (SPARTAN) | Detección de Fraudes Transaccionales |  | Anita F | No Iniciado | 2026-08-01 | 2026-08-31 | 137
StackHawk | STACKHAWK | Ejecucion de escaneos de vulnerabilidades DAST |  | Bryan | No Iniciado | 2026-08-01 | 2026-08-31 | 138
Stealtwatch | SNA - STEALTHWATCH |  |  | Dany | No Iniciado | 2026-08-01 | 2026-08-31 | 139
Swift Alliance FullStack | ALLIANCE ACCESS | Plataforma de mensajería financiera que interactuará con los aplicativos de Banco Pichincha para orquestar el envío y recepción de mensajes hacia y desde el exterior utilizando el estándar Swift |  | Anita F | No Iniciado | 2026-08-01 | 2026-08-31 | 140
Swift Alliance FullStack (GATEWAY) | ALLIANCE GATEWAY | Plataforma de mensajería financiera que interactuará con los aplicativos de Banco Pichincha para orquestar el envío y recepción de mensajes hacia y desde el exterior utilizando el estándar Swift |  | Bryan | No Iniciado | 2026-08-01 | 2026-08-31 | 141
Swift Alliance FullStack (WEBPLATAFORM) | ALLIANCE WEBPLATFORM | Plataforma de mensajería financiera que interactuará con los aplicativos de Banco Pichincha para orquestar el envío y recepción de mensajes hacia y desde el exterior utilizando el estándar Swift |  | Dany | No Iniciado | 2026-08-01 | 2026-08-31 | 142
Swift Alliance WareHouse | ALLIANCE DATAWAREHOUSE | Plataforma de mensajería financiera que interactuará con los aplicativos de Banco Pichincha para orquestar el envío y recepción de mensajes hacia y desde el exterior utilizando el estándar Swift |  | Anita F | No Iniciado | 2026-08-01 | 2026-08-31 | 143
Swift Transaction Screening | Swift (Screening) | Aplicación que usa el equipo del cumplimiento, Servicio para validar listas internacionales cuando el mesaje sale la red del swift |  | Bryan | No Iniciado | 2026-08-01 | 2026-08-31 | 144
Swift Transaction Screening (O2M) | Swift (TAS) (02M) | Aplicación que usa el equipo del cumplimiento, Servicio para validar listas internacionales cuando el mesaje sale la red del swift |  | Dany | No Iniciado | 2026-08-01 | 2026-08-31 | 145
TARJETAS DE CREDITO | TARJETAS DE CREDITO | Aplicativo que pertenece a Siglo 21 |  | Bryan | No Iniciado | 2026-08-01 | 2026-08-31 | 146
Tcs.Checklist (Digital Check) | DIGITALCHECK | Aplicativo que pertenece a Siglo 21 |  | Bryan | No Iniciado | 2026-08-01 | 2026-08-31 | 147
TeamMate | TEAM MATE | Aplicación para seguimiento de casas de auditoría interna. |  | Dany | No Iniciado | 2026-08-01 | 2026-08-31 | 148
TENABLE | TENABLE |  |  | Anita F | No Iniciado | 2026-08-01 | 2026-08-31 | 149
TotemCCE | TOTEM CCE | Componente que controla la emisión de tarjetas no personalizadas, la relación entra las tarjetas /número de kit que se empaca como el KIT de cuenta XPERTA. |  | Anita F | No Iniciado | 2026-08-01 | 2026-08-31 | 150
TRANSACCION MOTIVO | TRANSACCION MOTIVO | Aplicativo que pertenece a Siglo 21 |  | Bryan | No Iniciado | 2026-08-01 | 2026-08-31 | 151
Trellix | TRELLIX | Herramienta de seguridad Punto final para ATMs NCR - C00013174 |  | Bryan | No Iniciado | 2026-08-01 | 2026-08-31 | 152
TURNO DIGITAL | TURNO DIGITAL |  |  | Dany | No Iniciado | 2026-08-01 | 2026-08-31 | 153
Ventana Marco | VENTANA MARCO | Aplicativo que pertenece a Siglo 21 |  | Bryan | No Iniciado | 2026-08-01 | 2026-08-31 | 154
VinculacionIntegral | VINCULACION INTEGRAL AGENCIA | Aplicativo que pertenece a Siglo 21 |  | Bryan | No Iniciado | 2026-08-01 | 2026-08-31 | 155
VMware vCenter | CONSOLA VSPHERE | Contenedor de virtualización |  | Anita F | No Iniciado | 2026-08-01 | 2026-08-31 | 156
WAS Notificador | CONSOLA WAS NOTIFICADOR | Delay, mensajes correo y OTP |  | Bryan | Listo | 2026-08-01 | 2026-08-31 | 157
WAS Omnicanalidad | CONSOLA WAS OMNICANALIDAD | Banca Movil |  | Dany | No Iniciado | 2026-08-01 | 2026-08-31 | 158
WAS Omnicanalidad BATCH | CONSOLA WAS OMNICANALIDAD_BATCH | Agrupación de componentes de capa media como Switches, Gateways, Integration Bus, WAS y DataPower. |  | Anita F | No Iniciado | 2026-08-01 | 2026-08-31 | 159
Web Teller 3.0 | WEB TELLER | Aplicativo que pertenece a Siglo 21 |  | Bryan | No Iniciado | 2026-08-01 | 2026-08-31 | 160
WEBDOX | WEBDOX | La herramienta WEBDOX es un CLM para la gestión del ciclo de vida del contrato es la gestión proactiva y metódica de un contrato desde su inicio hasta su adjudicación, cumplimiento y renovación |  | Bryan | No Iniciado | 2026-08-01 | 2026-08-31 | 161
WebSecurityOfficeSystem | SOS: SECURITY OFFICE SYSTEM | Administración de acceso a aplicativos, genera usuarios para diferentes aplicativos por parte de administración de claves según políticas establecidas por el área. |  | Dany | No Iniciado | 2026-08-01 | 2026-08-31 | 162
WELLSFARGO | WELLSFARGO |  |  | Bryan | No Iniciado | 2026-08-01 | 2026-08-31 | 163
XACTClearstream | XACTCLEARSTREAM | Sistema del exterior de negociación de bonos utilizada por el área de tesorería |  | Dany | No Iniciado | 2026-08-01 | 2026-08-31 | 164
Zendesk | CRM ZENDESK | Zendesk, es una aplicación SaaS, hosteada en AWS, entra como herramienta a reemplazar la herramienta actual de R&R y con el objetivo de ser un CRM de servicios para el banco. |  | Anita F | No Iniciado | 2026-08-01 | 2026-08-31 | 165
CITIBANK | CITIBANK |  |  | Jhonny | Listo | 2026-06-01 | 2026-08-31 | 166

## Aplicaciones - Source
SOURCE NAME | ESTADO | CANTIDAD DE ENTITLEMENTS | Observaciones | FECHA DE INICIO | FECHA FIN REAL | FECHA FIN PLANIFICADA | Asignado
ACTIVE DIRECTORY & ACTIVE DIRECTORY GENERICAS | SIN INICIAR | 9289 |  |  |  | 2026-09-15 | BUYANA
ADMINISTRACIÓN OMNICANAL - INFO MOTOR DE PAGOS | SIN INICIAR |  |  |  |  | 2026-09-15 | AMFIERRO
ADMINISTRADORDECREDITO | SIN INICIAR |  |  |  |  | 2026-09-15 | AMVERGAR
AKAMAI | ENVIADO | 9 |  | 2026-08-04 |  | 2026-09-15 | DMLESCAN
ALLIANCE ACCESS | ENVIADO | 50 |  | 2026-08-06 |  | 2026-09-15 | DMLESCAN
ANYWAY | SIN INICIAR |  |  |  |  | 2026-09-15 | JHBBARRE
AS400 | SIN INICIAR |  |  |  |  | 2026-09-15 | BUYANA
ATHENTO | SIN INICIAR |  |  |  |  | 2026-09-15 | AMVERGAR
BANCS ETL | SIN INICIAR |  |  |  |  | 2026-09-15 | AMFIERRO
BANCS GENERICAS | SIN INICIAR |  |  |  |  | 2026-09-15 | AMFIERRO
BANCS WS | SIN INICIAR |  |  |  |  | 2026-09-15 | AMFIERRO
BRIDGER INSIGHT | SIN INICIAR |  |  |  |  | 2026-09-15 | JHBBARRE
CAO | SIN INICIAR |  |  |  |  | 2026-09-15 | BUYANA
CHECKPOINT | ENVIADO | 19 |  | 2026-08-05 |  | 2026-09-15 | DMLESCAN
CITIBANK | SIN INICIAR |  |  |  |  | 2026-09-15 | AMVERGAR
CLEARSTREAM | ENVIADO | 3 |  | 2026-08-05 |  | 2026-09-15 | DMLESCAN
COBIS | SIN INICIAR |  | Se debe restructurar permisos, existen descripciones |  |  | 2026-09-15 | RREQUELM
COMPASS | SIN INICIAR |  |  |  |  | 2026-09-15 | JHBBARRE
CONFIGURACIÓN CENTRALIZADA | SIN INICIAR |  |  |  |  | 2026-09-15 | BUYANA
CONSOLA WAS OMNICANALIDAD | PROCESO | 12 | Se tiene input para descripcion y usuarios | 2026-08-12 |  | 2026-09-15 | RREQUELM
CONSOLA WAS OMNICANALIDAD_BATCH | SIN INICIAR |  |  |  |  | 2026-09-15 | AMVERGAR
COREN WEB | ENVIADO | 4 |  | 2026-08-05 |  | 2026-09-15 | DMLESCAN
CREDIFE | SIN INICIAR |  |  |  |  | 2026-09-15 | RREQUELM
CREDITLENS | SIN INICIAR |  |  |  |  | 2026-09-15 | JHBBARRE
CRM SALESFORCE MARKETING CLOUD | SIN INICIAR |  |  |  |  | 2026-09-15 | BUYANA
CRM SALESFORCE WS | SIN INICIAR |  |  |  |  | 2026-09-15 | AMFIERRO
CROWDSTRIKE | SIN INICIAR |  |  |  |  | 2026-09-15 | AMVERGAR
DETECTID | ENVIADO | 9 |  | 2026-08-04 |  | 2026-09-15 | DMLESCAN
DLS5 | PROCESO |  | Se tiene input para descripcion y usuarios | 2026-08-12 |  | 2026-09-15 | RREQUELM
DOKA | COMPLETADO |  | 52 | 2026-07-30 | 2026-07-30 | 2026-09-15 | JHBBARRE
DYNAMIC CODES | SIN INICIAR |  |  |  |  | 2026-09-15 | BUYANA
EASYPAGOS | SIN INICIAR |  |  |  |  | 2026-09-15 | AMFIERRO
EBS | ENVIADO |  | 1812 | 2026-08-06 |  | 2026-09-15 | DMLESCAN
ENTRAID SAAS | PROCESO |  |  | 2026-08-06 |  | 2026-09-15 | DMLESCAN
FCM | PROCESO |  | No tiene descripción de entitlements en reporte |  |  | 2026-09-15 | RREQUELM
FIREMON | SIN INICIAR |  |  |  |  | 2026-09-15 | JHBBARRE
FORCEPOINT | SIN INICIAR |  |  |  |  | 2026-09-15 | BUYANA
FTPSEGURO | SIN INICIAR |  |  |  |  | 2026-09-15 | AMFIERRO
GAF | SIN INICIAR |  |  |  |  | 2026-09-15 | AMVERGAR
GAF_ADM CLAVES | SIN INICIAR |  |  |  |  | 2026-09-15 | AMVERGAR
GEENERA | PROCESO |  | Se tiene input para descripcion y usuarios | 2026-08-12 |  | 2026-09-15 | RREQUELM
GENERICAS | COMPLETADO |  | 16 | 2026-07-30 | 2026-07-30 | 2026-09-15 | JHBBARRE
ISE | SIN INICIAR |  |  |  |  | 2026-09-15 | BUYANA
JERARQUIA_EBS | ENVIADO |  | 6 | 2026-08-06 |  | 2026-09-15 | DMLESCAN
JPMORGAN | SIN INICIAR |  |  |  |  | 2026-09-15 | AMVERGAR
LOGICTRX | ENVIADO |  | 6 | 2026-08-06 |  | 2026-09-15 | DMLESCAN
LOGIFLOW | PROCESO |  | Se va a validar con la actividad de depuración |  |  | 2026-09-15 | RREQUELM
LOGINTER | SIN INICIAR |  |  |  |  | 2026-09-15 | JHBBARRE
MENTOR | SIN INICIAR |  |  |  |  | 2026-09-15 | BUYANA
MFT(FTP) | SIN INICIAR |  |  |  |  | 2026-09-15 | AMFIERRO
MONITOREO FRAUDE | SIN INICIAR |  |  |  |  | 2026-09-15 | AMVERGAR
MUREX | ENVIADO |  | 42 | 2026-08-05 |  | 2026-09-15 | DMLESCAN
NETBACKUP | COMPLETADO |  | 8 | 2026-07-30 | 2026-07-30 | 2026-09-15 | JHBBARRE
NETSKOPE | PROCESO |  | Se tiene input para descripcion y usuarios | 2026-08-12 |  | 2026-09-15 | RREQUELM
NXLOG | SIN INICIAR |  |  |  |  | 2026-09-15 | JHBBARRE
O2M | SIN INICIAR |  |  |  |  | 2026-09-15 | BUYANA
ORACLE ERP CLOUD SAAS | PROCESO |  | En espera de producción de conector ISC |  |  | 2026-09-15 | RREQUELM
ORACLE FUSION | NO APLICA |  | Conector CSV se elimina, por automatización |  |  | 2026-09-15 | RREQUELM
PAYMENTCONTROL | ENVIADO |  | 8 | 2026-08-04 |  | 2026-09-15 | DMLESCAN
PIVI | PROCESO |  | No tiene descripción de entitlements en reporte |  |  | 2026-09-15 | RREQUELM
PIVI_WEB | SIN INICIAR |  |  |  |  | 2026-09-15 | JHBBARRE
PLSQL | SIN INICIAR |  |  |  |  | 2026-09-15 | BUYANA
PORTAL_AZURE | SIN INICIAR |  |  |  |  | 2026-09-15 | AMFIERRO
POSTGRES | SIN INICIAR |  |  |  |  | 2026-09-15 | AMVERGAR
PRISMA CLOUD | ENVIADO |  | 24 | 2026-08-04 |  | 2026-09-15 | DMLESCAN
PROOFPOINT | PROCESO |  | Se tiene input para descripcion y usuarios | 2026-08-12 |  | 2026-09-15 | RREQUELM
PROTEGEGX | SIN INICIAR |  |  |  |  | 2026-09-15 | JHBBARRE
QLIK_CLOUD | SIN INICIAR |  |  |  |  | 2026-09-15 | BUYANA
RADWARE | SIN INICIAR |  |  |  |  | 2026-09-15 | AMFIERRO
RED HAT DIRECTORY SERVER | SIN INICIAR |  |  |  |  | 2026-09-15 | AMVERGAR
REN | ENVIADO |  | 3 | 2026-08-05 |  | 2026-09-15 | DMLESCAN
SAC | PROCESO |  | Se tiene input para descripcion y usuarios | 2026-08-12 |  | 2026-09-15 | RREQUELM
SENTINEL PREVENTION | SIN INICIAR |  |  |  |  | 2026-09-15 | JHBBARRE
SENTINEL_CR | SIN INICIAR |  |  |  |  | 2026-09-15 | BUYANA
SGG | SIN INICIAR |  |  |  |  | 2026-09-15 | AMFIERRO
SIGLO21 | SIN INICIAR |  |  |  |  | 2026-09-15 | JHBBARRE
SIO | ENVIADO |  | 79 | 2026-08-05 |  | 2026-09-15 | DMLESCAN
SNYK | PROCESO |  | Se tiene input para descripcion y usuarios | 2026-08-12 |  | 2026-09-15 | RREQUELM
SOFTGUARD | SIN INICIAR |  |  |  |  | 2026-09-15 | JHBBARRE
SOS | SIN INICIAR |  |  |  |  | 2026-09-15 | BUYANA
SRV_UNIX | SIN INICIAR |  |  |  |  | 2026-09-15 | AMFIERRO
STACKHAWCK | SIN INICIAR |  |  |  |  | 2026-09-15 | AMVERGAR
SWIFT_ALLIANCE | ENVIADO |  | 26 | 2026-08-06 |  | 2026-09-15 | DMLESCAN
SWIFT_SCREENIG_UTILITY | PROCESO |  | Se tiene parcialmente descripción |  |  | 2026-09-15 | RREQUELM
TEAM MATE | SIN INICIAR |  |  |  |  | 2026-09-15 | JHBBARRE
TENABLE | SIN INICIAR |  |  |  |  | 2026-09-15 | BUYANA
TOTEMCCE | SIN INICIAR |  |  |  |  | 2026-09-15 | AMFIERRO
TRANSACTION SCREENING | SIN INICIAR |  |  |  |  | 2026-09-15 | AMVERGAR
VSPHERE | ENVIADO | 33 |  | 2026-08-06 |  | 2026-09-15 | DMLESCAN
WAREHOUSE | SIN INICIAR |  | Se tiene input para descripcion y usuarios | 2026-08-12 |  | 2026-09-15 | RREQUELM
WEBDOX | SIN INICIAR |  |  |  |  | 2026-09-15 | JHBBARRE
WELLSFARGO | SIN INICIAR |  |  |  |  | 2026-09-15 | BUYANA
Alliance Gateway | ENVIADO | 3 |  | 2026-08-06 |  | 2026-09-15 | DMLESCAN
Alliance Web Platform | ENVIADO | 3 |  | 2026-08-06 |  | 2026-09-15 | DMLESCAN
Note on A6: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Conocido como Fullstack

## Actividades GI 2025 (hidden)
Función | Periodo | Categoría | Actividad | Frecuencia | Estado | Tipo Actividad | Es un indicador de gestión? | Criticidad | Actividad contenida en funcional | Responsable | Encargado | Fecha Inicio | Fecha Fin | Fecha Fin de Planificación | Requerimiento | % avance | Obsevación
Gobierno y Estrategia de Gestión de Identidades | 2025 |  | Auditoria Interna, Externa y Entes de control | Bajo Demanda | Abierto | Validación y entrega de información (Reuniones) |  | Alta | Si | jmcorte | Héctor Trujillo |  |  |  |  | 100% | Acciones definidas en la célula de auditoria
Gobierno y Estrategia de Identidades |  |  | Identificar brechas en la gestión de identidades, proponer mejoras e implementar controles. | Permanente |  |  |  | Alto | Si | jmcorte | Héctor Trujillo |  |  |  |  | 50% | En proyecto 16/06/2023
ABM de usuarios y perfiles (incluye priv) |  |  | Gestionar la formulación del presupuesto de la división y su ejecución, asegurando la correcta imputación de cargos |  |  |  |  | Alto | Si | jmcorte | Héctor Trujillo |  |  |  |  | 100% | Se trabajo en conjunto con gobierno en el presupuesto
ABM de usuarios y perfiles (incluye priv) |  |  | Participar en la formulación, el desarrollo y el mantenimiento de la estrategia de operaciones ciberseguridad |  |  |  |  | Alto | Si | jmcorte | Héctor Trujillo |  |  |  |  | 100% | Proyectos del plan directorio
ABM de usuarios y perfiles (incluye priv) |  |  | KRI del equipo de Gestión de Identidades |  |  |  |  | Alto | Si | jmcorte | Héctor Trujillo |  |  |  |  | 75% | Indicadores a riesgos no financiero
Administración y custodia llaves criptográficos /certificados / secretos |  |  | Gestión de llaves criptográficas |  | Por validar |  |  | Alto | Si | hetrujil | Ariel Villacis Anita Vergara |  |  |  |  | 75% | Enero 2024 - Falta documentar el proceso
Gobierno y Estrategia de Gestión de Identidades |  |  | Tablero Equipo Gestión de Identidades, para seguimiento de las gerencias de Ciberseguridad |  | Abierto |  |  | Alta |  | jmcorte | Héctor Trujillo | [5 empty] | Se consolidará toda la gestión del equipo de Identidades
Gobierno y Estrategia de Gestión de Identidades |  |  | Inidicadores de Gestión de Identidades - Gestionado por el equipo de Gobierno y Planificación Ciberseguridad | Permanente | Abierto |  |  | Alta
|  |  | IDE-04: Porcentaje de usuarios privilegiados controlados | Permanente | Abierto |  |  | Alta |  | hetrujil | Paquita Morales Hugo Samaniego
|  |  | IDE-05: Porcentaje de activos incluidos en el proceso de gestión de acceso privilegiado | Permanente | Abierto |  |  | Alta |  | hetrujil | Paquita Morales Hugo Samaniego
|  |  | IDE-10: Porcentaje de usuarios nombrados con expiración de contraseñas | Permanente | Abierto |  |  | Alta |  | hetrujil | Ariel Villacis
|  | Indicador | IDE-01: Porcentaje de aplicaciones con perfilamiento definidos | Permanente | Abierto | Indicador |  | Alta |  | hetrujil | Jhonny Barreiro | Permante | Permante |  | Gobierno CS |  | Periodico
|  |  | IDE-12: Porcentaje de incumplimiento de parámetros de seguridad de usuarios y claves en aplicativos | Permanente | Abierto |  |  | Alta |  | hetrujil | Anita Fierro | Permante | Permante
|  |  | IDE-03: Porcentaje de usuarios eliminados con accesos activos en aplicaciones. | Permanente | Suspendido | Indicador |  | Alta |  | hetrujil | Bryan Uyana
|  | Indicador | IDE-06: Porcentaje de permisos incorrectamente asignados por aplicativos | Permanente | Suspendido | Indicador |  | Alta |  | hetrujil | Bryan Uyana Jhonny Barreiro | Permante | Permante |  | Gobierno CS |  | Periodico
|  |  | IDE-11: Porcentaje de usuarios nombrados con MFA | Permanente | Abierto |  |  | Alta |  | hetrujil | Ariel Villacis
|  |  | IDE-09: Porcentaje de usuarios en AD con inactividad mayor o igual a 60 días | Permanente | Abierto |  |  | Alta |  | hetrujil | Ariel Villacis
|  |  | IDE-02: Porcentaje de usuarios genéricos en aplicaciones que cumplen los controles de validación definidos | Permanente | Abierto |  |  | Alta |  | hetrujil | Anita Fierro
|  |  | IDE-08: Porcentaje de usuarios inactivos en entornos productivos con desuso mayor a 30 días | Permanente | Abierto |  |  | Alta |  | hetrujil | Hugo Samaniego
|  |  | IDE-07: Porcentaje usuarios privilegiados controlados en equipos de usuario final | Permanente | Abierto |  |  | Alta |  | hetrujil | Ariel Villacis
Gobierno y Estrategia de Gestión de Identidades |  |  | Definir la estrategia y lineamientos para Gestión de Identidades | [6 empty] | jmcorte | Héctor Trujillo | [5 empty] | Fase 1 Gestor de Identidades
|  |  | Transición de modelo actual a modelo por roles | Proyecto | Implementado |  |  | Alta | [8 empty] | Fase 1 Gestor de Identidades
Gobierno y Estrategia de Gestión de Identidades |  |  | Diseñar nueva estrategia para el servicio de Gestión de Identidades (NTT) |  |  |  |  | Alta |  | jmcorte | Héctor Trujillo
|  |  | Elaboración de presentación del nuevo diseño |  |  |  |  | Alta |  | jmcorte | Héctor Trujillo
|  |  | Seguimiento del servicio, pendientes, automatización, requerimientos, incidentes, definiciones, califiación SLA y facturación |  |  |  |  | Alta |  | hetrujil | Anita Fierro
Administración de sistemas de control de accesos |  |  | Retomar paso a producción de los RPA (con el equipo de NTT), se eliminan casi 3 recursos de NTT. |  |  |  |  | Alta |  | hetrujil | Anita Fierro
|  |  | Creación y asignación de nuevas VDI |  |  |  |  | Media |  | hetrujil | Anita Fierro
|  |  | Configurar los RPA con los flujos de Service Now |  |  |  |  | Media |  | hetrujil | Anita Fierro
Administración de sistemas de control de accesos |  |  | Asumir la administración de la Identidad y Accesos de las aplicaciones no administradas por el equipo de Identidades y Accesos (pendiente 82), (asumidas 115)
|  |  | Asumir administración de 5 herramientas (SAC, PAPM, BTP) SAC (rol de Security Administrator) PAPM (rol Administrador) |  | Implementado |  |  | Media |  | hetrujil | Bryan Uyana |  |  |  |  | 100%
|  |  | Asumimos la administración de Reporting Services y Qlikcloud (Amerafin) |  | Implementado |  |  | Media |  | hetrujil | Bryan Uyana |  |  |  |  | 100%
|  | Recepción de Aplicaciones | Proceso de Recepción de Aplicaciones Prioridad 1 y 2=> Cantidad 67 (Detalle en archivo Recepción de Aplicaciones) Administrador de Parámetros Amazon Web Services APEX - SIRI Atalla Azure AD Azure Devops Azure Kubernetes Services BPOne CAFServer (TOTEM) CapturadeFirmas Cheque Image Server (CIS Totem) CitiBank Compra de Cartera Confluent Control-M CyberArk DataPower Externo DataPower Interno Elastic Kubernetes Services Facephi Feature Flags Transversal FileUpdate (TOTEM) Golden Gate Grafana Home Folder Hopex IBM Operational Decision Manager (ODM) IBM WebSphere Portal ICEPanel Integration Bus Omnicanal Integration Bus Soporte Kafka Keeper Security ListaObservados Mi Campus Pichincha Microfinance Portal Microsoft Azure Mis Riesgos MISP Moengage Monitor Plus Motor de pagos PTS NetBackup Notificador Cloud OCTOPUS OFFICE365 Onboarding Pagos + Cobros y Recaudos FCM Portal de Negocio Automotriz Portal de Verificacion Microfinanzas Remesas ReporteBuroCredito ReportesGaf RPA UIPath SAP SuccessFactors SegUnixOranService Sentinel Informer Card ServiceNow ITOM/ITAM Servicenow ITSM Siglo 21 Seguridad ¿ Acceso Web Sistema de Chapter Desarrollo Iniciativas Sistema de Cuadres y Conciliaciones (SCC) Stratio Switch Transaccional System Center Visa Risk Manager VMware vSphere Replication | Iniciativa Interna/Compromiso Gerencial | Abierto | Recepción de Apicaciones, Perfilamiento, Reportería, Conectores ISC |  | Alta |  | hetrujil | Jhonny Barreiro | 2025-05-15 | 2026-12-15 |  | Gerencial
|  | Recepción de Aplicaciones | Proceso de Recepción de Aplicaciones Prioridad 3 => Cantidad 17 (Detalle en archivo Recepción de Aplicaciones) 360 Brand Guardian Alarmnet AutorizadorPichincha CIS CAT Pro Componentes Ciberdefensa Componentes de Automatización Componentes Identidades DarkTrace Enforcive Enterprise Security Entra ID Kriptos Optimizador de Eventos SOC (ORXLog) Preguntas de Validación Sistema de Gestión de Video DSS Solución de Gestión de Certificados Digitales Solución de Gestión de Incidentes de Ciberseguridad VECTR | Iniciativa Interna/Compromiso Gerencial | Abierto | Recepción de Apicaciones, Perfilamiento, Reportería, Conectores ISC |  | Alta |  | hetrujil | Jhonny Barreiro | 2025-05-15 | 2026-12-15 |  | Gerencial
|  |  | Asumir administación de las aplicaciones (Comercial Automotriz), nuevos perfiles diseñados con el Negocio. |  |  |  |  | Media |  | hetrujil | Bryan Uyana |  |  |  |  | 100%
|  | Gestión de accesos y Permisos | Proyecto FUSION (Participación en levantamiento de roles de la aplicación, reemplaza al EBS). |  | Completado | Iniciativa |  | Media |  | hetrujil | Richard Requelme |  |  |  |  | 100% | Recepción de aplicación
|  |  | Monitoreo de los módulos de control de accesos a nivel de aplicación. (Monitoreo mensual por grupo de aplicación). |  |  |  |  | Media |  | hetrujil | Anita Fierro
|  |  | Planes Gestión de Identidades (SIRO): - Seguridad Física realizará la entrega de las plataformas Decision Cloud, Coren y ProtegeGX, al área de Identidades. -El equipo de implementación de la iniciativa SAP Modelos Financieros, entregará el módulo de seguridad de usuarios de la aplicación SAP Business Technology Platform al área de Gestión de Identidades. - El Experto de Portafolio Productos y Servicios coordinará la entrega al área de ciberseguridad del módulo de administración de usuarios (internos y externos) del aplicativo Mentor - Entrega del módulo de accesos de las aplicaciones MAM y Cloud Defender. - Entrega el componente es la entrega del módulo de accesos de IRM |  |  |  |  | Media |  | hetrujil | Gestión de Identidades
Administración de sistemas de control de accesos |  |  | Proyecto Gestor de Identidades Sailpoint ¦ Fase 1
|  |  | Integrar sistemas conectados: Directorio Activo, Bancs, Siglo21, RHDS, Logiflow | Proyecto | Implementado |  |  | Alta
|  |  | Integrar conexión SailPoint ¦ Service Now para generación tickets gestión aplicaciones no conectadas (csv) | Proyecto | Implementado |  |  | Alta
|  |  | Centralizar gobierno de accesos en una sola fuente. Eliminación matriz accesos por fuera del perfil | Proyecto | Implementado |  |  | Alta
|  |  | Asignar y controlar de forma automática accesos temporales | Proyecto | Implementado |  |  | Alta
|  |  | Implementar flujos de trabajo (workflow) para cambios rol ¦ centro costos Red de Agencias | Proyecto | Implementado |  |  | Alta
|  |  | Implementar Módulo NERM. Centralización fuente autoritativa usuarios externos y genéricos | Proyecto | Implementado |  |  | Alta
|  |  | Simplificar esquema OU´s en Directorio Activo | Proyecto | Implementado |  |  | Alta
|  |  | Implementar enlace seguro al usuario para la personalización de su contraseña inicial, sin transmisión directa de la clave. | Proyecto | Implementado |  |  | Alta
|  |  | Sincronizar atributo centro de costos en sistemas conectados: AD, Bancs, Siglo21, RHDS | Proyecto | Implementado |  |  | Alta
|  |  | Sincronizar estructura usuario en Directorio Activo: Empresa, División, Departamento, Cargo | Proyecto | Implementado |  |  | Alta
|  |  | Homologar cargos ¦ estructura en Logiflow | Proyecto | Implementado |  |  | Alta
|  |  | Implementar notificaciones para los procesos de onboarding/crossboarding/offboarding | Proyecto | Implementado |  |  | Alta
|  | Gestión de accesos y Permisos | Cambiar modelo de perfiles globales a roles. Asignación accesos en base a la estructura RRHH. Descomponer los roles para aplicaciones conectadas (Bancs, Logiflow, RHDS, Siglo 21, AD), y roles csv para aplicaciones no conectadas |  | Completado | Iniciativa |  |  |  | hetrujil | Richard Requelme |  |  |  |  | 100% | Ejecución de scripts para convertir perfil x defecto a rol
|  |  | Depurar accesos de Red de agencias, homologar accesos por cargo | Proyecto | Implementado |  |  | Alta |  | hetrujil | Anita Fierro
|  | Gestión de accesos y Permisos | Crear roles base: roles de compania Internos y Filiales, grupo de navegación básico y licenciamiento para onboarding automático de usuarios internos |  | Completado | Iniciativa |  | Alta |  | hetrujil | Richard Requelme |  |  |  |  | 100% | Se definio roles base de compañia para todo el banco excepto la red de agencias y roles de licenciamiento para todos los usuarios internos
NERM
|  |  | Homologar a la estructura de internos a los externos. Se considera la estructura de la contraparte responsable | Proyecto | Cerrado | Proyecto |  |  |  | hetrujil | Ana María Vergara Jhonny Barreiro Richard Requelme | [5 empty] | Para salida de ISC
Administración de sistemas de control de accesos |  |  | Directorio Activo
|  |  | Identity Threat Protection - Pruebas - CrowdStrike (POC, resultados, depuración) |  |  |  |  | Alta |  | hetrujil | Ariel Villacis
|  |  | Conexiones de cuentas de usuarios fuera de las sedes de Banco. |  |  |  |  | Alta |  | hetrujil | Ariel Villacis
|  |  | Creación de Grupos de AD para bloqueo de conexiones de usuarios fuera de país |  |  |  |  | Alta |  | hetrujil | Ariel Villacis
|  |  | Habilitación de Directivas de Acceso Condicional |  |  |  |  | Alta |  | hetrujil | Ariel Villacis
|  |  | Revisión de conexiones de O365 para identificar conexiones de usuarios fuera de país |  |  |  |  | Alta |  | hetrujil | Ariel Villacis
|  |  | Casos de Uso |  |  |  |  | Alta |  | hetrujil | Ariel Villacis
|  |  | Depuración automática de cuentas de usuarios: Generación de script en Azure DevOps para depuración de cuentas de usuarios que no presentan conexiones en los últimos 30 días. |  |  |  |  | Alta |  | hetrujil | Ariel Villacis
Administración de sistemas de control de accesos |  |  | Bloqueo de cuentas de usuario por inicios de sesión (interno/externo), debilidades identificadas |  |  |  |  | Alta |  | hetrujil | Ariel Villacis
Administración de sistemas de control de accesos |  |  | MFA (habilitación, debilidades, control). |  |  |  |  | Alta |  | hetrujil | Ariel Villacis
Administración de sistemas de control de accesos |  |  | Campaña de certificación de opciones sensibles.
|  |  | Opciones sensibles asociadas a 332 usuarios con permisos a la aplicación Bancs que no han sido depuradas (Auditoría Interna) | Auditoria | Implementado |  |  | Alta |  | hetrujil | Paquita Morales Johnny Barreiro
Administración de sistemas de control de accesos | 2026 |  | Campaña de certificación de externos | Proyecto | Abierto | Proyecto |  | Baja |  | hetrujil | Anita Vergara | 2026-06-01 | 2026-12-31 | 2026-12-31 |  |  | Hacer referencia a la hoja "Planificación Externos"
Revisión y certificación de accesos y perfiles de los usuarios de (DEUNA).
Administración de sistemas de control de accesos |  |  | Depuración de cuentas de usuarios genéricos (on premise): proyecto contratado. Se incorporaron cuentas de: BD, SO, grupos de correo, AD, aplicaciones) |  | Implementado |  |  | Media |  | hetrujil | Bryan Uyana Paquita Morales Anita Fierro Hugo Samaniego |  |  |  |  | 100%
Emisión de comunicados a responsables para depuración de cuentas de usuarios genéricas.
Inactivación temporal a traves de ventanas de mantenimiento controladas.
Eliminación de cuentas de usuarios genéricos.
Establecimiento de controles de seguridad efectivos para cuentas genéricas.
Administración de sistemas de control de accesos |  |  | Depuración de cuentas de usuarios privilegiados (SO, BD).
|  |  | Emisión de comunicados a responsables para depuración de cuentas de usuarios privilegiadas. |  |  |  |  | Media |  | hetrujil | Paquita Morales Hugo Samaniego
|  |  | Inactivación temporal a traves de ventanas de mantenimiento controladas. |  |  |  |  | Media |  | hetrujil | Paquita Morales Hugo Samaniego
|  |  | Eliminación de cuentas de usuarios privilegiadas. |  |  |  |  | Media |  | hetrujil | Paquita Morales Hugo Samaniego
|  |  | Establecimiento de controles de seguridad efectivos para cuentas privilegiadas. |  |  |  |  | Media |  | hetrujil | Paquita Morales Hugo Samaniego
|  |  | Solicitud de casos de uso SIEM |  |  |  |  | Media |  | hetrujil | Paquita Morales Hugo Samaniego
|  |  | Control y Monitoreo de Usuarios Privilegiados (Base de Datos) |  |  |  |  | Media |  | hetrujil | Paquita Morales
|  |  | Usuarios privilegiados en S.O (on premise, productivos y no productivo). |  |  |  |  | Media |  | hetrujil | Hugo Samaniego
|  |  | Casos de Uso (creación/modificación/eliminación usuarios en SO) a quien le llega? |  |  |  |  | Media |  | hetrujil | Hugo Samaniego
|  |  | Revisar la alerta que se genera cada lunes (de los usuarios monitoreados que ejecutan acción) |  |  |  |  | Media |  | hetrujil | Hugo Samaniego
|  |  | Inventarios de usuarios genericos privilegiados en SO que estan en estado monitoreado. |  |  |  |  | Media |  | hetrujil | Hugo Samaniego
Administración de sistemas de control de accesos |  |  | Procedimiento para creación de cuentas de usuarios externos (Trazabilidad, Gestión y Seguimiento)
|  |  | Identificar colaboradores de terceros. |  | Implementado |  |  | Media |  | hetrujil | Bryan Uyana |  |  |  |  | 100%
|  |  | Colocar una abreviatura de "Ext" al inicio/final del nombre para mostrar. | Permanente | Implementado |  |  | Media |  | hetrujil | Bryan Uyana |  |  |  |  | 100%
|  |  | Poner fecha fin de vigencia 3 meses (esto se debe confirmar con la política) | Permanente | Implementado |  |  | Media |  | hetrujil | Bryan Uyana |  |  |  |  | 100%
|  |  | Controlar el uso de cuentas de usuarios que no han iniciado sesión en 120 días. | Permanente | Implementado |  |  | Media |  | hetrujil | Bryan Uyana |  |  |  |  | 100%
Gobierno y Estrategia de Gestión de Identidades |  |  | Calidad de Datos - COE Ciberseguridad; indicador: Registro de Gestión de Identidades y Accesos | Permanente | Abierto |  |  | Alta |  | hetrujil | Bryan Uyana |  |  |  |  | 100%
Gobierno y Estrategia de Gestión de Identidades |  |  | Registro de actividades de tratamiento (RAT) |  |  |  |  | Alta |  | hetrujil | Anita Vergara Jhonny Barreiro
Gobierno y Estrategia de Gestión de Identidades |  |  | (Proyecto Fuga de Información)
|  |  | Proyecto para la identificación de responsables, uso y custodio de contraseñas de los usuarios genéricos de correo electrónico. Fecha implementación: 21/11/25 |  |  |  |  | Alta |  | hetrujil | Anita Vergara
|  |  | SFTP (revisión permiso Everyone) |  |  |  |  | Alta |  | hetrujil | Anita Vergara
|  |  | Establecimiento de infraestructura para compartir información con terceros de manera segura. |  |  |  |  | Media |  | hetrujil | Ariel Villacis Ana María Vergara
|  |  | Proceso USB |  | Abierto |  |  |  |  | hetrujil | Bryan Uyana |  |  |  |  | 50%
|  |  | Depuración de perfiles de Navegación de NTT. | [6 empty] | hetrujil | Anita Vergara
|  |  | Canal de Contacto - Denuncias (establecer metodo por correo electrónico) |  |  |  |  | Alta |  | hetrujil | Anita Vergara
Administración de sistemas de control de accesos |  |  | Revisar proceso rotación de contraseñas (automatizar, PAM, identificar herramientas para automatizar) |  |  |  |  | Media |  | hetrujil | Hugo Samaniego
Administración de sistemas de control de accesos |  |  | Gobierno de INTUNE (perfilamiento y elaboración de matriz RACI). |  |  |  |  | Alta |  | hetrujil | Ariel Villacis
Administración de sistemas de control de accesos |  |  | Eliminación o Automatización de procesos manuales ejecutados por equipo:
|  | Operación | Gestión de requerimientos Service Now: Catalogos de identidades, tranfercias de otros catalogos, Tareas FW | Permanente | Abierto | Operación |  | Media |  | hetrujil | Jhonny Barreiro | Permante | Permante
|  | Monitoreo | Monitoreo de Conexiones VPN | Permanente | Abierto | Monitoreo |  | Media |  | hetrujil | Jhonny Barreiro | Permante | Permante
|  | Monitoreo | Usuarios sin conexión 90+ | Permanente | Abierto | Monitoreo |  | Media |  | hetrujil | Jhonny Barreiro | Permante | Permante
|  | Monitoreo | Monitoreo de EndPoints (No seguros) | Permanente | Abierto | Monitoreo |  | Media |  | hetrujil | Jhonny Barreiro | Permante | Permante
|  | Operación | Crossboarding | Permanente | Abierto | Operación |  | Media |  | hetrujil | Jhonny Barreiro | Permante | Permante
|  |  | Base de Datos (DEVOPS) |  |  |  |  | Alta |  | hetrujil | Ariel Villacis
|  |  | Grupos de VPN (asignación por grupos) Revisar; proceso manual en excel para asignación de acceso VPN. |  |  |  |  | Media |  | hetrujil | Johnny Barreiro
Administración de sistemas de control de accesos |  |  | Monitoreo de Perfiles de Aplicaciones (73 aplicaciones) |  | Cerrado |  |  | Media |  | hetrujil | Bryan Uyana Jhonny Barreiro |  |  |  |  | 100%
Administración de sistemas de control de accesos |  |  | Cloud
|  |  | Definición de roles Infraestructura en Cloud (Equipo Técnico) |  |  |  |  | Media |  | hetrujil | Ariel Villacis
|  |  | Usuarios privilegiados en S.O (cloud): pendiente de asumir |  |  |  |  | Media |  | hetrujil | Hugo Samaniego
|  |  | Linea Base hardening - cloud |  |  |  |  | Media |  | hetrujil | Ariel Villacis
|  |  | Cambiar usuarios por recomendación de Microsoft (equipo Tecnología) |  |  |  |  | Media |  | hetrujil | Ariel Villacis
|  |  | Assessment Microsoft | [6 empty] | hetrujil | Ariel Villacis
|  |  | Cambio de esquema en usuarios genéricos en Cloud. | [6 empty] | hetrujil | Ariel Villacis
|  |  | Ampliar cobertura (IAAS) |  | Implementado |  |  |  |  | hetrujil | Bryan Uyana Anita Fierro Paquita Morales |  |  |  |  | 100%
Administración de sistemas de control de accesos |  |  | Identificar responsables de las APPS de Cloud, para que exista una notificación automática (semanal) de la caducidad del secret (contraseña del token) |  |  |  |  | Alta |  | hetrujil | Ariel Villacis
Administración de sistemas de control de accesos |  |  | Usuarios Administradores Locales de los Equipos. (LAPS) |  | Suspendido |  |  | Alta |  | hetrujil | Bryan Uyana
Revisar proceso, revisión mensual.
Administración de sistemas de control de accesos |  |  | Apoyo en la clasificación de información levantada por el equipo de Gobierno y Planificación de Ciberseguridad |  | Cerrado |  |  | Media |  | hetrujil | Anita Vergara Jhonny Barreiro
Administración de sistemas de control de accesos |  |  | Hardening de Servidores (UNIX), alcance usuarios. |  | Suspendido |  |  | Media |  | hetrujil | Anita Vergara Bryan Uyana Anita Fierro
Administración de sistemas de control de accesos |  |  | Integración Cyberark Traspaso de responsabilidad de Plataformas a Identidades (correo con definiciones para evitar la rotación de contraseñas). |  | Abierto |  |  | Media |  | hetrujil | Anita Vergara Bryan Uyana Anita Fierro
Administración de sistemas de control de accesos |  |  | Onboarding, Crossboarding, Offboarding (En casos de que no existan). |  |  |  |  | Baja |  | hetrujil | Gestión de Identidades
Administración de sistemas de control de accesos |  |  | Monitoreos de llaves SSH (Asumir administración, procesos de depuración). |  |  |  |  | Media |  | hetrujil | Anita Vergara
Administración de sistemas de control de accesos |  |  | Monitoreo de claves débiles (endpoint) equipos usuarios finales (usuarios locales). |  | Implementado |  |  | Media |  | hetrujil | Bryan Uyana |  |  |  |  | 100%
Administración de sistemas de control de accesos |  |  | Seguimiento al proveedor ATIKA (WSO2), problemas con el gestor de identidades; SLA. |  | Implementado |  |  | Baja |  | hetrujil | Anita Fierro Bryan Uyana |  |  |  |  | 100%
Administración de sistemas de control de accesos |  |  | Riesgos: Propuesta de Solución de Accesos Privilegiados. |  |  |  |  | Alta |  | hetrujil | Anita Vergara
Administración de sistemas de control de accesos |  |  | Transferir servidor PRECWDB023 al equipo de Automatización (ETL, monitoreo) |  |  |  |  | Baja |  | hetrujil | Anita Vergara
Gestión de las credenciales y accesos a edificios; lo que nos permitiría conocer al colaborador desde la imagen.
Administración de sistemas de control de accesos |  |  | Plan de depuración de grupos VIP y Genericos - DLP |  | Implementado |  |  | Alta |  | hetrujil | Bryan Uyana |  |  |  |  | 100%
|  |  | FCM Client, FCM Admin (no se puede crear mismo usuario para aplicación interna y externa) |  |  |  |  | Media |  | hetrujil | Anita Fierro
Revisión: Cuentas de dominio
Asesoria y Control (Barreiro)
Grupo de correos externos (no autorizados) Ariel Villacis.
No se cuenta con controles para el otorgamiento de accesos a terceros (en función a su servicio y actividades requeridas) que operan con repositorios SFTPs a cargo las áreas de Operaciones y Negocios.
AWS (Just in time)
Externo en el nombre para mostrar y alias.
Acceso VPN (grupos se eliminan)
Control SSH (TATA), correo 27.08.2025 18:58 (R. Requelme)
configurar políticas de caducidad de contraseña para usuarios locales personalizados (célula Unix) de los activos Hardware Management Console (HMC), (Vinicio Samaniego)
69 aplicaciones gestión manual
30 aplicaciones compartidas
hizo llegar la mesa de servicios con las actividades de reseteo realizadas en los 3 últimos meses, son 2771 actividades que como te indiqué han sido delegadas a la mesa de servicios por ser el primer punto de contacto del usuario
Proyecto de restructuración de control de usuarios privilegiados.
diapositiva para todas las identidades q no manejamos sino otras áreas
Administración de sistemas de control de accesos |  |  | Integración al proceso de Servidores Nuevos |  | Implementado
Administración de sistemas de control de accesos |  |  | Automatización de Despliegue de Usuarios Línea Base - AIX / UNIX
Administración de sistemas de control de accesos |  |  | Despliegue de roles de cargo en función a perfil por defecto - (rol x cargo)
Administración de sistemas de control de accesos |  |  | Integración de Sailpoint a GEMA - Información Básica
Administración de sistemas de control de accesos |  |  | Cambios en control de Llaves SSH - Verificación de Llaves Nuevas