## Actividades GI (hidden)
Gerencia | SubArea | Función | Cargo | Actividad | Frecuencia | Tipo | Criticidad 2025 | Actividad contenida en funcional | Personal | Tiene un proceso / Esta formalizado? (PF) 25% | Tiene un indicador asociado (IA) 25% | Mejora Continua (MC) 25% | Responsable | Encargado | N° de personas asignadas | TIENE BACKUP? | BACKUP | COBERTURA CÁLCULO | Obsevación
[6 empty] | Actividad |  |  | Internos / Externos | [6 empty] | (si/no)
Operaciones CS | Gestión de Identidades | Gobierno y Estrategia de Gestión de Identidades | Gerente Gestión de Identidades | Auditoria Interna, Externa y Entes de control |  |  | Alta | Si | Interno | 25% | 25% | 25% | Juan Cortes | Héctor Trujillo |  | Si | Anita Vergara | 100% | Acciones definidas en la célula de auditoria
Operaciones CS | Gestión de Identidades | Gobierno y Estrategia de Identidades | Gerente Gestión de Identidades | Identificar brechas en la gestión de identidades, proponer mejoras e implementar controles. |  |  | Alto | Si | Interno | 0% | 0% | 25% | Juan Cortes | Héctor Trujillo |  | Si | Anita Fierro | 50% | En proyecto 16/06/2023
Operaciones CS | Gestión de Identidades | ABM de usuarios y perfiles (incluye priv) | Ingeniero Gestión de Identidades | Gestión Documental propia del área de Identidades (formalización de procesos) |  |  | Medio | Si | Ambos | 25% | 0% | 25% | Héctor Trujillo | Richard Requelme |  | Si | Anita Vergara | 75% | Documentos desarrollados con el área de procesos
Operaciones CS | Gestión de Identidades | ABM de usuarios y perfiles (incluye priv) | Gerente Gestión de Identidades | Gestionar la formulación del presupuesto de la división y su ejecución, asegurando la correcta imputación de cargos |  |  | Alto | Si | Interno | 25% | 25% | 25% | Juan Cortes | Héctor Trujillo |  | Si | Anita Fierro | 100% | Se trabajo en conjunto con gobierno en el presupuesto
Operaciones CS | Gestión de Identidades | ABM de usuarios y perfiles (incluye priv) | Gerente Gestión de Identidades | Participar en la formulación, el desarrollo y el mantenimiento de la estrategia de operaciones ciberseguridad |  |  | Alto | Si | Interno | 25% | 25% | 25% | Juan Cortes | Héctor Trujillo |  | Si | Anita Fierro | 100% | Proyectos del plan directorio
Operaciones CS | Gestión de Identidades | ABM de usuarios y perfiles (incluye priv) | Gerente Gestión de Identidades | KRI del equipo de Gestión de Identidades |  |  | Alto | Si | Ambos | 0% | 25% | 25% | Juan Cortes | Héctor Trujillo |  | Si | Anita Fierro | 75% | Indicadores a riesgos no financiero
Operaciones CS | Gestión de Identidades | Administración y custodia llaves criptográficos /certificados / secretos | Experto Gestión de Identidades | Gestión de llaves criptográficas |  |  | Alto | Si | Interno | 25% | 0% | 25% | Héctor Trujillo | Ariel Villacis Anita Vergara |  | Si | Todos | 75% | Enero 2024 - Falta documentar el proceso
Operaciones CS | Gestión de Identidades | Gobierno y Estrategia de Gestión de Identidades | Gerente Gestión de Identidades | Tablero Equipo Gestión de Identidades, para seguimiento de las gerencias de Ciberseguridad |  |  | Alta |  | Interno |  |  |  | Juan Cortes | Héctor Trujillo |  | Si | Anita Vergara |  | Se consolidará toda la gestión del equipo de Identidades
Operaciones CS | Gestión de Identidades | Gobierno y Estrategia de Gestión de Identidades | Experto Gestión de Identidades | Inidicadores de Gestión de Identidades - Gestionado por el equipo de Gobierno y Planificación Ciberseguridad
|  |  |  | IDE-04: Porcentaje de usuarios privilegiados controlados |  |  | Alta | [5 empty] | Héctor Trujillo | Paquita Morales Hugo Samaniego |  | Si
|  |  |  | IDE-05: Porcentaje de activos incluidos en el proceso de gestión de acceso privilegiado |  |  | Alta | [5 empty] | Héctor Trujillo | Paquita Morales Hugo Samaniego |  | Si
|  |  |  | IDE-10: Porcentaje de usuarios nombrados con expiración de contraseñas |  |  | Alta | [5 empty] | Héctor Trujillo | Ariel Villacis |  | Si
|  |  |  | IDE-01: Porcentaje de aplicaciones con perfilamiento definidos |  |  | Alta | [5 empty] | Héctor Trujillo | Jhonny Barreiro |  | Si
|  |  |  | IDE-12: Porcentaje de incumplimiento de parámetros de seguridad de usuarios y claves en aplicativos |  |  | Alta | [5 empty] | Héctor Trujillo | Anita Fierro |  | Si
|  |  |  | IDE-03: Porcentaje de usuarios eliminados con accesos activos en aplicaciones. |  |  | Alta | [5 empty] | Héctor Trujillo | Bryan Uyana |  | Si
|  |  |  | IDE-06: Porcentaje de permisos incorrectamente asignados por aplicativos |  |  | Alta | [5 empty] | Héctor Trujillo | Bryan Uyana Jhonny Barreiro |  | Si
|  |  |  | IDE-11: Porcentaje de usuarios nombrados con MFA |  |  | Alta | [5 empty] | Héctor Trujillo | Ariel Villacis |  | Si
|  |  |  | IDE-09: Porcentaje de usuarios en AD con inactividad mayor o igual a 60 días |  |  | Alta | [5 empty] | Héctor Trujillo | Ariel Villacis |  | Si
|  |  |  | IDE-02: Porcentaje de usuarios genéricos en aplicaciones que cumplen los controles de validación definidos |  |  | Alta | [5 empty] | Héctor Trujillo | Anita Fierro |  | Si
|  |  |  | IDE-08: Porcentaje de usuarios inactivos en entornos productivos con desuso mayor a 30 días |  |  | Alta | [5 empty] | Héctor Trujillo | Hugo Samaniego |  | Si
|  |  |  | IDE-07: Porcentaje usuarios privilegiados controlados en equipos de usuario final |  |  | Alta | [5 empty] | Héctor Trujillo | Ariel Villacis |  | Si
Operaciones CS | Gestión de Identidades | Gobierno y Estrategia de Gestión de Identidades | Gerente Gestión de Identidades | Definir la estrategia y lineamientos para Gestión de Identidades |  |  | Alta |  | Interno |  |  |  | Juan Cortes | Héctor Trujillo |  | Si | Anita Vergara
Operaciones CS | Gestión de Identidades | Gobierno y Estrategia de Gestión de Identidades | Gerente Gestión de Identidades | Diseñar nueva estrategia para el servicio de Gestión de Identidades (NTT) |  |  | Alta |  | Interno |  |  |  | Juan Cortes | Héctor Trujillo |  | Si | Anita Fierro
|  |  |  | Elaboración de presentación del nuevo diseño |  |  | Alta |  | Interno |  |  |  | Juan Cortes | Héctor Trujillo |  | Si | Anita Fierro
|  |  |  | Seguimiento del servicio, pendientes, automatización, requerimientos, incidentes, definiciones, califiación SLA y facturación |  |  | Alta |  | Interno |  |  |  | Héctor Trujillo | Anita Fierro |  | Si | Anita Vergara
Operaciones CS | Gestión de Identidades | Administración de sistemas de control de accesos | Experto Gestión de Identidades | Retomar paso a producción de los RPA (con el equipo de NTT), se eliminan casi 3 recursos de NTT. |  |  | Alta |  | Interno |  |  |  | Héctor Trujillo | Anita Fierro |  | Si | Anita Vergara
Creación y asignación de nuevas VDI
Operaciones CS | Gestión de Identidades | Administración de sistemas de control de accesos | Experto Gestión de Identidades Ingeniero Gestión de Identidades | Asumir la administración de la Identidad y Accesos de las aplicaciones no administradas por el equipo de Identidades y Accesos (pendiente 82), (asumidas 115)
|  |  |  | Asumir administración de 5 herramientas (SAC, PAPM, BTP) SAC (rol de Security Administrator) PAPM (rol Administrador) |  |  | Media |  | Ambos |  |  |  | Héctor Trujillo | Bryan Uyana |  | Si | Jhonny Barreiro
|  |  |  | Asumimos la administración de Reporting Services y Qlikcloud (Amerafin) |  |  | Media |  | Interno |  |  |  | Héctor Trujillo | Bryan Uyana |  | Si | Jhonny Barreiro
|  |  |  | NTT esta recibiendo las siguientes herramientas: - DYNATRACE - SAC, PAPM - Sistema de Providencias Judiciales - Sentinel Compliance - Checkpoint Firewall BPAC - BP One - Protege X |  |  | Media |  | Ambos |  |  |  | Héctor Trujillo | Diego Rocha Jhonny Barreiro Bryan Uyana Anita Vergara Anita Fierro Ariel Villacis Hugo Samaniego |  | Si | Gestión de Identidades
|  |  |  | Pendiente recepción de aplicaciones por no cumplir con el estándar BP: - Mis Riesgos - Electronic Trading - Api Manager - Apigee - Fusion Cash Management - Mentor - IPS |  |  | Media |  | Ambos |  |  |  | Héctor Trujillo | Diego Rocha Jhonny Barreiro Bryan Uyana Anita Vergara Anita Fierro Ariel Villacis Hugo Samaniego |  | Si | Gestión de Identidades
|  |  |  | Asumir administación de las aplicaciones (Comercial Automotriz), nuevos perfiles diseñados con el Negocio. |  |  | Media |  | Interno |  |  |  | Héctor Trujillo | Bryan Uyana |  | Si | Jhonny Barreiro
|  |  |  | Aplicaciones que no cumplen con las políticas del Banco (reunión con Gobierno Ciberseguridad). |  |  | Media |  | Interno |  |  |  | Héctor Trujillo | Richard Requelme |  | Si | Jhonny Barreiro
|  |  |  | Proyecto FUSION (Participación en levantamiento de roles de la aplicación, reemplaza al EBS). |  |  | Media |  | Interno |  |  |  | Héctor Trujillo | Anita Vergara |  | Si | Jhonny Barreiro
|  |  |  | Aplicaciones de Tesorería (4), recepción de los módulos de seguridad. |  |  | Media |  | Interno |  |  |  | Héctor Trujillo | Anita Vergara |  | Si | Jhonny Barreiro
|  |  |  | Monitoreo de los módulos de control de accesos a nivel de aplicación. (Monitoreo mensual por grupo de aplicación). |  |  | Media |  | Interno |  |  |  | Héctor Trujillo | Anita Fierro |  | Si | Bryan Uyana
|  |  |  | Planes Gestión de Identidades (SIRO): - Seguridad Física realizará la entrega de las plataformas Decision Cloud, Coren y ProtegeGX, al área de Identidades. -El equipo de implementación de la iniciativa SAP Modelos Financieros, entregará el módulo de seguridad de usuarios de la aplicación SAP Business Technology Platform al área de Gestión de Identidades. - El Experto de Portafolio Productos y Servicios coordinará la entrega al área de ciberseguridad del módulo de administración de usuarios (internos y externos) del aplicativo Mentor - Entrega del módulo de accesos de las aplicaciones MAM y Cloud Defender. - Entrega el componente es la entrega del módulo de accesos de IRM |  |  | Media |  | Externo |  |  |  | Héctor Trujillo | Gestión de Identidades |  | Si | Gestión de Identidades
Operaciones CS | Gestión de Identidades | Administración de sistemas de control de accesos | Experto Gestión de Identidades Ingeniero Gestión de Identidades | Proyecto de Sailpoint
|  |  |  | Mineria de roles |  |  | Alta |  | Interno |  |  |  | Héctor Trujillo | Ariel Villacis Jhonny Barreiro |  | Si
|  |  |  | Levantamiento de roles/perfiles (Bancs, Logic Flow, RHDS, Siglo 21, AD) |  |  | Alta |  | Interno |  |  |  | Héctor Trujillo | Ariel Villacis Jhonny Barreiro |  | Si
|  |  |  | Integración con Sailpoint y ServiceNow |  |  | Alta |  | Interno |  |  |  | Héctor Trujillo | Anita Vergara |  | Si
|  |  |  | Red de agencias (depuración de accesos) |  |  | Alta |  | Ambos |  |  |  | Héctor Trujillo | Anita Fierro |  | Si
|  |  |  | Modulo de Administración de Terceros y Genéricos (NERM). |  |  | Alta |  | Interno |  |  |  | Héctor Trujillo | Gestión de Identidades |  | Si
|  |  |  | Eiminación de perfiles y eliminación de asignación de perfiles a usuarios (Bancs) - Observación de Auditoría Interna. |  |  | Alta |  | Externo |  |  |  | Héctor Trujillo | Paquita Morales Jhonny Barreiro |  | Si
|  |  |  | Estructura de las OU del AD. |  |  | Alta |  | Interno |  |  |  | Héctor Trujillo | Ariel Villacis Hugo Samaniego |  | Si
|  |  |  | Inactivación de cuentas de usuarios por vacaciones/licencias/maternidad, etc. (Flujo y revisión RRHH) |  |  | Media |  | Interno |  |  |  | Héctor Trujillo | Richard Requelme |  | Si
|  |  |  | Generación de Clave Inicial (le llegará unicamente al usuario y no llegará clave sino un link con un flujo de proceso de personalización. | [8 empty] | Héctor Trujillo | Anita Vergara |  | Si
|  |  |  | Cargado los códigos de Centro de Costos | [8 empty] | Héctor Trujillo | Anita Vergara |  | Si
|  |  |  | Logiflow (caracteres) fecha tentativa: 15/08/2025 | [8 empty] | Héctor Trujillo | Anita Vergara |  | Si
Cargos de externos que no estan mapeados por RRHH (SSFF), esto lo identificaremos con la revisión de cargos para externos.
Notificación onboarding/crossboarding/offboarding
Operaciones CS | Gestión de Identidades | Administración de sistemas de control de accesos | Experto Gestión de Identidades | Directorio Activo
|  |  |  | Identity Threat Protection - Pruebas - CrowdStrike (POC, resultados, depuración) |  |  | Alta |  | Interno |  |  |  | Héctor Trujillo | Ariel Villacis |  | Si | Bryan Uyana
|  |  |  | Conexiones de cuentas de usuarios fuera de las sedes de Banco. |  |  | Alta |  | Interno |  |  |  | Héctor Trujillo | Ariel Villacis |  | Si | Bryan Uyana
|  |  |  | Creación de Grupos de AD para bloqueo de conexiones de usuarios fuera de país |  |  | Alta |  | Interno |  |  |  | Héctor Trujillo | Ariel Villacis |  | Si | Bryan Uyana
|  |  |  | Habilitación de Directivas de Acceso Condicional |  |  | Alta |  | Interno |  |  |  | Héctor Trujillo | Ariel Villacis |  | Si | Bryan Uyana
|  |  |  | Revisión de conexiones de O365 para identificar conexiones de usuarios fuera de país |  |  | Alta |  | Interno |  |  |  | Héctor Trujillo | Ariel Villacis |  | Si | Bryan Uyana
|  |  |  | Casos de Uso |  |  | Alta |  | Interno |  |  |  | Héctor Trujillo | Ariel Villacis |  | Si | Bryan Uyana
|  |  |  | Depuración automática de cuentas de usuarios: Generación de script en Azure DevOps para depuración de cuentas de usuarios que no presentan conexiones en los últimos 30 días. |  |  | Alta |  | Interno |  |  |  | Héctor Trujillo | Ariel Villacis |  | Si | Bryan Uyana
Operaciones CS | Gestión de Identidades | Administración de sistemas de control de accesos | Experto Gestión de Identidades | Bloqueo de cuentas de usuario por inicios de sesión (interno/externo), debilidades identificadas |  |  | Alta |  | Interno |  |  |  | Héctor Trujillo | Ariel Villacis |  | Si | Bryan Uyana
Operaciones CS | Gestión de Identidades | Administración de sistemas de control de accesos | Experto Gestión de Identidades | MFA (habilitación, debilidades, control). |  |  | Alta |  | Interno |  |  |  | Héctor Trujillo | Ariel Villacis |  | Si | Bryan Uyana
Operaciones CS | Gestión de Identidades | Administración de sistemas de control de accesos | Experto Gestión de Identidades Ingeniero Gestión de Identidades | Campaña de certificación de opciones sensibles.
|  |  |  | Mejorar el proceso de raiz, para reducir carga operativa manual ejecutada por el equipo. |  |  | Alta |  | Interno |  |  |  | Héctor Trujillo | Richard Requelme |  | Si | Anita Vergara
|  |  |  | Opciones sensibles asociadas a 332 usuarios con permisos a la aplicación Bancs que no han sido depuradas (Auditoría Interna) |  |  | Alta |  | Externo |  |  |  | Héctor Trujillo | Paquita Morales Johnny Barreiro |  | Si | Anita Vergara
Operaciones CS | Gestión de Identidades | Administración de sistemas de control de accesos | Experto Gestión de Identidades | Campaña de certificación de externos |  |  | Baja |  | Ambos |  |  |  | Héctor Trujillo | Anita Vergara |  | Si | Anita Fierro
Revisión y certificación de accesos y perfiles de los usuarios de (DEUNA).
Operaciones CS | Gestión de Identidades | Administración de sistemas de control de accesos | Experto Gestión de Identidades Ingeniero Gestión de Identidades | Depuración de cuentas de usuarios genéricos (on premise): proyecto contratado. Se incorporaron cuentas de: BD, SO, grupos de correo, AD, aplicaciones) |  |  | Media |  | Ambos |  |  |  | Héctor Trujillo | Bryan Uyana Paquita Morales Anita Fierro Hugo Samaniego |  | Si | Anita Vergara
Emisión de comunicados a responsables para depuración de cuentas de usuarios genéricas.
Inactivación temporal a traves de ventanas de mantenimiento controladas.
Eliminación de cuentas de usuarios genéricos.
Establecimiento de controles de seguridad efectivos para cuentas genéricas.
Operaciones CS | Gestión de Identidades | Administración de sistemas de control de accesos | Ingeniero Gestión de Identidades | Depuración de cuentas de usuarios privilegiados (SO, BD).
|  |  |  | Emisión de comunicados a responsables para depuración de cuentas de usuarios privilegiadas. |  |  | Media |  | Externo |  |  |  | Héctor Trujillo | Paquita Morales Hugo Samaniego |  | Si | Bryan Uyana
|  |  |  | Inactivación temporal a traves de ventanas de mantenimiento controladas. |  |  | Media |  | Externo |  |  |  | Héctor Trujillo | Paquita Morales Hugo Samaniego |  | Si | Bryan Uyana
|  |  |  | Eliminación de cuentas de usuarios privilegiadas. |  |  | Media |  | Externo |  |  |  | Héctor Trujillo | Paquita Morales Hugo Samaniego |  | Si | Bryan Uyana
|  |  |  | Establecimiento de controles de seguridad efectivos para cuentas privilegiadas. |  |  | Media |  | Externo |  |  |  | Héctor Trujillo | Paquita Morales Hugo Samaniego |  | Si | Bryan Uyana
|  |  |  | Solicitud de casos de uso SIEM |  |  | Media |  | Externo |  |  |  | Héctor Trujillo | Paquita Morales Hugo Samaniego |  | Si | Bryan Uyana
|  |  |  | Control y Monitoreo de Usuarios Privilegiados (Base de Datos) |  |  | Media |  | Externo |  |  |  | Héctor Trujillo | Paquita Morales |  | Si | Bryan Uyana
|  |  |  | Usuarios privilegiados en S.O (on premise, productivos y no productivo). |  |  | Media |  | Externo |  |  |  | Héctor Trujillo | Hugo Samaniego |  | Si | Bryan Uyana
|  |  |  | Casos de Uso (creación/modificación/eliminación usuarios en SO) a quien le llega? |  |  | Media |  | Externo |  |  |  | Héctor Trujillo | Hugo Samaniego |  | Si | Bryan Uyana
|  |  |  | Revisar la alerta que se genera cada lunes (de los usuarios monitoreados que ejecutan acción) |  |  | Media |  | Externo |  |  |  | Héctor Trujillo | Hugo Samaniego |  | Si | Bryan Uyana
|  |  |  | Inventarios de usuarios genericos privilegiados en SO que estan en estado monitoreado. |  |  | Media |  | Externo |  |  |  | Héctor Trujillo | Hugo Samaniego |  | Si | Bryan Uyana
Operaciones CS | Gestión de Identidades | Administración de sistemas de control de accesos | Experto Gestión de Identidades Ingeniero Gestión de Identidades | Procedimiento para creación de cuentas de usuarios externos (Trazabilidad, Gestión y Seguimiento)
|  |  |  | Identificar colaboradores de terceros. |  |  | Media |  | Interno |  |  |  | Héctor Trujillo | Paquita Morales |  | Si | Diego Rocha
|  |  |  | Colocar una abreviatura de "Ext" al inicio/final del nombre para mostrar. |  |  | Media |  | Interno |  |  |  | Héctor Trujillo | Anita Vergara |  | Si | Ariel Villacis
|  |  |  | Poner fecha fin de vigencia 3 meses (esto se debe confirmar con la política) |  |  | Media |  | Interno |  |  |  | Héctor Trujillo | Bryan Uyana |  | Si | Ariel Villacis
|  |  |  | Desactivación automática de cuentas de usuarios que no han iniciado sesión en 30 días. |  |  | Media |  | Interno |  |  |  | Héctor Trujillo | Ariel Villacis |  | Si | Anita Vergara
Operaciones CS | Gestión de Identidades | Gobierno y Estrategia de Gestión de Identidades | Gerente Gestión de Identidades | Calidad de Datos - COE Ciberseguridad; indicador: Registro de Gestión de Identidades y Accesos |  |  | Alta |  | Ambos |  |  |  | Héctor Trujillo | Paquita Morales |  | Si | Anita Vergara
Operaciones CS | Gestión de Identidades | Gobierno y Estrategia de Gestión de Identidades | Experto Gestión de Identidades Ingeniero Gestión de Identidades | Registro de actividades de tratamiento (RAT) |  |  | Alta |  | Ambos |  |  |  | Héctor Trujillo | Anita Vergara Jhonny Barreiro |  | Si | Anita Fierro
Operaciones CS | Gestión de Identidades | Gobierno y Estrategia de Gestión de Identidades | Experto Gestión de Identidades Ingeniero Gestión de Identidades | (Proyecto Fuga de Información)
|  |  |  | Proyecto para la identificación de responsables, uso y custodio de contraseñas de los usuarios genéricos de correo electrónico. Fecha implementación: 21/11/25 |  |  | Alta |  | Interno |  |  |  | Héctor Trujillo | Anita Vergara |  | Si | Anita Fierro
|  |  |  | SFTP (revisión permiso Everyone) |  |  | Alta |  | Interno |  |  |  | Héctor Trujillo | Anita Vergara |  | Si | Ariel Villacis
|  |  |  | Establecimiento de infraestructura para compartir información con terceros de manera segura. |  |  | Media |  | Interno |  |  |  | Héctor Trujillo | Ariel Villacis Anita Vergara |  | Si | Bryan Uyana
|  |  |  | Proceso USB |  |  |  |  | Interno |  |  |  | Héctor Trujillo | Bryan Uyana |  | Si | Ariel Villacis
|  |  |  | Depuración de perfiles de Navegación de NTT. |  |  |  |  | Interno |  |  |  | Héctor Trujillo | Anita Vergara |  | Si | Bryan Uyana
|  |  |  | Canal de Contacto - Denuncias (establecer metodo por correo electrónico) |  |  | Alta |  | Interno |  |  |  | Héctor Trujillo | Anita Vergara
Operaciones CS | Gestión de Identidades | Administración de sistemas de control de accesos | Ingeniero Gestión de Identidades | Revisar proceso rotación de contraseñas (automatizar, PAM, identificar herramientas para automatizar) |  |  | Media |  | Externo |  |  |  | Héctor Trujillo | Hugo Samaniego |  | Si | Bryan Uyana
Operaciones CS | Gestión de Identidades | Administración de sistemas de control de accesos | Experto Gestión de Identidades | Gobierno de INTUNE (perfilamiento y elaboración de matriz RACI). |  |  | Alta |  | Interno |  |  |  | Héctor Trujillo | Ariel Villacis |  | Si | Bryan Uyana
Operaciones CS | Gestión de Identidades | Administración de sistemas de control de accesos | Experto Gestión de Identidades Ingeniero Gestión de Identidades | Eliminación o Automatización de procesos manuales ejecutados por equipo:
|  |  |  | Monitoreo de Conexiones VPN |  |  | Media |  | Externo |  |  |  | Héctor Trujillo | Jhonny Barreiro |  | Si | Bryan Uyana
|  |  |  | Usuarios sin conexión 90+ |  |  | Media |  | Externo |  |  |  | Héctor Trujillo | Jhonny Barreiro |  | Si | Bryan Uyana
|  |  |  | Monitoreo de EndPoints (No seguros) |  |  | Media |  | Externo |  |  |  | Héctor Trujillo | Jhonny Barreiro |  | Si | Bryan Uyana
|  |  |  | Perfiles por Defecto y PG sin responsable |  |  | Media |  | Externo |  |  |  | Héctor Trujillo | Jhonny Barreiro |  | Si | Bryan Uyana
|  |  |  | Monitoreo de aplicaciones administradas. |  |  | Media |  | Externo |  |  |  | Héctor Trujillo | Jhonny Barreiro |  | Si | Bryan Uyana
|  |  |  | Base de Datos (DEVOPS) |  |  | Alta |  | Interno |  |  |  | Héctor Trujillo | Ariel Villacis |  | Si | Anita Vergara
|  |  |  | Grupos de VPN (asignación por grupos) Revisar; proceso manual en excel para asignación de acceso VPN. |  |  | Media |  | Externo |  |  |  | Héctor Trujillo | Johnny Barreiro |  | Si | Bryan Uyana
Operaciones CS | Gestión de Identidades | Administración de sistemas de control de accesos | Ingeniero Gestión de Identidades | Monitoreo de Perfiles de Aplicaciones (73 aplicaciones) |  |  | Media |  | Ambos |  |  |  | Héctor Trujillo | Bryan Uyana Jhonny Barreiro |  | Si | Anita Fierro
Operaciones CS | Gestión de Identidades | Administración de sistemas de control de accesos | Experto Gestión de Identidades Ingeniero Gestión de Identidades | Cloud
|  |  |  | Definición de roles Infraestructura en Cloud (Equipo Técnico) |  |  | Media |  | Interno |  |  |  | Héctor Trujillo | Ariel Villacis |  | Si | Bryan Uyana
|  |  |  | Usuarios privilegiados en S.O (cloud): pendiente de asumir |  |  | Media |  | Externo |  |  |  | Héctor Trujillo | Hugo Samaniego |  | Si | Ariel Villacis
|  |  |  | Linea Base hardening - cloud |  |  | Media |  | Interno |  |  |  | Héctor Trujillo | Ariel Villacis |  | Si | Anita Vergara
|  |  |  | Cambiar usuarios por recomendación de Microsoft (equipo Tecnología) |  |  | Media |  | Interno |  |  |  | Héctor Trujillo | Ariel Villacis |  | Si | Bryan Uyana
|  |  |  | Assessment Microsoft |  |  |  |  | Interno |  |  |  | Héctor Trujillo | Ariel Villacis |  | Si | Bryan Uyana
|  |  |  | Cambio de esquema en usuarios genéricos en Cloud. |  |  |  |  | Interno |  |  |  | Héctor Trujillo | Ariel Villacis |  | Si | Bryan Uyana
|  |  |  | Ampliar cobertura (IAS) |  |  |  |  | Ambos |  |  |  | Héctor Trujillo | Bryan Uyana Anita Fierro Paquita Morales |  | Si | Anita Vergara
Operaciones CS | Gestión de Identidades | Administración de sistemas de control de accesos | Experto Gestión de Identidades | Identificar responsables de las APPS de Cloud, para que exista una notificación automática (semanal) de la caducidad del secret (contraseña del token) |  |  | Alta |  | Interno |  |  |  | Héctor Trujillo | Ariel Villacis |  | Si | Anita Vergara
Operaciones CS | Gestión de Identidades | Administración de sistemas de control de accesos | Ingeniero Gestión de Identidades | Usuarios Administradores Locales de los Equipos. (LAPS) |  |  | Alta |  | Interno |  |  |  | Héctor Trujillo | Bryan Uyana |  | Si | Ariel Villacis
Revisar proceso, revisión mensual.
Operaciones CS | Gestión de Identidades | Administración de sistemas de control de accesos | Experto Gestión de Identidades Ingeniero Gestión de Identidades | Apoyo en la clasificación de información levantada por el equipo de Gobierno y Planificación de Ciberseguridad |  |  | Media |  | Ambos |  |  |  | Héctor Trujillo | Anita Vergara Jhonny Barreiro |  | Si | Anita Fierro
Operaciones CS | Gestión de Identidades | Administración de sistemas de control de accesos | Experto Gestión de Identidades Ingeniero Gestión de Identidades | Hardening de Servidores (UNIX), alcance usuarios. |  |  | Media |  | Interno |  |  |  | Héctor Trujillo | Anita Vergara Bryan Uyana Anita Fierro |  | Si | Ariel Villacis
Operaciones CS | Gestión de Identidades | Administración de sistemas de control de accesos | Experto Gestión de Identidades Ingeniero Gestión de Identidades | Integración Cyberark Traspaso de responsabilidad de Plataformas a Identidades (correo con definiciones para evitar la rotación de contraseñas). |  |  | Media |  | Interno |  |  |  | Héctor Trujillo | Anita Vergara Bryan Uyana Anita Fierro |  | Si | Ariel Villacis
Operaciones CS | Gestión de Identidades | Administración de sistemas de control de accesos | Experto Gestión de Identidades Ingeniero Gestión de Identidades | Onboarding, Crossboarding, Offboarding (En casos de que no existan). |  |  | Baja |  | Ambos |  |  |  | Héctor Trujillo | Gestión de Identidades |  | Si | Gestión de Identidades
Operaciones CS | Gestión de Identidades | Administración de sistemas de control de accesos | Experto Gestión de Identidades | Monitoreos de llaves SSH (Asumir administración, procesos de depuración). |  |  | Media |  | Interno |  |  |  | Héctor Trujillo | Anita Vergara |  | Si | Anita Fierro
Operaciones CS | Gestión de Identidades | Administración de sistemas de control de accesos | Ingeniero Gestión de Identidades | Monitoreo de claves débiles (endpoint) equipos usuarios finales (usuarios locales). |  |  | Media |  | Interno |  |  |  | Héctor Trujillo | Bryan Uyana |  | Si | Ariel Villacis
Operaciones CS | Gestión de Identidades | Administración de sistemas de control de accesos | Experto Gestión de Identidades Ingeniero Gestión de Identidades | Seguimiento al proveedor ATIKA (WSO2), problemas con el gestor de identidades; SLA. |  |  | Baja |  | Interno |  |  |  | Héctor Trujillo | Anita Fierro Bryan Uyana |  | Si | Anita Vergara
Operaciones CS | Gestión de Identidades | Administración de sistemas de control de accesos | Ingeniero Gestión de Identidades | Riesgos: Propuesta de Solución de Accesos Privilegiados. |  |  | Alta |  | Interno |  |  |  | Héctor Trujillo | Anita Vergara |  | Si | Anita Fierro
Operaciones CS | Gestión de Identidades | Administración de sistemas de control de accesos | Ingeniero Gestión de Identidades | Transferir servidor PRECWDB023 al equipo de Automatización (ETL, monitoreo) |  |  | Baja |  | Externo |  |  |  | Héctor Trujillo | Anita Vergara |  | Si | Anita Vergara
Gestión de las credenciales y accesos a edificios; lo que nos permitiría conocer al colaborador desde la imagen.
Operaciones CS | Gestión de Identidades | Administración de sistemas de control de accesos | Ingeniero Gestión de Identidades | Plan de depuración de grupos VIP y Genericos - DLP |  |  | Alta |  | Interno |  |  |  | Héctor Trujillo | Bryan Uyana |  | Si | Ariel Villacis
FCM Client, FCM Admin (no se puede crear mismo usuario para aplicación interna y externa)
Revisión: Cuentas de dominio
Asesoria y Control (Barreiro)
Grupo de correos externos (no autorizados) Ariel Villacis.
No se cuenta con controles para el otorgamiento de accesos a terceros (en función a su servicio y actividades requeridas) que operan con repositorios SFTPs a cargo las áreas de Operaciones y Negocios.
AWS (Just in time)
Externo en el nombre para mostrar y alias.
Acceso VPN (grupos se eliminan)
Control SSH (TATA), correo 27.08.2025 18:58 (R. Requelme)
configurar políticas de caducidad de contraseña para usuarios locales personalizados (célula Unix) de los activos Hardware Management Console (HMC), (Vinicio Samaniego)
69 aplicaciones gestión manual
30 aplicaciones compartidas
hizo llegar la mesa de servicios con las actividades de reseteo realizadas en los 3 últimos meses, son 2771 actividades que como te indiqué han sido delegadas a la mesa de servicios por ser el primer punto de contacto del usuario
Proyecto de restructuración de control de usuarios privilegiados.
diapositiva para todas las identidades q no manejamos sino otras áreas

## Actividades GI 2026
Periodo | Actividad | Descripcion_Hitos | Frecuencia | Tipo Actividad | Encargado | Fecha Inicio | Fecha Fin | Fecha Fin de Planificación | Requerimiento | % avance | Obsevación | NIST
2026 | Gestor de Identidades Sailpoint ¦ Fase 1 | Integración con fuente autoritativa de internos Success Factors ¦ Conector nativo |  | Iniciativa | Ana María Vergara | 2025-01-01 | 2026-03-06 | 2026-03-03 |  | 100%
2026 | Gestor de Identidades Sailpoint ¦ Fase 1 | Integración aplicaciones conectadas: AD, EntraID, Bancs, Siglo21, RHDS y Logiflow |  | Iniciativa | Ana María Vergara | 2025-01-01 | 2026-03-06 | 2026-03-03 |  | 100%
2026 | Gestor de Identidades Sailpoint ¦ Fase 1 | Implementación módulo usuarios externos y genéricos NERM |  | Iniciativa | Ana María Vergara | 2025-07-01 | 2026-03-06 | 2026-03-03 |  | 100%
2026 | Gestor de Identidades Sailpoint ¦ Fase 1 | Depuración accesos acorde al cargo Red de Agencias |  | Iniciativa | Ana María Fierro | 2025-11-01 | 2026-03-06 | 2026-03-06 |  | 100%
2026 | Gestor de Identidades Sailpoint ¦ Fase 1 | Depuración accesos acorde al cargo Microfinanzas ¦ Tecnología ¦ Banca Personas |  | Iniciativa | Ana María Fierro | 2025-12-01 |  | 2026-12-31 |  | 50%
2026 | Gestor de Identidades Sailpoint ¦ Fase 1 | Implementación modelo de accesos basado en roles |  | Iniciativa | Richard Requelme | 2026-03-01 | 2026-03-03 | 2026-03-03 |  | 100%
2026 | Gestor de Identidades Sailpoint ¦ Fase 1 | Eliminación de accesos a personal de Negocios (Red de Agencias) para cambiar perfiles globales y centros de costos directamente. |  | Iniciativa | Ana María Fierro | 2026-03-01 | 2026-02-27 | 2026-02-27 |  | 100% | Gestionaban 1478 requerimientos al mes, que pasaron a GI.
2026 | Gestor de Identidades Sailpoint ¦ Fase 2 | Inactivar cuentas de usuarios por vacaciones/licencias/maternidad, etc. (Flujo y revisión RRHH) |  | Iniciativa | Ana María Vergara | 2026-11-01 |  | 2026-12-31 |  | 0% | Dependencia de revisión con RRHH. Se realizará el acercamiento para validar la factibilidad de implementación
2026 | Gestor de Identidades Sailpoint ¦ Fase 2 | Evaluación automatización y Monitoreo de Accesos VPN Integrado a ISC SailPoint |  | Iniciativa | Jhonny Barreiro | 2026-05-01 |  | 2026-08-01 |  | 5% | en diseño de definiciones
2026 | Gestor de Identidades Sailpoint ¦ Fase 2 | Implementar la deshabilitación automática en SailPoint para el offboarding de internos |  | Iniciativa | Ana María Vergara | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 2026-05-01 |  | 100% | Flujo implementado dependencia con "end date" consumido desde SSFF
2026 | Gestor de Identidades Sailpoint ¦ Fase 2 | Ajustar las notificaciones generadas por ISC para retirar informaión sensible. Ajustar formatos |  | Mejora | Ana María Vergara | 2026-05-01 |  | 2026-12-31 |  | 25% | - Revisión integral de datos sensibles en comunicados fueron retirados - Flujo notificación onboarding de usuarios externos revisado e implementado - Fecha fin vigencia externos (comunicado).
2026 | Gestor de Identidades Sailpoint ¦ Fase 2 | Revisión duplicidad tickets generados desde ISC |  | Mejora | Ana María Vergara | 2026-05-01 |  | 2026-10-31 |  | 75% | - En proceso de revisión dependencia con la marca SailPoint - Se requiere soporte del proveedor Heaven a espera de apertura de adenda de servicios - 16 Sept 2026 se realizaron las pruebas en ambiente de test y se desplegaron de forma exitosa. Se solicita a marca SailPoint el despliegue en producción, en espera de respuesta de confirmación
2026 | Gestor de Identidades Sailpoint ¦ Fase 2 | Ajustar configuración para catálogo "Cambio Centro Costos" reducción generación tickets |  | Mejora | Ana María Vergara | 2026-05-01 | 2026-05-31 | 2026-05-31 |  | 100% | Se implemento el ajuste en SailPoint para que solo consuma las aplicaciones en las que se debe generar un cambio en el centro de costos
2026 | Gestor de Identidades Sailpoint ¦ Fase 2 | Cambio de dominio de sailpoint.com a pichincha.com para las notificaciones generadas. |  | Mejora | Ana María Vergara | 2026-04-01 | 2026-05-11 | 2026-05-11 |  | 100%
2026 | Gestor de Identidades Sailpoint ¦ Fase 2 | Sincronización Campo AD Manager |  | Mejora | Ana María Vergara | 2026-05-01 | 2026-05-13 | 2026-05-13 |  | 100%
2026 | Gestor de Identidades Sailpoint ¦ Fase 2 | Depuración usuarios duplicados en AD ¦ Identificación y corrección de inconsistencias asociadas a la causa raíz |  | Incidencia | Ana María Vergara | 2026-05-13 | 2026-05-19 | 2026-05-19 |  | 100% | 108 usuarios duplicados. Se incluye en el control mensual de TCS.
2026 | Gestor de Identidades Sailpoint ¦ Fase 2 | Modificación campo "Last Name" en Externos y revisar novedad en los apellidos que se envia desde ISC hacia el AD. |  | Iniciativa | Ana María Vergara Jhonny Barreiro | 2026-05-13 | 2026-05-26 | 2026-05-26 |  | 100%
2026 | Gestor de Identidades Sailpoint ¦ Fase 2 | Revisión de Fusion: Integración de aplicación - Revisión de lectura y aprovisionamiento automatizado por Sailpoint a Fusion |  | Iniciativa | Richard Requelme Ana María Vergara | 2026-07-10 |  | 2026-08-31 |  | 90% | 15- sep - Se crearon los roles, pendiente análisis de Assertiva para creación de APs 17-Ago - Se ejecutaron las pruebas del conector, fueron exitosas. Pendiente confirmar roles con Agencia y Dueño de app Se encendio el conector en modo lectura, se levantaron con QA los escenarios, se tiene pendiente las pruebas en producción
2026 | Gestor de Identidades Sailpoint ¦ Fase 2 | Análisis integración Monitoreo de Fraude |  | Proyecto | Ana María Vergara Richard Requelme Jhonny Barreiro | 2026-04-01 |  | 2026-09-30 |  | 70% | - 17-ago- Se corrigio el esquema y está pendiente del lado del dueño del aplicativo la confirmación de la integración total (auth + autorización) Monitoreo Fraude: Acercamiento con el proyecto en revisión de integración con Entra ID (autenticación)
2026 | Gestor de Identidades Sailpoint ¦ Fase 2 | Análisis integración AS400 - GAF |  | Proyecto | Ana María Vergara | 2026-04-01 |  | 2026-12-31 |  | 50% | - GAF: Solicitud interdependencia a la célula. En etapa de evaluación - 17/08/2026 Se identificó la necesidad de construir un microservicio para disponibilizar la información que consume SailPoint. El proveedor NTTData compartió una proforma para la construcción, valor que esta fuera del presupuesto
2026 | Gestor de Identidades Sailpoint ¦ Fase 2 | Análisis integración PIVI - CAO (Interdin) |  | Proyecto | Ana María Vergara | 2026-04-01 |  | 2026-12-31 |  | 50% | - PIVI ¦ CAO: Solicitud interdependencia a la célula. En etapa de evaluación - 17/08/2026 La célula de Interdin - William Correa comunica que por temas de capacidad no es viable contar con el análisis técnico de integración por lo que quedaría en backlog
2026 | Gestor de Identidades Sailpoint ¦ Fase 2 | Reemplazo microservicios Bancs, Siglo21, Logiflow |  | Proyecto | Ana María Vergara | 2026-04-01 |  | 2026-12-31 |  | 50% | - Microservicio Bancs: con retraso - Microservicio Siglo21: dependencia de micro de bancs - Microservicio Logiflow: En proceso. Pruebas funcionales 18/08/2026
2026 | Gestor de Identidades Sailpoint ¦ Fase 2 | Integración automática CRM Salesforce. Análisis construcción roles automáticos |  | Proyecto | Ana María Vergara Richard Requelme Jhonny Barreiro | 2026-04-01 |  | 2026-09-30 |  | 95% | - 15- sept- quitar el CSV -17 ago - Se remite los roles validados (con agencia y con el dueño del app) para creación de roles y proceder con el encendido CRM: Conector implementado, activo modo lectura
2026 | Gestor de Identidades Sailpoint ¦ Fase 2 | Diferencia hora comunicados generados por Sailpoint |  | Mejora | Ana María Vergara | 2026-07-06 | 2026-07-30 | 2026-07-30 |  | 100% | Diferencia de 5 horas aprox entre la fecha y hora de la notificación y la fecha y hora reales de envío del correo Ticket de soporte generado para atención de Assertiva #3260 21/07/2026 Comunicado con diferencia de hora corregido
2026 | Gestor de Identidades Sailpoint ¦ Fase 2 | Soporte Assertiva: Flujo Genéricos ATM´s ¦ #2953 (Eliminación) |  | Mejora | Richard Requelme Ana María Vergara | 2026-05-01 | 2026-05-31 | 2026-05-31 |  | 100% | Se configura para que se elimine automáticamente el genérico en AD, BANCS y Siglo una vez ingresado por el flujo de eliminación.
2026 | Gestor de Identidades Sailpoint ¦ Fase 2 | Corrección de roles reportados con inconsistencia | Mensual | Operación | Richard Requelme Ana María Vergara | 2026-04-01 |  |  |  | 100% | - Las sesiones de revisión de roles se generan una vez al mes con el equipo de Assertiva, se analiza y se realiza las correcciones reportadas - Actividad ejecutada bajo demanda
2026 | Gestor de Identidades Sailpoint ¦ Fase 2 | Revisión, Ajustes y Corrección Implementación Rol Ejecutivo Integral 2.0 |  | Proyecto | Ana María Vergara | 2026-07-01 |  | 2026-07-15 |  | 50% | - Revisión integral del proceso del levantamiento de roles para el piloto Ejecutivo Integral 2.0 - Corrección de roles asociados - Sesión y comunicación con los responsables del proyecto piloto - Procesamiento de 130 usuarios bajo este esquema - Comunicación del proceso al equipo interno y externo
2026 | Gestor de Identidades Sailpoint ¦ Fase 2 | Revisión y correlación de cuentas huérfanas en AD |  | Iniciativa | Ana María Vergara Richard Requelme Bryan Uyana | 2026-09-01 |  | 2026-11-30 |  | 50% | Se genero el ticket #3446 para identificar la causa raiz
2026 | Gestor de Identidades Sailpoint ¦ Fase 2 | Cambio en el ciclo de vida de offboarding para usuarios internos y externos en AD. (No se mantendrán por 30 días, se eliminará el mismo día). |  | Proyecto | Ana María Vergara | 2026-06-29 |  | 2026-09-15 |  | 70% | - Solicitud soporte Assertiva ticket #3089 - Análisis de impacto sobre identidades VIP o excepcionadas - Se mantendrá una sesión el viernes 24/06/2026 con el equipo de Assertiva para realizar pruebas sobre el grupo de excepción de AD, para garantizar que la cuenta se mantenga y no sea eliminada - Eliminación lista marcada sobre usuarios excepcionados en NERM, para manejar un proceso transversal para todas las identidades - 17/08/2026 Se crea el grupo de AD: Grupo usuarios VIP, para agregar a los usuarios que requieren excepción en el proceso de offboarding
2026 | Gestor de Identidades Sailpoint ¦ Fase 2 | Deshabilitación automática baja colaborador |  | Proyecto | Ana María Vergara | 2026-03-26 | 2026-05-06 | 2026-05-06 |  | 100% | - Solicitud Soporte Assertiva #2762 - Proceso implementado operativo. Depedencia con la carga en SSFF del atributo "end date"
2026 | Gestor de Identidades Sailpoint ¦ Fase 2 | Flujo de Deshabilitación de Cuentas/permisos - Usuarios Cesantes /Crossboarding- Conector BANCS |  | Operación | Richard Requelme Bryan Uyana | 2026-03-01 |  | 2026-08-31 |  | 50% | Se levanto un workflow ya establecido para cuentas cesantes y que haga el reprocesamiento. Sin embargo toca ajustar la configuración para el crossboarding
2026 | Gestor de Identidades Sailpoint ¦ Fase 2 | Revisión y correlación de cuentas huérfanas en Bancs |  | Operación | Richard Requelme Bryan Uyana | 2026-03-01 |  | 2026-08-31 |  | 50% | Se deshabilito cuentas cesantes. Sin embargo, se debe regularizar la información de las cuentas no correlacionadas para el control en vuelo
2026 | Gestor de Identidades Sailpoint ¦ Fase 2 | Asociación de cuentas privilegiadas (ENTRAID y AD) -priv.- y no el nominado (sailpoint) Correlacionar las cuentas priv. a la identidad del usuario en Sailpoint |  | Operación | Richard Requelme Bryan Uyana | 2026-03-01 | 2026-09-07 | 2026-09-07 |  | 100% | -15 de sept - se enciende el conector nuevo de privc En la reunión de seguimiento con Assertiva se reviso este tema, y se vio dos opciones para trabajar este tema, se genero un ticket a Assertiva para regularizar. Para las privc, se evalua ajustes en el conector.
2026 | Certificación de Accesos: Accesos usuarios | Depuración de cuentas de usuarios priv. y privc. |  | Operación | Richard Requelme Bryan Uyana | 2026-08-01 | 2026-08-31 | 2026-08-31 |  | 100%
2026 | Gestor de Identidades Sailpoint ¦ Fase 2 | Flujo de Deshabilitación de Cuentas/permisos - Usuarios Cesantes /Crossboarding- Conector RHDS |  | Operación | Richard Requelme | 2026-03-01 |  | 2026-10-30 |  | 10% | Se tiene el análisis de las cuentas no correlacionadas. Se debe determinar causa raíz y corrección.
2026 | Gestor de Identidades Sailpoint ¦ Fase 2 | Revisión y correlación de cuentas huérfanas RHDS |  | Operación | Richard Requelme Bryan Uyana | 2026-03-01 |  | 2026-09-30 |  | 10% | Se tiene el análisis de las cuentas no correlacionadas. Se debe determinar causa raíz y corrección.
2026 | Regularización de Roles | Regularización de Accesos y Permisos Crowstrike. Desde la aplicación hacia ISC Sailpoint |  | Operación | Jhonny Barreiro | 2026-07-08 |  | 2026-07-30 |  | 50% | Se incia con Valerai Tandazo la depuracion de accesos en Crowstrike, Fase 1 en la aplicación. Fase 2 en ISC actualmente en la aplicación
2026 | Regularización de Roles | Regularización de Accesos y Permisos Firewall Checkpoint. Desde la aplicación hacia ISC Sailpoint |  | Operación | Jhonny Barreiro | 2026-07-08 |  | 2026-07-30 |  | 75% | Se incia con Maria Peñaherrera la depuracion de accesos en Firewall Checkpoint, Fase 1 en la aplicación. Fase 2 en ISC actualmente en la aplicación
2026 | Gestión de accesos y permisos | Integración de nuevas fuentes al control - Access Request Center - Fuentes Nube (My Access). |  | Iniciativa | Richard Requelme Bryan Uyana | 2026-05-21 | 2026-06-30 | 2026-06-30 |  | 100% | Se levantaron scripts para obtener la información y se creo una pestaña en GEMA para visualizar todos los permisos asignados fuera del rol
2026 | Gestión de accesos y permisos | Actualización Flujo de Accesos y Permisos SNOW. (Unificar flujo de perfiles globales y modificación de atributos, para que se coloquen los autorizadores de la CMDB en función de la aplicación a la que estan solicitando acceso el usuario). |  | Iniciativa | Ana María Vergara Richard Requelme Jhonny Barreiro | 2026-07-01 | 2026-07-31 | 2026-07-31 |  | 100% | - Se paso a producción y se tiene el comunicado aprobado por Juan. Se revisa con equipo NTT y equipo de SNOW para pasar a producción - Solicitud de comunicado al área de gobierno
2026 | Usuarios y Perfiles Globales | Eliminación de accesos a usuarios de Tecnología, Operaciones y Tribu para que puedan crear usuarios de dominio directamente con perfil. |  | Iniciativa | Ana María Fierro | 2026-03-01 | 2026-02-27 | 2026-02-27 |  | 100%
2026 | Automatizaciones | Automatización de la gestión de accesos para las aplicaciones: AS400, GAF, Sistema Monitoreo Fraudes con RPA. |  | Proyecto | Ana María Fierro | 2026-03-17 |  | 2026-08-15 |  | 75% | Pendiente validación API con heaven para luego validación en test y posterior paso a producción.
2026 | Migración de módulos de seguridad | Apagado Siglo 21: Sincronización en Test y Producción; Desarrollo Módulo de Seguridad |  | Proyecto | Ana María Fierro Daniel Lescano | 2026-05-14 | 2026-09-07 | 2026-09-07 |  | 100% | Se han realizado pruebas, certificación, capacitación; pendiente corregir ciertos hallazgos identificados, validar y pasar el periodo de estabilización (10 días).
2026 | Recepción de Aplicaciones | Transferir aplicaciones al equipo de Gestión de Identidades para su gestión de identidades y accesos. En enero 2026 se tenia 154 aplicaciones administradas, a diciembre se debe llegar a 232 aplicaciones. Llevamos 165 aplicaciones. Pestaña "Recepción de Aplicaciones". |  | Proyecto | Jhonny Barreiro Yolanda León | 2026-01-01 |  | 2026-12-31 |  | 71% | Comprometido en indicador gerencial y fuga de información. Junio.26: Se tienen 169 aplicaciones. Julio.26: Se tienen 176 aplicaciones.
2026 | Indicador | Indicador IDE 01 Universo de aplicaciones y aplicaicones administradas Monitoreo de Aplicaciones CMDB para validacion de criterios | Mensual | Operación | Jhonny Barreiro | 2026-04-01 |  |  |  | 100% | Indicador a Gobierno CS
2026 | Recepción de Aplicaciones | Remesas - Cambio de definiciones - Únicamente el equipo GI tenga la facultad de modificar los permisos y roles sobre la aplicación Remesas. - Incorporar en el flujo de aprobación de estos requerimientos de usuarios al equipo de GI. - Documentación para completar el proceso de entrega de gestión de usuarios |  | Proyecto | Ariel Villacis | 2026-03-01 |  | 2026-06-09 |  | 50% | Plan de riesgos
2026 | NERM - Externos | Perfilamiento y Gestión de Accesos de Usuarios Externos basado en Estructura Organizacional (Seguimiento a través de la pestaña "Planificación Externos") |  | Proyecto | Ana María Vergara Jhonny Barreiro Richard Requelme | 2026-05-15 |  | 2026-10-15 |  | 5% | Comprometido en indicador gerencial y fuga de información. Desarrollo dashboard.
2026 | NERM - Externos | Integrar la aplicación de contratos como fuente autoritativa dentro del sistema de control de accesos de terceros |  | Iniciativa | Ana María Vergara Jhonny Barreiro Richard Requelme | 2026-07-07 |  | 2026-12-31 |  | 25% | 17-ago - El equipo de automatizacion ya se integro con Pegasus (ETL de correo). Pendiente definir campos a consumir en NERM y actualizar el catálogo en SNOW Se revisaron los campos para obtener de Fusion. Se tiene una reunión esta semana con el equipo de automatización para integrar NERM-Pegasus-Fusion
2026 | NERM - Externos | Modificar el flujo de requerimientos para centralizar y automatizar la gestión de solicitudes ABM de terceros |  | Iniciativa | Ana María Vergara Jhonny Barreiro Richard Requelme | 2026-08-15 |  | 2026-11-30 |  | 10%
2026 | NERM - Externos | Usuarios disponibles para ser contraparte de genérico (#2994) |  | Operación | Richard Requelme | 2026-06-15 | 2026-07-01 | 2026-07-01 |  | 100% | Se amplia la contraparte para filiales de Pichincha Sistemas Acovi con nivel jerárquico 90 o menos debido a que ellos requieren ser contraparte de sus externos.
2026 | NERM - Externos | Implementación identificador roles externos |  | Proyecto | Ana María Vergara Richard Requelme Jhonny Barreiro | 2026-06-01 | 2026-06-02 | 2026-06-02 |  | 100% | - Solicitud Soporte Assertiva #2914 - Implementación del identificador XXXXXXXXXX en todos los roles de externos con el fin de evitar que queden vacíos y disparen una asignación de accesos incorrecta
2026 | NERM - Externos | Definición ¦ Implementación Nomenclatura Código y Nombre de Cargos Externos |  | Proyecto | Ana María Vergara Jhonny Barreiro | 2026-04-22 | 2026-05-14 | 2026-05-14 |  | 100% | - Solicitud Soporte Assertiva #2682 ¦ #2767 - Definición e implementación código y nombre de cargo para usuarios externos - Pruebas en aplicaciones evaluar impacto en aprovisionamiento. Prueba Logiflow para que cumpla con la condición de 8 carácteres
2026 | NERM - Externos | Ampliación vigencia externos. Encendido sync del atributo |  | Proyecto | Ana María Vergara | 2026-06-12 | 2026-06-30 | 2026-06-30 |  | 100% | - Solicitud soporte Assertiva ticket #2986 - Análisis de impacto previo al encendido de atributos - Se corregieron 7 casos con inconsistencia previo al encendido - Se ejecuto el encendido de la sincronización se encuentra funcionando correctamente
2026 | NERM - Genéricos | Actualización de contrapartes para usuarios genéricos en AD (#2993) |  | Operación | Bryan Uyana Richard Requelme | 2026-05-21 | 2026-06-30 | 2026-06-30 |  | 100% | Sincronización entre actualización de contrapartes genéricas. Una vez ingresado en NERM la actualización, se replica en el campo "Calle" la contraparte al igual que en externos.
2026 | NERM - VIP | Registro y administración de usuarios VIP en NERM, garantizando la correcta creación y actualización, ya que actualmente no se registran en el gestor de identidades por tener un contrato como honorarios profesionales registrados en SSFF |  | Operación | Ana María Vergara | 2026-08-15 |  | 2026-10-31 |  | 50% | - Análisis para incluir los casos de usuarios existentes en AD adicionales a usuarios VIP - Coordinación con Andrea Moncayo RRHH a partir de la fecha de inicio del plan para validación e implementación de casos de usuarios VIP de forma controlada - 17/08/2026 Creación de grupo de AD: Grupo Usuarios VIP para colocar a los usuarios con excepción
2026 | Certificación de Accesos: Nombres de roles | Documentar y describir de manera completa y estandarizada los roles configurados en las herramienta (para iniciar campañas de certificación). |  | Proyecto | Bryan Uyana Ana María Fierro Daniel Lescano Jhonny Barreiro Ana María Vergara Richard Requelme | 2026-05-15 |  | 2026-09-30 |  | 50% | Comprometido para campaña de certificación.
2026 | Certificación de Accesos: Revisión inconsistencias | Proceso de consistencia aplicaciones vs. gestor Sailpoint |  | Proyecto | Bryan Uyana Ana María Fierro Daniel Lescano | 2026-03-01 |  | 2026-10-30 |  | 20%
2026 | Certificación de Accesos: Usuarios Internos/Externos | Ejecución de campañas de certificación (Externos 100%, Internos 80%, Filiales 0%). PMC-2943 |  | Proyecto | Todo el Equipo | 2026-06-01 |  | 2026-12-31 |  | 30% | Comprometido con riesgos, fuga de información.
2026 | Usuarios Genéricos | Integración de Registros de Caja Fuerte - NERM |  | Iniciativa | Richard Requelme | 2026-06-01 |  | 2026-09-30 |  | 50% | Se definio el modelo de caja fuerte, ahora se va a migrar todos los campos requeridos en NERM para no tener doble registro
2026 | Usuarios Genéricos | Registro de Genéricos de Sistema (#3158) |  | Iniciativa | Richard Requelme | 2026-07-01 |  | 2026-08-30 |  | 95% | - 15-sept: Se requiere socializar, ya se completo este flujo. Para el proceso de caja fuerte: se requiere un nuevo flujo de registro de genérico de sistema, únicamente debe vivir en NERM y no en ISC. Es netamente informativo. Es una cuenta que tiene los campos de: usuario, responsable, custodio de contraseña, descripción, ticket asociado y privilegiado (si/no).
2026 | Usuarios Genéricos | Proyecto genéricos (identificación, responsable, funcionalidad, caducidad clave, MFA, bloqueo inicio de sesión, depuración y monitoreo). |  | Iniciativa | Yolanda León | 2026-06-01 |  | 2026-11-30 |  | 5%
2026 | Usuarios Genéricos | Revisión de los roles asignados a los genéricos obsoletos (estos tienen los grupos de AD: GF_BP_UC, GF_FW_FILESERVER, GF_FW_FTP, GSC_CGDA_SalesforceGlobal, GSC_BP-Athento.Office-Prod_UsersBP, GSC_CGDA_MembersGeneral, GSC_CA-Persona-CorpServiceAccounts-Entra) |  | Iniciativa | Richard Requelme | 2026-07-15 |  | 2026-08-30 |  | 80% | -15-sept- se depuro todo el tema de Nube
2026 | Certificación de Accesos: Genéricos | Revisión y eliminación usuarios genéricos duplicados en AD. |  | Operación | Bryan Uyana | 2026-03-01 | 2026-09-07 | 2026-09-07 |  | 100%
2026 | Certificación de Accesos: Genéricos | Identificación de usuarios genéricos de procesos manuales y procesos automáticos (habilitar políticas de seguridad). |  | Iniciativa | Ana María Fierro Yolanda León Santiago Barahona | 2026-05-20 |  | 2026-12-31 |  | 25% | Habilitación de passworless
2026 | Certificación de Accesos: Genéricos | Identificación de cuentas genéricas que inician sesión en las estaciones de trabajo. Caso de uso con Ciberdefensa |  | Iniciativa | Bryan Uyana Yolanda León Vinicio Samaniego | 2026-07-09 |  | 2026-10-31 |  | 15% | Se inactivó el usuario USRPCCPY (24-07-2026)
2026 | Certificación de Accesos: Accesos usuarios | Controlar el uso de cuentas de usuarios que no han iniciado sesión en 120 días. (Control con TCS). | Mensual | Operación | Bryan Uyana | 2026-04-01 |  |  |  | 100% | Esta actividad es permanente, mensual.
2026 | Cesantes | Actualización Automática de Contrapartes Cesantes - Genéricos y Externos (#3159) |  | Iniciativa | Richard Requelme Bryan Uyana | 2026-07-07 | 2026-08-14 | 2026-08-14 |  | 100% | -15-sept- Falta únicamente socializarRevisar el proceso cuando un interno sale de la organización, y el mismo tiene asociado usuarios genéricos y externos bajo su cargo. Esto debido a que el proceso actual es manual. La idea es que se actualice automáticamente y se asigne a su línea de supervisión (siempre y cuando tenga un rango jerarquico > 50 y no sea un usuario VIP) hasta que se defina un responsable nuevo.
2026 | Onboarding | Revision novedades en onboarding (Cargos nuevos) | Mensual | Mejora | Bryan Uyana Daniel Lescano Ana María Vergara | 2026-04-01 |  |  |  | 100% | Esta actividad es permanente.
2026 | Crossboarding | Creación de Workflows para retiro de accesos referente a (BDD, SFTP, DLP, VPN); Cambios Workflow de Crossboarding (#3036) |  | Iniciativa | Richard Requelme Ana María Vergara | 2026-05-12 | 2026-05-27 | 2026-05-27 |  | 100% | Se retira los permisos por fuera de nube (GSC_XXX), grupos de Firewall, y permisos de Fusion cuando se detecta cambios de área + cargo.
2026 | Crossboarding | Flujos de Cambios de Cargo Libre (#3022) |  | Proyecto | Richard Requelme Ana María Vergara | 2026-06-17 | 2026-06-25 | 2026-06-25 |  | 100% | - Solicitud Soporte Assertiva #3052 - Se genero un nuevo formulario en la sección LauchPad de ISC para procesar los cambios de rol para usuarios nominados que compartan la misma estructura organizacional - Flujo abierto unicamente para Gestión de Identidades banco - Comunicación al equipo interno y externo del proceso Asseritva crea un flujo libre para que el equipo de GI realice cambios fuera de la matriz establecida si corresponde. Esto a raíz de lo identificado en perfilamiento (Anita V). Adicional, se encuentra en depuración los roles solicitables que era el mecanismo usado para tratar estos cambios.
2026 | Crossboarding | Workflow de Crossboarding - 2,0 Retiro de permisos cuando detecta cambio de área + cargo |  | Iniciativa | Richard Requelme | 2026-06-11 | 2026-06-18 | 2026-06-18 |  | 100% | implementado con ticket (#3036) 1. Cuando existan cambios de estructura sea en el atributo de área y cargo, se retiren automáticamente los accesos dados por fuera del rol de Entra ID con la nomenclatura GSC_XXX, los permisos del origen Oracle Fusion y los grupos de AD de firewall: GF_FW_XXX 2. Notificación de retiro: Agregar una notificación hacia el correo de crossboarding de los permisos fuera del rol que se retiren. En este caso, si se puede acotar únicamente para permisos de VPN sería ideal.
2026 | Crossboarding | Workflow de Crossboarding - 3.0 Retiro de permisos cuando detecta cambio únicamente de cargo |  | Iniciativa | Richard Requelme | 2026-08-03 |  | 2026-09-07 |  | 30% | -15 - sept - Se envió a minería de roles Entra ID, se están haciendo ajustes en los roles. Y ya se envió el ticket para crear el flujo. Analizar los resultados del workflow 2,0 y ajustar más permisos, y más restrictivo
2026 | Offboarding | Flujo de Deshabilitación de Cuentas - Usuarios Cesantes (#3157) - Conector Siglo21 - Proceso de Offboarding |  | Iniciativa | Richard Requelme | 2026-07-20 | 2026-08-31 | 2026-08-31 |  | 100% | Implementar un workflow para deshabilitar las cuentas de SIGLO similar al flujo "Reprocesamiento Baja Bancs". Esto debido a que siguen existiendo casos identificados donde los usuarios de baja siguen activos en las aplicaciones.
2026 | Reportería | Integración GEMA - Reportes de Negocio y Gobierno CS - Disponibilizar información |  | Iniciativa | Richard Requelme Bryan Uyana | 2026-06-01 | 2026-06-30 | 2026-06-30 |  | 100% | Se capacito al equipo y se finalizo la actividad de disponibilizar por GEMA lo requerido
2026 | Reportería | Vista para control de accesos asignados fuera del rol - revocaciones de permisos por Sailpoint en GEMA |  | Iniciativa | Richard Requelme | 2026-07-14 | 2026-07-22 | 2026-07-22 |  | 100% | Se agrega una vista para conocer los tickets con los que se asigna un permiso o se revoca por flujos automáticos de crossboarding.
2026 | Reportería | Proceso de Reportería para Eventos de Auditoría - Scripts y nuevo formato de reportes |  | Iniciativa | Richard Requelme | 2026-07-07 | 2026-07-14 | 2026-07-14 |  | 100% | Se remiten los scripts iniciales para reportería de eventos y tickets generados.
2026 | Centros de Costos Temporales (No red de agencia). | Colaboradores con centros de costos diferentes en las aplicaciones vs. fuente autoritativa (1187 usuarios). |  | Incidencia | Daniel Lescano Ana María Fierro | 2026-06-19 | 2026-06-26 | 2026-06-26 |  | 100% | El equipo de Nómina nos ha enviado el detalle de los usuarios que se debe cambiar el centro de costo y quienes lo deben mantener. 52 colaboradores han sido excepcionados, asignándoles una fecha fin temporal al 31/12/2050, con el objetivo de evitar afectaciones en futuros procesos de depuración. 113 usuarios pendientes (en revisión del área Talento Humano). Se finalizó con las correcciones, autorizados 98 colaboradores.
2026 | Centros de Costos y Cambios Temporales (red de agencia). | Agregar Aprobación en Flujos de Centro de costos y Cambios temporales (#3131) Establecer todos los controles: - Ticket SN - Aprobaciones - Consideración matriz de coreografía - Tiempos de ausencia (temporalidad). |  | Iniciativa | Richard Requelme Ana María Fierro | 2026-07-15 |  | 2026-10-31 |  | 40% | -15-sept - Se poblo el campo de Manager en AD para poblar en Service now y llevar el flujo de agencias a este nuevo formato. *22-jul, se tiene una reunión con Agencias para validar, se requiere foro extendido con Soledad Pazmino, Pilar Vallejo y Tatiana Hoyos -Validar opciones de como colocar aprobaciones adicionales para la liberación del flujo de centro de costos y cambios temporales. La idea es que las agencias hagan uso del flujo y cada cambio tenga su autorización requerido. De igual forma, se notifiquen estos cambios a Gestión de Identidades e involucrados para conocimiento de ejecución.
2026 | Centros de Costos | Revisión del error de tickets que el estado no puede ser modificado no cancelado debido a que no se encuentra la información de centro de costos |  | Operación | Daniel Lescano | 2026-07-22 | 2026-07-30 | 2026-07-30 |  | 100% | Se levantó el ticket 3263 a Assertiva para solventar el inconveniente sobre el campo Centro de Costos null al momento de la creación de tickets
2026 | Certificación de Accesos: Agencias | Actualización matriz de coreografías y autorizadores - nuevas definiciones. |  | Proyecto | Ana María Fierro | 2026-04-01 |  | 2026-08-31 |  | 5% | Conversar con Diego Piedra / RRHH Estructura / Sole Pazmino
2026 | Certificación de Accesos: Agencias | Homologación de perfiles de agencias para disminuir cambios cuando se requiere cambio de perfil global agencias. |  | Proyecto | Ana María Fierro | 2026-01-01 |  | 2026-12-31 |  | 50% | Pendiente Area Comercial
2026 | Certificación de Accesos: Agencias | Actualización del instructivo - Nuevo proceso para la gestión de cambios de perfil y centro de costos Correo mensual al equipo de Negocio sobre los cambios mensuales en CC y perfil global temporal. |  | Mejora | Ana María Fierro | 2026-04-01 |  | 2026-08-31 |  | 20% | Reforzar con el equipo de Gye (las definiciones).
2026 | Certificación de Accesos: Agencias | Revisión de reseteos/deslogueo de usuarios de siglo 21 a través de VIA (787 colaboradores con este acceso), personal de Banca Relacional, Call Center, Operaciones y Banca Privada Internacional. |  | Iniciativa | Ana María Fierro | 2026-01-01 |  | 2026-09-30 |  | 71% | Se eliminó el acceso a 555 colaboradores, pendiente 214. cargo (Administrador Comercial y Servicios)
2026 | Certificación de Accesos: Rotativas | Revisión proceso utilización cuentas genéricas rotativas. CAJERO ROTATIVO: 499; JEFE ROTATIVO: 195; SUPERVISOR ROTATIVO: 209 |  | Proyecto | Ana María Fierro Yolanda León | 2026-06-02 |  | 2026-07-31 |  | 75% | Se ha efectuado un proceso de depuración de estas cuentas rotativas.
2026 | Certificación de Accesos: Estaciones Digitales | Estaciones Digitales (Revisión de accesos, procesos y proponer nueva metodología) Informe de ciberdefensa (plan de acción de GI) - nuevo método de autenticación. |  | Iniciativa | Ana María Fierro Yolanda León | 2026-01-01 |  | 2026-10-31 |  | 75% | Se generó un informe y se realizaron correcciones. Pendiente metodología de acceso para estos usuarios.
2026 | Certificación de Accesos: ATM | Depuración usuarios ATM |  | Operación | Ana María Fierro Yolanda León | 2026-05-22 | 2026-07-03 | 2026-07-03 |  | 100% | Se ha procedido a eliminar los 175 usuarios genéricos de ATM. Se mantuvo reunión con el equipo de Implementación de Canales Físicos e incluirán al equipo de GI en las notificaciones para un proceso de depuración más oportuno.
2026 | Certificación de Accesos: Aplicaciones | Depuración opción 677050 (segmentación de clientes), solicitud del Comité de Estrategía. |  | Mejora | Ana María Fierro | 2026-04-01 | 2026-08-31 | 2026-08-31 |  | 100% | El 22 de julio se ejecutará la primera fase, pendiente fase 2 y fase 3 Fase 1: 1658 usuarios (usuarios nominados) Fase 2: 51 usuarios (genéricos de procesos que no registran inicios de sesión en más de 1 año) - Ejecutado 13/08/2026 Fase 3: 566 usuarios (genéricos de procesos con inicios de sesión activo)
2026 | Certificación de Accesos: Aplicaciones | Observación Opciones Sensibles, depuración opción 1045 (validación opciones 21097, 21098, 21051), depuración menus en Bancs. |  | Obs. Auditoría | Ana María Fierro | 2026-01-01 |  | 2026-11-30 |  | 90% | pendiente opción 1045 a cargo de A. Fierro; Octavio Mejia. Se ejecutará un primer CC el 22 de julio.
2026 | Certificación de Accesos: Aplicaciones | Análisis de factibilidad automatización de inconsistencias |  | Operación | Bryan Uyana Richard Requelme | 2026-07-21 |  | 2026-10-30 |  | 20% | Se evaluara con 5 aplicaciones incialmente para automatizar
2026 | Certificación de Accesos: Aplicaciones | Pipeline para aprobación de modificación de roles en BPOne (control de cambios en roles y creación de nuevos roles en BPOne) |  | Iniciativa | Ana María Fierro | 2026-07-01 | 2026-08-01 | 2026-08-01 |  | 100% | En periodo de pruebas.
2026 | Certificación de Accesos: Aplicaciones | Apagado Portal de Negocios perfilamiento BPOne, CRM y Athento |  | Operación | Ana María Fierro | 2026-08-01 | 2026-09-01 | 2026-09-01 |  | 100% | Perfilamiento BPOne y Athento, pendiente CRM.
2026 | Certificación de Accesos: Aplicaciones | Depuración de accesos a usuarios en aplicativos priorizados. 1) GAF, 2) Cash Management, 3) CREDIFE, 4) BPOne, 5) CRM, 6) Webteller 7) Bancs. |  | Operación | Ana María Fierro Yolanda León | 2026-09-01 |  | 2026-11-30 |  | 14% | Inicio septiembre 2026
2026 | Base de Datos | Levantamiento nuevo flujo gestion de accesos a BBDD. |  | Obs. Auditoría | Bryan Uyana Daniel Lescano Richard Requelme | 2026-04-01 |  | 2026-09-30 |  | 80% | - 15-sept- se tiene los acuerdos, está en proceso de actualización el anexo del instructivo. Se opera en función a la estrategia
2026 | Base de Datos | Ejecución de controles de depuración BBDD. Control Estandar. |  | Operación | Rommel Merchan | 2026-07-01 |  | 2026-12-31 |  | 5%
2026 | Base de Datos | Realización de control de cambios estándar para depuración masiva |  | Iniciativa | Bryan Uyana | 2026-05-04 | 2026-05-12 | 2026-05-12 |  | 100%
2026 | Base de Datos | Eliminación de usuarios en BD Bancs P012BAND |  | Riesgos | Daniel Lescano | 2026-03-01 | 2026-06-10 | 2026-06-10 |  | 100% | correo enviado el 10.06.2026. 3 usuarios faltantes
2026 | Base de Datos | Diseño de nueva estrategia para el otorgamiento de accesos a BD, grupos AD, bloqueos fw y construcción roles en SP. |  | Iniciativa | Daniel Lescano Richard Requelme Bryan Uyana | 2026-06-23 | 2026-07-21 | 2026-07-21 |  | 100% | Se elaboró presentación con la nueva estrategia y se comunicó al equipo.
2026 | Base de Datos | Proyecto depuración de accesos a BD en función de la nueva estrategia diseñada. (BD que no tienen acceso info. Sensible -no EPI-) |  | Iniciativa | Rommel Merchan | 2026-03-01 |  | 2026-09-30 |  | 5% | Porcentaje de acuerdo a lo avanzado con Rommel y Jhonna.
2026 | Base de Datos | Grupos de AD y Firewall (análisis, cambio de funcionalidad, grupos de bloqueo) - Gestión de accesos SQL |  | Obs. Auditoría | Daniel Lescano Richard Requelme | 2026-07-07 | 2026-08-05 | 2026-08-05 |  | 100% | Se implementó el control de cambios CHG0775788 para las reglas de bloqueo de los grupos de AD
2026 | Base de Datos | Grupos de AD y Firewall (análisis, depuración, cambio de funcionalidad, grupos de bloqueo) - Gestión de accesos SQL ECBPPRQ93 |  | Obs. Auditoría | Daniel Lescano Richard Requelme | 2026-04-21 | 2026-05-14 | 2026-05-14 |  | 100% | Hubo reunión con Jorge Lucero para definir la estrategia de bloqueo y la de permisos a largo plazo. Para la estrategia a largo plazo, el equipo de Firewall está analizando tiempos en función a las bases remitidas
2026 | Gestión de accesos SQL ECBPPRQ93 | Depuración de accesos de usuarios al servidor SQL ECBPPRQ93 |  | Obs. Auditoría | Daniel Lescano | 2026-01-06 | 2026-09-30 | 2026-09-30 |  | 100% | Se realizó el proceso de depuración de usuarios que no han accedido a la BD
2026 | Gestión de accesos SQL ECBPPRQ93 | Certificación de permisos y objetos de usuarios nominados en el servidor SQL ECBPPRQ93 |  | Obs. Auditoría | Daniel Lescano | 2026-01-06 | 2026-09-30 | 2026-09-30 |  | 100% | Se otorgaron permisos a objetos específicos a la BD SQL ECBPPRQ93
2026 | Gestión de accesos SQL ECBPPRQ93 | Ratificación de usuarios genéricos con accesos al servidor ECBPPRQ93 |  | Obs. Auditoría | Daniel Lescano | 2026-02-11 |  | 2026-09-30 |  | 50% | Se enviaron notificaciones a los responsables de los usuarios genéricos. Además se valida que los usuarios genéricos hayan tenido acceso a la BDD en los últimos 3 meses
2026 | Gestión de accesos SQL ECBPPRQ93 | Depuración de usuarios genéricos en el servidor ECBPPRQ93 |  | Obs. Auditoría | Daniel Lescano | 2026-09-30 |  | 2026-09-30 |  | 50% | Se levantará un control de cambios para la deshabilitación y posterior eliminación de usuarios genéricos que se hayan ratificao la eliminación. Se envia un listado de usuarios genéricos que no se han logueado a Daniel Bosquez como responsable de la BDD para proceder con el levantamiento de controles de cambio para deshabilitación y posterior eliminación de los mismos
2026 | Sincronización de usuarios | Modificación del horario de ejecución del Job JSG057DO desde Control-M |  | Mejora | Daniel Lescano | 2026-03-01 | 2026-06-11 | 2026-06-11 |  | 100% | Se cambió la fecha de ejecución de 7am a 6am, para evitar la afectación que se presenta actualmente.
2026 | Usuarios Privilegiados | shell JSG056DO (cambio de clave del superusuario BANCS – SUPERUSR) |  | Mejora | Daniel Lescano | 2026-09-14 |  | 2026-12-31 |  | 0% | Se relizará la revisión del shell en el nuevo serevicio debido a la migración de Siglo21
2026 | Calidad de Datos | Calidad de Datos - COE Ciberseguridad; indicador: Registro de Gestión de Identidades y Accesos con data de nuevo gestor SAILPOINT |  | Mejora | Bryan Uyana | 2026-03-01 |  | 2026-08-31 |  | 93% | Se realizara una nueva medicion en el Q4
2026 | Buzon / Licenciamiento Office 365 | Revisión usuarios sin target address |  | Mejora | Bryan Uyana | 2026-04-01 | 2026-07-01 | 2026-07-01 |  | 100%
2026 | Controles | Fortalecimiento al proceso de otorgamiento de acceso a "dominios de confianza". Sharepoint, Onedrive, EntraID, Guest y Teams |  | Mejora | Dayanara Terán | 2026-03-01 | 2026-07-20 | 2026-07-20 |  | 100%
2026 | Controles | 1. Depuración dominios de confianza: Sharepoint, OneDrive, EntraID, Teams. 2. Completar la validación de los 32 dominios identificados sin esquema Guest (B2B), realizando seguimiento a los responsables hasta el 30 de julio de 2026. 3. Migrar progresivamente los dominios autorizados al modelo Guest (B2B), eliminando los esquemas de autorización por dominio y aplicando el principio de mínimo privilegio. 4. Eliminar las configuraciones de dominios que no cuenten con validación o justificación formal dentro del plazo establecido. 5. Regularizar los 52 dominios con Microsoft Teams habilitado sin evidencia de ticket o aprobación formal, validando su necesidad de negocio y procediendo con su deshabilitación cuando no exista sustento o responsable vigente. |  | Mejora | Bryan Uyana Dayanara Terán | 2026-07-21 | 2026-07-23 | 2026-07-23 |  | 100% | Se ha ido depurando, y se elaboró informe (enviado el 03.08.26), pendiente lo de Teams. Se depueraron 10 dominos de teams que no se contaba con algun habilitante.
2026 | Controles | Usuarios Guest (eliminar dominios amplios y configurar con usuarios "Guest" B2B): 32 dominios en esta condición. |  | Mejora | Dayanara Terán | 2026-03-01 | 2026-09-17 | 2026-09-17 |  | 100% | Se eliminaron los dominios amplios y se configuraron bajo el esquema B2B.
2026 | Controles | Fortalecimiento al proceso de otorgamiento de acceso a "Administrador Local". |  | Mejora | Bryan Uyana Vinicio Samaniego | 2026-06-01 |  | 2026-09-30 |  | 90% | Se presento la nueva erramienta EPM, sin embargo unicamente sirve cuando el usuario necesita ejecutar aplicaciones como administrador, se excluye MAC's. Para el proceso cuando requieran algo a nivel de S.O se seguira usando Crowdstrike. En proceso de migracion de los permisos que cumplan y apliquen EPM
2026 | Controles | Fortalecimiento al proceso de otorgamiento de acceso a "Periféricos Externos". |  | Mejora | Bryan Uyana | 2026-07-15 |  | 2026-10-30 |  | 25% | Se realizo una depuracion con el fin de rertirar acceso caducados.
2026 | Riesgos | PMC-2166: migración FTP a SFTP |  | Riesgos | Daniel Lescano | 2026-03-01 | 2026-10-31 | 2026-10-31 |  | 100% | Se realizó la migración del FTP en el SFTP en la que a los usuarios se les otorga permisos a las rutas específicas y con los minimos privilegios
2026 | Riesgos | PMC-2167: ECBPPRQ93 |  | Riesgos | Daniel Lescano Richard Requelme | 2026-03-01 |  | 2026-09-30 |  | 50% | En paralelo, se trabaja proceso, depuración, grupos de fw, etc. En función a la planificación de auditoría
2026 | Riesgos | PMC-1710: Afinar la matriz de línea base de accesos Cloud en coordinación con las áreas correspondientes. |  | Riesgos | Ariel Villacis | 2026-03-01 | 2026-05-23 | 2026-05-23 |  | 100%
2026 | Riesgos | PMC-1711: Ejecutar el monitoreo de accesos a la nube conforme a la línea base actualizada. |  | Riesgos | Ariel Villacis |  |  | 2026-07-30 |  | 0%
2026 | Riesgos | PMC-2052: Levantamiento e implementación de los casos de uso para el control de los usuarios privilegiados en entornos de servidores Windows y Unix. |  | Riesgos | Vinicio Samaniego Richard Requelme | 2026-03-03 | 2026-06-30 | 2026-06-30 |  | 100%
2026 | Riesgos | PMC-1315: Identificar los responsables de usuarios genéricos Cloud que no se encuentren registrados dentro de la plataforma y enviar notificación de la caducidad de las contraseñas. |  | Riesgos | Ariel Villacis |  |  | 2026-08-31 |  | 0%
2026 | Riesgos | Actualización de Instructivo de Gestión de accesos VPN |  | Operación | Jhonny Barreiro | 2026-06-15 |  | 2026-08-30 |  | 50% | Actualización de Instructivos
2026 | FTP - SFTP | Eliminación de rutas que no han sido utilizadas por más de 6 meses TEST, reduciendo el volumen de carpetas de 432.798 a 22.212. PRODUCTIVO, volumen de carpetas se redujo significativamente de 1.117.604 a 4.834 | Semestral | Operación | Daniel Lescano | 2026-06-08 |  |  |  | 100% | Actividad será semestral
2026 | FTP - SFTP | Eliminación de usuarios nominados que no requieren acceso a nivel del GoAnyWhere Se levantará un ticket para que con la creación de nuevos usuarios no se poble el campo FAX. |  | Operación | Daniel Lescano | 2026-05-25 | 2026-06-12 | 2026-06-12 |  | 100% | Se retiró el registro del campo atributo Fax a nivel de usuarios de AD. Se procedió con la eliminación de los usuarios nominados y genéricos de dominio que se encontraban deshabilitados en GoAnyWhere. De un total de 9618 usuarios se eliminaron 8868 solamente quedaron habilitados 750 usuarios.
2026 | FTP - SFTP | Certificación de permisos de usuarios nominados en rutas específicas |  | Operación | Daniel Lescano | 2026-07-08 | 2026-08-06 | 2026-08-06 |  | 100% | Se está realizando la depuración de usuarios que se encontraban con accesos a rutas FTP anteriormente configurados.
2026 | FTP - SFTP | Eliminación de permisos de usuarios nominados en carpetas |  | Operación | Daniel Lescano | 2026-07-20 |  | 2026-12-31 |  | 75% | Se está realizando la depuración de usuarios a nivel de grupos que no han accedido al SFTP GoAnyWhere
2026 | FTP - SFTP | Regularización de grupos GFTP_ que mantiene los usuarios con accesos a las rutas SFTP |  | Operación | Daniel Lescano | 2026-07-17 | 2026-08-07 | 2026-08-07 |  | 100% | Se está realizando la eliminación de grupos GFTP_ que ya no se encuentran funcionales para los usuarios nominados ya que cuentan con accesos a rutas específicas. De un total de 318 grupos de AD,se han eliminado 289 y se mantienen 28.
2026 | FTP - SFTP | Obtención del inventario de usuarios SFTP (Global Scape). |  | Operación | Daniel Lescano | 2026-07-31 |  | 2026-08-21 |  | 80% | Revisar las rutas de SFTP Globalscape, usuarios y trasacciones
2026 | Siglo21 | Certificación - Shells Seguridad Control-M |  | Operación | Daniel Lescano | 2026-07-07 | 2026-09-07 | 2026-09-07 |  | 100% | Se finaliza con el proceso de sincronización de usuarios
2026 | SFTP | Migración SFTP - Revisión de accesos desde Interdin a rutas SFTP |  | Operación | Daniel Lescano | 2026-06-30 | 2026-07-08 | 2026-07-08 |  | 100% | Se realizo la ratificación de los permisos de usuarios de Interdin
2026 | VPN | Eliminación Harmony (eliminación de accesos a la VPN). |  | Operación | Jhonny Barreiro | 2026-05-11 | 2026-06-24 | 2026-06-26 |  | 100% | Actividad de Plataformas, apoyo en la migración.
2026 | MFA | Identificación de usuarios que no tienen activo el MFA, y revisión de procesos por los cuales no lo tienen habilitado. FIDO MFA para usuarios excepcionados |  | Iniciativa | Ana María Vergara | 2026-07-01 |  | 2026-10-31 |  | 30% | FIDO prueba en Contact Center. '- 20/07/2026 sesión con Christian Flores para validar funcionamiento del dispositivo FIDO - Proceso contacto con proveedor Yubico para proforma de dispositivos - 17/08/2026 Se tendrá una reunión con el equipo de Call Center 21/08/2026 para validar las opciones para el control de usuarios sin MFA
2026 | No caduca contraseña | Identificación de usuarios que no caduca su contraseña y gestionar la habilitación de la política en AD para estos usuarios. |  | Iniciativa | Bryan Uyana Yolanda León Santiago Barahona | 2026-08-01 |  | 2026-10-30 |  | 33%
2026 | Usuario Genérico alto privilegio | Revisión usuario Domain Admin (USRPREDT) utilizado por Respuesta a Incidentes (creación de usuario para acceso a equipo final y cyberark) |  | Iniciativa | Ariel Villacis Vinicio Samaniego | 2026-03-01 | 2026-06-26 | 2026-06-26 |  | 100%
2026 | Usuario Genérico alto privilegio | Usuarios linea base, existen tres usuarios a nivel local: usrcclbd : Usuario genérico para servidores de nube de desarrollo Win/Unix. usrcclbt : Usuario genérico para servidores de nube de test Win/Unix. usrcclbp : Usuario genérico para servidores de nube de producción Win/Unix. Estos usuarios existen en servidores de nube Windows y Unix (según el ambiente) con clave diferenciada por arquitectura, (son 3 usuarios genéricos y 6 claves de acceso). |  | Iniciativa | Vinicio Samaniego | 2026-06-12 |  | 2026-10-31 |  | 0% | GI será custodio de las claves de acceso, se debe rotar las claves en los 300 servidores, post rotación se validará con los dueños del proceso de escaneo LB la correcta operación. - Personal CloudOps debe solicitar un usuario para cada administrador con permisos para realizar las validaciones y/o soporte
2026 | Webmail | Eliminación de buzones en webmail, aquellos usuarios que no han hecho logueo en los ultimos 30 días; y canalizar la transferencia de buzones de los usuarios pendientes (106) En total 753 buzones. |  | Incidencia | Bryan Uyana Yolanda León | 2026-05-21 | 2026-07-21 | 2026-07-21 |  | 100%
2026 | Webmail | Listas de distribución para 128 buzones genericos eliminados y 53 que no tenian buzon, y se eliminará a los 4 buzones que fueron migrados a o365. |  | Incidencia | Bryan Uyana Yolanda León | 2026-05-21 | 2026-06-23 | 2026-06-23 |  | 100% | Caso Reportado por Wilson Nono, indicó que ya no requieren estas cuentas. Fueron eliminadas.
2026 | Continuidad del Negocio | Evaluación Plan de Continuidad Gestión de Identidades |  | Proyecto | Ana María Vergara | 2026-06-15 |  | 2026-09-30 |  | 80% | - Se han mantenido sesiones con Julio Torres - Continuidad del Negocio. Entendimiento del proceso - Se levanto el registro de plataformas críticas para la operación del proceso de Gestión de Identidades - En preparación del documento del plan de contingencia - 17/08/2026 Documento de contingencia entregado al área de Continuidad en espera de observaciones para corrección
2026 | Gobierno y Planificación | Evaluación Madurez NIST - BGR |  | Proyecto | Ana María Vergara | 2026-07-01 | 2026-08-10 | 2026-08-20 |  | 100% | - Participación proceso evaluación madurez - NIST en BGR - Revisión del proceso del dominio de Gestión de Identidades - 21/07/2026 Se ha realizado una primera sesión con BGR para el entendimiento del proceso general - 30/07/2026 Se ha agendado una visita en sitio para la revisión de los puntos pendientes de evaluación: Caja Fuerte, proceso custodia credenciales - 10/08/2026 Informe enviado y entregado. Se realizó la visita presencial a BGR el 14/08/2026 se verifico el estado de la Caja Fuerte física
2026 | Control Usuarios Privilegiados: Sistemas Operativos | Análisis y creación de informe de inventario de servidores con Sistema Operativo Windows y Unix. Análisis y creación de informe final de usuarios privilegiados en servidores con Sistema Operativo Windows, Unix e iSeries. | Mensual | Operación | Vinicio Samaniego | 2026-06-08 |  |  |  | 100% | meses ejecutados/meses total del año.
2026 | Control Usuarios Privilegiados: Bases de Datos | Análisis y creación de informe de inventario de servidores de BDD. Análisis y creación de informe final de usuarios privilegiados en motores de Bases de Datos: Oracle, SQL Server, DB2, Sybase y Postgres. | Mensual | Operación | Vinicio Samaniego | 2026-06-08 |  |  |  | 100% | meses ejecutados/meses total del año.
2026 | Rotación de contraseña: Usuarios privilegiados Domain Admin | 20 usuarios genericos domain admin, actualización de información (reponsables, estado y procesos de control sobre usuarios) 5 usuarios eliminados. 8 usuarios en Ejecución de rotación de contraseña (6 de 8 ejecutado el cambio y validación) 7 usuarios en porcesos automáticos. | Semestral | Operación | Vinicio Samaniego | 2026-04-01 |  |  |  | 100% | Próxima ejecución enero 2027 Se identificaron nuevos usuarios grupo Domain Admins (usrpwsla, usrpsail, usrpclck -listo-) USRPWSLA: confirmo que el componente EI (Enterprise Integrator) de WSO2 se encuentra apagado.
2026 | Rotación de contraseña: Usuarios privilegiados Domain Admin | Quitar privilegio Domain Admin al usuario USRPWSLA y colocarle los privilegios: Read Users, Read Groups, Read Attributes, Search Directory |  | Operación | Vinicio Samaniego | 2026-06-05 |  | 2026-08-11 |  | 25% | Se ha confirmado que el usuario solo requiere los permisos Read Users, Read Groups, Read Attributes, Search Directory, y se eliminará el Domain Admin.
2026 | Rotación de contraseña: Usuarios Kerberos | Ejecución de rotación de contraseña para dominios bpichinhca y uio en ambientes: EP y EnP. | Semestral | Operación | Vinicio Samaniego | 2026-01-01 |  |  |  | 100% | Ejecutado EnP y productivo (en los dominios bpichincha, uio.bpichincha) BPKEY (revisión alcance -correo a Leonel-)
2026 | Rotación de contraseña: Usuarios locales privilegiados - Firewall, IPS e ISE | Ejecución de rotación de contraseña sobre usuario locales privilegiados en consolas de seguridad críticas (herencia de auditoría) | Semestral | Operación | Vinicio Samaniego | 2026-01-01 |  |  |  | 100% | IPS (ejecutado) ISE (ejecutado) Firewall (recepción de consola) -contraseña recibida-, se lo ejecutará a finales de año.
2026 | Rotación de contraseña: Cuentas de usuarios privilegiados en servidores de virtualización | Ejecución de rotación de contraseña en cuentas de usuarios privilegiados en componentes de virtualización VCenter, Nutanix y host virtualizados ESXi, en los ambientes EP y ENP. | Semestral | Operación | Vinicio Samaniego | 2026-01-01 |  |  |  | 100% | VCenter, Nutanix y host virtualizados ESXi, ejecutado en el ambiente ENP, pendiente EP (ejecutadonse para septiembre) -primer ciclo-.
2026 | Rotación de contraseña: Usuarios privilegiados en la infraestructura de virtualización IBM | Ejecución de rotación de contraseñas sobre cuentas de usuario locales privilegiados en la infraestructura de virtualización IBM, servidores Data Power y Hardware Management Console (HMC) | Semestral | Operación | Vinicio Samaniego | 2026-01-01 |  |  |  | 100% | Data Power (listo primer ciclo) HMC (listo primer ciclo)
2026 | Rotación de contraseña: Usuarios privilegiados en servidores Netbackup | Ejecución de rotación de contraseñas sobre cuentas de usuario locales privilegiados en la infraestructura Storage Server y Storage Switch | Semestral | Operación | Vinicio Samaniego | 2026-01-01 |  |  |  | 100% | Ejecutado el primer ciclo, se coordinará segundo ciclo.
2026 | Rotación de contraseña: Usuarios privilegiados en balanceadores F5 | Ejecución de rotación de contraseñas sobre cuentas de usuario locales privilegiados en la infraestructura de Balanceadores F5 | Semestral | Operación | Vinicio Samaniego | 2026-01-01 |  |  |  | 100% | No se ha ejecutado ni primer ni segundo ciclo.
2026 | Rotación de contraseña: Usuarios privilegiados en dispositivos de Networking y Comunicaciones Unificadas. | Ejecución de rotación de contraseñas sobre cuentas de usuario loclaes privilegiados en la infraestructura de netwoking (Switches, routers, wireless) y comunicaciones unificadas (telefonía IP). | Semestral | Operación | Vinicio Samaniego | 2026-01-01 |  |  |  | 100% | Ejecutado primer ciclo, se coordinará segundo ciclo.
2026 | Implementación de casos de uso servidores Windows y Balanceadores F5 | Implementación de Casos de uso que alerte al ejecución de acciones sensibles (crear eliminar y modificar usuarios por usuarios no autorizados) en servidores Windows, y Balanceadores F5 |  | Riesgos | Vinicio Samaniego | 2026-01-01 |  | 2026-09-30 |  | 95% | Notificación (revisar) Cual es el procedimiento a seguir … cambiaremos las claves?
2026 | Implementación de casos de uso servidores Unix y Firewalls | Implementación de Casos de uso que alerte al ejecución de acciones sensibles (crear eliminar y modificar usuarios por usuarios no autorizados) en servidores Unix y Firewalls |  | Riesgos | Vinicio Samaniego | 2026-01-01 |  | 2026-11-30 |  | 50% | Avanzado en UNIX, pendiente firewalls.
2026 | Rotación contraseñas usuario ROOT en UNIX | Rotar manualmente la contraseña del usuario ROOT en contenedores adicionales. Revisar con el fabricante o proveedor, los motivos por los cuales no se replica hacia los demás contenedores. |  | Incidencia | Vinicio Samaniego | 2026-07-01 |  | 2026-12-31 |  | 25% | Revisar proveedor/fabricante.
2026 | Dashboard | Creación de dashboard de todo el servicio ofrecido. |  | Iniciativa | Vinicio Samaniego | 2026-07-01 |  | 2026-08-13 |  | 20%
2026 | Documentacion | Actualizacion Instructivo Monitoreo Plataformas Cloud |  | Iniciativa | Bryan Uyana | 2026-08-10 | 2026-08-31 | 2026-08-31 |  | 100% | Se actualizo y publico el instructivo de monitoreo de plataformas cloud.
2026 | NERM - Genéricos | Ajuste Offboarding Usuarios Genericos |  | Iniciativa | Bryan Uyana | 2026-09-01 |  | 2026-09-30 |  | 40% | Se esta trabajando el ajuste en ambiente Sandbox, se confirmo el flujo que se debe afectar
2026 | Dashboard | Dashboard depuraciones de Usuarios |  | Iniciativa | Bryan Uyana Yolanda León | 2026-05-15 | 2026-08-15 | 2026-08-15 |  | 100%
2026 | Dashboard | Coordinación de actividades para correcta implementacion de los Dashboard en PB para Gestión de Identidades y otras areas solicitantes | Mensual | Iniciativa | Jhonny Barreiro | 2025-09-01 |  |  |  | 100%
2026 | Bloqueo Login Usuario Genericos | Nuevo formulario para que en la creación de usuarios genéricos sean incluidos el grupo de Deny Logon |  | Iniciativa | Daniel Lescano Richard Requelme | 2026-05-29 |  | 2026-09-30 |  | 25% | -15-sept- se tuvo sesiones con Santi Barahona que está a cargo del gobierno de usuarios genéricos
2026 | Perfilamiento de aplicaciones | Creacion de conectores CSV, Entitlements Genericos cuando aplica | Mensual | Operación | Jhonny Barreiro | 2025-07-29 |  |  |  | 100%
2026 | Riesgos | Actualización de Instructivo de Gestión de accesos VPN e Instructivo de Monitoreo de accesos VPN |  | Operación | Jhonny Barreiro | 2026-07-01 |  | 2026-08-30 |  | 50%
2026 | Riesgos | Actualización de Instructivo de Monitoreo de accesos VPN |  | Operación | Jhonny Barreiro | 2026-07-01 |  | 2026-08-30 |  | 50%
2026 | Certificación de Accesos: Descripción de Entitlements | Actualizar los Source y los esquemas para agregar las descripciones de los entitlements compartidas por el equipo de acuerdo a la asignaciones de aplicaciones |  | Iniciativa | Jhonny Barreiro | 2026-07-01 |  | 2026-09-25 |  | 15%
2026 | Requerimientos Firewall Red Interna | Analizar y procesar en lo que respecta a GI las tareas FW asignadas previo a la implementacion por parte del equipo de plataformas CS | Mensual | Iniciativa | Jhonny Barreiro | 2025-07-29 |  |  |  | 100%
2026 | Requerimientos Firewall VPN | Analizar, reportar novedades y generar los requerimientos a plataformas CS para la implementacion d e reglas FW VPN | Mensual | Iniciativa | Jhonny Barreiro | 2025-07-29 |  |  |  | 100%
2026 | Requerimientos SFTP - Operaciones | Asignación/Retiro de accesos al SFTP para usuarios de Operaciones solicitado por temas de auditoría |  | Operación | Daniel Lescano | 2026-08-03 | 2026-08-03 | 2026-08-03 |  | 100% | Se realizó el proceso de depuración de accesos de usuarios de Operaciones solicitados por ESTEVEZ ESCOBAR PATRICIO ISRAEL por temas de auditoría
2026 | SFTP - MFTP | Depuración de grupos y permisos de usuarios nominados en MFTP | Semestral | Operación | Daniel Lescano | 2026-08-06 |  |  |  | 100% | Se está efectuando la depuración de los grupos de GlobalScape existentes en GoAnywhere, considerando la revisión de usuarios estan creados en GoAnyWhere, con el propósito de reducir accesos innecesarios y mantener el principio de mínimo privilegio. De un total de 790 grupos de AD,se han eliminado 229 y se mantienen 561.
2026 | Accesos Servidor ECBPPRQ93 | Control de usuarios que se ingresan de manera directa a la BDD Q93 de lo que se debe revisar son los permiso para que no ingresen directo a la BDD | Semestral | Operación | Daniel Lescano | 2026-08-10 |  |  |  | 100% | Se realizó la revisión de los usuarios con privilegios elevados, quienes deberán acceder a la base de datos Q93 mediante CyberArk. Por otro lado, los usuarios con privilegios no elevados deberán pertenecer al grupo GF_FW_ECBPPRQ93_11493, lo que les permitirá acceder de forma directa al servidor SQL Q93.
2026 | Certificación de Accesos: Estaciones Digitales | Integración Estaciones Digitales con Portal REN |  | Iniciativa | Ana María Fierro | 2026-08-01 |  | 2026-11-30 |  | 90% | Como parte del proyecto de migración de Cardholder se integrará el proceso de Autogestión de Estación Digital con Portal REN. Pendiente paso a producción
2026 | Crossboarding | Atención de requermientos de Crossboarding registrados en la Matriz por el equipo de Estructuras TTHH | Diario | Operación | Jhonny Barreiro Richard Requelme Ana María Fierro | 2026-07-01 |  |  |  | 100%
2026 | Certificación de Accesos: Aplicaciones | Perfilamiento BPOne Banco España, Usuarios VIP |  | Operación | Ana María Fierro | 2026-08-01 | 2026-08-28 | 2026-08-28 |  | 100%
2026 | Certificación de Accesos: Aplicaciones | GAF WEB perfilamiento Microfinanzas |  | Operación | Ana María Fierro | 2026-08-24 |  | 2026-09-24 |  | 10%
2026 | Certificación de Accesos: Aplicaciones | GAF Web certificación roles red de agencias |  | Operación | Ana María Fierro | 2026-09-01 |  | 2026-09-24 |  | 10%
2026 | Incidente | Generación tokens (6) para Senefelder y FESA. Preparación documento del proceso. Capacitación al equipo interno. Informe de Senefelder por el incidente. |  | Incidencia | Ana María Fierro | 2026-09-01 |  | 2026-09-30 |  | 25%
2026 | Recepción de Aplicaciones | Decomiso aplicación TOTEM AIT (Checklist recepción aplicación y matriz de riesgos) |  | Operación | Ana María Fierro | 2026-09-10 |  | 2026-12-30 |  | 5%
2026 | Recepción de Aplicaciones | Decomiso aplicación COBIS (Desarrollo nuevo módulo de seguridad) |  | Operación | Ana María Fierro | 2026-09-15 |  | 2026-12-30 |  | 5%
2026 | Recepción de Aplicaciones | Decomiso aplicación ODILO reemplazo por ADYPTO |  | Operación | Ana María Fierro | 2026-09-14 |  | 2026-10-30 |  | 5%
2026 | Secretos | Aplicaciones sin TechOwner (Secret ID). Identificar y completar |  | Incidencia | Bryan Uyana Dayanara Terán | 2026-09-14 |  | 2026-10-30 |  | 5%
2026 | Servidores | Obsolecencia de servidores de Gestión de Identidades. |  | Operación | Bryan Uyana | 2026-09-14 |  | 2026-12-31 |  | 25%
Formulas:
Fecha Fin = [Fecha Fin de Planificación]