## Guía
Gestión de Identidades 2026 — Especificación del modelo de datos y DAX
Todo lo necesario para reconstruir en Power BI el dashboard ejecutivo del PDF. Fecha de corte de referencia: 17/09/2026.
Hoja | Contenido | Cómo usarla
Hoja | Contenido | Cómo usarla
Parámetros | Fecha de corte y metas de cada KPI. | Única hoja editable. Cambiar la fecha de corte recalcula toda la hoja F_Hitos y la validación. En Power BI se replica como tabla desconectada D_Parametros.
F_Hitos | Los 177 hitos con las 6 columnas calculadas implementadas en fórmula Excel viva. | Sirve como prueba de concepto y como fuente si se trabaja solo en Excel. Las columnas M a R se recalculan solas.
Tablas del Modelo | Esquema estrella: tablas, campos, tipo de dato y relaciones. | Construir en este orden: dimensiones, hechos, relaciones, columnas calculadas, medidas.
Columnas Calculadas | 7 columnas con su DAX y su equivalente en fórmula Excel. | Crear en Power BI como columnas calculadas sobre F_Hitos, nunca como medidas: se usan para filtrar y segmentar.
Medidas DAX | 26 medidas organizadas por carpeta, con formato, interpretación y valor esperado al corte. | Copiar el DAX tal cual. Verificar cada valor contra la columna "Valor al corte".
Calendario y Cortes | DAX de D_Calendario y D_Corte (snapshots mensuales). | D_Corte es lo único que hoy no existe en el origen y es obligatorio para el KPI de tendencia.
Visuales del Dashboard | Los 12 visuales del PDF con sus campos, medidas y formato condicional. | Una fila por visual: qué tipo usar, qué va en cada área de datos y cómo pintarlo.
Semáforo y Formato | Reglas de color, umbrales y medidas de color dinámico. | Un solo criterio de semáforo para todo el informe.
Reglas NIST | Reglas de palabra clave que generan la clasificación NIST propuesta. | La columna NIST viene vacía en el origen; estas reglas la reconstruyen. Requiere validación del área.
Validación | 18 cifras de control calculadas en vivo sobre F_Hitos. | Si una medida DAX no coincide con estos valores, el error está en el modelo, no en el visual.
Orden de implementación sugerido
# | Paso | Detalle
1 | Saneamiento del origen | Completar NIST, criticidad y las 22 fechas fin de planificación faltantes. Desdoblar la columna Encargado (hasta 3 nombres por celda) en una tabla puente.
2 | Carga y modelo | Crear las dimensiones y F_Hitos, marcar D_Calendario como tabla de fechas y establecer las 5 relaciones.
3 | Columnas calculadas | Las 7 columnas de la hoja correspondiente. Validar Estado y Avance_Esperado antes de seguir.
4 | Medidas base | Las 12 medidas de las carpetas 00_Base y 01_Avance. Contrastar con la hoja Validación.
5 | Medidas de KPI y riesgo | Carpetas 02_KPI, 03_Riesgo y 04_Tendencia.
6 | Visuales | Construir página por página siguiendo la hoja Visuales del Dashboard.
7 | Snapshot mensual | Programar la escritura de D_Corte el último día hábil de cada mes; sin esto no hay tendencia ni curva histórica.

## Parámetros
Parámetros del tablero
Celdas amarillas = editables. Todo el libro y las medidas DAX las referencian.
Parámetro | Valor | Nombre en Power BI | Uso
2026-09-17
Fecha de corte | 2026-09-17 | Corte | Base de Avance_Esperado, Estado y Días_Vencidos. En DAX se resuelve con MAX(D_Corte[Fecha_Corte]).
Meta ICP | 95% | Meta_ICP | Umbral verde del índice de cumplimiento.
Meta % hitos atrasados | 0.1 | Meta_Atrasados | Máximo tolerado de hitos vencidos.
Meta días de atraso | 1500% | Meta_Dias | Máximo tolerado de desviación promedio.
Meta % críticos completados | 80% | Meta_Criticos | Mínimo de hitos de proyecto, riesgo y auditoría cerrados.
Meta SLA de cierre en fecha | 90% | Meta_SLA | Mínimo de hitos cerrados dentro de su fecha planificada.
Meta desviación (pp) | -5% | Meta_Desviacion | Brecha máxima tolerada entre avance real y esperado.
Tolerancia ámbar | 2026-10-01 | Tol_Ambar | Un KPI hasta 15% bajo su meta es ámbar; más abajo, rojo.
Inicio del Q4 | 2026-10-01 | Inicio_Q4 | Corte para la medida de carga pendiente del último trimestre.

## F_Hitos
Periodo | Frente | Hito | Tipo_Actividad | Responsable_Principal | Encargados | Fecha_Inicio | Fecha_Fin_Plan | Fecha_Fin_Real | Avance_Real | NIST_Propuesto | Observacion | Avance_Esperado | Desviacion_pp | Estado | Dias_Vencidos | Es_Critica | Cerrado_En_Fecha
2026 | Gestor de Identidades Sailpoint ¦ Fase 1 | Integración con fuente autoritativa de internos Success Factors ¦ Conector nativo | Iniciativa | Ana María Vergara | Ana María Vergara | 2025-01-01 | 2026-03-03 | 2026-03-06 | 100% | PROTECT |  | 100% | 0% | Completado | 0 | No | 0
2026 | Gestor de Identidades Sailpoint ¦ Fase 1 | Integración aplicaciones conectadas: AD, EntraID, Bancs, Siglo21, RHDS y Logiflow | Iniciativa | Ana María Vergara | Ana María Vergara | 2025-01-01 | 2026-03-03 | 2026-03-06 | 100% | PROTECT |  | 100% | 0% | Completado | 0 | No | 0
2026 | Gestor de Identidades Sailpoint ¦ Fase 1 | Implementación módulo usuarios externos y genéricos NERM | Iniciativa | Ana María Vergara | Ana María Vergara | 2025-07-01 | 2026-03-03 | 2026-03-06 | 100% | PROTECT |  | 100% | 0% | Completado | 0 | No | 0
2026 | Gestor de Identidades Sailpoint ¦ Fase 1 | Depuración accesos acorde al cargo Red de Agencias | Iniciativa | Ana María Fierro | Ana María Fierro | 2025-11-01 | 2026-03-06 | 2026-03-06 | 100% | PROTECT |  | 100% | 0% | Completado | 0 | No | 1
2026 | Gestor de Identidades Sailpoint ¦ Fase 1 | Depuración accesos acorde al cargo Microfinanzas ¦ Tecnología ¦ Banca Personas | Iniciativa | Ana María Fierro | Ana María Fierro | 2025-12-01 | 2026-12-31 |  | 50% | PROTECT |  | 73.42% | -23.42% | En proceso | 0 | No
2026 | Gestor de Identidades Sailpoint ¦ Fase 1 | Implementación modelo de accesos basado en roles | Iniciativa | Richard Requelme | Richard Requelme | 2026-03-01 | 2026-03-03 | 2026-03-03 | 100% | PROTECT |  | 100% | 0% | Completado | 0 | No | 1
2026 | Gestor de Identidades Sailpoint ¦ Fase 1 | Eliminación de accesos a personal de Negocios (Red de Agencias) para cambiar perfiles globales y centros de costos directamente. | Iniciativa | Ana María Fierro | Ana María Fierro | 2026-03-01 | 2026-02-27 | 2026-02-27 | 100% | PROTECT | Gestionaban 1478 requerimientos al mes, que pasaron a GI. | 100% | 0% | Completado | 0 | No | 1
2026 | Gestor de Identidades Sailpoint ¦ Fase 2 | Inactivar cuentas de usuarios por vacaciones/licencias/maternidad, etc. (Flujo y revisión RRHH) | Iniciativa | Ana María Vergara | Ana María Vergara | 2026-11-01 | 2026-12-31 |  | 0% | PROTECT | Dependencia de revisión con RRHH. Se realizará el acercamiento para validar la factibilidad de implementación | 0% | 0% | No iniciado | 0 | No
2026 | Gestor de Identidades Sailpoint ¦ Fase 2 | Evaluación automatización y Monitoreo de Accesos VPN Integrado a ISC SailPoint | Iniciativa | Jhonny Barreiro | Jhonny Barreiro | 2026-05-01 | 2026-08-01 |  | 5% | DETECT | en diseño de definiciones | 100% | -95% | Atrasado | 47 | No
2026 | Gestor de Identidades Sailpoint ¦ Fase 2 | Implementar la deshabilitación automática en SailPoint para el offboarding de internos | Iniciativa | Ana María Vergara | Ana María Vergara | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 100% | PROTECT | Flujo implementado dependencia con "end date" consumido desde SSFF | 100% | 0% | Completado | 0 | No | 1
2026 | Gestor de Identidades Sailpoint ¦ Fase 2 | Ajustar las notificaciones generadas por ISC para retirar informaión sensible. Ajustar formatos | Mejora | Ana María Vergara | Ana María Vergara | 2026-05-01 | 2026-12-31 |  | 25% | PROTECT | - Revisión integral de datos sensibles en comunicados fueron retirados - Flujo notificación onboarding de usuarios externos revisado e implementado - Fecha fin vigencia externos (comunicado). | 56.97% | -31.97% | En proceso | 0 | No
2026 | Gestor de Identidades Sailpoint ¦ Fase 2 | Revisión duplicidad tickets generados desde ISC | Mejora | Ana María Vergara | Ana María Vergara | 2026-05-01 | 2026-10-31 |  | 75% | PROTECT | - En proceso de revisión dependencia con la marca SailPoint - Se requiere soporte del proveedor Heaven a espera de apertura de adenda de servicios - 16 Sept 2026 se realizaron las pruebas en ambiente de test y se desplegaron de forma exitosa. Se sol | 75.96% | -0.9563% | En proceso | 0 | No
2026 | Gestor de Identidades Sailpoint ¦ Fase 2 | Ajustar configuración para catálogo "Cambio Centro Costos" reducción generación tickets | Mejora | Ana María Vergara | Ana María Vergara | 2026-05-01 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | 100% | PROTECT | Se implemento el ajuste en SailPoint para que solo consuma las aplicaciones en las que se debe generar un cambio en el centro de costos | 100% | 0% | Completado | 0 | No | 1
2026 | Gestor de Identidades Sailpoint ¦ Fase 2 | Cambio de dominio de sailpoint.com a pichincha.com para las notificaciones generadas. | Mejora | Ana María Vergara | Ana María Vergara | 2026-04-01 | 2026-05-11 | 2026-05-11 | 100% | PROTECT |  | 100% | 0% | Completado | 0 | No | 1
2026 | Gestor de Identidades Sailpoint ¦ Fase 2 | Sincronización Campo AD Manager | Mejora | Ana María Vergara | Ana María Vergara | 2026-05-01 | 2026-05-13 | 2026-05-13 | 100% | PROTECT |  | 100% | 0% | Completado | 0 | No | 1
2026 | Gestor de Identidades Sailpoint ¦ Fase 2 | Depuración usuarios duplicados en AD ¦ Identificación y corrección de inconsistencias asociadas a la causa raíz | Incidencia | Ana María Vergara | Ana María Vergara | 2026-05-13 | 2026-05-19 | 2026-05-19 | 100% | RESPOND | 108 usuarios duplicados. Se incluye en el control mensual de TCS. | 100% | 0% | Completado | 0 | No | 1
2026 | Gestor de Identidades Sailpoint ¦ Fase 2 | Modificación campo "Last Name" en Externos y revisar novedad en los apellidos que se envia desde ISC hacia el AD. | Iniciativa | Ana María Vergara | Ana María Vergara Jhonny Barreiro | 2026-05-13 | 2026-05-26 | 2026-05-26 | 100% | PROTECT |  | 100% | 0% | Completado | 0 | No | 1
2026 | Gestor de Identidades Sailpoint ¦ Fase 2 | Revisión de Fusion: Integración de aplicación - Revisión de lectura y aprovisionamiento automatizado por Sailpoint a Fusion | Iniciativa | Richard Requelme | Richard Requelme Ana María Vergara | 2026-07-10 | 2026-08-31 |  | 90% | PROTECT | 15- sep - Se crearon los roles, pendiente análisis de Assertiva para creación de APs 17-Ago - Se ejecutaron las pruebas del conector, fueron exitosas. Pendiente confirmar roles con Agencia y Dueño de app Se encendio el conector en modo lectura, se l | 100% | -10% | Atrasado | 17 | No
2026 | Gestor de Identidades Sailpoint ¦ Fase 2 | Análisis integración Monitoreo de Fraude | Proyecto | Ana María Vergara | Ana María Vergara Richard Requelme Jhonny Barreiro | 2026-04-01 | 2026-09-30 |  | 70% | DETECT | - 17-ago- Se corrigio el esquema y está pendiente del lado del dueño del aplicativo la confirmación de la integración total (auth + autorización) Monitoreo Fraude: Acercamiento con el proyecto en revisión de integración con Entra ID (autenticación) | 92.86% | -22.86% | En proceso | 0 | Sí
2026 | Gestor de Identidades Sailpoint ¦ Fase 2 | Análisis integración AS400 - GAF | Proyecto | Ana María Vergara | Ana María Vergara | 2026-04-01 | 2026-12-31 |  | 50% | IDENTIFY | - GAF: Solicitud interdependencia a la célula. En etapa de evaluación - 17/08/2026 Se identificó la necesidad de construir un microservicio para disponibilizar la información que consume SailPoint. El proveedor NTTData compartió una proforma para l | 61.68% | -11.68% | En proceso | 0 | Sí
2026 | Gestor de Identidades Sailpoint ¦ Fase 2 | Análisis integración PIVI - CAO (Interdin) | Proyecto | Ana María Vergara | Ana María Vergara | 2026-04-01 | 2026-12-31 |  | 50% | IDENTIFY | - PIVI ¦ CAO: Solicitud interdependencia a la célula. En etapa de evaluación - 17/08/2026 La célula de Interdin - William Correa comunica que por temas de capacidad no es viable contar con el análisis técnico de integración por lo que quedaría en ba | 61.68% | -11.68% | En proceso | 0 | Sí
2026 | Gestor de Identidades Sailpoint ¦ Fase 2 | Reemplazo microservicios Bancs, Siglo21, Logiflow | Proyecto | Ana María Vergara | Ana María Vergara | 2026-04-01 | 2026-12-31 |  | 50% | PROTECT | - Microservicio Bancs: con retraso - Microservicio Siglo21: dependencia de micro de bancs - Microservicio Logiflow: En proceso. Pruebas funcionales 18/08/2026 | 61.68% | -11.68% | En proceso | 0 | Sí
2026 | Gestor de Identidades Sailpoint ¦ Fase 2 | Integración automática CRM Salesforce. Análisis construcción roles automáticos | Proyecto | Ana María Vergara | Ana María Vergara Richard Requelme Jhonny Barreiro | 2026-04-01 | 2026-09-30 |  | 95% | IDENTIFY | - 15- sept- quitar el CSV -17 ago - Se remite los roles validados (con agencia y con el dueño del app) para creación de roles y proceder con el encendido CRM: Conector implementado, activo modo lectura | 92.86% | 2.143% | En proceso | 0 | Sí
2026 | Gestor de Identidades Sailpoint ¦ Fase 2 | Diferencia hora comunicados generados por Sailpoint | Mejora | Ana María Vergara | Ana María Vergara | 2026-07-06 | 2026-07-30 | 2026-07-30 | 100% | PROTECT | Diferencia de 5 horas aprox entre la fecha y hora de la notificación y la fecha y hora reales de envío del correo Ticket de soporte generado para atención de Assertiva #3260 21/07/2026 Comunicado con diferencia de hora corregido | 100% | 0% | Completado | 0 | No | 1
2026 | Gestor de Identidades Sailpoint ¦ Fase 2 | Soporte Assertiva: Flujo Genéricos ATM´s ¦ #2953 (Eliminación) | Mejora | Richard Requelme | Richard Requelme Ana María Vergara | 2026-05-01 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | 100% | PROTECT | Se configura para que se elimine automáticamente el genérico en AD, BANCS y Siglo una vez ingresado por el flujo de eliminación. | 100% | 0% | Completado | 0 | No | 1
2026 | Gestor de Identidades Sailpoint ¦ Fase 2 | Corrección de roles reportados con inconsistencia | Operación | Richard Requelme | Richard Requelme Ana María Vergara | 2026-04-01 |  |  | 100% | PROTECT | - Las sesiones de revisión de roles se generan una vez al mes con el equipo de Assertiva, se analiza y se realiza las correcciones reportadas - Actividad ejecutada bajo demanda |  |  | Completado | 0 | No
2026 | Gestor de Identidades Sailpoint ¦ Fase 2 | Revisión, Ajustes y Corrección Implementación Rol Ejecutivo Integral 2.0 | Proyecto | Ana María Vergara | Ana María Vergara | 2026-07-01 | 2026-07-15 |  | 50% | PROTECT | - Revisión integral del proceso del levantamiento de roles para el piloto Ejecutivo Integral 2.0 - Corrección de roles asociados - Sesión y comunicación con los responsables del proyecto piloto - Procesamiento de 130 usuarios bajo este esquema - Comu | 100% | -50% | Atrasado | 64 | Sí
2026 | Gestor de Identidades Sailpoint ¦ Fase 2 | Revisión y correlación de cuentas huérfanas en AD | Iniciativa | Ana María Vergara | Ana María Vergara Richard Requelme Bryan Uyana | 2026-09-01 | 2026-11-30 |  | 50% | PROTECT | Se genero el ticket #3446 para identificar la causa raiz | 17.78% | 32.22% | En proceso | 0 | No
2026 | Gestor de Identidades Sailpoint ¦ Fase 2 | Cambio en el ciclo de vida de offboarding para usuarios internos y externos en AD. (No se mantendrán por 30 días, se eliminará el mismo día). | Proyecto | Ana María Vergara | Ana María Vergara | 2026-06-29 | 2026-09-15 |  | 70% | PROTECT | - Solicitud soporte Assertiva ticket #3089 - Análisis de impacto sobre identidades VIP o excepcionadas - Se mantendrá una sesión el viernes 24/06/2026 con el equipo de Assertiva para realizar pruebas sobre el grupo de excepción de AD, para garantizar | 100% | -30% | Atrasado | 2 | Sí
2026 | Gestor de Identidades Sailpoint ¦ Fase 2 | Deshabilitación automática baja colaborador | Proyecto | Ana María Vergara | Ana María Vergara | 2026-03-26 | 2026-05-06 | 2026-05-06 | 100% | PROTECT | - Solicitud Soporte Assertiva #2762 - Proceso implementado operativo. Depedencia con la carga en SSFF del atributo "end date" | 100% | 0% | Completado | 0 | Sí | 1
2026 | Gestor de Identidades Sailpoint ¦ Fase 2 | Flujo de Deshabilitación de Cuentas/permisos - Usuarios Cesantes /Crossboarding- Conector BANCS | Operación | Richard Requelme | Richard Requelme Bryan Uyana | 2026-03-01 | 2026-08-31 |  | 50% | PROTECT | Se levanto un workflow ya establecido para cuentas cesantes y que haga el reprocesamiento. Sin embargo toca ajustar la configuración para el crossboarding | 100% | -50% | Atrasado | 17 | No
2026 | Gestor de Identidades Sailpoint ¦ Fase 2 | Revisión y correlación de cuentas huérfanas en Bancs | Operación | Richard Requelme | Richard Requelme Bryan Uyana | 2026-03-01 | 2026-08-31 |  | 50% | PROTECT | Se deshabilito cuentas cesantes. Sin embargo, se debe regularizar la información de las cuentas no correlacionadas para el control en vuelo | 100% | -50% | Atrasado | 17 | No
2026 | Gestor de Identidades Sailpoint ¦ Fase 2 | Asociación de cuentas privilegiadas (ENTRAID y AD) -priv.- y no el nominado (sailpoint) Correlacionar las cuentas priv. a la identidad del usuario en Sailpoint | Operación | Richard Requelme | Richard Requelme Bryan Uyana | 2026-03-01 | 2026-09-07 | 2026-09-07 | 100% | PROTECT | -15 de sept - se enciende el conector nuevo de privc En la reunión de seguimiento con Assertiva se reviso este tema, y se vio dos opciones para trabajar este tema, se genero un ticket a Assertiva para regularizar. Para las privc, se evalua ajustes en | 100% | 0% | Completado | 0 | No | 1
2026 | Certificación de Accesos: Accesos usuarios | Depuración de cuentas de usuarios priv. y privc. | Operación | Richard Requelme | Richard Requelme Bryan Uyana | 2026-08-01 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | 100% | DETECT |  | 100% | 0% | Completado | 0 | No | 1
2026 | Gestor de Identidades Sailpoint ¦ Fase 2 | Flujo de Deshabilitación de Cuentas/permisos - Usuarios Cesantes /Crossboarding- Conector RHDS | Operación | Richard Requelme | Richard Requelme | 2026-03-01 | 2026-10-30 |  | 10% | PROTECT | Se tiene el análisis de las cuentas no correlacionadas. Se debe determinar causa raíz y corrección. | 82.3% | -72.3% | En proceso | 0 | No
2026 | Gestor de Identidades Sailpoint ¦ Fase 2 | Revisión y correlación de cuentas huérfanas RHDS | Operación | Richard Requelme | Richard Requelme Bryan Uyana | 2026-03-01 | 2026-09-30 |  | 10% | PROTECT | Se tiene el análisis de las cuentas no correlacionadas. Se debe determinar causa raíz y corrección. | 93.9% | -83.9% | En proceso | 0 | No
2026 | Regularización de Roles | Regularización de Accesos y Permisos Crowstrike. Desde la aplicación hacia ISC Sailpoint | Operación | Jhonny Barreiro | Jhonny Barreiro | 2026-07-08 | 2026-07-30 |  | 50% | PROTECT | Se incia con Valerai Tandazo la depuracion de accesos en Crowstrike, Fase 1 en la aplicación. Fase 2 en ISC actualmente en la aplicación | 100% | -50% | Atrasado | 49 | No
2026 | Regularización de Roles | Regularización de Accesos y Permisos Firewall Checkpoint. Desde la aplicación hacia ISC Sailpoint | Operación | Jhonny Barreiro | Jhonny Barreiro | 2026-07-08 | 2026-07-30 |  | 75% | PROTECT | Se incia con Maria Peñaherrera la depuracion de accesos en Firewall Checkpoint, Fase 1 en la aplicación. Fase 2 en ISC actualmente en la aplicación | 100% | -25% | Atrasado | 49 | No
2026 | Gestión de accesos y permisos | Integración de nuevas fuentes al control - Access Request Center - Fuentes Nube (My Access). | Iniciativa | Richard Requelme | Richard Requelme Bryan Uyana | 2026-05-21 | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 100% | PROTECT | Se levantaron scripts para obtener la información y se creo una pestaña en GEMA para visualizar todos los permisos asignados fuera del rol | 100% | 0% | Completado | 0 | No | 1
2026 | Gestión de accesos y permisos | Actualización Flujo de Accesos y Permisos SNOW. (Unificar flujo de perfiles globales y modificación de atributos, para que se coloquen los autorizadores de la CMDB en función de la aplicación a la que estan solicitando acceso el usuario). | Iniciativa | Ana María Vergara | Ana María Vergara Richard Requelme Jhonny Barreiro | 2026-07-01 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | 100% | PROTECT | - Se paso a producción y se tiene el comunicado aprobado por Juan. Se revisa con equipo NTT y equipo de SNOW para pasar a producción - Solicitud de comunicado al área de gobierno | 100% | 0% | Completado | 0 | No | 1
2026 | Usuarios y Perfiles Globales | Eliminación de accesos a usuarios de Tecnología, Operaciones y Tribu para que puedan crear usuarios de dominio directamente con perfil. | Iniciativa | Ana María Fierro | Ana María Fierro | 2026-03-01 | 2026-02-27 | 2026-02-27 | 100% | PROTECT |  | 100% | 0% | Completado | 0 | No | 1
2026 | Automatizaciones | Automatización de la gestión de accesos para las aplicaciones: AS400, GAF, Sistema Monitoreo Fraudes con RPA. | Proyecto | Ana María Fierro | Ana María Fierro | 2026-03-17 | 2026-08-15 |  | 75% | DETECT | Pendiente validación API con heaven para luego validación en test y posterior paso a producción. | 100% | -25% | Atrasado | 33 | Sí
2026 | Migración de módulos de seguridad | Apagado Siglo 21: Sincronización en Test y Producción; Desarrollo Módulo de Seguridad | Proyecto | Ana María Fierro | Ana María Fierro Daniel Lescano | 2026-05-14 | 2026-09-07 | 2026-09-07 | 100% | PROTECT | Se han realizado pruebas, certificación, capacitación; pendiente corregir ciertos hallazgos identificados, validar y pasar el periodo de estabilización (10 días). | 100% | 0% | Completado | 0 | Sí | 1
2026 | Recepción de Aplicaciones | Transferir aplicaciones al equipo de Gestión de Identidades para su gestión de identidades y accesos. En enero 2026 se tenia 154 aplicaciones administradas, a diciembre se debe llegar a 232 aplicaciones. Llevamos 165 aplicaciones. Pestaña "Recepción de Aplicaciones". | Proyecto | Jhonny Barreiro | Jhonny Barreiro Yolanda León | 2026-01-01 | 2026-12-31 |  | 71% | IDENTIFY | Comprometido en indicador gerencial y fuga de información. Junio.26: Se tienen 169 aplicaciones. Julio.26: Se tienen 176 aplicaciones. | 71.15% | -0.1538% | En proceso | 0 | Sí
2026 | Indicador | Indicador IDE 01 Universo de aplicaciones y aplicaicones administradas Monitoreo de Aplicaciones CMDB para validacion de criterios | Operación | Jhonny Barreiro | Jhonny Barreiro | 2026-04-01 |  |  | 100% | DETECT | Indicador a Gobierno CS |  |  | Completado | 0 | No
2026 | Recepción de Aplicaciones | Remesas - Cambio de definiciones - Únicamente el equipo GI tenga la facultad de modificar los permisos y roles sobre la aplicación Remesas. - Incorporar en el flujo de aprobación de estos requerimientos de usuarios al equipo de GI. - Documentación para completar el proceso de entrega de gestión de usuarios | Proyecto | Ariel Villacis | Ariel Villacis | 2026-03-01 | 2026-06-09 |  | 50% | GOVERN | Plan de riesgos | 100% | -50% | Atrasado | 100 | Sí
2026 | NERM - Externos | Perfilamiento y Gestión de Accesos de Usuarios Externos basado en Estructura Organizacional (Seguimiento a través de la pestaña "Planificación Externos") | Proyecto | Ana María Vergara | Ana María Vergara Jhonny Barreiro Richard Requelme | 2026-05-15 | 2026-10-15 |  | 5% | GOVERN | Comprometido en indicador gerencial y fuga de información. Desarrollo dashboard. | 81.7% | -76.7% | En proceso | 0 | Sí
2026 | NERM - Externos | Integrar la aplicación de contratos como fuente autoritativa dentro del sistema de control de accesos de terceros | Iniciativa | Ana María Vergara | Ana María Vergara Jhonny Barreiro Richard Requelme | 2026-07-07 | 2026-12-31 |  | 25% | PROTECT | 17-ago - El equipo de automatizacion ya se integro con Pegasus (ETL de correo). Pendiente definir campos a consumir en NERM y actualizar el catálogo en SNOW Se revisaron los campos para obtener de Fusion. Se tiene una reunión esta semana con el equi | 40.68% | -15.68% | En proceso | 0 | No
2026 | NERM - Externos | Modificar el flujo de requerimientos para centralizar y automatizar la gestión de solicitudes ABM de terceros | Iniciativa | Ana María Vergara | Ana María Vergara Jhonny Barreiro Richard Requelme | 2026-08-15 | 2026-11-30 |  | 10% | PROTECT |  | 30.84% | -20.84% | En proceso | 0 | No
2026 | NERM - Externos | Usuarios disponibles para ser contraparte de genérico (#2994) | Operación | Richard Requelme | Richard Requelme | 2026-06-15 | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 100% | PROTECT | Se amplia la contraparte para filiales de Pichincha Sistemas Acovi con nivel jerárquico 90 o menos debido a que ellos requieren ser contraparte de sus externos. | 100% | 0% | Completado | 0 | No | 1
2026 | NERM - Externos | Implementación identificador roles externos | Proyecto | Ana María Vergara | Ana María Vergara Richard Requelme Jhonny Barreiro | 2026-06-01 | 2026-06-02 | 2026-06-02 | 100% | PROTECT | - Solicitud Soporte Assertiva #2914 - Implementación del identificador XXXXXXXXXX en todos los roles de externos con el fin de evitar que queden vacíos y disparen una asignación de accesos incorrecta | 100% | 0% | Completado | 0 | Sí | 1
2026 | NERM - Externos | Definición ¦ Implementación Nomenclatura Código y Nombre de Cargos Externos | Proyecto | Ana María Vergara | Ana María Vergara Jhonny Barreiro | 2026-04-22 | 2026-05-14 | 2026-05-14 | 100% | PROTECT | - Solicitud Soporte Assertiva #2682 ¦ #2767 - Definición e implementación código y nombre de cargo para usuarios externos - Pruebas en aplicaciones evaluar impacto en aprovisionamiento. Prueba Logiflow para que cumpla con la condición de 8 caráctere | 100% | 0% | Completado | 0 | Sí | 1
2026 | NERM - Externos | Ampliación vigencia externos. Encendido sync del atributo | Proyecto | Ana María Vergara | Ana María Vergara | 2026-06-12 | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 100% | PROTECT | - Solicitud soporte Assertiva ticket #2986 - Análisis de impacto previo al encendido de atributos - Se corregieron 7 casos con inconsistencia previo al encendido - Se ejecuto el encendido de la sincronización se encuentra funcionando correctamente | 100% | 0% | Completado | 0 | Sí | 1
2026 | NERM - Genéricos | Actualización de contrapartes para usuarios genéricos en AD (#2993) | Operación | Bryan Uyana | Bryan Uyana Richard Requelme | 2026-05-21 | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 100% | PROTECT | Sincronización entre actualización de contrapartes genéricas. Una vez ingresado en NERM la actualización, se replica en el campo "Calle" la contraparte al igual que en externos. | 100% | 0% | Completado | 0 | No | 1
2026 | NERM - VIP | Registro y administración de usuarios VIP en NERM, garantizando la correcta creación y actualización, ya que actualmente no se registran en el gestor de identidades por tener un contrato como honorarios profesionales registrados en SSFF | Operación | Ana María Vergara | Ana María Vergara | 2026-08-15 | 2026-10-31 |  | 50% | PROTECT | - Análisis para incluir los casos de usuarios existentes en AD adicionales a usuarios VIP - Coordinación con Andrea Moncayo RRHH a partir de la fecha de inicio del plan para validación e implementación de casos de usuarios VIP de forma controlada - 1 | 42.86% | 7.143% | En proceso | 0 | No
2026 | Certificación de Accesos: Nombres de roles | Documentar y describir de manera completa y estandarizada los roles configurados en las herramienta (para iniciar campañas de certificación). | Proyecto | Bryan Uyana | Bryan Uyana Ana María Fierro Daniel Lescano Jhonny Barreiro Ana María Vergara Richard Requelme | 2026-05-15 | 2026-09-30 |  | 50% | DETECT | Comprometido para campaña de certificación. | 90.58% | -40.58% | En proceso | 0 | Sí
2026 | Certificación de Accesos: Revisión inconsistencias | Proceso de consistencia aplicaciones vs. gestor Sailpoint | Proyecto | Bryan Uyana | Bryan Uyana Ana María Fierro Daniel Lescano | 2026-03-01 | 2026-10-30 |  | 20% | DETECT |  | 82.3% | -62.3% | En proceso | 0 | Sí
2026 | Certificación de Accesos: Usuarios Internos/Externos | Ejecución de campañas de certificación (Externos 100%, Internos 80%, Filiales 0%). PMC-2943 | Proyecto | Todo el Equipo | Todo el Equipo | 2026-06-01 | 2026-12-31 |  | 30% | DETECT | Comprometido con riesgos, fuga de información. | 50.7% | -20.7% | En proceso | 0 | Sí
2026 | Usuarios Genéricos | Integración de Registros de Caja Fuerte - NERM | Iniciativa | Richard Requelme | Richard Requelme | 2026-06-01 | 2026-09-30 |  | 50% | PROTECT | Se definio el modelo de caja fuerte, ahora se va a migrar todos los campos requeridos en NERM para no tener doble registro | 89.26% | -39.26% | En proceso | 0 | No
2026 | Usuarios Genéricos | Registro de Genéricos de Sistema (#3158) | Iniciativa | Richard Requelme | Richard Requelme | 2026-07-01 | 2026-08-30 |  | 95% | PROTECT | - 15-sept: Se requiere socializar, ya se completo este flujo. Para el proceso de caja fuerte: se requiere un nuevo flujo de registro de genérico de sistema, únicamente debe vivir en NERM y no en ISC. Es netamente informativo. Es una cuenta que tiene | 100% | -5% | Atrasado | 18 | No
2026 | Usuarios Genéricos | Proyecto genéricos (identificación, responsable, funcionalidad, caducidad clave, MFA, bloqueo inicio de sesión, depuración y monitoreo). | Iniciativa | Yolanda León | Yolanda León | 2026-06-01 | 2026-11-30 |  | 5% | RESPOND |  | 59.34% | -54.34% | En proceso | 0 | No
2026 | Usuarios Genéricos | Revisión de los roles asignados a los genéricos obsoletos (estos tienen los grupos de AD: GF_BP_UC, GF_FW_FILESERVER, GF_FW_FTP, GSC_CGDA_SalesforceGlobal, GSC_BP-Athento.Office-Prod_UsersBP, GSC_CGDA_MembersGeneral, GSC_CA-Persona-CorpServiceAccounts-Entra) | Iniciativa | Richard Requelme | Richard Requelme | 2026-07-15 | 2026-08-30 |  | 80% | PROTECT | -15-sept- se depuro todo el tema de Nube | 100% | -20% | Atrasado | 18 | No
2026 | Certificación de Accesos: Genéricos | Revisión y eliminación usuarios genéricos duplicados en AD. | Operación | Bryan Uyana | Bryan Uyana | 2026-03-01 | 2026-09-07 | 2026-09-07 | 100% | DETECT |  | 100% | 0% | Completado | 0 | No | 1
2026 | Certificación de Accesos: Genéricos | Identificación de usuarios genéricos de procesos manuales y procesos automáticos (habilitar políticas de seguridad). | Iniciativa | Ana María Fierro | Ana María Fierro Yolanda León Santiago Barahona | 2026-05-20 | 2026-12-31 |  | 25% | DETECT | Habilitación de passworless | 53.33% | -28.33% | En proceso | 0 | No
2026 | Certificación de Accesos: Genéricos | Identificación de cuentas genéricas que inician sesión en las estaciones de trabajo. Caso de uso con Ciberdefensa | Iniciativa | Bryan Uyana | Bryan Uyana Yolanda León Vinicio Samaniego | 2026-07-09 | 2026-10-31 |  | 15% | DETECT | Se inactivó el usuario USRPCCPY (24-07-2026) | 61.4% | -46.4% | En proceso | 0 | No
2026 | Certificación de Accesos: Accesos usuarios | Controlar el uso de cuentas de usuarios que no han iniciado sesión en 120 días. (Control con TCS). | Operación | Bryan Uyana | Bryan Uyana | 2026-04-01 |  |  | 100% | DETECT | Esta actividad es permanente, mensual. |  |  | Completado | 0 | No
2026 | Cesantes | Actualización Automática de Contrapartes Cesantes - Genéricos y Externos (#3159) | Iniciativa | Richard Requelme | Richard Requelme Bryan Uyana | 2026-07-07 | 2026-08-14 | 2026-08-14 | 100% | PROTECT | -15-sept- Falta únicamente socializarRevisar el proceso cuando un interno sale de la organización, y el mismo tiene asociado usuarios genéricos y externos bajo su cargo. Esto debido a que el proceso actual es manual. La idea es que se actualice autom | 100% | 0% | Completado | 0 | No | 1
2026 | Onboarding | Revision novedades en onboarding (Cargos nuevos) | Mejora | Bryan Uyana | Bryan Uyana Daniel Lescano Ana María Vergara | 2026-04-01 |  |  | 100% | PROTECT | Esta actividad es permanente. |  |  | Completado | 0 | No
2026 | Crossboarding | Creación de Workflows para retiro de accesos referente a (BDD, SFTP, DLP, VPN); Cambios Workflow de Crossboarding (#3036) | Iniciativa | Richard Requelme | Richard Requelme Ana María Vergara | 2026-05-12 | 2026-05-27 | 2026-05-27 | 100% | PROTECT | Se retira los permisos por fuera de nube (GSC_XXX), grupos de Firewall, y permisos de Fusion cuando se detecta cambios de área + cargo. | 100% | 0% | Completado | 0 | No | 1
2026 | Crossboarding | Flujos de Cambios de Cargo Libre (#3022) | Proyecto | Richard Requelme | Richard Requelme Ana María Vergara | 2026-06-17 | 2026-06-25 | 2026-06-25 | 100% | PROTECT | - Solicitud Soporte Assertiva #3052 - Se genero un nuevo formulario en la sección LauchPad de ISC para procesar los cambios de rol para usuarios nominados que compartan la misma estructura organizacional - Flujo abierto unicamente para Gestión de Ide | 100% | 0% | Completado | 0 | Sí | 1
2026 | Crossboarding | Workflow de Crossboarding - 2,0 Retiro de permisos cuando detecta cambio de área + cargo | Iniciativa | Richard Requelme | Richard Requelme | 2026-06-11 | 2026-06-18 | 2026-06-18 | 100% | PROTECT | implementado con ticket (#3036) 1. Cuando existan cambios de estructura sea en el atributo de área y cargo, se retiren automáticamente los accesos dados por fuera del rol de Entra ID con la nomenclatura GSC_XXX, los permisos del origen Oracle Fusion | 100% | 0% | Completado | 0 | No | 1
2026 | Crossboarding | Workflow de Crossboarding - 3.0 Retiro de permisos cuando detecta cambio únicamente de cargo | Iniciativa | Richard Requelme | Richard Requelme | 2026-08-03 | 2026-09-07 |  | 30% | PROTECT | -15 - sept - Se envió a minería de roles Entra ID, se están haciendo ajustes en los roles. Y ya se envió el ticket para crear el flujo. Analizar los resultados del workflow 2,0 y ajustar más permisos, y más restrictivo | 100% | -70% | Atrasado | 10 | No
2026 | Offboarding | Flujo de Deshabilitación de Cuentas - Usuarios Cesantes (#3157) - Conector Siglo21 - Proceso de Offboarding | Iniciativa | Richard Requelme | Richard Requelme | 2026-07-20 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | 100% | PROTECT | Implementar un workflow para deshabilitar las cuentas de SIGLO similar al flujo "Reprocesamiento Baja Bancs". Esto debido a que siguen existiendo casos identificados donde los usuarios de baja siguen activos en las aplicaciones. | 100% | 0% | Completado | 0 | No | 1
2026 | Reportería | Integración GEMA - Reportes de Negocio y Gobierno CS - Disponibilizar información | Iniciativa | Richard Requelme | Richard Requelme Bryan Uyana | 2026-06-01 | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 100% | GOVERN | Se capacito al equipo y se finalizo la actividad de disponibilizar por GEMA lo requerido | 100% | 0% | Completado | 0 | No | 1
2026 | Reportería | Vista para control de accesos asignados fuera del rol - revocaciones de permisos por Sailpoint en GEMA | Iniciativa | Richard Requelme | Richard Requelme | 2026-07-14 | 2026-07-22 | 2026-07-22 | 100% | GOVERN | Se agrega una vista para conocer los tickets con los que se asigna un permiso o se revoca por flujos automáticos de crossboarding. | 100% | 0% | Completado | 0 | No | 1
2026 | Reportería | Proceso de Reportería para Eventos de Auditoría - Scripts y nuevo formato de reportes | Iniciativa | Richard Requelme | Richard Requelme | 2026-07-07 | 2026-07-14 | 2026-07-14 | 100% | GOVERN | Se remiten los scripts iniciales para reportería de eventos y tickets generados. | 100% | 0% | Completado | 0 | No | 1
2026 | Centros de Costos Temporales (No red de agencia). | Colaboradores con centros de costos diferentes en las aplicaciones vs. fuente autoritativa (1187 usuarios). | Incidencia | Daniel Lescano | Daniel Lescano Ana María Fierro | 2026-06-19 | 2026-06-26 | 2026-06-26 | 100% | RESPOND | El equipo de Nómina nos ha enviado el detalle de los usuarios que se debe cambiar el centro de costo y quienes lo deben mantener. 52 colaboradores han sido excepcionados, asignándoles una fecha fin temporal al 31/12/2050, con el objetivo de evitar af | 100% | 0% | Completado | 0 | No | 1
2026 | Centros de Costos y Cambios Temporales (red de agencia). | Agregar Aprobación en Flujos de Centro de costos y Cambios temporales (#3131) Establecer todos los controles: - Ticket SN - Aprobaciones - Consideración matriz de coreografía - Tiempos de ausencia (temporalidad). | Iniciativa | Richard Requelme | Richard Requelme Ana María Fierro | 2026-07-15 | 2026-10-31 |  | 40% | PROTECT | -15-sept - Se poblo el campo de Manager en AD para poblar en Service now y llevar el flujo de agencias a este nuevo formato. *22-jul, se tiene una reunión con Agencias para validar, se requiere foro extendido con Soledad Pazmino, Pilar Vallejo y Tati | 59.26% | -19.26% | En proceso | 0 | No
2026 | Centros de Costos | Revisión del error de tickets que el estado no puede ser modificado no cancelado debido a que no se encuentra la información de centro de costos | Operación | Daniel Lescano | Daniel Lescano | 2026-07-22 | 2026-07-30 | 2026-07-30 | 100% | PROTECT | Se levantó el ticket 3263 a Assertiva para solventar el inconveniente sobre el campo Centro de Costos null al momento de la creación de tickets | 100% | 0% | Completado | 0 | No | 1
2026 | Certificación de Accesos: Agencias | Actualización matriz de coreografías y autorizadores - nuevas definiciones. | Proyecto | Ana María Fierro | Ana María Fierro | 2026-04-01 | 2026-08-31 |  | 5% | DETECT | Conversar con Diego Piedra / RRHH Estructura / Sole Pazmino | 100% | -95% | Atrasado | 17 | Sí
2026 | Certificación de Accesos: Agencias | Homologación de perfiles de agencias para disminuir cambios cuando se requiere cambio de perfil global agencias. | Proyecto | Ana María Fierro | Ana María Fierro | 2026-01-01 | 2026-12-31 |  | 50% | DETECT | Pendiente Area Comercial | 71.15% | -21.15% | En proceso | 0 | Sí
2026 | Certificación de Accesos: Agencias | Actualización del instructivo - Nuevo proceso para la gestión de cambios de perfil y centro de costos Correo mensual al equipo de Negocio sobre los cambios mensuales en CC y perfil global temporal. | Mejora | Ana María Fierro | Ana María Fierro | 2026-04-01 | 2026-08-31 |  | 20% | DETECT | Reforzar con el equipo de Gye (las definiciones). | 100% | -80% | Atrasado | 17 | No
2026 | Certificación de Accesos: Agencias | Revisión de reseteos/deslogueo de usuarios de siglo 21 a través de VIA (787 colaboradores con este acceso), personal de Banca Relacional, Call Center, Operaciones y Banca Privada Internacional. | Iniciativa | Ana María Fierro | Ana María Fierro | 2026-01-01 | 2026-09-30 |  | 71% | DETECT | Se eliminó el acceso a 555 colaboradores, pendiente 214. cargo (Administrador Comercial y Servicios) | 95.22% | -24.22% | En proceso | 0 | No
2026 | Certificación de Accesos: Rotativas | Revisión proceso utilización cuentas genéricas rotativas. CAJERO ROTATIVO: 499; JEFE ROTATIVO: 195; SUPERVISOR ROTATIVO: 209 | Proyecto | Ana María Fierro | Ana María Fierro Yolanda León | 2026-06-02 | 2026-07-31 |  | 75% | DETECT | Se ha efectuado un proceso de depuración de estas cuentas rotativas. | 100% | -25% | Atrasado | 48 | Sí
2026 | Certificación de Accesos: Estaciones Digitales | Estaciones Digitales (Revisión de accesos, procesos y proponer nueva metodología) Informe de ciberdefensa (plan de acción de GI) - nuevo método de autenticación. | Iniciativa | Ana María Fierro | Ana María Fierro Yolanda León | 2026-01-01 | 2026-10-31 |  | 75% | DETECT | Se generó un informe y se realizaron correcciones. Pendiente metodología de acceso para estos usuarios. | 85.48% | -10.48% | En proceso | 0 | No
2026 | Certificación de Accesos: ATM | Depuración usuarios ATM | Operación | Ana María Fierro | Ana María Fierro Yolanda León | 2026-05-22 | 2026-07-03 | 2026-07-03 | 100% | DETECT | Se ha procedido a eliminar los 175 usuarios genéricos de ATM. Se mantuvo reunión con el equipo de Implementación de Canales Físicos e incluirán al equipo de GI en las notificaciones para un proceso de depuración más oportuno. | 100% | 0% | Completado | 0 | No | 1
2026 | Certificación de Accesos: Aplicaciones | Depuración opción 677050 (segmentación de clientes), solicitud del Comité de Estrategía. | Mejora | Ana María Fierro | Ana María Fierro | 2026-04-01 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | 100% | DETECT | El 22 de julio se ejecutará la primera fase, pendiente fase 2 y fase 3 Fase 1: 1658 usuarios (usuarios nominados) Fase 2: 51 usuarios (genéricos de procesos que no registran inicios de sesión en más de 1 año) - Ejecutado 13/08/2026 Fase 3: 566 usuari | 100% | 0% | Completado | 0 | No | 1
2026 | Certificación de Accesos: Aplicaciones | Observación Opciones Sensibles, depuración opción 1045 (validación opciones 21097, 21098, 21051), depuración menus en Bancs. | Obs. Auditoría | Ana María Fierro | Ana María Fierro | 2026-01-01 | 2026-11-30 |  | 90% | DETECT | pendiente opción 1045 a cargo de A. Fierro; Octavio Mejia. Se ejecutará un primer CC el 22 de julio. | 77.78% | 12.22% | En proceso | 0 | Sí
2026 | Certificación de Accesos: Aplicaciones | Análisis de factibilidad automatización de inconsistencias | Operación | Bryan Uyana | Bryan Uyana Richard Requelme | 2026-07-21 | 2026-10-30 |  | 20% | DETECT | Se evaluara con 5 aplicaciones incialmente para automatizar | 57.43% | -37.43% | En proceso | 0 | No
2026 | Certificación de Accesos: Aplicaciones | Pipeline para aprobación de modificación de roles en BPOne (control de cambios en roles y creación de nuevos roles en BPOne) | Iniciativa | Ana María Fierro | Ana María Fierro | 2026-07-01 | 2026-08-01 | 2026-08-01 | 100% | DETECT | En periodo de pruebas. | 100% | 0% | Completado | 0 | No | 1
2026 | Certificación de Accesos: Aplicaciones | Apagado Portal de Negocios perfilamiento BPOne, CRM y Athento | Operación | Ana María Fierro | Ana María Fierro | 2026-08-01 | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 100% | DETECT | Perfilamiento BPOne y Athento, pendiente CRM. | 100% | 0% | Completado | 0 | No | 1
2026 | Certificación de Accesos: Aplicaciones | Depuración de accesos a usuarios en aplicativos priorizados. 1) GAF, 2) Cash Management, 3) CREDIFE, 4) BPOne, 5) CRM, 6) Webteller 7) Bancs. | Operación | Ana María Fierro | Ana María Fierro Yolanda León | 2026-09-01 | 2026-11-30 |  | 14% | DETECT | Inicio septiembre 2026 | 17.78% | -3.778% | En proceso | 0 | No
2026 | Base de Datos | Levantamiento nuevo flujo gestion de accesos a BBDD. | Obs. Auditoría | Bryan Uyana | Bryan Uyana Daniel Lescano Richard Requelme | 2026-04-01 | 2026-09-30 |  | 80% | GOVERN | - 15-sept- se tiene los acuerdos, está en proceso de actualización el anexo del instructivo. Se opera en función a la estrategia | 92.86% | -12.86% | En proceso | 0 | Sí
2026 | Base de Datos | Ejecución de controles de depuración BBDD. Control Estandar. | Operación | Rommel Merchan | Rommel Merchan | 2026-07-01 | 2026-12-31 |  | 5% | DETECT |  | 42.62% | -37.62% | En proceso | 0 | No
2026 | Base de Datos | Realización de control de cambios estándar para depuración masiva | Iniciativa | Bryan Uyana | Bryan Uyana | 2026-05-04 | 2026-05-12 | 2026-05-12 | 100% | PROTECT |  | 100% | 0% | Completado | 0 | No | 1
2026 | Base de Datos | Eliminación de usuarios en BD Bancs P012BAND | Riesgos | Daniel Lescano | Daniel Lescano | 2026-03-01 | 2026-06-10 | 2026-06-10 | 100% | GOVERN | correo enviado el 10.06.2026. 3 usuarios faltantes | 100% | 0% | Completado | 0 | Sí | 1
2026 | Base de Datos | Diseño de nueva estrategia para el otorgamiento de accesos a BD, grupos AD, bloqueos fw y construcción roles en SP. | Iniciativa | Daniel Lescano | Daniel Lescano Richard Requelme Bryan Uyana | 2026-06-23 | 2026-07-21 | 2026-07-21 | 100% | RESPOND | Se elaboró presentación con la nueva estrategia y se comunicó al equipo. | 100% | 0% | Completado | 0 | No | 1
2026 | Base de Datos | Proyecto depuración de accesos a BD en función de la nueva estrategia diseñada. (BD que no tienen acceso info. Sensible -no EPI-) | Iniciativa | Rommel Merchan | Rommel Merchan | 2026-03-01 | 2026-09-30 |  | 5% | PROTECT | Porcentaje de acuerdo a lo avanzado con Rommel y Jhonna. | 93.9% | -88.9% | En proceso | 0 | No
2026 | Base de Datos | Grupos de AD y Firewall (análisis, cambio de funcionalidad, grupos de bloqueo) - Gestión de accesos SQL | Obs. Auditoría | Daniel Lescano | Daniel Lescano Richard Requelme | 2026-07-07 | 2026-08-05 | 2026-08-05 | 100% | RESPOND | Se implementó el control de cambios CHG0775788 para las reglas de bloqueo de los grupos de AD | 100% | 0% | Completado | 0 | Sí | 1
2026 | Base de Datos | Grupos de AD y Firewall (análisis, depuración, cambio de funcionalidad, grupos de bloqueo) - Gestión de accesos SQL ECBPPRQ93 | Obs. Auditoría | Daniel Lescano | Daniel Lescano Richard Requelme | 2026-04-21 | 2026-05-14 | 2026-05-14 | 100% | RESPOND | Hubo reunión con Jorge Lucero para definir la estrategia de bloqueo y la de permisos a largo plazo. Para la estrategia a largo plazo, el equipo de Firewall está analizando tiempos en función a las bases remitidas | 100% | 0% | Completado | 0 | Sí | 1
2026 | Gestión de accesos SQL ECBPPRQ93 | Depuración de accesos de usuarios al servidor SQL ECBPPRQ93 | Obs. Auditoría | Daniel Lescano | Daniel Lescano | 2026-01-06 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 100% | GOVERN | Se realizó el proceso de depuración de usuarios que no han accedido a la BD | 95.13% | 4.869% | Completado | 0 | Sí | 1
2026 | Gestión de accesos SQL ECBPPRQ93 | Certificación de permisos y objetos de usuarios nominados en el servidor SQL ECBPPRQ93 | Obs. Auditoría | Daniel Lescano | Daniel Lescano | 2026-01-06 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 100% | DETECT | Se otorgaron permisos a objetos específicos a la BD SQL ECBPPRQ93 | 95.13% | 4.869% | Completado | 0 | Sí | 1
2026 | Gestión de accesos SQL ECBPPRQ93 | Ratificación de usuarios genéricos con accesos al servidor ECBPPRQ93 | Obs. Auditoría | Daniel Lescano | Daniel Lescano | 2026-02-11 | 2026-09-30 |  | 50% | GOVERN | Se enviaron notificaciones a los responsables de los usuarios genéricos. Además se valida que los usuarios genéricos hayan tenido acceso a la BDD en los últimos 3 meses | 94.37% | -44.37% | En proceso | 0 | Sí
2026 | Gestión de accesos SQL ECBPPRQ93 | Depuración de usuarios genéricos en el servidor ECBPPRQ93 | Obs. Auditoría | Daniel Lescano | Daniel Lescano | 2026-09-30 | 2026-09-30 |  | 50% | GOVERN | Se levantará un control de cambios para la deshabilitación y posterior eliminación de usuarios genéricos que se hayan ratificao la eliminación. Se envia un listado de usuarios genéricos que no se han logueado a Daniel Bosquez como responsable de la B | 100% | -50% | En proceso | 0 | Sí
2026 | Sincronización de usuarios | Modificación del horario de ejecución del Job JSG057DO desde Control-M | Mejora | Daniel Lescano | Daniel Lescano | 2026-03-01 | 2026-06-11 | 2026-06-11 | 100% | PROTECT | Se cambió la fecha de ejecución de 7am a 6am, para evitar la afectación que se presenta actualmente. | 100% | 0% | Completado | 0 | No | 1
2026 | Usuarios Privilegiados | shell JSG056DO (cambio de clave del superusuario BANCS – SUPERUSR) | Mejora | Daniel Lescano | Daniel Lescano | 2026-09-14 | 2026-12-31 |  | 0% | PROTECT | Se relizará la revisión del shell en el nuevo serevicio debido a la migración de Siglo21 | 2.778% | -2.778% | No iniciado | 0 | No
2026 | Calidad de Datos | Calidad de Datos - COE Ciberseguridad; indicador: Registro de Gestión de Identidades y Accesos con data de nuevo gestor SAILPOINT | Mejora | Bryan Uyana | Bryan Uyana | 2026-03-01 | 2026-08-31 |  | 93% | DETECT | Se realizara una nueva medicion en el Q4 | 100% | -7% | Atrasado | 17 | No
2026 | Buzon / Licenciamiento Office 365 | Revisión usuarios sin target address | Mejora | Bryan Uyana | Bryan Uyana | 2026-04-01 | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 100% | PROTECT |  | 100% | 0% | Completado | 0 | No | 1
2026 | Controles | Fortalecimiento al proceso de otorgamiento de acceso a "dominios de confianza". Sharepoint, Onedrive, EntraID, Guest y Teams | Mejora | Dayanara Terán | Dayanara Terán | 2026-03-01 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 100% | PROTECT |  | 100% | 0% | Completado | 0 | No | 1
2026 | Controles | 1. Depuración dominios de confianza: Sharepoint, OneDrive, EntraID, Teams. 2. Completar la validación de los 32 dominios identificados sin esquema Guest (B2B), realizando seguimiento a los responsables hasta el 30 de julio de 2026. 3. Migrar progresivamente los dominios autorizados al modelo Guest (B2B), eliminando los esquemas de autorización por dominio y aplicando el principio de mínimo privilegio. 4. Eliminar las configuraciones de dominios que no cuenten con validación o justificación formal dentro del plazo establecido. 5. Regularizar los 52 dominios con Microsoft Teams habilitado sin evidencia de ticket o aprobación formal, validando su necesidad de negocio y procediendo con su deshabilitación cuando no exista sustento o responsable vigente. | Mejora | Bryan Uyana | Bryan Uyana Dayanara Terán | 2026-07-21 | 2026-07-23 | 2026-07-23 | 100% | PROTECT | Se ha ido depurando, y se elaboró informe (enviado el 03.08.26), pendiente lo de Teams. Se depueraron 10 dominos de teams que no se contaba con algun habilitante. | 100% | 0% | Completado | 0 | No | 1
2026 | Controles | Usuarios Guest (eliminar dominios amplios y configurar con usuarios "Guest" B2B): 32 dominios en esta condición. | Mejora | Dayanara Terán | Dayanara Terán | 2026-03-01 | 2026-09-17 | 2026-09-17 | 100% | PROTECT | Se eliminaron los dominios amplios y se configuraron bajo el esquema B2B. | 100% | 0% | Completado | 0 | No | 1
2026 | Controles | Fortalecimiento al proceso de otorgamiento de acceso a "Administrador Local". | Mejora | Bryan Uyana | Bryan Uyana Vinicio Samaniego | 2026-06-01 | 2026-09-30 |  | 90% | PROTECT | Se presento la nueva erramienta EPM, sin embargo unicamente sirve cuando el usuario necesita ejecutar aplicaciones como administrador, se excluye MAC's. Para el proceso cuando requieran algo a nivel de S.O se seguira usando Crowdstrike. En proceso de | 89.26% | 0.7438% | En proceso | 0 | No
2026 | Controles | Fortalecimiento al proceso de otorgamiento de acceso a "Periféricos Externos". | Mejora | Bryan Uyana | Bryan Uyana | 2026-07-15 | 2026-10-30 |  | 25% | PROTECT | Se realizo una depuracion con el fin de rertirar acceso caducados. | 59.81% | -34.81% | En proceso | 0 | No
2026 | Riesgos | PMC-2166: migración FTP a SFTP | Riesgos | Daniel Lescano | Daniel Lescano | 2026-03-01 | 2026-10-31 | 2026-10-31 | 100% | GOVERN | Se realizó la migración del FTP en el SFTP en la que a los usuarios se les otorga permisos a las rutas específicas y con los minimos privilegios | 81.97% | 18.03% | Completado | 0 | Sí | 1
2026 | Riesgos | PMC-2167: ECBPPRQ93 | Riesgos | Daniel Lescano | Daniel Lescano Richard Requelme | 2026-03-01 | 2026-09-30 |  | 50% | GOVERN | En paralelo, se trabaja proceso, depuración, grupos de fw, etc. En función a la planificación de auditoría | 93.9% | -43.9% | En proceso | 0 | Sí
2026 | Riesgos | PMC-1710: Afinar la matriz de línea base de accesos Cloud en coordinación con las áreas correspondientes. | Riesgos | Ariel Villacis | Ariel Villacis | 2026-03-01 | 2026-05-23 | 2026-05-23 | 100% | GOVERN |  | 100% | 0% | Completado | 0 | Sí | 1
2026 | Riesgos | PMC-1711: Ejecutar el monitoreo de accesos a la nube conforme a la línea base actualizada. | Riesgos | Ariel Villacis | Ariel Villacis |  | 2026-07-30 |  | 0% | DETECT |  |  |  | Atrasado | 49 | Sí
2026 | Riesgos | PMC-2052: Levantamiento e implementación de los casos de uso para el control de los usuarios privilegiados en entornos de servidores Windows y Unix. | Riesgos | Vinicio Samaniego | Vinicio Samaniego Richard Requelme | 2026-03-03 | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 100% | DETECT |  | 100% | 0% | Completado | 0 | Sí | 1
2026 | Riesgos | PMC-1315: Identificar los responsables de usuarios genéricos Cloud que no se encuentren registrados dentro de la plataforma y enviar notificación de la caducidad de las contraseñas. | Riesgos | Ariel Villacis | Ariel Villacis |  | 2026-08-31 |  | 0% | GOVERN |  |  |  | Atrasado | 17 | Sí
2026 | Riesgos | Actualización de Instructivo de Gestión de accesos VPN | Operación | Jhonny Barreiro | Jhonny Barreiro | 2026-06-15 | 2026-08-30 |  | 50% | GOVERN | Actualización de Instructivos | 100% | -50% | Atrasado | 18 | No
2026 | FTP - SFTP | Eliminación de rutas que no han sido utilizadas por más de 6 meses TEST, reduciendo el volumen de carpetas de 432.798 a 22.212. PRODUCTIVO, volumen de carpetas se redujo significativamente de 1.117.604 a 4.834 | Operación | Daniel Lescano | Daniel Lescano | 2026-06-08 |  |  | 100% | PROTECT | Actividad será semestral |  |  | Completado | 0 | No
2026 | FTP - SFTP | Eliminación de usuarios nominados que no requieren acceso a nivel del GoAnyWhere Se levantará un ticket para que con la creación de nuevos usuarios no se poble el campo FAX. | Operación | Daniel Lescano | Daniel Lescano | 2026-05-25 | 2026-06-12 | 2026-06-12 | 100% | PROTECT | Se retiró el registro del campo atributo Fax a nivel de usuarios de AD. Se procedió con la eliminación de los usuarios nominados y genéricos de dominio que se encontraban deshabilitados en GoAnyWhere. De un total de 9618 usuarios se eliminaron 8868 s | 100% | 0% | Completado | 0 | No | 1
2026 | FTP - SFTP | Certificación de permisos de usuarios nominados en rutas específicas | Operación | Daniel Lescano | Daniel Lescano | 2026-07-08 | 2026-08-06 | 2026-08-06 | 100% | DETECT | Se está realizando la depuración de usuarios que se encontraban con accesos a rutas FTP anteriormente configurados. | 100% | 0% | Completado | 0 | No | 1
2026 | FTP - SFTP | Eliminación de permisos de usuarios nominados en carpetas | Operación | Daniel Lescano | Daniel Lescano | 2026-07-20 | 2026-12-31 |  | 75% | PROTECT | Se está realizando la depuración de usuarios a nivel de grupos que no han accedido al SFTP GoAnyWhere | 35.98% | 39.02% | En proceso | 0 | No
2026 | FTP - SFTP | Regularización de grupos GFTP_ que mantiene los usuarios con accesos a las rutas SFTP | Operación | Daniel Lescano | Daniel Lescano | 2026-07-17 | 2026-08-07 | 2026-08-07 | 100% | PROTECT | Se está realizando la eliminación de grupos GFTP_ que ya no se encuentran funcionales para los usuarios nominados ya que cuentan con accesos a rutas específicas. De un total de 318 grupos de AD,se han eliminado 289 y se mantienen 28. | 100% | 0% | Completado | 0 | No | 1
2026 | FTP - SFTP | Obtención del inventario de usuarios SFTP (Global Scape). | Operación | Daniel Lescano | Daniel Lescano | 2026-07-31 | 2026-08-21 |  | 80% | IDENTIFY | Revisar las rutas de SFTP Globalscape, usuarios y trasacciones | 100% | -20% | Atrasado | 27 | No
2026 | Siglo21 | Certificación - Shells Seguridad Control-M | Operación | Daniel Lescano | Daniel Lescano | 2026-07-07 | 2026-09-07 | 2026-09-07 | 100% | DETECT | Se finaliza con el proceso de sincronización de usuarios | 100% | 0% | Completado | 0 | No | 1
2026 | SFTP | Migración SFTP - Revisión de accesos desde Interdin a rutas SFTP | Operación | Daniel Lescano | Daniel Lescano | 2026-06-30 | 2026-07-08 | 2026-07-08 | 100% | PROTECT | Se realizo la ratificación de los permisos de usuarios de Interdin | 100% | 0% | Completado | 0 | No | 1
2026 | VPN | Eliminación Harmony (eliminación de accesos a la VPN). | Operación | Jhonny Barreiro | Jhonny Barreiro | 2026-05-11 | 2026-06-26 | 2026-06-24 | 100% | PROTECT | Actividad de Plataformas, apoyo en la migración. | 100% | 0% | Completado | 0 | No | 1
2026 | MFA | Identificación de usuarios que no tienen activo el MFA, y revisión de procesos por los cuales no lo tienen habilitado. FIDO MFA para usuarios excepcionados | Iniciativa | Ana María Vergara | Ana María Vergara | 2026-07-01 | 2026-10-31 |  | 30% | IDENTIFY | FIDO prueba en Contact Center. '- 20/07/2026 sesión con Christian Flores para validar funcionamiento del dispositivo FIDO - Proceso contacto con proveedor Yubico para proforma de dispositivos - 17/08/2026 Se tendrá una reunión con el equipo de Call C | 63.93% | -33.93% | En proceso | 0 | No
2026 | No caduca contraseña | Identificación de usuarios que no caduca su contraseña y gestionar la habilitación de la política en AD para estos usuarios. | Iniciativa | Bryan Uyana | Bryan Uyana Yolanda León Santiago Barahona | 2026-08-01 | 2026-10-30 |  | 33% | GOVERN |  | 52.22% | -19.22% | En proceso | 0 | No
2026 | Usuario Genérico alto privilegio | Revisión usuario Domain Admin (USRPREDT) utilizado por Respuesta a Incidentes (creación de usuario para acceso a equipo final y cyberark) | Iniciativa | Ariel Villacis | Ariel Villacis Vinicio Samaniego | 2026-03-01 | 2026-06-26 | 2026-06-26 | 100% | RESPOND |  | 100% | 0% | Completado | 0 | No | 1
2026 | Usuario Genérico alto privilegio | Usuarios linea base, existen tres usuarios a nivel local: usrcclbd : Usuario genérico para servidores de nube de desarrollo Win/Unix. usrcclbt : Usuario genérico para servidores de nube de test Win/Unix. usrcclbp : Usuario genérico para servidores de nube de producción Win/Unix. Estos usuarios existen en servidores de nube Windows y Unix (según el ambiente) con clave diferenciada por arquitectura, (son 3 usuarios genéricos y 6 claves de acceso). | Iniciativa | Vinicio Samaniego | Vinicio Samaniego | 2026-06-12 | 2026-10-31 |  | 0% | PROTECT | GI será custodio de las claves de acceso, se debe rotar las claves en los 300 servidores, post rotación se validará con los dueños del proceso de escaneo LB la correcta operación. - Personal CloudOps debe solicitar un usuario para cada administrador | 68.79% | -68.79% | No iniciado | 0 | No
2026 | Webmail | Eliminación de buzones en webmail, aquellos usuarios que no han hecho logueo en los ultimos 30 días; y canalizar la transferencia de buzones de los usuarios pendientes (106) En total 753 buzones. | Incidencia | Bryan Uyana | Bryan Uyana Yolanda León | 2026-05-21 | 2026-07-21 | 2026-07-21 | 100% | RESPOND |  | 100% | 0% | Completado | 0 | No | 1
2026 | Webmail | Listas de distribución para 128 buzones genericos eliminados y 53 que no tenian buzon, y se eliminará a los 4 buzones que fueron migrados a o365. | Incidencia | Bryan Uyana | Bryan Uyana Yolanda León | 2026-05-21 | 2026-06-23 | 2026-06-23 | 100% | RESPOND | Caso Reportado por Wilson Nono, indicó que ya no requieren estas cuentas. Fueron eliminadas. | 100% | 0% | Completado | 0 | No | 1
2026 | Continuidad del Negocio | Evaluación Plan de Continuidad Gestión de Identidades | Proyecto | Ana María Vergara | Ana María Vergara | 2026-06-15 | 2026-09-30 |  | 80% | RECOVER | - Se han mantenido sesiones con Julio Torres - Continuidad del Negocio. Entendimiento del proceso - Se levanto el registro de plataformas críticas para la operación del proceso de Gestión de Identidades - En preparación del documento del plan de con | 87.85% | -7.85% | En proceso | 0 | Sí
2026 | Gobierno y Planificación | Evaluación Madurez NIST - BGR | Proyecto | Ana María Vergara | Ana María Vergara | 2026-07-01 | 2026-08-20 | 2026-08-10 | 100% | GOVERN | - Participación proceso evaluación madurez - NIST en BGR - Revisión del proceso del dominio de Gestión de Identidades - 21/07/2026 Se ha realizado una primera sesión con BGR para el entendimiento del proceso general - 30/07/2026 Se ha agendado una v | 100% | 0% | Completado | 0 | Sí | 1
2026 | Control Usuarios Privilegiados: Sistemas Operativos | Análisis y creación de informe de inventario de servidores con Sistema Operativo Windows y Unix. Análisis y creación de informe final de usuarios privilegiados en servidores con Sistema Operativo Windows, Unix e iSeries. | Operación | Vinicio Samaniego | Vinicio Samaniego | 2026-06-08 |  |  | 100% | IDENTIFY | meses ejecutados/meses total del año. |  |  | Completado | 0 | No
2026 | Control Usuarios Privilegiados: Bases de Datos | Análisis y creación de informe de inventario de servidores de BDD. Análisis y creación de informe final de usuarios privilegiados en motores de Bases de Datos: Oracle, SQL Server, DB2, Sybase y Postgres. | Operación | Vinicio Samaniego | Vinicio Samaniego | 2026-06-08 |  |  | 100% | IDENTIFY | meses ejecutados/meses total del año. |  |  | Completado | 0 | No
2026 | Rotación de contraseña: Usuarios privilegiados Domain Admin | 20 usuarios genericos domain admin, actualización de información (reponsables, estado y procesos de control sobre usuarios) 5 usuarios eliminados. 8 usuarios en Ejecución de rotación de contraseña (6 de 8 ejecutado el cambio y validación) 7 usuarios en porcesos automáticos. | Operación | Vinicio Samaniego | Vinicio Samaniego | 2026-04-01 |  |  | 100% | PROTECT | Próxima ejecución enero 2027 Se identificaron nuevos usuarios grupo Domain Admins (usrpwsla, usrpsail, usrpclck -listo-) USRPWSLA: confirmo que el componente EI (Enterprise Integrator) de WSO2 se encuentra apagado. |  |  | Completado | 0 | No
2026 | Rotación de contraseña: Usuarios privilegiados Domain Admin | Quitar privilegio Domain Admin al usuario USRPWSLA y colocarle los privilegios: Read Users, Read Groups, Read Attributes, Search Directory | Operación | Vinicio Samaniego | Vinicio Samaniego | 2026-06-05 | 2026-08-11 |  | 25% | PROTECT | Se ha confirmado que el usuario solo requiere los permisos Read Users, Read Groups, Read Attributes, Search Directory, y se eliminará el Domain Admin. | 100% | -75% | Atrasado | 37 | No
2026 | Rotación de contraseña: Usuarios Kerberos | Ejecución de rotación de contraseña para dominios bpichinhca y uio en ambientes: EP y EnP. | Operación | Vinicio Samaniego | Vinicio Samaniego | 2026-01-01 |  |  | 100% | PROTECT | Ejecutado EnP y productivo (en los dominios bpichincha, uio.bpichincha) BPKEY (revisión alcance -correo a Leonel-) |  |  | Completado | 0 | No
2026 | Rotación de contraseña: Usuarios locales privilegiados - Firewall, IPS e ISE | Ejecución de rotación de contraseña sobre usuario locales privilegiados en consolas de seguridad críticas (herencia de auditoría) | Operación | Vinicio Samaniego | Vinicio Samaniego | 2026-01-01 |  |  | 100% | GOVERN | IPS (ejecutado) ISE (ejecutado) Firewall (recepción de consola) -contraseña recibida-, se lo ejecutará a finales de año. |  |  | Completado | 0 | No
2026 | Rotación de contraseña: Cuentas de usuarios privilegiados en servidores de virtualización | Ejecución de rotación de contraseña en cuentas de usuarios privilegiados en componentes de virtualización VCenter, Nutanix y host virtualizados ESXi, en los ambientes EP y ENP. | Operación | Vinicio Samaniego | Vinicio Samaniego | 2026-01-01 |  |  | 100% | PROTECT | VCenter, Nutanix y host virtualizados ESXi, ejecutado en el ambiente ENP, pendiente EP (ejecutadonse para septiembre) -primer ciclo-. |  |  | Completado | 0 | No
2026 | Rotación de contraseña: Usuarios privilegiados en la infraestructura de virtualización IBM | Ejecución de rotación de contraseñas sobre cuentas de usuario locales privilegiados en la infraestructura de virtualización IBM, servidores Data Power y Hardware Management Console (HMC) | Operación | Vinicio Samaniego | Vinicio Samaniego | 2026-01-01 |  |  | 100% | PROTECT | Data Power (listo primer ciclo) HMC (listo primer ciclo) |  |  | Completado | 0 | No
2026 | Rotación de contraseña: Usuarios privilegiados en servidores Netbackup | Ejecución de rotación de contraseñas sobre cuentas de usuario locales privilegiados en la infraestructura Storage Server y Storage Switch | Operación | Vinicio Samaniego | Vinicio Samaniego | 2026-01-01 |  |  | 100% | RECOVER | Ejecutado el primer ciclo, se coordinará segundo ciclo. |  |  | Completado | 0 | No
2026 | Rotación de contraseña: Usuarios privilegiados en balanceadores F5 | Ejecución de rotación de contraseñas sobre cuentas de usuario locales privilegiados en la infraestructura de Balanceadores F5 | Operación | Vinicio Samaniego | Vinicio Samaniego | 2026-01-01 |  |  | 100% | PROTECT | No se ha ejecutado ni primer ni segundo ciclo. |  |  | Completado | 0 | No
2026 | Rotación de contraseña: Usuarios privilegiados en dispositivos de Networking y Comunicaciones Unificadas. | Ejecución de rotación de contraseñas sobre cuentas de usuario loclaes privilegiados en la infraestructura de netwoking (Switches, routers, wireless) y comunicaciones unificadas (telefonía IP). | Operación | Vinicio Samaniego | Vinicio Samaniego | 2026-01-01 |  |  | 100% | PROTECT | Ejecutado primer ciclo, se coordinará segundo ciclo. |  |  | Completado | 0 | No
2026 | Implementación de casos de uso servidores Windows y Balanceadores F5 | Implementación de Casos de uso que alerte al ejecución de acciones sensibles (crear eliminar y modificar usuarios por usuarios no autorizados) en servidores Windows, y Balanceadores F5 | Riesgos | Vinicio Samaniego | Vinicio Samaniego | 2026-01-01 | 2026-09-30 |  | 95% | DETECT | Notificación (revisar) Cual es el procedimiento a seguir … cambiaremos las claves? | 95.22% | -0.2206% | En proceso | 0 | Sí
2026 | Implementación de casos de uso servidores Unix y Firewalls | Implementación de Casos de uso que alerte al ejecución de acciones sensibles (crear eliminar y modificar usuarios por usuarios no autorizados) en servidores Unix y Firewalls | Riesgos | Vinicio Samaniego | Vinicio Samaniego | 2026-01-01 | 2026-11-30 |  | 50% | DETECT | Avanzado en UNIX, pendiente firewalls. | 77.78% | -27.78% | En proceso | 0 | Sí
2026 | Rotación contraseñas usuario ROOT en UNIX | Rotar manualmente la contraseña del usuario ROOT en contenedores adicionales. Revisar con el fabricante o proveedor, los motivos por los cuales no se replica hacia los demás contenedores. | Incidencia | Vinicio Samaniego | Vinicio Samaniego | 2026-07-01 | 2026-12-31 |  | 25% | RESPOND | Revisar proveedor/fabricante. | 42.62% | -17.62% | En proceso | 0 | No
2026 | Dashboard | Creación de dashboard de todo el servicio ofrecido. | Iniciativa | Vinicio Samaniego | Vinicio Samaniego | 2026-07-01 | 2026-08-13 |  | 20% | GOVERN |  | 100% | -80% | Atrasado | 35 | No
2026 | Documentacion | Actualizacion Instructivo Monitoreo Plataformas Cloud | Iniciativa | Bryan Uyana | Bryan Uyana | 2026-08-10 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | 100% | DETECT | Se actualizo y publico el instructivo de monitoreo de plataformas cloud. | 100% | 0% | Completado | 0 | No | 1
2026 | NERM - Genéricos | Ajuste Offboarding Usuarios Genericos | Iniciativa | Bryan Uyana | Bryan Uyana | 2026-09-01 | 2026-09-30 |  | 40% | PROTECT | Se esta trabajando el ajuste en ambiente Sandbox, se confirmo el flujo que se debe afectar | 55.17% | -15.17% | En proceso | 0 | No
2026 | Dashboard | Dashboard depuraciones de Usuarios | Iniciativa | Bryan Uyana | Bryan Uyana Yolanda León | 2026-05-15 | 2026-08-15 | 2026-08-15 | 100% | GOVERN |  | 100% | 0% | Completado | 0 | No | 1
2026 | Dashboard | Coordinación de actividades para correcta implementacion de los Dashboard en PB para Gestión de Identidades y otras areas solicitantes | Iniciativa | Jhonny Barreiro | Jhonny Barreiro | 2025-09-01 |  |  | 100% | GOVERN |  |  |  | Completado | 0 | No
2026 | Bloqueo Login Usuario Genericos | Nuevo formulario para que en la creación de usuarios genéricos sean incluidos el grupo de Deny Logon | Iniciativa | Daniel Lescano | Daniel Lescano Richard Requelme | 2026-05-29 | 2026-09-30 |  | 25% | RESPOND | -15-sept- se tuvo sesiones con Santi Barahona que está a cargo del gobierno de usuarios genéricos | 89.52% | -64.52% | En proceso | 0 | No
2026 | Perfilamiento de aplicaciones | Creacion de conectores CSV, Entitlements Genericos cuando aplica | Operación | Jhonny Barreiro | Jhonny Barreiro | 2025-07-29 |  |  | 100% | PROTECT |  |  |  | Completado | 0 | No
2026 | Riesgos | Actualización de Instructivo de Gestión de accesos VPN e Instructivo de Monitoreo de accesos VPN | Operación | Jhonny Barreiro | Jhonny Barreiro | 2026-07-01 | 2026-08-30 |  | 50% | DETECT |  | 100% | -50% | Atrasado | 18 | No
2026 | Riesgos | Actualización de Instructivo de Monitoreo de accesos VPN | Operación | Jhonny Barreiro | Jhonny Barreiro | 2026-07-01 | 2026-08-30 |  | 50% | DETECT |  | 100% | -50% | Atrasado | 18 | No
2026 | Certificación de Accesos: Descripción de Entitlements | Actualizar los Source y los esquemas para agregar las descripciones de los entitlements compartidas por el equipo de acuerdo a la asignaciones de aplicaciones | Iniciativa | Jhonny Barreiro | Jhonny Barreiro | 2026-07-01 | 2026-09-25 |  | 15% | DETECT |  | 90.7% | -75.7% | En proceso | 0 | No
2026 | Requerimientos Firewall Red Interna | Analizar y procesar en lo que respecta a GI las tareas FW asignadas previo a la implementacion por parte del equipo de plataformas CS | Iniciativa | Jhonny Barreiro | Jhonny Barreiro | 2025-07-29 |  |  | 100% | PROTECT |  |  |  | Completado | 0 | No
2026 | Requerimientos Firewall VPN | Analizar, reportar novedades y generar los requerimientos a plataformas CS para la implementacion d e reglas FW VPN | Iniciativa | Jhonny Barreiro | Jhonny Barreiro | 2025-07-29 |  |  | 100% | PROTECT |  |  |  | Completado | 0 | No
2026 | Requerimientos SFTP - Operaciones | Asignación/Retiro de accesos al SFTP para usuarios de Operaciones solicitado por temas de auditoría | Operación | Daniel Lescano | Daniel Lescano | 2026-08-03 | 2026-08-03 | 2026-08-03 | 100% | GOVERN | Se realizó el proceso de depuración de accesos de usuarios de Operaciones solicitados por ESTEVEZ ESCOBAR PATRICIO ISRAEL por temas de auditoría | 100% | 0% | Completado | 0 | No | 1
2026 | SFTP - MFTP | Depuración de grupos y permisos de usuarios nominados en MFTP | Operación | Daniel Lescano | Daniel Lescano | 2026-08-06 |  |  | 100% | PROTECT | Se está efectuando la depuración de los grupos de GlobalScape existentes en GoAnywhere, considerando la revisión de usuarios estan creados en GoAnyWhere, con el propósito de reducir accesos innecesarios y mantener el principio de mínimo privilegio. D |  |  | Completado | 0 | No
2026 | Accesos Servidor ECBPPRQ93 | Control de usuarios que se ingresan de manera directa a la BDD Q93 de lo que se debe revisar son los permiso para que no ingresen directo a la BDD | Operación | Daniel Lescano | Daniel Lescano | 2026-08-10 |  |  | 100% | PROTECT | Se realizó la revisión de los usuarios con privilegios elevados, quienes deberán acceder a la base de datos Q93 mediante CyberArk. Por otro lado, los usuarios con privilegios no elevados deberán pertenecer al grupo GF_FW_ECBPPRQ93_11493, lo que les p |  |  | Completado | 0 | No
2026 | Certificación de Accesos: Estaciones Digitales | Integración Estaciones Digitales con Portal REN | Iniciativa | Ana María Fierro | Ana María Fierro | 2026-08-01 | 2026-11-30 |  | 90% | DETECT | Como parte del proyecto de migración de Cardholder se integrará el proceso de Autogestión de Estación Digital con Portal REN. Pendiente paso a producción | 38.84% | 51.16% | En proceso | 0 | No
2026 | Crossboarding | Atención de requermientos de Crossboarding registrados en la Matriz por el equipo de Estructuras TTHH | Operación | Jhonny Barreiro | Jhonny Barreiro Richard Requelme Ana María Fierro | 2026-07-01 |  |  | 100% | PROTECT |  |  |  | Completado | 0 | No
2026 | Certificación de Accesos: Aplicaciones | Perfilamiento BPOne Banco España, Usuarios VIP | Operación | Ana María Fierro | Ana María Fierro | 2026-08-01 | 2026-08-28 | 2026-08-28 | 100% | DETECT |  | 100% | 0% | Completado | 0 | No | 1
2026 | Certificación de Accesos: Aplicaciones | GAF WEB perfilamiento Microfinanzas | Operación | Ana María Fierro | Ana María Fierro | 2026-08-24 | 2026-09-24 |  | 10% | DETECT |  | 77.42% | -67.42% | En proceso | 0 | No
2026 | Certificación de Accesos: Aplicaciones | GAF Web certificación roles red de agencias | Operación | Ana María Fierro | Ana María Fierro | 2026-09-01 | 2026-09-24 |  | 10% | DETECT |  | 69.57% | -59.57% | En proceso | 0 | No
2026 | Incidente | Generación tokens (6) para Senefelder y FESA. Preparación documento del proceso. Capacitación al equipo interno. Informe de Senefelder por el incidente. | Incidencia | Ana María Fierro | Ana María Fierro | 2026-09-01 | 2026-09-30 |  | 25% | RESPOND |  | 55.17% | -30.17% | En proceso | 0 | No
2026 | Recepción de Aplicaciones | Decomiso aplicación TOTEM AIT (Checklist recepción aplicación y matriz de riesgos) | Operación | Ana María Fierro | Ana María Fierro | 2026-09-10 | 2026-12-30 |  | 5% | GOVERN |  | 6.306% | -1.306% | En proceso | 0 | No
2026 | Recepción de Aplicaciones | Decomiso aplicación COBIS (Desarrollo nuevo módulo de seguridad) | Operación | Ana María Fierro | Ana María Fierro | 2026-09-15 | 2026-12-30 |  | 5% | IDENTIFY |  | 1.887% | 3.113% | En proceso | 0 | No
2026 | Recepción de Aplicaciones | Decomiso aplicación ODILO reemplazo por ADYPTO | Operación | Ana María Fierro | Ana María Fierro | 2026-09-14 | 2026-10-30 |  | 5% | IDENTIFY |  | 6.522% | -1.522% | En proceso | 0 | No
2026 | Secretos | Aplicaciones sin TechOwner (Secret ID). Identificar y completar | Incidencia | Bryan Uyana | Bryan Uyana Dayanara Terán | 2026-09-14 | 2026-10-30 |  | 5% | RESPOND |  | 6.522% | -1.522% | En proceso | 0 | No
2026 | Servidores | Obsolecencia de servidores de Gestión de Identidades. | Operación | Bryan Uyana | Bryan Uyana | 2026-09-14 | 2026-12-31 |  | 25% | RECOVER |  | 2.778% | 22.22% | En proceso | 0 | No
Columnas M:R = calculadas en vivo desde la fecha de corte de la hoja Parámetros. En Power BI se replican como columnas calculadas (ver hoja Columnas Calculadas).

## Tablas del Modelo
Esquema estrella
Una tabla de hechos con grano de un hito y cinco dimensiones. Sin este modelo, el waterfall y el decomposition tree no funcionan.
Tabla | Rol | Grano / contenido | Campos clave | Origen
F_Hitos | Hechos | Un hito del plan (177 filas). | id_hito, id_frente, id_responsable, id_tipo, id_nist, Fecha_Inicio, Fecha_Fin_Plan, Fecha_Fin_Real, Avance_Real | Hoja "Actividades GI 2026" del archivo origen
D_Frente | Dimensión | 74 frentes de trabajo (Sailpoint F1/F2, Certificación de Accesos, Base de Datos, NERM, FTP-SFTP…). | id_frente, Frente, Programa | Distinct de la columna Actividad
D_Responsable | Dimensión | 12 personas. Requiere tabla puente: la columna Encargado trae hasta 3 nombres en una celda. | id_responsable, Responsable, Célula | Split de la columna Encargado
D_Tipo | Dimensión | 7 tipos: Operación, Iniciativa, Proyecto, Mejora, Riesgos, Obs. Auditoría, Incidencia. | id_tipo, Tipo_Actividad, Es_Critico | Distinct de Tipo Actividad
D_NIST | Dimensión | 6 funciones del NIST CSF 2.0 más el orden de presentación. | id_nist, Funcion, Orden, Descripcion | Tabla manual (ver hoja Reglas NIST)
D_Calendario | Dimensión de fecha | Un día de 2025-01-01 a 2026-12-31. Marcar como tabla de fechas. | Fecha, Año, Mes, MesAño, NumMes, Trimestre | DAX CALENDAR (ver hoja Calendario y Cortes)
D_Corte | Dimensión desconectada | Un snapshot mensual del plan. Hoy NO existe: es el habilitador del KPI de tendencia. | Fecha_Corte, id_hito, Avance_Real, Estado | Copia programada de F_Hitos a fin de mes
D_Parametros | Desconectada | Metas y umbrales de cada KPI. | Parametro, Valor | Hoja Parámetros de este libro
Relaciones
Desde | Hacia | Cardinalidad | Dirección | Nota
F_Hitos[id_frente] | D_Frente[id_frente] | Muchos a uno | Simple
F_Hitos[id_responsable] | D_Responsable[id_responsable] | Muchos a uno | Simple | Si se usa tabla puente, muchos a muchos con filtro cruzado simple
F_Hitos[id_tipo] | D_Tipo[id_tipo] | Muchos a uno | Simple
F_Hitos[id_nist] | D_NIST[id_nist] | Muchos a uno | Simple
F_Hitos[Fecha_Fin_Plan] | D_Calendario[Fecha] | Muchos a uno | Simple | Relación ACTIVA: el eje temporal del tablero es la fecha comprometida
F_Hitos[Fecha_Fin_Real] | D_Calendario[Fecha] | Muchos a uno | Simple | Relación INACTIVA: se activa con USERELATIONSHIP en la medida de cierres reales
D_Corte[id_hito] | F_Hitos[id_hito] | Muchos a uno | Simple | Solo si se quiere comparar snapshots contra el estado vigente

## Columnas Calculadas
Columnas calculadas sobre F_Hitos
Son columnas, no medidas: se usan para segmentar, filtrar y colorear. Crear en este orden.
# | Columna | Tipo / formato | DAX (Power BI) | Equivalente Excel (hoja F_Hitos) | Por qué existe
1 | Avance_Esperado | Decimal, 0% | Avance_Esperado = VAR _corte = MAX ( D_Corte[Fecha_Corte] ) VAR _ini = F_Hitos[Fecha_Inicio] VAR _fin = F_Hitos[Fecha_Fin_Plan] RETURN IF ( OR ( ISBLANK ( _ini ), ISBLANK ( _fin ) ), BLANK (), MINX ( { 1, MAXX ( { 0, DIVIDE ( _corte - _ini, _fin - _ini ) }, [Value] ) }, [Value] ) ) | =IF(OR(G2="",H2=""),"",MIN(1,MAX(0,(Corte-G2)/(H2-G2)))) | Línea base contra la que se mide todo. Acotada entre 0 y 1: un hito que ya venció no puede "esperar" más de 100%.
2 | Desviacion_pp | Decimal, 0% | Desviacion_pp = IF ( ISBLANK ( F_Hitos[Avance_Esperado] ), BLANK (), F_Hitos[Avance_Real] - F_Hitos[Avance_Esperado] ) | =IF(M2="","",J2-M2) | Convierte el atraso en puntos porcentuales recuperables. Es la métrica del waterfall y del scatter.
3 | Estado | Texto | Estado = VAR _corte = MAX ( D_Corte[Fecha_Corte] ) RETURN SWITCH ( TRUE (), F_Hitos[Avance_Real] >= 1, "Completado", ISBLANK ( F_Hitos[Fecha_Fin_Plan] ), "Sin fecha plan", F_Hitos[Fecha_Fin_Plan] < _corte, "Atrasado", F_Hitos[Avance_Real] <= 0, "No iniciado", "En proceso" ) | =IF(J2>=1,"Completado",IF(H2="","Sin fecha plan",IF(H2<Corte,"Atrasado",IF(J2<=0,"No iniciado","En proceso")))) | Estado SIEMPRE calculado, nunca digitado. El orden de las condiciones importa: completado gana sobre atrasado.
4 | Dias_Vencidos | Entero | Dias_Vencidos = VAR _corte = MAX ( D_Corte[Fecha_Corte] ) RETURN IF ( F_Hitos[Avance_Real] < 1 && NOT ISBLANK ( F_Hitos[Fecha_Fin_Plan] ), MAX ( 0, INT ( _corte - F_Hitos[Fecha_Fin_Plan] ) ), 0 ) | =IF(AND(J2<1,H2<>"",H2<Corte),Corte-H2,0) | Mide la severidad del atraso, no solo su existencia. Ordena la matriz de priorización.
5 | Es_Critica | Texto (Sí/No) | Es_Critica = IF ( F_Hitos[Tipo_Actividad] IN { "Proyecto", "Riesgos", "Obs. Auditoría" }, "Sí", "No" ) | =IF(OR(D2="Proyecto",D2="Riesgos",D2="Obs. Auditoría"),"Sí","No") | Proxy de criticidad mientras el área no formalice la columna Criticidad (sí existe en la hoja 2025). Sustituir en cuanto esté.
6 | Cerrado_En_Fecha | Entero (1/0) | Cerrado_En_Fecha = IF ( ISBLANK ( F_Hitos[Fecha_Fin_Real] ), BLANK (), IF ( F_Hitos[Fecha_Fin_Real] <= F_Hitos[Fecha_Fin_Plan], 1, 0 ) ) | =IF(I2="","",IF(I2<=H2,1,0)) | Alimenta el SLA de cierre. En blanco para los no cerrados: no deben contar como incumplimiento.
7 | Banda_Avance | Texto | Banda_Avance = SWITCH ( TRUE (), F_Hitos[Avance_Real] >= 1, "5. Completado", F_Hitos[Avance_Real] >= 0.75, "4. 75-99%", F_Hitos[Avance_Real] >= 0.5, "3. 50-74%", F_Hitos[Avance_Real] > 0, "2. 1-49%", "1. Sin iniciar" ) | (no requerida en Excel) | Eje del funnel de maduración. El prefijo numérico ordena las etapas sin columna de orden adicional.

## Medidas DAX
Medidas DAX
26 medidas. La columna "Valor al corte" es el resultado esperado con los datos actuales: si no coincide, el error está en el modelo.
# | Carpeta | Medida | Formato | DAX | Interpretación ejecutiva | Valor al corte
1 | 00_Base | Total Hitos | #,##0 | Total Hitos = COUNTROWS ( F_Hitos ) | Universo del plan vigente. | 177
2 | 00_Base | Fecha Corte | dd/mm/yyyy | Fecha Corte = MAX ( D_Corte[Fecha_Corte] ) | Fecha de referencia de todo el tablero. Centralizarla evita que cada medida use TODAY(). | 17/09/2026
3 | 00_Base | Hitos Completados | #,##0 | Hitos Completados = CALCULATE ( [Total Hitos], F_Hitos[Estado] = "Completado" ) | Hitos cerrados al 100%. | 92
4 | 00_Base | Hitos En Proceso | #,##0 | Hitos En Proceso = CALCULATE ( [Total Hitos], F_Hitos[Estado] = "En proceso" ) | Trabajo vivo dentro de fecha. | 57
5 | 00_Base | Hitos Atrasados | #,##0 | Hitos Atrasados = CALCULATE ( [Total Hitos], F_Hitos[Estado] = "Atrasado" ) | Vencidos sin cerrar: la cola de incumplimiento. | 25
6 | 00_Base | Hitos No Iniciados | #,##0 | Hitos No Iniciados = CALCULATE ( [Total Hitos], F_Hitos[Estado] = "No iniciado" ) | Sin arranque y aún en fecha. | 3
7 | 01_Avance | Avance Real % | 0.0% | Avance Real % = AVERAGE ( F_Hitos[Avance_Real] ) | Titular del tablero. Promedio simple: cada hito pesa igual mientras no exista ponderación por esfuerzo. | 71.7%
8 | 01_Avance | Avance Esperado % | 0.0% | Avance Esperado % = AVERAGE ( F_Hitos[Avance_Esperado] ) | Dónde debería estar el plan por tiempo transcurrido. | 84.7%
9 | 01_Avance | Desviacion pp | +0.0;-0.0 | Desviacion pp = [Avance Real %] - [Avance Esperado %] | Brecha en puntos porcentuales. Es la métrica que descompone el waterfall. | -13.0 pp
10 | 01_Avance | Contribucion Desviacion pp | +0.0;-0.0 | Contribucion Desviacion pp = VAR _hitos = COUNTROWS ( F_Hitos ) VAR _total = CALCULATE ( COUNTROWS ( F_Hitos ), ALLSELECTED ( F_Hitos ) ) RETURN DIVIDE ( _hitos, _total ) * [Desviacion pp] | Cuántos de los 13 puntos aporta cada categoría. Suma exacta al total: es lo que hace válido el waterfall. | Iniciativa -4.5 Proyecto -3.2
11 | 02_KPI | ICP | 0% | ICP = DIVIDE ( [Avance Real %], [Avance Esperado %] ) | Índice de cumplimiento: ritmo real contra ritmo comprometido. Bajo 90% el cierre anual está en riesgo. | 85%
12 | 02_KPI | ICP vs Meta | +0%;-0% | ICP vs Meta = [ICP] - MAX ( D_Parametros[Meta_ICP] ) | Distancia al umbral de control. Alimenta el gauge. | -10 pp
13 | 02_KPI | % Hitos Atrasados | 0.0% | % Hitos Atrasados = DIVIDE ( [Hitos Atrasados], [Total Hitos] ) | Amplitud del incumplimiento. Sobre 15% el problema es de planificación, no de ejecución. | 14.1%
14 | 02_KPI | Dias Atraso Promedio | #,##0 | Dias Atraso Promedio = CALCULATE ( AVERAGE ( F_Hitos[Dias_Vencidos] ), F_Hitos[Dias_Vencidos] > 0 ) | Profundidad del atraso. Sobre 30 días el hito ya no se recupera dentro del trimestre. | 30
15 | 02_KPI | Dias Atraso Maximo | #,##0 | Dias Atraso Maximo = MAX ( F_Hitos[Dias_Vencidos] ) | El peor caso, para el titular de la tarjeta. | 100
16 | 02_KPI | % Criticos Completados | 0% | % Criticos Completados = VAR _crit = CALCULATE ( [Total Hitos], F_Hitos[Es_Critica] = "Sí" ) VAR _ok = CALCULATE ( [Hitos Completados], F_Hitos[Es_Critica] = "Sí" ) RETURN DIVIDE ( _ok, _crit ) | Mide si el atraso golpea lo que importa. Un plan puede ir al 90% y fallar en los compromisos regulatorios. | 36% (15 de 42)
17 | 02_KPI | SLA Cierre en Fecha % | 0.0% | SLA Cierre en Fecha % = VAR _cerrados = CALCULATE ( [Total Hitos], NOT ISBLANK ( F_Hitos[Fecha_Fin_Real] ) ) VAR _enFecha = SUM ( F_Hitos[Cerrado_En_Fecha] ) RETURN DIVIDE ( _enFecha, _cerrados ) | Calidad de la planificación. Contrastado con el ICP separa mala estimación de baja ejecución. | 95.7%
18 | 02_KPI | % Cobertura NIST | 0% | % Cobertura NIST = DIVIDE ( CALCULATE ( [Total Hitos], NOT ISBLANK ( F_Hitos[id_nist] ) ), [Total Hitos] ) | Cuánto del plan está clasificado en el marco. En el origen es 0%: la columna viene vacía. | 0% en origen 100% con la regla propuesta
19 | 03_Riesgo | Carga Q4 Pendiente | #,##0 | Carga Q4 Pendiente = CALCULATE ( [Total Hitos], F_Hitos[Fecha_Fin_Plan] >= MAX ( D_Parametros[Inicio_Q4] ), F_Hitos[Avance_Real] < 1 ) | Hitos que vencen en el último trimestre sin cerrar. Mide el riesgo de concentración de cierre. | 40
20 | 03_Riesgo | Hitos Criticos Vencidos | #,##0 | Hitos Criticos Vencidos = CALCULATE ( [Hitos Atrasados], F_Hitos[Es_Critica] = "Sí" ) | Disparador de escalamiento a comité. | 8
21 | 03_Riesgo | Plan Acumulado | #,##0 | Plan Acumulado = CALCULATE ( COUNTROWS ( F_Hitos ), FILTER ( ALL ( F_Hitos ), F_Hitos[Fecha_Fin_Plan] <= MAX ( D_Calendario[Fecha] ) ) ) | Cierres que el plan comprometía hasta cada fecha. Es la línea gris de la curva S. | 92 al corte
22 | 03_Riesgo | Cierres Reales Acumulados | #,##0 | Cierres Reales Acumulados = CALCULATE ( COUNTROWS ( F_Hitos ), FILTER ( ALL ( F_Hitos ), F_Hitos[Fecha_Fin_Real] <= MAX ( D_Calendario[Fecha] ) ) ) | Cierres efectivos hasta cada fecha. Alternativa: USERELATIONSHIP sobre la relación inactiva Fecha_Fin_Real. | 67 al corte
23 | 03_Riesgo | Brecha de Cierres | #,##0 | Brecha de Cierres = [Plan Acumulado] - [Cierres Reales Acumulados] | El número rojo de la curva S. Coincide con Hitos Atrasados: valida el modelo de estados. | 25
24 | 04_Tendencia | ICP Mes Anterior | 0% | ICP Mes Anterior = CALCULATE ( [ICP], PREVIOUSMONTH ( D_Corte[Fecha_Corte] ) ) | Requiere snapshots mensuales en D_Corte. | n/d
25 | 04_Tendencia | Tendencia ICP | +0.0;-0.0 | Tendencia ICP = [ICP] - [ICP Mes Anterior] | Único KPI que anticipa: dice si la brecha se cierra o se ensancha. | n/d
26 | 05_Formato | Titulo Dinamico | Texto | Titulo Dinamico = "Plan 2026 · corte " & FORMAT ( [Fecha Corte], "dd-mmm-yyyy" ) & " · ICP " & FORMAT ( [ICP], "0%" ) | Encabezado del informe que se actualiza solo con el corte. | Plan 2026 · corte 17-sep-2026 · ICP 85%

## Calendario y Cortes
Tablas de fecha y snapshots
D_Calendario habilita la curva S. D_Corte es el único componente que hoy no existe y sin él no hay tendencia.
Objeto | DAX / procedimiento | Nota
D_Calendario | D_Calendario = VAR _min = DATE ( 2025, 1, 1 ) VAR _max = DATE ( 2026, 12, 31 ) RETURN ADDCOLUMNS ( CALENDAR ( _min, _max ), "Año", YEAR ( [Date] ), "NumMes", MONTH ( [Date] ), "Mes", FORMAT ( [Date], "mmm" ), "MesAño", FORMAT ( [Date], "mmm-yy" ), "Trimestre", "Q" & FORMAT ( [Date], "q" ), "FinDeMes", EOMONTH ( [Date], 0 ) ) | Marcar como tabla de fechas por la columna Date. Ordenar MesAño por una columna entera AñoMes = Año*100+NumMes, o el eje de la curva S saldrá alfabético.
D_Corte (snapshot) | Procedimiento, no DAX: 1. Flujo programado el último día hábil del mes. 2. Copiar de F_Hitos: id_hito, Avance_Real, Estado, Fecha_Fin_Plan. 3. Añadir la columna Fecha_Corte con la fecha del snapshot. 4. Append a la tabla histórica (nunca sobrescribir). | Tabla desconectada del modelo salvo por id_hito. Es lo que habilita [ICP Mes Anterior], [Tendencia ICP] y la curva histórica real de avance.
Corte vigente | Fecha Corte = MAX ( D_Corte[Fecha_Corte] ) | Mientras no exista D_Corte, sustituir por una tabla de un solo valor o por TODAY(). No usar TODAY() dentro de cada columna calculada: el modelo deja de ser reproducible hacia atrás.
Relación inactiva | Cierres Reales Acumulados (alternativa) = CALCULATE ( COUNTROWS ( F_Hitos ), USERELATIONSHIP ( F_Hitos[Fecha_Fin_Real], D_Calendario[Fecha] ), DATESBETWEEN ( D_Calendario[Fecha], MIN ( D_Calendario[Fecha] ) - 400, MAX ( D_Calendario[Fecha] ) ) ) | Más eficiente que FILTER(ALL(...)) sobre tablas grandes. Con 177 filas cualquiera de las dos sirve.

## Visuales del Dashboard
Los 12 visuales del PDF
Una fila por visual: qué tipo usar, qué va en cada área de datos y cómo se colorea.
Pág. | Visual | Tipo en Power BI | Campos / ejes | Medidas | Formato y color | Por qué este visual
1 | 6 KPI cards | Tarjeta (Card) o KPI | — | [Avance Real %], [ICP], [Hitos Atrasados], [% Criticos Completados], [SLA Cierre en Fecha %], [Carga Q4 Pendiente] | Barra lateral de 3 px con [Color Semaforo …]. Subtítulo con la medida de contexto. | Estado global en tres segundos; punto de entrada del comité.
1 | Cumplimiento vs meta | Gauge | — | Valor: [ICP] · Objetivo: Meta_ICP · Mínimo 0, Máximo 1 | Color del relleno por [Color Semaforo ICP]. Zonas 0-80 / 80-95 / 95-100. | Comunica posición respecto de un umbral, que es la pregunta de gobierno.
1 | KPIs vs objetivo | Gráfico de viñetas (bullet, visual de AppSource) o barras con línea de objetivo | Categoría: nombre del KPI (tabla desconectada D_KPI) | [Valor KPI] (medida SWITCH sobre D_KPI) y [Meta KPI] | Bandas cualitativas en gris; barra por semáforo; marca negra de objetivo. | Sustituye seis gauges y permite comparar KPIs con unidades distintas.
1 | Curva de cierres | Gráfico de líneas | Eje X: D_Calendario[MesAño] | [Plan Acumulado] (línea punteada gris) y [Cierres Reales Acumulados] (línea sólida) | Línea de referencia constante en la fecha de corte; etiqueta con [Brecha de Cierres]. | Única pregunta temporal del tablero: si la brecha se abre o se cierra.
1 | Embudo de maduración | Funnel | Grupo: F_Hitos[Banda_Avance] (acumulado descendente) | [Total Hitos] | Degradado azul a verde; etiqueta de porcentaje del primer valor. | Muestra dónde se pierde el flujo: la última milla entre 75% y el cierre.
1 | Estado por función NIST | Barras apiladas horizontales | Eje: D_NIST[Funcion] · Leyenda: F_Hitos[Estado] | [Total Hitos] | Colores fijos por estado: verde, azul, rojo, gris. | Compara la mezcla de estados entre funciones manteniendo el volumen visible.
1 | Frentes con mayor desviación | Tabla / Matriz | Filas: D_Frente[Frente] (Top N = 6 por [Desviacion pp] ascendente) | [Total Hitos], [Avance Real %], [Avance Esperado %], [Desviacion pp] | Barras de datos en la columna de avance; fuente por [Color Semaforo Desviacion]. | Detalle acotado: suficiente para decidir, insuficiente para perderse.
2 | Origen de la brecha | Cascada (Waterfall) | Categoría: D_Tipo[Tipo_Actividad] · Desglose: opcionalmente D_NIST | [Contribucion Desviacion pp] | Aumento verde, disminución roja, total azul. Ordenar por contribución. | Único visual que explica una variación de forma aditiva.
2 | Causa raíz del atraso | Árbol de descomposición | Analizar: [Hitos Atrasados] · Explicar por: Tipo, Responsable, Frente, NIST | [Hitos Atrasados] | Bloquear los dos primeros niveles; dejar el tercero libre para el comité. | Convierte un agregado en un destinatario de acción concreto.
2 | Dispersión avance | Dispersión (Scatter) | X: [Avance Esperado %] · Y: [Avance Real %] · Detalle: F_Hitos[Hito] · Tamaño: [Total Hitos] | [Avance Real %], [Avance Esperado %] | Línea de referencia X=Y; color por [Color Semaforo Desviacion]; sombreado bajo la diagonal. | Expone la dispersión del portafolio, no solo su promedio.
2 | Desviación NIST × Tipo | Matriz con formato condicional | Filas: D_NIST[Funcion] · Columnas: D_Tipo[Tipo_Actividad] | [Desviacion pp] (valor) y [Total Hitos] (intensidad) | Escala divergente rojo-blanco-verde centrada en 0; transparencia por volumen. | Localiza focos que una tabla plana esconde.
3 | Cobertura NIST | Treemap | Grupo: D_NIST[Funcion] | Valores: [Total Hitos] · Color: [Desviacion pp] | Escala de color por semáforo; etiqueta con hitos, avance y desviación. | Muestra proporción y desviación a la vez: evidencia el desbalance del marco.
3 | Responsable × función | Matriz con formato condicional | Filas: D_Responsable[Responsable] · Columnas: D_NIST[Funcion] | [Desviacion pp], [Total Hitos] | Igual escala que el heatmap anterior; celdas vacías en gris claro. | Lectura de capacidad, no de desempeño individual.
3 | Top vencidos | Matriz | Filas: Frente, Hito · Valores por columna | [Dias Atraso Maximo], [Avance Real %], Responsable, Tipo, NIST | Iconos de semáforo en avance; días en rojo sobre 45. Top N = 8 por días. | El detalle ejecutivo se entrega acotado y priorizado.

## Semáforo y Formato
Un solo criterio de color para todo el informe
Si el color cambia de significado entre visuales, el tablero deja de leerse de un vistazo.
Nivel | Regla | Hex | Acción esperada
Verde | KPI en meta o mejor | #107C41 | Informar y sostener
Ámbar | Hasta 15% por debajo de la meta | #D97706 | Plan de recuperación con fecha comprometida
Rojo | Más de 15% por debajo de la meta, o hito crítico vencido más de 30 días | #C42B1C | Escalar a comité
Gris | Sin dato suficiente (sin fecha base o sin hitos en la celda) | #8A94A6 | Sanear el dato antes de interpretar
Medidas de color dinámico
Medida | DAX | Dónde se aplica
Color Semaforo ICP | Color Semaforo ICP = VAR _meta = MAX ( D_Parametros[Meta_ICP] ) VAR _tol = MAX ( D_Parametros[Tol_Ambar] ) RETURN SWITCH ( TRUE (), [ICP] >= _meta, "#107C41", [ICP] >= _meta * ( 1 - _tol ), "#D97706", "#C42B1C" ) | Tarjeta del ICP, gauge y cualquier visual filtrado por cumplimiento. Formato condicional > Color de fuente > Formato por campo.
Color Semaforo Desviacion | Color Semaforo Desviacion = SWITCH ( TRUE (), ISBLANK ( [Desviacion pp] ), "#8A94A6", [Desviacion pp] > -0.08, "#107C41", [Desviacion pp] > -0.18, "#D97706", "#C42B1C" ) | Heatmaps NIST × Tipo y Responsable × NIST, treemap, scatter y tabla de frentes.
Color Semaforo Dias | Color Semaforo Dias = SWITCH ( TRUE (), [Dias Atraso Maximo] = 0, "#8A94A6", [Dias Atraso Maximo] <= 15, "#D97706", "#C42B1C" ) | Columna de días vencidos en la matriz de priorización.
Icono Estado | Icono Estado = SWITCH ( SELECTEDVALUE ( F_Hitos[Estado] ), "Completado", 3, "En proceso", 2, "Atrasado", 1, 0 ) | Formato condicional > Iconos > por valor de campo, en la matriz de detalle.

## Reglas NIST
Clasificación NIST CSF 2.0 — propuesta
La columna NIST viene vacía en los 177 registros del origen. Estas reglas la reconstruyen; requieren validación del área antes de reportar el KPI de cobertura.
Orden | Función | Palabras clave en Frente + Hito (o tipo de actividad) | Hitos asignados | Criterio
1 | RECOVER | continuidad, recuperación, respaldo, netbackup, obsolescencia | 3 | Capacidad de restablecer el servicio de identidades.
2 | RESPOND | tipo = Incidencia; incidente, bloqueo, remediación, corrección de inconsistencias | 13 | Reacción ante un evento ya ocurrido.
3 | DETECT | monitoreo, caso de uso, alerta, detección, certificación, control, indicador, KRI | 42 | Capacidad de descubrir accesos indebidos ya otorgados.
4 | GOVERN | tipo = Riesgos u Obs. Auditoría; instructivo, documentación, política, gobierno, dashboard, reportería, PMC- | 23 | Marco, política y rendición de cuentas (función nueva de CSF 2.0).
5 | IDENTIFY | inventario, levantamiento, análisis, identificación, recepción de aplicaciones, calidad de datos, evaluación | 10 | Conocer el universo antes de protegerlo.
6 | PROTECT | resto: accesos, roles, perfiles, contraseñas, MFA, depuración, onboarding, offboarding, genéricos, privilegiados | 86 | Categoría por defecto: PR.AA, el corazón de la gestión de identidades.
Las reglas se evalúan en orden: el primer criterio que coincide asigna la función. Un hito, una función primaria. El desbalance resultante (86 Protect frente a 10 Identify y 3 Recover) es un hallazgo del análisis, no un defecto de la regla.

## Validación
Cifras de control al corte
Calculadas en vivo sobre la hoja F_Hitos. Contrastar cada medida DAX contra esta columna antes de publicar el informe.
# | Cifra de control | Medida DAX equivalente | Fórmula Excel | Valor calculado | Esperado | Check
1 | Total de hitos | [Total Hitos] | =COUNTA(F_Hitos!$C$2:$C$178) | 177 | 177 | OK
2 | Avance real del plan | [Avance Real %] | =AVERAGE(F_Hitos!$J$2:$J$178) | 71.71% | 71.7% | OK
3 | Avance esperado del plan | [Avance Esperado %] | =AVERAGE(F_Hitos!$M$2:$M$178) | 84.68% | 84.7% | OK
4 | Índice de cumplimiento | [ICP] | =IFERROR(E5/E6,0) | 84.68% | 84.7% | OK
5 | Desviación (pp) | [Desviacion pp] | =E5-E6 | -12.97% | -13% | OK
6 | Hitos completados | [Hitos Completados] | =COUNTIF(F_Hitos!$O$2:$O$178,"Completado") | 92 | 92 | OK
7 | Hitos en proceso | [Hitos En Proceso] | =COUNTIF(F_Hitos!$O$2:$O$178,"En proceso") | 57 | 57 | OK
8 | Hitos atrasados | [Hitos Atrasados] | =COUNTIF(F_Hitos!$O$2:$O$178,"Atrasado") | 25 | 25 | OK
9 | Hitos no iniciados | [Hitos No Iniciados] | =COUNTIF(F_Hitos!$O$2:$O$178,"No iniciado") | 3 | 3 | OK
10 | % de hitos atrasados | [% Hitos Atrasados] | =IFERROR(E11/E4,0) | 14.12% | 14.1% | OK
11 | Atraso promedio (días) | [Dias Atraso Promedio] | =AVERAGEIF(F_Hitos!$P$2:$P$178,">0") | 30.36 | 30 | OK
12 | Atraso máximo (días) | [Dias Atraso Maximo] | =MAX(F_Hitos!$P$2:$P$178) | 100 | 100 | OK
13 | Hitos críticos | — | =COUNTIF(F_Hitos!$Q$2:$Q$178,"Sí") | 42 | 42 | OK
14 | Críticos completados | — | =COUNTIFS(F_Hitos!$Q$2:$Q$178,"Sí",F_Hitos!$O$2:$O$178,"Completado") | 15 | 15 | OK
15 | % críticos completados | [% Criticos Completados] | =IFERROR(E17/E16,0) | 35.71% | 35.7% | OK
16 | SLA de cierre en fecha | [SLA Cierre en Fecha %] | =IFERROR(SUM(F_Hitos!$R$2:$R$178)/COUNT(F_Hitos!$R$2:$R$178),0) | 95.71% | 95.7% | OK
17 | Plan acumulado al corte | [Plan Acumulado] | =COUNTIF(F_Hitos!$H$2:$H$178,"<="&'Parámetros'!$B$4) | 92 | 92 | OK
18 | Cierres reales al corte | [Cierres Reales Acumulados] | =COUNTIFS(F_Hitos!$I$2:$I$178,"<="&'Parámetros'!$B$4,F_Hitos!$I$2:$I$178,">0") | 67 | 67 | OK
19 | Brecha de cierres | [Brecha de Cierres] | =E20-E21 | 25 | 25 | OK
20 | Carga Q4 pendiente | [Carga Q4 Pendiente] | =COUNTIFS(F_Hitos!$H$2:$H$178,">="&'Parámetros'!$B$12,F_Hitos!$J$2:$J$178,"<1") | 40 | 40 | OK