## Plan de Ejeccución
PLAN SEMANAL DE USUARIOS GENERICOS | [5 empty] | Métricas principales del plan
Semana | Fechas | Meta semanal | Acumulado | Avance | Enfoque principal | Métrica | Fórmula | Cantidad | Resultado hasta la semana 3 | Semana 4 | Semana 5 | Semana 6 | Semana 6 | Semana 7
01;02 | 23-ago al 15-sep | 493 | 493 | 493 | Certificaciones ya validadas ejecutadas y depuración inicial Verificación de información anteriormente obtenidoa Registro de todas las eliminaciones de diferentes fuentes validar la información actualizada hasta el 15/09/2026 Soporte a usuarios sobre creaciones y regulaciones de usuarios genericos | Total de usuarios genéricos | Base total | 2050 | 2060 | 2060 | 2060 | 2060 |  | 2060 | 2060 | 100
3 | 15-sep al 18-sep | 50 | 543 | 58 | Cierre de pendientes prioritarios y validación del proceso Reunion para validar lineamientos y creaciones de usuarios con Identidades BP. Revision de mejoras en creaciones de genericos Actualizaciones de usuario y verificacion de información Validaciones de Brechas de seguridad en usuarios Genericos Reunion con gobierno para ver caso especifico de genericos que incumplen la normativa | Usuarios certificados | Certificados | 493 | 493 | 662 | 677 |  |  | 833 | 833
4 | 21-sep al 25-sep | 126 | 669 | 117 | Analisis de usuarios sin responsable Certificación masiva de grupos estándar (envio de correo Seguimiento de Creaciones de usuarios genericos Soporte de gestión de usuarios genericos Ejecución (mfa, act responsa, permisos) Formulario ServicerNow Actualizado para revisión con Identidades BP Lineamientos | Avance de certificación | Certificados / Total usuarios | 493 | 23,9 % | 32,1 % | 36,89% |  |  | 40.44 | 40.4369
5 | 28-sep al 02-oct | 126 | 795 | 97 | Certificación masiva de grupos estándar (envio de correo, analisis y ejecucción) Soporte en casos puntuales Usuarios Genericos Actualizacion de información y ejecuccion de cambios | Usuarios Pendiente de certificación | Por certificar / Total usuarios | 1.567 | 76,1 % | 1397 | 1300 | 1280 |  | 1227
6 | 05-oct al 09-oct | 126 | 921 |  | Certificación masiva de grupos estándar (envio de correo, analisis y ejecucción) Soporte en casos puntuales Usuarios Genericos Actualizacion de información y ejecuccion de cambios | Usuarios eliminados | Eliminados / Total usuarios | 300 | 14,6 % | 321 | 382 |  | 406
7 | 12-oct al 16-oct | 126 | 1.047 |  | Certificación masiva de grupos estándar (envio de correo, analisis y ejecucción) Soporte en casos puntuales Usuarios Genericos Actualizacion de información y ejecuccion de cambios | Usuarios pendientes regularizar | Pendientes / Total usuarios | 87 | 3,9 % | 103 | 125
8 | 19-oct al 23-oct | 126 | 1.173 |  | Certificación masiva de grupos estándar (envio de correo, analisis y ejecucción) Soporte en casos puntuales Usuarios Genericos Actualizacion de información y ejecuccion de cambios | Envio de correos de usuarios | usuarios enviados a responsables para certificacion | 0 | 98 | 197 | 153
9 | 26-oct al 30-oct | 126 | 1.299 |  | Revisión de excepciones y accesos elevados | Correos Sin Respuesta | Usuarios que no contestan o se escala a responsables | 0 | 11 | 97
9 | 02-nov al 06-nov | 126 | 1.425 |  | Certificación masiva de grupos estándar (envio de correo, analisis y ejecucción) Soporte en casos puntuales Usuarios Genericos Actualizacion de información y ejecuccion de cambios
10 | 09-nov al 13-nov | 126 | 1.551 |  | Certificación masiva de grupos estándar (envio de correo, analisis y ejecucción) Soporte en casos puntuales Usuarios Genericos Actualizacion de información y ejecuccion de cambios
11 | 16-nov al 20-nov | 126 | 1.677 |  | Certificación masiva de grupos estándar (envio de correo, analisis y ejecucción) Soporte en casos puntuales Usuarios Genericos Actualizacion de información y ejecuccion de cambios | Resumen Ejecutivo de Certificación de Usuarios Genéricos
12 | 23-nov al 27-nov | 126 | 1.803 |  | Certificación masiva de grupos estándar (envio de correo, analisis y ejecucción) Soporte en casos puntuales Usuarios Genericos Actualizacion de información y ejecuccion de cambios | Indicador | Cantidad
13 | 30-nov al 04-dic | 126 | 1.929 |  | Cierre de remanentes y excepciones | Total de usuarios genéricos | 2.06
14 | 07-dic al 11-dic | 125 | 2.054 |  | Cierre final, conciliación y reporte ejecutivo | Usuarios certificados | 768
[6 empty] | Usuarios pendientes | 1.292
[6 empty] | Usuarios sin responsable | 571
[6 empty] | Usuarios pendientes con responsable | 721
Detalle de Seguimiento a Responsables
[6 empty] | Estado | Cantidad
[6 empty] | Semana 3 | 11
[6 empty] | Semana 4 | 48
[6 empty] | Semana 5 | 107
[6 empty] | Sin respuesta acumulados | 166
[6 empty] | Semana 6 (en gestión) | 539 | % sobre Total
[6 empty] | Total con responsable | 721 | 100%
37,28%
62,72%
27,72%
35,00%

## REPORTE
SamAccountName | Display Name | Responsable Anterior | Definicion | Observaciones | Actividad Héctor | ESTADO | Proceso Manual o automatico | LICENCIA BUZON | Es buzon? | Tiene MFA | Tiene bloqueo login | EXPIRACION DE CLAVE | RESPONSABLE ACTUALIZADO | CUSTODIO ACTUALIZADO | Fecha ejecucion | Analista | OBSERVACIONES IDENTIDADES | JERARQUIA | POSIBLES ELIMINACIONES | ESTADO GI
usra | Usuario Generico Cartera Vendida Vencida | aavivanc | MANTENER | Usuario generico con actividad completa en los ultimos 4 meses |  | FINALIZADO | MANUAL | EXCHANGE ONLINE (PLAN 1) | 1 | 1 | 1 | Expira |  | MONTOYA CAMPOVERDE JENIFFER NATHALY | 2026-09-18 09:19 | SBARAHON | Se actualiza el usuario en nerm AD Bodeda y arachivo |  |  | activo
usrb | DIGITAL BABAHOYO | acornejo | MANTENER | Usuario generico con actividad en EntraID |  | PENDIENTE | MANUAL |  | 0 | 1 | 0 | Expira |  | CRESPO PENAFIEL, JESSICA JESSENIA | 2026-09-21 | SBARAHON | La jerarquia del usuario responsable no se puede actualizar en NERM | 110 |  | activo
usrc | DIGITAL POLICENTRO | aechever | MANTENER | Usuario generico con actividad en EntraID |  | PENDIENTE | AUTOMATICO |  | 0 | 1 | 0 | Expira |  | ECHEVERRIA LOPEZ ANDRES MAURICIO | 2026-09-24 | SBARAHON | SE VALIDA INFORMACION Y SE CERTIFICA |  |  | activo
usrd | Aplicacion WebGaf Usuario | aangulo | MANTENER | Recomendación mantener registra actividad en 2026 |  | PROCESO DE ELIMINACION | AUTOMATICO |  | 0 | 0 | 0 | No Expira |  | ANGULO ALMEIDA ANDREA ESTEFANIA | 2026-09-21 | SBARAHON | El responsable ANGULO ALMEIDA ANDREA ESTEFANIA del usuario generico confirmo que se debe eliminar el usuario generico |  |  | activo
usre | USUARIO GENERICO KIOSCOS TURNOS DIGITALES | aarevalo | MANTENER | Usuario vigente sin actividad |  | FINALIZADO | AUTOMATICO |  | 0 | 1 | 0 | No Expira |  | LOZANO CARRIEL MIGUEL ANGEL | 17/09/2026 15:00:00 a. m. | SBARAHON | SE REALIZA LA ACTUALIZACION CORRESPONDIENTE EN NERM, MFA como logea en windows no se coloca el grupo de seguridad PRY Certificación Usuario Genericos - Act. Responsable 17/09/2026 SBARAHON |  |  | activo
usrf | TI Activos | aarevalo | ELIMINAR | Eliminar no hay niguna actividad ni servicios asociados en S.O | 1 | PROCESO DE ELIMINACION |  | EXCHANGE ONLINE (PLAN 1) | 1 | 1 | 1 | No Expira |  | AREVALO BRACAMONTE ABNER ANDY |  | SBARAHON | "Usuario confirmado para eliminar por AREVALO BRACAMONTE ABNER ANDY PRY Certificación Usuario Genericos - deshabilitación del usuario 18/09/2026 SBARAHON" |  | X | INACTIVO
usrg | USUARIO GENERICO APLICACION USRPINCB | lbchavez | ELIMINAR | Eliminar no hay niguna actividad ni servicios asociados en S.O |  | FINALIZADO | AUTOMATICO |  | 0 | 0 | 0 | Si Expira |  | CHAVEZ ANDRADE LUCIA BELEN | 2026-10-15 | SBARAHON | PRY Certificación Usuario Genericos - Act. Responsable 15/10/2026 SBARAHON-Los usuarios no están siendo utilizados, se mantienen activos por temas de respaldos hasta el mes de diciembre |  |  | activo
usrh | Usuario Balcon Cash Quito | moleas | MANTENER | Usuario generico con actividad completa en los ultimos 4 meses |  | FINALIZADO | MANUAL | EXCHANGE ONLINE (PLAN 1) | 1 | 1 | 1 | Si Expira |  | OLEAS GOMEZ MARIA FERNANDA | 2026-10-15 | SBARAHON | PRY Certificación Usuario Genericos - Act. Responsable 15/10/2026 SBARAHON-usuario de correo debe expirar la clave se añade protección con este grupo GF_DENY_LOGON_SIN_PRIV |  |  | activo
usrptnt1 | USUARIO GENERICO APLICACION usrptnt1 | dfsilvav | MANTENER | Usuario creado en el Gestor dentro del tiempo establecido |  | FINALIZADO | AUTOMATICO |  | 0 | 1 | 1 |  |  | GESTION DE IDENTIDADES | 2026-09-28 | SBARAHON | SE ACTUALIZA EL MFA CON EL NUMERO DEL RESPONSABLE VIGENTE |  |  | activo
usrptnsk | USUARIO GENERICO APLICACION usrptnsk | dfsilvav | MANTENER | Usuario creado en el Gestor dentro del tiempo establecido |  | FINALIZADO | MANUAL |  | 0 | 1 | 1 |  |  | GESTION DE IDENTIDADES | 2026-09-28 | SBARAHON | SE ACTUALIZA EL MFA CON EL NUMERO DEL RESPONSABLE VIGENTE |  |  | #N/A
usrpbmcw | USUARIO GENERICO DE IMPLEMENTACION HELIX DISCOVERY Y TSO | gtrancil | MANTENER | Usuario vigente sin actividad |  | USUARIO NUEVO |  |  |  | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A
Note on J1: EXTERNO BARAHONA ESPINOSA SANTIAGO ISRAEL: 0 NO TIENE CORREO 1 TIENE CORREO
Note on K1: EXTERNO BARAHONA ESPINOSA SANTIAGO ISRAEL: 0 DESACTIVADO 1 ACTIVADO