## Slide 1
GOBIERNO DE APLICACIONES · 1 DE 3
Por qué cambiaron las cifras
Gestión de Identidades · Actualizado al 11 de agosto 2026
Dos correcciones distintas se mezclaron en la misma conversación. Ninguna es un error de cálculo: una es calidad de datos en la CMDB, la otra es una decisión de alcance.
1 · Calidad de registro en la CMDB
El dashboard leía un filtro de ServiceNow que excluía aplicaciones reales. No cambió el negocio: se corrigió el conteo.
331
CMDB
original
+35
+ Servicios
externos
+16
+ Sin registro
en CMDB
+23
+ Infra.
Siglo XXI
+12
+ Decomisadas
pero activas
417
CMDB
actualizado
Conclusión: la CMDB debía reflejar 417 aplicaciones, no 331. La diferencia (86) ya estaba bajo gestión de Identidades; solo faltaba registrarla o corregir su clasificación.
2 · Ampliación del alcance de gobierno
Se amplió a propósito el criterio de recepción. Antes solo entraban apps con módulo de seguridad propio; ahora entran también apps estratégicas sin módulo, con controles compensatorios.
232
Meta original
(módulo propio)
+163
+ Estratégicas de negocio
+ Ciberseguridad
395
Universo vigente
2026
Controles compensatorios para apps sin módulo propio:
• Autenticación obligatoria vía Microsoft Entra ID
• Gestión de roles centralizada (sin cambios directos del dueño)
• Despliegue de cambios de roles solo por Pipeline + aprobación de Identidades
Ej.: BPOne, Remesas y aplicaciones de Ciberseguridad ya operan bajo este esquema.
1 / 3

## Slide 2
GOBIERNO DE APLICACIONES · 2 DE 3
Avance enero – agosto 2026
Gestión de Identidades · Actualizado al 11 de agosto 2026
395
Universo vigente 2026
todas las apps a incorporar
176
Aplicaciones administradas
44,6% del universo vigente
75,9%
vs. Meta original (232)
sigue en buen ritmo
417 / 417
CMDB reconciliada
100% de discrepancias explicadas
Aplicaciones administradas (acumulado)
Sin nuevas incorporaciones desde junio: el equipo priorizó cerrar la reconciliación del universo antes de seguir sumando cifras.
Chart: 
| Dic'25 | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago*
Aplicaciones administradas (acum.) | 145 | 158 | 163 | 165 | 166 | 169 | 176 | 176 | 176
*Ago: corte al 11 de agosto 2026
Estado de priorización (395 apps)
Entregada
176
Pendiente revisión
91
Planificada
51
Priorización 1
27
Priorización 2
33
Priorización 3
17
2 / 3

## Slide 3
GOBIERNO DE APLICACIONES · 3 DE 3
Ruta a diciembre 2026 y meta ajustada
Gestión de Identidades · Actualizado al 11 de agosto 2026
Ruta de incorporación 2026
Hoy
(11 ago)
176
44,6% del universo
Q3 2026
+27
Priorización criterio 1
Q4 2026
+33
Priorización criterio 2
Cierre 2026
(meta ajustada)
236
59,7% del universo vigente
Backlog que continúa en 2027
Priorización criterio 3
17 apps
Pendiente revisión para planificar
91 apps
Total que pasa a 2027
108 apps (27,3% del universo)
Recomendaciones para cerrar el tema
Actualizar la visión 2026 y fijar el universo oficial en 395 (no 232).
Adoptar 236 apps (60%) como meta de cierre de año, con 108 apps en backlog hacia 2027.
Reportar mensualmente la reconciliación CMDB vs. GEMA para que no vuelva a acumularse una brecha.
Publicar un diccionario de indicadores de una página junto al dashboard.
3 / 3