## Hoja1
Empresa | Usuarios | Prioridad | Inicio Fecha Proyectada | Fin Fecha Proyectada | Fin Fecha Real | Fase | Asignados | Usuarios Certificados (Estructuras) | Estado ESTRUCTURAS | Estado ROLES | Usuarios Asociados al Rol | Roles creados | Observación / Cometnario
TATA CONSULTANCY SERVICES | 494 | Alta | 2026-05-15 | 2026-08-15 |  | Fase 1 | JHONNY BARREIRO |  | EN PROCESO
RICHARD REQUELME
ANA MARIA VERGARA
AMERICAN CALL CENTER S.A. AMERICALL | 356 | Alta | 2026-05-15 | 2026-08-15 |  | Fase 1 | JHONNY BARREIRO | 356 | COMPLETADO | EN PROCESO
RICHARD REQUELME
ANA MARIA VERGARA
NTTDATA | 325 | Alta | 2026-05-15 | 2026-08-15 |  | Fase 1 | JHONNY BARREIRO | 32 | EN PROCESO | EN PROCESO | 32 | 10
RICHARD REQUELME
ANA MARIA VERGARA
SOFKA | 199 | Alta | 2026-05-15 | 2026-08-15 |  | Fase 1 | JHONNY BARREIRO | 199 | COMPLETADO | EN PROCESO | 13 | 7
BRAVCO | 199 | Alta | 2026-06-15 | 2026-07-15 |  | Fase 2 | RICHARD REQUELME | 199 | COMPLETADO | EN PROCESO
DEVSU | 195 | Alta | 2026-06-15 | 2026-07-15 |  | Fase 2 | ANA MARIA VERGARA |  | EN PROCESO | EN PROCESO
JHONNY BARREIRO
GO FOR CUSTOMER | 126 | Alta | 2026-06-15 | 2026-07-15 |  | Fase 2 | ANA MARIA VERGARA | 126 | COMPLETADO | EN PROCESO
NEORIS-ECUADOR S.A.S. | 113 | Alta | 2026-06-15 | 2026-07-15 |  | Fase 2 | RICHARD REQUELME |  | EN PROCESO | EN PROCESO
SOFTWAREONE ECUADOR SOLUCIONES S.A. | 89 | Alta | 2026-06-15 | 2026-07-15 |  | Fase 2 | JHONNY BARREIRO
PICHINCHA SISTEMAS ACOVI EXTERNOS | 37 | Media/Baja | 2026-07-15 | 2026-08-15 |  | Fase 3 | JHONNY BARREIRO | 4 | EN PROCESO | EN PROCESO | 4 | 4
PICHINCHA SISTEMAS ACOVI EXTERNOS | 38 | Media/Baja | 2026-07-15 | 2026-08-15 |  | Fase 3 | RICHARD REQUELME
BANCO PICHINCHA ESPANA S.A | 65 | Media/Baja | 2026-07-15 | 2026-08-15 |  | Fase 3 | JHONNY BARREIRO
STRATIO BD ESPANA S.L. | 36 | Media/Baja | 2026-07-15 | 2026-08-15 |  | Fase 3 | ANA MARIA VERGARA | 2 | EN PROCESO | EN PROCESO | 2 | 1
JHONNY BARREIRO
EMPRESA EXTERNOS JURÍDICO | 35 | Media/Baja | 2026-07-15 | 2026-08-15 | 2026-08-01 | Fase 3 | JHONNY BARREIRO | 35 | COMPLETADO | COMPLETADO | 35 | 1
NOVAECUADOR S.A. | 33 | Media/Baja | 2026-07-15 | 2026-08-15 |  | Fase 3 | JHONNY BARREIRO | 3 | En proceso | En proceso | 3 | 3
RICHARD REQUELME
BANCO DE LOJA S.A. | 31 | Media/Baja | 2026-07-15 | 2026-08-15 |  | Fase 3 | JHONNY BARREIRO |  | EN PROCESO | EN PROCESO
KYNDRYL | 29 | Media/Baja | 2026-07-15 | 2026-08-15 |  | Fase 3 | ANA MARIA VERGARA
HIBERUS | 28 | Media/Baja | 2026-07-15 | 2026-08-15 |  | Fase 3 | RICHARD REQUELME |  | EN PROCESO | EN PROCESO
URBANO EXPRESS | 26 | Media/Baja | 2026-07-15 | 2026-08-15 |  | Fase 3 | JHONNY BARREIRO
ORACLE | 25 | Media/Baja | 2026-07-15 | 2026-08-15 |  | Fase 3 | ANA MARIA VERGARA
GLOBANT-ECUADOR S.A.S. | 25 | Media/Baja | 2026-07-15 | 2026-08-15 |  | Fase 3 | RICHARD REQUELME
PICHINCHA-CORP SA | 24 | Media/Baja | 2026-07-15 | 2026-08-15 |  | Fase 3 | JHONNY BARREIRO
MCKINSEY & COMPANY INC. ECUADOR | 22 | Media/Baja | 2026-07-15 | 2026-08-15 |  | Fase 3 | ANA MARIA VERGARA
NEORIS | 20 | Media/Baja | 2026-07-15 | 2026-08-15 |  | Fase 3 | RICHARD REQUELME
VISA | 20 | Media/Baja | 2026-07-15 | 2026-08-15 |  | Fase 3 | JHONNY BARREIRO | 1 | EN PROCESO | EN PROCESO | 1
BCPI SERVICIOS PROFESIONALES | 19 | Media/Baja | 2026-07-15 | 2026-08-15 |  | Fase 3 | ANA MARIA VERGARA
AVALUOS SERV PERITOS | 17 | Media/Baja | 2026-07-15 | 2026-08-15 |  | Fase 3 | RICHARD REQUELME
COMPAÃ‘IA DE SERVICIOS AUXILIARES DEL SISTEMA FINANCIERO INTERDIN S A | 17 | Media/Baja | 2026-07-15 | 2026-08-15 |  | Fase 3 | JHONNY BARREIRO
TCMPARTNERS | 17 | Media/Baja | 2026-07-15 | 2026-08-15 |  | Fase 3 | ANA MARIA VERGARA
NEXTI BUSINESS SOLUTIONS SA | 15 | Media/Baja | 2026-07-15 | 2026-08-15 | 2026-08-01 | Fase 3 | JHONNY BARREIRO | 15 | COMPLETADO | COMPLETADO | 15 | 5
ONTOP | 14 | Media/Baja | 2026-07-15 | 2026-08-15 |  | Fase 3 | JHONNY BARREIRO
EASYSOFT | 20 | Media/Baja | 2026-07-15 | 2026-08-15 |  | Fase 3 | ANA MARIA VERGARA
LAAR COURIER | 13 | Media/Baja | 2026-07-15 | 2026-08-15 |  | Fase 3 | RICHARD REQUELME
DIRECTORIO | 11 | Media/Baja | 2026-07-15 | 2026-08-15 |  | Fase 4 | JHONNY BARREIRO
CYGNUS-CONSULTING S.A.S. | 9 | Media/Baja | 2026-07-15 | 2026-08-15 |  | Fase 4 | ANA MARIA VERGARA
PLUS TI | 8 | Media/Baja | 2026-07-15 | 2026-08-15 |  | Fase 4 | RICHARD REQUELME
LOGICIEL CIA. LTDA | 8 | Media/Baja | 2026-07-15 | 2026-08-15 |  | Fase 4 | JHONNY BARREIRO
FESA | 8 | Media/Baja | 2026-07-15 | 2026-08-15 |  | Fase 4 | ANA MARIA VERGARA
SERITY | 7 | Media/Baja | 2026-07-15 | 2026-08-15 |  | Fase 4 | RICHARD REQUELME
MYCLOUDDOOR | 7 | Media/Baja | 2026-07-15 | 2026-08-15 |  | Fase 4 | JHONNY BARREIRO
CONTRALORIA DE FILIALES | 6 | Media/Baja | 2026-07-15 | 2026-08-15 |  | Fase 4 | ANA MARIA VERGARA
BANCO GENERAL RUMINAHUI | 6 | Media/Baja | 2026-07-15 | 2026-08-15 |  | Fase 4 | RICHARD REQUELME
SIPECOM S.A. | 6 | Media/Baja | 2026-07-15 | 2026-08-15 |  | Fase 4 | JHONNY BARREIRO
ZEROQ | 5 | Media/Baja | 2026-07-15 | 2026-08-15 |  | Fase 4 | ANA MARIA VERGARA | 5 | EN PROCESO | EN PROCESO | 5
HIGH TELECOMMUNICATIONS SOCIEDAD DE TELECOMUNICACIONES CIA. LTDA. | 5 | Media/Baja | 2026-07-15 | 2026-08-15 |  | Fase 4 | RICHARD REQUELME
SERIVARSA | 5 | Media/Baja | 2026-07-15 | 2026-08-15 |  | Fase 4 | JHONNY BARREIRO
BANRED S. A. | 4 | Media/Baja | 2026-07-15 | 2026-08-15 |  | Fase 4 | ANA MARIA VERGARA
HEAVEN | 4 | Media/Baja | 2026-07-15 | 2026-08-15 |  | Fase 4 | RICHARD REQUELME
RECRUITMENT SERVICES | 1 | Media/Baja | 2026-07-15 | 2026-08-15 |  | Fase 4 | ANA MARIA VERGARA | [5 empty] | EMPRESA SIN REGISTRO DE CONTRATO, UNICO USUARIO ASIGNADO ELIMINADO CON TICKET RITM1030436
GRUPO TEA | 4 | Media/Baja | 2026-07-15 | 2026-08-15 |  | Fase 4 | ANA MARIA VERGARA
DINERS | 4 | Media/Baja | 2026-07-15 | 2026-08-15 |  | Fase 4 | ANA MARIA VERGARA | 2 | EN PROCESO
MCKINSEY | 4 | Media/Baja | 2026-07-15 | 2026-08-15 |  | Fase 4 | JHONNY BARREIRO | 5 | COMPLETADO | COMPLETADO | 5 | 2
ASSERTIVA S.A. | 4 | Media/Baja | 2026-07-15 | 2026-08-15 |  | Fase 4 | ANA MARIA VERGARA
ONBUSINESSCONSULTING | 4 | Media/Baja | 2026-07-15 | 2026-08-15 |  | Fase 4 | RICHARD REQUELME
PROTECOMPU C.A. | 3 | Media/Baja | 2026-07-15 | 2026-08-15 |  | Fase 4 | RICHARD REQUELME
BMC SOFTWARE INC | 3 | Media/Baja | 2026-07-15 | 2026-08-15 |  | Fase 4 | JHONNY BARREIRO
GMS MANAGEMENTSOLUTIONS ECUADOR CIA.LTDA. | 3 | Media/Baja | 2026-07-15 | 2026-08-15 |  | Fase 4 | ANA MARIA VERGARA
SYS & TECH DIDECOM C.A. | 3 | Media/Baja | 2026-07-15 | 2026-08-15 |  | Fase 4 | RICHARD REQUELME
MOORE & ASOCIADOS CIA LTDA | 3 | Media/Baja | 2026-07-15 | 2026-08-15 |  | Fase 4 | JHONNY BARREIRO
XPONENTIAL-TECHNOLOGIES S.A.S | 3 | Media/Baja | 2026-07-15 | 2026-08-15 |  | Fase 4 | ANA MARIA VERGARA
MAUREEN DATA SYSTEMSINC. | 3 | Media/Baja | 2026-07-15 | 2026-08-15 |  | Fase 4 | RICHARD REQUELME
PRICHSOUTH TECNOLOGIAS DEL SUR S. A. | 2 | Media/Baja | 2026-07-15 | 2026-08-15 |  | Fase 4 | JHONNY BARREIRO
TINSA | 2 | Media/Baja | 2026-07-15 | 2026-08-15 |  | Fase 4 | ANA MARIA VERGARA
PRETIUM | 2 | Media/Baja | 2026-07-15 | 2026-08-15 |  | Fase 4 | RICHARD REQUELME
PUBLIPROMUEVE S.A. | 2 | Media/Baja | 2026-07-15 | 2026-08-15 | 2026-08-20 | Fase 4 | ANA MARIA VERGARA | 2 |  | 0 |  | 0
PWC ASESORES EMPRESARIALES CIA. LTDA. | 2 | Media/Baja | 2026-07-15 | 2026-08-15 |  | Fase 4 | ANA MARIA VERGARA
CORPIDE CORPORACION PUBLICITARIA INTEGRAL DELTA CIA. LTDA | 2 | Media/Baja | 2026-07-15 | 2026-08-15 |  | Fase 4 | RICHARD REQUELME
SONDA | 2 | Media/Baja | 2026-07-15 | 2026-08-15 |  | Fase 4 | JHONNY BARREIRO
MASTER DRAGON | 2 | Media/Baja | 2026-07-15 | 2026-08-15 |  | Fase 4 | ANA MARIA VERGARA
MICROSOFT DEL ECUADOR CIA. LTDA. | 2 | Media/Baja | 2026-07-15 | 2026-08-15 |  | Fase 4 | RICHARD REQUELME
SEGUDATOS S.A. SEGURIDAD ELECTRONICA RADIO COMUNICACION Y TRANSMISION DE DATOS | 2 | Media/Baja | 2026-07-15 | 2026-08-15 |  | Fase 4 | JHONNY BARREIRO
ESCALA 24X7 | 2 | Media/Baja | 2026-07-15 | 2026-08-15 |  | Fase 4 | ANA MARIA VERGARA
DELOITTE & TOUCHE ECUADOR CIA. LTDA. | 2 | Media/Baja | 2026-07-15 | 2026-08-15 |  | Fase 4 | RICHARD REQUELME
NEXSYS DEL ECUADOR | 2 | Media/Baja | 2026-07-15 | 2026-08-15 |  | Fase 4 | JHONNY BARREIRO
INMODAVALOS | 2 | Media/Baja | 2026-07-15 | 2026-08-15 |  | Fase 4 | ANA MARIA VERGARA
NEXSYS DEL ECUADOR (REGISTRADO INICIALMENTE COMO REDHAT) | 2 | Media/Baja | 2026-07-15 | 2026-08-15 |  | Fase 4 | ANA MARIA VERGARA | [5 empty] | SE ACTUALIZA NOMBRE DE LA EMPRESA A NEXSYS DEL ECUADOR
GAMBOA Y ASOCIADOS | 2 | Media/Baja | 2026-07-15 | 2026-08-15 |  | Fase 4 | JHONNY BARREIRO
CELCO CIA. LTDA. | 2 | Media/Baja | 2026-07-15 | 2026-08-15 |  | Fase 4 | ANA MARIA VERGARA
AT&S | 2 | Media/Baja | 2026-07-15 | 2026-08-15 |  | Fase 4 | RICHARD REQUELME
INGENIERIA PARA EL DESARROLLO ACURIO Y ASOCIADOS S.A. | 2 | Media/Baja | 2026-07-15 | 2026-08-15 |  | Fase 4 | JHONNY BARREIRO
GRUPO PICHINCHA | 2 | Media/Baja | 2026-07-15 | 2026-08-15 |  | Fase 4 | ANA MARIA VERGARA
INMOVALUAR | 2 | Media/Baja | 2026-07-15 | 2026-08-15 |  | Fase 4 | RICHARD REQUELME
PLACEGE | 2 | Media/Baja | 2026-07-15 | 2026-08-15 |  | Fase 4 | JHONNY BARREIRO
OCPTECH | 1 | Media/Baja | 2026-07-15 | 2026-08-15 |  | Fase 4 | ANA MARIA VERGARA
LEPEA | 1 | Media/Baja | 2026-07-15 | 2026-08-15 |  | Fase 4 | RICHARD REQUELME
AMERICAN CALL CENTER | 1 | Media/Baja | 2026-07-15 | 2026-08-15 |  | Fase 4 | JHONNY BARREIRO
BINARIA SISTEMAS S.A. | 1 | Media/Baja | 2026-07-15 | 2026-08-15 |  | Fase 4 | ANA MARIA VERGARA
I-Q CONSULTORES S.A. | 1 | Media/Baja | 2026-07-15 | 2026-08-15 |  | Fase 4 | RICHARD REQUELME
ADALOVE | 1 | Media/Baja | 2026-07-15 | 2026-08-15 |  | Fase 4 | JHONNY BARREIRO
ITRONIK SERVICES S.A | 1 | Media/Baja | 2026-07-15 | 2026-08-15 | 2026-08-01 | Fase 4 | JHONNY BARREIRO | 1 | COMPLETADO | COMPLETADO | 1 | 1
PLACESEC | 1 | Media/Baja | 2026-07-15 | 2026-08-15 |  | Fase 4 | ANA MARIA VERGARA
BDO-ADVISORY S.A. | 1 | Media/Baja | 2026-07-15 | 2026-08-15 |  | Fase 4 | RICHARD REQUELME
CELONIS | 1 | Media/Baja | 2026-07-15 | 2026-08-15 |  | Fase 4 | JHONNY BARREIRO
APPFABRIX INC | 1 | Media/Baja | 2026-07-15 | 2026-08-15 |  | Fase 4 | ANA MARIA VERGARA
PALO_ALTO | 1 | Media/Baja | 2026-07-15 | 2026-08-15 |  | Fase 4 | RICHARD REQUELME
HEURISTICA | 1 | Media/Baja | 2026-07-15 | 2026-08-15 |  | Fase 4 | JHONNY BARREIRO
INTERCOBROS | 1 | Media/Baja | 2026-07-15 | 2026-08-15 |  | Fase 4 | ANA MARIA VERGARA
ATHENTO EUROPA SL | 1 | Media/Baja | 2026-07-15 | 2026-08-15 |  | Fase 4 | RICHARD REQUELME
SMARTSOFT S.A. | 1 | Media/Baja | 2026-07-15 | 2026-08-15 |  | Fase 4 | JHONNY BARREIRO
TATASOLUTION CENTER S.A. | 1 | Media/Baja | 2026-07-15 | 2026-08-15 |  | Fase 4 | ANA MARIA VERGARA
GP ESTRATEGIA | 1 | Media/Baja | 2026-07-15 | 2026-08-15 |  | Fase 4 | RICHARD REQUELME
PLAN MARKET | 1 | Media/Baja | 2026-07-15 | 2026-08-15 |  | Fase 4 | JHONNY BARREIRO
AKROS CIA. LTDA. | 1 | Media/Baja | 2026-07-15 | 2026-08-15 |  | Fase 4 | ANA MARIA VERGARA | 1 | COMPLETADO |  |  |  | SE ACTUALIZA NOMBRE EMPRESA COMPANIA DE SERVICIOS AUXILIARES DEL SISTEMA FINANCIERO INTERDIN S A
COBROANDINA S A | 1 | Media/Baja | 2026-07-15 | 2026-08-15 |  | Fase 4 | RICHARD REQUELME
SOFTWAREONE | 1 | Media/Baja | 2026-07-15 | 2026-08-15 |  | Fase 4 | JHONNY BARREIRO
DEUNA EXT | 1 | Media/Baja | 2026-07-15 | 2026-08-15 |  | Fase 4 | ANA MARIA VERGARA
XPONENTIAL TECHNOLOGIES S.A.S | 1 | Media/Baja | 2026-07-15 | 2026-08-15 |  | Fase 4 | RICHARD REQUELME
EXPERTCHOICE | 1 | Media/Baja | 2026-07-15 | 2026-08-15 |  | Fase 4 | JHONNY BARREIRO
BLUE AIR TECHNOLOGIES BLUEAIRTECH S.A. | 1 | Media/Baja | 2026-07-15 | 2026-08-15 |  | Fase 4 | ANA MARIA VERGARA
BANGARA S.A. | 1 | Media/Baja | 2026-07-15 | 2026-08-15 |  | Fase 4 | RICHARD REQUELME
SDMEL | 1 | Media/Baja | 2026-07-15 | 2026-08-15 |  | Fase 4 | JHONNY BARREIRO
DATAKNOW ECUADOR S.A.S. | 1 | Media/Baja | 2026-07-15 | 2026-08-15 |  | Fase 4 | ANA MARIA VERGARA
GESTION EXTERNA GESTIONA GTX S.A. | 1 | Media/Baja | 2026-07-15 | 2026-08-15 |  | Fase 4 | RICHARD REQUELME
UDLA | 1 | Media/Baja | 2026-07-15 | 2026-08-15 |  | Fase 4 | JHONNY BARREIRO
EVADATA S.A.S. | 2 | Media/Baja | 2026-07-15 | 2026-08-15 | 2026-08-01 | Fase 2 | JHONNY BARREIRO | 2 | COMPLETADO | COMPLETADO | 2 | 1
WORLD-POS-SOLUTIONS CIA LTDA | 2 | Media/Baja | 2026-07-15 | 2026-08-15 | 2026-08-01 | Fase 2 | JHONNY BARREIRO | 2 | COMPLETADO | COMPLETADO | 2 | 1
SEGUROS DEL PICHINCHA S. A. COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS | 1 | Media/Baja | 2026-07-15 | 2026-08-15 | 2026-08-01 | Fase 2 | JHONNY BARREIRO | 1 | COMPLETADO | COMPLETADO | 1 | 1
DFX5 ECUADOR S.A.S. | 1 | Media/Baja | 2026-07-15 | 2026-08-15 | 2026-08-01 | Fase 2 | JHONNY BARREIRO | 1 | COMPLETADO | COMPLETADO | 1 | 1