## Slide 1
REPORTE EJECUTIVO · CORTE AL 02 DE SEPTIEMBRE 2026
Estado de Operaciones
de Ciberseguridad
Cloud · Plataformas · Identidades
18 iniciativas 61 hitos registrados 75/100 Health Score global
Gerencia de Operaciones de Ciberseguridad

## Slide 2
RESUMEN EJECUTIVO
¿Cómo va el portafolio hoy?
HEALTH SCORE
75
/ 100 — Bueno, con puntos de atención
0.5×Avance + 0.3×ICP + 0.2×(100−%Riesgo)
67.9%
Avance del portafolio
78.6%
Cumplimiento de plazos (ICP)
6
Hitos vencidos
2
Próximos a vencer (≤45d)
18
Iniciativas activas
61
Hitos registrados
4
Iniciativas finalizadas
13.1%
Carga en riesgo
Lectura para el gerente: El portafolio avanza al 67.9% con un Health Score de 75/100. Plataformas concentra el 61% del trabajo total (37 de 61 hitos) y también la mayor exposición a riesgo, con 16.2% de sus hitos vencidos o por vencer. Identidades avanza de forma más pareja, pero su cumplimiento de plazos (71.4%) es el más bajo de las tres áreas: cuando se atrasa, tiende a no recuperarse a tiempo. Cloud muestra el mejor Health Score (84.2), aunque con una sola iniciativa activa — aún no es una muestra representativa del dominio.
Acción recomendada:
revisar esta semana los 6 hitos vencidos (5 en Plataformas/Identidades) y decidir si se reprograman o se escalan como bloqueo.
Operaciones de Ciberseguridad · Cloud / Plataformas / Identidades
2

## Slide 3
METODOLOGÍA
Cómo se calculan los indicadores
% Avance del portafolio
Avance = Σ(avance % por hito) / N° de hitos
Promedio simple del avance declarado en cada hito del POA. Se aplica igual a nivel global, por área y por iniciativa.
Índice de Cumplimiento de Plazos (ICP)
ICP = (Hitos cerrados a tiempo / Hitos ya vencidos) × 100
De los hitos cuya fecha fin ya pasó, qué % se cerró efectivamente como Finalizado. Sin hitos vencidos, se asume ICP = 100.
% de hitos en riesgo
%Riesgo = (Vencidos + Próx. a vencer ≤45d) / Total hitos
Un hito vencido superó su fecha fin sin cerrarse. Uno 'próximo a vencer' vence en 45 días o menos y sigue abierto.
Health Score (índice compuesto)
Health = 0.5×Avance + 0.3×ICP + 0.2×(100−%Riesgo)
Pondera avance, puntualidad y exposición a riesgo en un solo número. >80 sólido · 65-80 aceptable · <65 requiere intervención.
Operaciones de Ciberseguridad · Cloud / Plataformas / Identidades
3

## Slide 4
DIAGNÓSTICO
Estado global del portafolio
Distribución de hitos por estado y área
Chart: 
| Plataformas | Identidades | Cloud
Finalizado | 19 | 7 | 2
En ejecución | 9 | 11 | 1
Iniciado | 2 | 1 | 0
No iniciado | 7 | 2 | 0
Composición global (61 hitos)
Chart: 
| Finalizado | En ejecución | Iniciado | No iniciado
Estado | 28 | 21 | 3 | 9
46% de los hitos ya están Finalizados. 34% sigue En ejecución — es el volumen a monitorear de cerca.
Operaciones de Ciberseguridad · Cloud / Plataformas / Identidades
4

## Slide 5
COMPARATIVO
Avance por área vs. meta
Avance real vs. meta (100%)
Plataformas
69.6%
12 iniciativas · 37 hitos
Identidades
64.8%
5 iniciativas · 21 hitos
Cloud
68.3%
1 iniciativa · 3 hitos
Línea punteada = meta 100% de avance
Comparativo multidimensional
Chart: 
| Avance | Cumplim. plazos | Bajo riesgo | Volumen carga
Plataformas | 69.6 | 81 | 83.8 | 100
Identidades | 64.8 | 71.4 | 90.5 | 56.8
Cloud | 68.3 | 100 | 100 | 8.1
LECTURA DEL COMPARATIVO
Plataformas lidera en volumen y cumplimiento de plazos (81%), pero es también donde se concentra el mayor número absoluto de hitos en riesgo.
Identidades
tiene el ICP más bajo (71.4%): sus atrasos tienden a persistir más tiempo antes de resolverse.
Cloud
puntúa mejor en todo, pero con una sola iniciativa activa el dato aún no es concluyente.
Operaciones de Ciberseguridad · Cloud / Plataformas / Identidades
5

## Slide 6
PLANIFICACIÓN
Cronograma de iniciativas
Cada barra: inicio → hito con fecha más lejana. Relleno claro = % de avance real. Línea roja = hoy (02-sep-2026).
OP-CL-01
OP-11
OP-ID-03
OP-ID-06
OP-ID-10
OP-ID-15
OP-07
OP-PL-04
OP-PL-01
OP-PL-14
OP-PL-17
OP-PL-12
OP-PL-13
OP-PL-18
OP-PL-19
OP-PL-20
OP-PL-02
OP-PL-06
Finalizado
En curso
En riesgo
Vencido
| Hoy
Operaciones de Ciberseguridad · Cloud / Plataformas / Identidades
6

## Slide 7
PRIORIZACIÓN
Mapa de riesgo del portafolio
Eje X: % avance. Eje Y: días para el vencimiento del hito más lejano (negativo = vencido). Tamaño = cantidad de hitos.
0
20
40
60
80
100
-150
-100
-50
0
50
100
Hoy (0 días)
% Avance
Días para vencimiento
Plataformas
Identidades
Cloud
ZONA DE MAYOR ATENCIÓN
Avance bajo + poco tiempo restante
OP-PL-02
33.3% avance · vence en 120d
OP-PL-06
38.8% avance · con hito ya vencido
OP-ID-03
38.0% avance · vence en 120d
OP-PL-04
58.3% avance · en zona de riesgo (≤45d)
Recomendación: priorizar estas 4 iniciativas en la próxima revisión de sprint/comité.
Operaciones de Ciberseguridad · Cloud / Plataformas / Identidades
7

## Slide 8
PRIORIZACIÓN ESTRATÉGICA
Brecha vs. plan y concentración de cierres en Q4
Eje X: % de hitos pendientes de una iniciativa cuyo cierre cae en Q4 (oct-dic 2026). Eje Y: diferencia entre el avance esperado por cronograma y el avance real (p.p.) — positivo = atrasado, negativo = adelantado. Tamaño = cantidad de hitos. Sólo iniciativas activas (excluye las ya finalizadas al 100%).
ATRASADO VS. PLAN, SIN PRESIÓN DE CIERRE EN Q4
RIESGO ALTO: ATRASO Y CIERRE CONCENTRADO EN Q4
EJECUCIÓN ALINEADA AL PLAN
DENTRO DE PLAN, PERO CONCENTRADO EN Q4
0%
25%
50%
75%
100%
-40
-20
0
20
% de hitos pendientes con cierre en Q4 (oct-dic 2026)
Brecha vs.
Plan (p.p.)
OP-ID-15
OP-PL-04
OP-PL-14
OP-CL-01
OP-ID-06
OP-PL-02
OP-PL-12
OP-PL-18
OP-ID-03
OP-ID-10
OP-PL-06
OP-PL-17
OP-PL-19
OP-PL-20
Nota: algunas posiciones horizontales se separaron levemente para legibilidad cuando comparten el mismo % — el valor exacto de cada iniciativa está en la tabla de detalle.
HALLAZGO CLAVE
0 iniciativas activas están hoy "alineadas al plan" sin presión de cierre.
6 en riesgo alto:
OP-ID-03, OP-ID-10, OP-PL-06, OP-PL-17, OP-PL-19, OP-PL-20.
5 dentro de plan, concentradas en Q4:
OP-CL-01, OP-ID-06, OP-PL-02, OP-PL-12, OP-PL-18.
3 atrasadas, con holgura:
OP-ID-15, OP-PL-04, OP-PL-14.
Operaciones de Ciberseguridad · Cloud / Plataformas / Identidades
8

## Slide 9
ALERTAS
Hitos que requieren decisión esta semana
Iniciativa | Área | Hito | Fecha fin | Avance | Situación
OP-ID-15 | Identidades | Control usuarios genéricos | 2026-08-30 | 90% | Vencido
OP-PL-06 | Plataformas | HITO 1: Ingesta y validación de fuentes | 2026-08-31 | 85% | Vencido
OP-PL-19 | Plataformas | Informe ejecutivo pruebas de contingencia | 2026-08-31 | 85% | Vencido
OP-PL-20 | Plataformas | Hito 2: Modelo medido y ajustado | 2026-08-31 | 70% | Vencido
OP-PL-04 | Plataformas | Migración Detect ID en ambiente Test | 2026-09-30 | 65% | Vence en 28 días
OP-PL-06 | Plataformas | Cálculo automático de cobertura | 2026-09-30 | 70% | Vence en 28 días
Nota de calidad de datos: adicionalmente, OP-07 y OP-ID-03 tienen hitos con 100% de avance pero sin marcarse como "Finalizado" en el sistema — son candidatos a cierre formal, no atrasos reales. Se recomienda depurar esto en el próximo corte.
Operaciones de Ciberseguridad · Cloud / Plataformas / Identidades
9

## Slide 10
PRÓXIMOS PASOS
Recomendaciones para el comité
1
Cerrar formalmente lo ya completado
2 hitos están al 100% de avance pero no marcados "Finalizado" (OP-07, OP-ID-03). Depurarlos mejora la precisión del próximo reporte.
2
Atender los 6 hitos vencidos esta semana
5 de 6 están en Plataformas e Identidades. Decidir si se reprograman con nueva fecha o se escalan como bloqueo formal.
3
Descomprimir el cierre de Q4
Ninguna iniciativa activa está hoy "alineada al plan sin presión de cierre": 11 de 14 tienen la mayoría de sus hitos pendientes cerrando en oct-dic. Adelantar hitos donde sea posible.
4
Foco inmediato en las 6 de riesgo alto
OP-ID-03, OP-ID-10, OP-PL-06, OP-PL-17, OP-PL-19 y OP-PL-20 combinan atraso vs. plan y cierre concentrado en Q4 — la combinación de mayor riesgo del portafolio.
5
Establecer cortes periódicos
Este reporte es un snapshot único. Repetir la extracción mensualmente permite medir tendencia y velocidad real de ejecución.
Operaciones de Ciberseguridad · Cloud / Plataformas / Identidades
10