## Parametros
PARÁMETROS DEL MODELO — POA 2026
Fecha de Corte | 2026-08-24
Umbral Verde (Gap ≤) | 5
Umbral Amarillo (Gap ≤) | 20
Umbral % Cierres Q4 (Riesgo) | 55
Umbral Brecha Q4 (Riesgo) | 6
Nota: las celdas amarillas son parámetros editables. Todo el modelo (Datos_POA, Resumen_Gerencias) recalcula automáticamente al cambiarlos.

## Datos_POA
Codigo | Nombre_Iniciativa | Actividad_Detallada | Fecha_Inicio | Fecha_Fin | Avance_Real_Pct | Avance_Esperado_Pct | Gap_pp | Semaforo | Situacion | Estado | Usuario | Gerencia_Responsable | Tipo_Gestion | Es_Q4 | Es_Vencida | Es_Proxima_30d
AR-01 | IAM - Gestor de identidades interno (Fase 2) | Habilitar el módulo para externos ""NERM"". Despliegue y estabilización en producción. Habilitar roles de Internos basados en el cargo de SSFF. Habilitar roles para Filiales (Acovi, App Deuna, Almesa, Vaserum) Despliegue, estabilización y entrega a operaciones Resolver deuda técnica integraciones" Eliminar dependencias WSO2: Desacoplar aplicaciones que usan la plataforma WSO2 (Servicios Omnicanalidad, login central, motor de transferencias, SGG, Portal 8) Apagado plataforma WSO2 | 2024-04-01 | 2027-10-29 | 35 | 66.9985 | 31.9985 | Rojo | Atraso crítico - requiere intervención (32.0 p.p.) | En ejecución | VERDEZOTO GARCIA ROCIO PIEDAD;#29 | COE Arquitectura | Proyecto | 0 | 0 | 0
AR-02 | Adquisición e implementación herramienta de modelamiento de amenazas | Integrar el modelamiento de amenazas en aplicaciones de Banco en base al número de licencias adquiridas | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 80 | 82.3045 | 2.3045 | Verde | En tiempo, según lo planificado | En ejecución | BURGOS SHUGULI MARCELO VINICIO;#394 | COE Arquitectura | Proyecto | 1 | 0 | 0
AR-03 | Actualización de la plataforma de CyberArk (Fase1-Fase2) | Cambio de versión a 14.x Switch de plataforma de módulos adicionales a la boveda Implementación PSMP en CyberArk v14.6 — Privileged Session Manager for SSH | 2024-10-01 | 2026-03-30 | 100 | 100 | 0 | Verde | Completado | Finalizado | NOGALES LEON LUIS GUSTAVO;#17;#SOTO CORONEL ROBERT STALIN;#344 | COE Arquitectura | Proyecto | 0 | 0 | 0
AR-04 | IAM - Gestor de identidades interno (Fase 1) | "1.1 Integración fuentes autoritativas: SSFF / NERM 1.2 Integración sistemas conectados: Bancs, Siglo21, RHDS, Logiflow 1.3 Integración sistemas no conectados - Service Now 1.4 Construcción Worflows ABM usuarios 1.5 Construcción Roles de Acceso" 1.6. Eliminar dependencias WSO2 - Desacoplar aplicaciones que usan la plataforma WSO2 (Servicios Omnicanalidad, login central, motor de transferencias, SGG, Portal 8) Apagado plataforma WSO2 | 2024-04-01 | 2026-03-30 | 100 | 100 | 0 | Verde | Completado | Finalizado | RAMIREZ ESPINOSA CARLOS ALBERTO;#16;#VERDEZOTO GARCIA ROCIO PIEDAD;#29 | COE Arquitectura | Proyecto | 0 | 0 | 0
AR-05 | Gestión de Incidentes de Seguridad e Inteligencia de Amenazas - Service Now (Fase2) | Ajuste funcionalidad SIR & TIP para el equipo de Respuesta a Incidentes usando la plataforma de Service Now y los módulos Secops | 2024-04-01 | 2026-06-29 | 89 | 100 | 11 | Amarillo | Atraso leve - seguimiento cercano (11.0 p.p.) | En ejecución | SILVA PROANO SANTIAGO DAVID;#389 | COE Arquitectura | Proyecto | 0 | 1 | 0
AR-06 | Optimización procedimiento de evaluación de plantilla Línea Base | Despliegue de los componentes de CIS CAT Pro en Infraestructura On-premise de Banco Pichincha | 2026-01-05 | 2026-09-30 | 90 | 86.194 | -3.806 | Verde | En tiempo, según lo planificado | En ejecución | SILVA PROANO SANTIAGO DAVID;#389 | COE Arquitectura | POA | 0 | 0 | 0
AR-07 | Reestructurar los estandares Windows y Linux para mejorar el proceso de medición de configuraciones de Ciberseguridad | Creación de estándar para Servidores Members Server, AD Servers y Windows 2025 | 2026-01-05 | 2026-07-31 | 100 | 100 | 0 | Verde | Completado | Finalizado | SILVA PROANO SANTIAGO DAVID;#389 | COE Arquitectura | POA | 0 | 0 | 0
AR-08 | Mejora del proceso de Gestión de Software Utilitario - Integración con el proceso de Software Utilitario de TI (Workplace) | Integración con el proceso de TI, para gestión centralizada del Software Utilitario de Usuarios Finales | 2026-01-05 | 2026-07-31 | 100 | 100 | 0 | Verde | Completado | Finalizado | SILVA PROANO SANTIAGO DAVID;#389 | COE Arquitectura | POA | 0 | 0 | 0
AR-09 | Mejora Proceso SSDLC | "Ampliar la cobertura de SAST y DAST Optimizar el control dinamico con DAST Acompañar al equipo de Devops a la plataforma de GitHub" | 2025-03-03 | 2027-06-30 | 58 | 63.4865 | 5.4865 | Amarillo | Atraso leve - seguimiento cercano (5.5 p.p.) | En ejecución | GUEVARA LOPEZ SALOMON DARIO;#380 | COE Arquitectura | POA | 0 | 0 | 0
AR-10 | HARDWARE IPS & FIREWALL | Despliegue de Infraestructura Palo Alto en los siguientes entornos: EnP, Terceros y Filiales | 2024-03-15 | 2028-07-31 | 60 | 55.7849 | -4.2151 | Verde | En tiempo, según lo planificado | En ejecución | PUNINA CORDOVA CARINA PRISCILA;#393 | COE Arquitectura | Proyecto | 0 | 0 | 0
AR-12 | Extender los controles de seguridad Cloud - Firewall Palo Alto Azure (Fase 1 - Azure Inicio Fase 2) | Despliegue en Nube Azure de EnP y Productivo | 2026-01-15 | 2026-12-31 | 100 | 63.1429 | -36.8571 | Verde | Completado | Finalizado | NOGALES LEON LUIS GUSTAVO;#17 | COE Arquitectura | Proyecto | 1 | 0 | 0
AR-13 | Gestor de Vulnerabilidades | Repotenciar el gestor de vulnerabilidades | 2026-01-15 | 2026-12-31 | 10 | 63.1429 | 53.1429 | Rojo | Atraso crítico - requiere intervención (53.1 p.p.) | Iniciado | NOGALES LEON LUIS GUSTAVO;#17 | COE Arquitectura | Proyecto | 1 | 0 | 0
AR-14 | Control de Acceso a Información IRM | Configuración y publicación de etiquetado de información de Office 365 en formatos de archivos soportados por la herramienta. Despliegue de agentes Purview en los equipos Windows de maqueta de Banco. | 2025-01-01 | 2026-03-30 | 98 | 100 | 2 | Verde | En tiempo, según lo planificado | En ejecución | EXTERNO RODRIGUEZ VARILLAS ABRAHAM JESUS;#390;#EXTERNO RIERA CHAVEZ MARIO ALBERTO;#466 | COE Arquitectura | POA | 0 | 1 | 0
CD-01 | Despliegue MISP Banco Pichincha en la nube empresarial | 1. Despliegue de MISP en ambiente TEST. | 2026-01-01 | 2026-05-31 | 100 | 100 | 0 | Verde | Completado | Finalizado |  | Ciberdefensa | POA | 0 | 0 | 0
CD-01 | Despliegue MISP Banco Pichincha en la nube empresarial | 2. Despliegue de MISP en ambiente PRODUCCIÓN. | 2026-06-01 | 2026-12-31 | 50 | 39.4366 | -10.5634 | Verde | En tiempo, según lo planificado | En ejecución |  | Ciberdefensa | POA | 1 | 0 | 0
CD-02 | Integración de Ciberinteligencia y Monitoreo Marca Corporativa | 1. Actualización del instructivo de gestión de ciberinteligencia. | 2026-01-01 | 2026-04-30 | 100 | 100 | 0 | Verde | Completado | Finalizado |  | Ciberdefensa | POA | 0 | 0 | 0
CD-02 | Integración de Ciberinteligencia y Monitoreo Marca Corporativa | 2. Ejecución de la producción de informes de ciberinteligencia para el área de marca corporativa. | 2026-05-01 | 2026-12-31 | 25 | 47.1311 | 22.1311 | Rojo | Atraso crítico - requiere intervención (22.1 p.p.) | En ejecución |  | Ciberdefensa | POA | 1 | 0 | 0
CD-02 | Integración de Ciberinteligencia y Monitoreo Marca Corporativa | Conectar los procesos de Ciberinteligencia con el manejo de marca corporativa conceptualizando la relación como área consumidora de los productos de inteligencia relacionadas al monitoreo de marca. | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 62.5 | 64.5604 | 2.0604 | Verde | En tiempo, según lo planificado | En ejecución | ZULES ACOSTA FABRICIO ANDRES;#349 | Ciberdefensa | POA | 1 | 0 | 0
CD-03 | Automatización de actividades en cacería de amenazas | 1. Definición, diseño y despliegue de la automatización de la fase de ejecución de cacería de amenazas para al menos 20 ejercicios con información de 1 plataforma de ciberseguridad (EDR). | 2026-01-01 | 2026-06-30 | 100 | 100 | 0 | Verde | Completado | Finalizado |  | Ciberdefensa | POA | 0 | 0 | 0
CD-03 | Automatización de actividades en cacería de amenazas | 2. Validación, optimización y medición de la automatización de la fase de ejecución de cacería de amenazas para al menos 20 ejercicios con información de 1 plataforma de ciberseguridad (EDR). | 2026-07-01 | 2026-12-31 | 15 | 29.5082 | 14.5082 | Amarillo | Atraso leve - seguimiento cercano (14.5 p.p.) | En ejecución |  | Ciberdefensa | POA | 1 | 0 | 0
CD-03 | Automatización de actividades en cacería de amenazas | Automatizar la fase de ejecución de cacería de amenazas para al menos 20 ejercicios con información de 1 plataforma de ciberseguridad (EDR). | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 57.5 | 64.5604 | 7.0604 | Amarillo | Atraso leve - seguimiento cercano (7.1 p.p.) | En ejecución | ZULES ACOSTA FABRICIO ANDRES;#349 | Ciberdefensa | POA | 1 | 0 | 0
CD-04 | Implementación del Dashboard - Normalidad, Alerta y Crisis | Arquitectura y ambiente Splunk | 2026-02-25 | 2026-03-06 | 100 | 100 | 0 | Verde | Completado | Finalizado |  | Ciberdefensa | POA | 0 | 0 | 0
CD-04 | Implementación del Dashboard - Normalidad, Alerta y Crisis | Automatización y alertamiento | 2026-07-19 | 2026-09-11 | 25 | 66.6667 | 41.6667 | Rojo | Atraso crítico - requiere intervención (41.7 p.p.) | En ejecución |  | Ciberdefensa | POA | 0 | 0 | 1
CD-04 | Implementación del Dashboard - Normalidad, Alerta y Crisis | Capacitación y adopción | 2026-05-13 | 2026-05-22 | 100 | 100 | 0 | Verde | Completado | Finalizado |  | Ciberdefensa | POA | 0 | 0 | 0
CD-04 | Implementación del Dashboard - Normalidad, Alerta y Crisis | Cierre del proyecto | 2026-09-01 | 2026-09-30 | 0 | 0 | 0 | Verde | En tiempo, según lo planificado | No iniciado |  | Ciberdefensa | POA | 0 | 0 | 0
CD-04 | Implementación del Dashboard - Normalidad, Alerta y Crisis | Construcción del Dashboard | 2026-03-03 | 2026-04-03 | 100 | 100 | 0 | Verde | Completado | Finalizado |  | Ciberdefensa | POA | 0 | 0 | 0
CD-04 | Implementación del Dashboard - Normalidad, Alerta y Crisis | Definición de umbrales y estados | 2026-04-06 | 2026-05-15 | 100 | 100 | 0 | Verde | Completado | Finalizado |  | Ciberdefensa | POA | 0 | 0 | 0
CD-04 | Implementación del Dashboard - Normalidad, Alerta y Crisis | Diseño conceptual del Dashboard | 2026-02-25 | 2026-03-13 | 100 | 100 | 0 | Verde | Completado | Finalizado |  | Ciberdefensa | POA | 0 | 0 | 0
CD-04 | Implementación del Dashboard - Normalidad, Alerta y Crisis | Gobierno y flujo operativo.. | 2026-08-24 | 2026-09-11 | 0 | 0 | 0 | Verde | En tiempo, según lo planificado | No iniciado |  | Ciberdefensa | POA | 0 | 0 | 1
CD-04 | Implementación del Dashboard - Normalidad, Alerta y Crisis | Mejoras y ampliaciones | 2026-05-18 | 2026-09-07 | 68 | 87.5 | 19.5 | Amarillo | Atraso leve - seguimiento cercano (19.5 p.p.) | En ejecución |  | Ciberdefensa | POA | 0 | 0 | 1
CD-04 | Implementación del Dashboard - Normalidad, Alerta y Crisis | Organización y definición de iniciativa | 2026-02-10 | 2026-02-25 | 100 | 100 | 0 | Verde | Completado | Finalizado | GOMEZ PRADO SANDRA PATRICIA;#144 | Ciberdefensa | POA | 0 | 0 | 0
CD-05 | Automatización de actividades de Respuesta a incidentes | Despliegue en ambiente final- Cierre del proyecto | 2026-11-03 | 2026-11-23 | 0 | 0 | 0 | Verde | En tiempo, según lo planificado | No iniciado |  | Ciberdefensa | POA | 1 | 0 | 0
CD-05 | Automatización de actividades de Respuesta a incidentes | Diseño teorico de playbooks | 2026-05-07 | 2026-07-06 | 100 | 100 | 0 | Verde | Completado | Finalizado |  | Ciberdefensa | POA | 0 | 0 | 0
CD-05 | Automatización de actividades de Respuesta a incidentes | Estabilización y afinamientos de playbooks en Test | 2026-09-04 | 2026-11-03 | 0 | 0 | 0 | Verde | En tiempo, según lo planificado | No iniciado |  | Ciberdefensa | POA | 1 | 0 | 0
CD-05 | Automatización de actividades de Respuesta a incidentes | Implementación y pruebas de playbooks en Test | 2026-07-06 | 2026-09-04 | 44 | 81.6667 | 37.6667 | Rojo | Atraso crítico - requiere intervención (37.7 p.p.) | En ejecución |  | Ciberdefensa | POA | 0 | 0 | 1
CD-05 | Automatización de actividades de Respuesta a incidentes | Integración de plataformas a XSOAR | 2026-05-05 | 2026-06-19 | 100 | 100 | 0 | Verde | Completado | Finalizado |  | Ciberdefensa | POA | 0 | 0 | 0
CD-05 | Automatización de actividades de Respuesta a incidentes | Integración de plataformas a XSOAR Test | 2026-05-05 | 2026-05-20 | 100 | 100 | 0 | Verde | Completado | Finalizado |  | Ciberdefensa | POA | 0 | 0 | 0
CD-05 | Automatización de actividades de Respuesta a incidentes | Organización y definición de iniciativa | 2026-03-02 | 2026-04-09 | 100 | 100 | 0 | Verde | Completado | Finalizado | GOMEZ PRADO SANDRA PATRICIA;#144 | Ciberdefensa | POA | 0 | 0 | 0
CD-06 | Preparacion y resiliencia operacional ante incidentes críticos | 1er ejercicio preparación | 2026-06-29 | 2026-08-28 | 83 | 93.3333 | 10.3333 | Amarillo | Atraso leve - seguimiento cercano (10.3 p.p.) | En ejecución |  | Ciberdefensa | POA | 0 | 0 | 1
CD-06 | Preparacion y resiliencia operacional ante incidentes críticos | 2do ejercicio preparación | 2026-10-06 | 2026-11-27 | 0 | 0 | 0 | Verde | En tiempo, según lo planificado | No iniciado |  | Ciberdefensa | POA | 1 | 0 | 0
CD-06 | Preparacion y resiliencia operacional ante incidentes críticos | Capacidad de reestablecer operaciones con el mínimo impacto (Backups) | 2026-06-01 | 2026-08-31 | 67 | 92.3077 | 25.3077 | Rojo | Atraso crítico - requiere intervención (25.3 p.p.) | En ejecución |  | Ciberdefensa | POA | 0 | 0 | 1
CD-06 | Preparacion y resiliencia operacional ante incidentes críticos | Cierre de iniciativa | 2026-12-14 | 2026-12-30 | 0 | 0 | 0 | Verde | En tiempo, según lo planificado | No iniciado |  | Ciberdefensa | POA | 1 | 0 | 0
CD-06 | Preparacion y resiliencia operacional ante incidentes críticos | Gobierno (Actualización de instructivos IRT, D&C, CTI) | 2026-06-08 | 2026-06-22 | 100 | 100 | 0 | Verde | En tiempo, según lo planificado | En ejecución |  | Ciberdefensa | POA | 0 | 1 | 0
CD-06 | Preparacion y resiliencia operacional ante incidentes críticos | Organización y definición de iniciativa | 2026-04-12 | 2026-06-30 | 100 | 100 | 0 | Verde | Completado | Finalizado | GOMEZ PRADO SANDRA PATRICIA;#144 | Ciberdefensa | POA | 0 | 0 | 0
CD-06 | Preparacion y resiliencia operacional ante incidentes críticos | Preparacion y comunicación | 2026-05-11 | 2026-07-30 | 100 | 100 | 0 | Verde | Completado | Finalizado |  | Ciberdefensa | POA | 0 | 0 | 0
CD-07 | Automatización del análisis de monitoreo de plataformas Windows | 1.- Definición de arquitectura de automatización | 2026-02-02 | 2026-04-06 | 100 | 100 | 0 | Verde | Completado | Finalizado |  | Ciberdefensa | POA | 0 | 0 | 0
CD-07 | Automatización del análisis de monitoreo de plataformas Windows | 2.- Consolidación y normalización de inventario (fuente única) | 2026-04-07 | 2026-06-05 | 100 | 100 | 0 | Verde | Completado | Finalizado |  | Ciberdefensa | POA | 0 | 0 | 0
CD-07 | Automatización del análisis de monitoreo de plataformas Windows | 3.- Desarrollo de conectores para extracción automatizada | 2026-06-08 | 2026-07-10 | 100 | 100 | 0 | Verde | Completado | Finalizado |  | Ciberdefensa | POA | 0 | 0 | 0
CD-07 | Automatización del análisis de monitoreo de plataformas Windows | 4.- Motor de correlación y análisis de cumplimiento | 2026-07-13 | 2026-08-14 | 80 | 100 | 20 | Amarillo | Atraso leve - seguimiento cercano (20.0 p.p.) | En ejecución |  | Ciberdefensa | POA | 0 | 1 | 0
CD-07 | Automatización del análisis de monitoreo de plataformas Windows | 6.- Construcción de indicadores (KPI / KRI ) | 2026-08-17 | 2026-08-31 | 0 | 50 | 50 | Rojo | Atraso crítico - requiere intervención (50.0 p.p.) | No iniciado |  | Ciberdefensa | POA | 0 | 0 | 1
CD-07 | Automatización del análisis de monitoreo de plataformas Windows | 7.- Automatización de alertas y notificaciones | 2026-09-01 | 2026-09-18 | 0 | 0 | 0 | Verde | En tiempo, según lo planificado | No iniciado |  | Ciberdefensa | POA | 0 | 0 | 1
CD-07 | Automatización del análisis de monitoreo de plataformas Windows | 8.- Pruebas piloto y validación de resultados | 2026-09-21 | 2026-10-30 | 0 | 0 | 0 | Verde | En tiempo, según lo planificado | No iniciado |  | Ciberdefensa | POA | 1 | 0 | 0
CD-07 | Automatización del análisis de monitoreo de plataformas Windows | 9.- Despliegue y estabilización del modelo | 2026-11-02 | 2026-12-11 | 0 | 0 | 0 | Verde | En tiempo, según lo planificado | No iniciado |  | Ciberdefensa | POA | 1 | 0 | 0
CD-07 | Automatización del análisis de monitoreo de plataformas Windows | Estaciones de trabajo y servidores Windows, detectados por la plataforma EDR. | 2026-02-02 | 2026-12-31 | 60 | 61.1446 | 1.1446 | Verde | En tiempo, según lo planificado | En ejecución | YEPEZ CROW HUGO SANTIAGO;#409 | Ciberdefensa | POA | 1 | 0 | 0
CD-08 | Estrategia de Automatización e implementación Ola 1 | Automatizaciones 2025, Contención Radware, Akamai, Checkpoint | 2025-05-01 | 2026-02-28 | 100 | 100 | 0 | Verde | Completado | Finalizado | BASTIDAS FLORES DANNY ALEXANDER;#288 | Ciberdefensa | POA | 0 | 0 | 0
CD-09 | Automatizaciones en triage/respuesta de alertas | Definición de arquitectura, criterios y priorización de reglas para automatización | 2026-03-09 | 2026-07-13 | 90 | 100 | 10 | Amarillo | Atraso leve - seguimiento cercano (10.0 p.p.) | En ejecución |  | Ciberdefensa | POA | 0 | 1 | 0
CD-09 | Automatizaciones en triage/respuesta de alertas | Implementación de automatizaciones - Playbook 1 | 2026-03-23 | 2026-04-30 | 100 | 100 | 0 | Verde | Completado | Finalizado |  | Ciberdefensa | POA | 0 | 0 | 0
CD-09 | Automatizaciones en triage/respuesta de alertas | Implementación de automatizaciones - Playbook 2 | 2026-08-03 | 2026-09-30 | 90 | 36.2069 | -53.7931 | Verde | En tiempo, según lo planificado | En ejecución |  | Ciberdefensa | POA | 0 | 0 | 0
CD-09 | Automatizaciones en triage/respuesta de alertas | Implementación de automatizaciones - Playbook 3 | 2026-10-05 | 2026-11-30 | 0 | 0 | 0 | Verde | En tiempo, según lo planificado | No iniciado |  | Ciberdefensa | POA | 1 | 0 | 0
CD-09 | Automatizaciones en triage/respuesta de alertas | Validacion de herramientas para automatización | 2026-01-12 | 2026-02-28 | 100 | 100 | 0 | Verde | Completado | Finalizado |  | Ciberdefensa | POA | 0 | 0 | 0
CD-09 | Automatizaciones en triage/respuesta de alertas | XSOAR pruebas en entorno de TEST | 2026-05-04 | 2026-07-30 | 75 | 100 | 25 | Rojo | Atraso crítico - requiere intervención (25.0 p.p.) | En ejecución |  | Ciberdefensa | POA | 0 | 1 | 0
CD-10 | Definición de proceso de Gestión de vulnerabilidades emergentes | Definir proceso de gestión de vulnerabilidades emergentes. | 2025-06-01 | 2026-02-28 | 100 | 100 | 0 | Verde | Completado | Finalizado | ORTIZ GUTIERREZ VICTOR ULISES;#387 | Ciberdefensa | POA | 0 | 0 | 0
CD-11 | Afinamiento y convergencia de Procesos SOC | 1. Levantamiento de información | 2026-01-05 | 2026-03-09 | 100 | 100 | 0 | Verde | Completado | Finalizado | AYALA NAREA GABRIEL SEBASTIAN;#496 | Ciberdefensa | POA | 0 | 0 | 0
CD-11 | Afinamiento y convergencia de Procesos SOC | 2. Accionable 1: Panel de seguimiento. | 2026-03-10 | 2026-04-02 | 100 | 100 | 0 | Verde | Completado | Finalizado |  | Ciberdefensa | POA | 0 | 0 | 0
CD-11 | Afinamiento y convergencia de Procesos SOC | 3. Accionable 2: Activación del proceso de análisis de efectividad de casos de uso | 2026-07-01 | 2026-08-30 | 90 | 90 | 0 | Verde | En tiempo, según lo planificado | En ejecución |  | Ciberdefensa | POA | 0 | 0 | 1
CD-11 | Afinamiento y convergencia de Procesos SOC | 4. Accionable 3: División de instructivo de Alertas e Incidentes | 2026-05-05 | 2026-06-25 | 100 | 100 | 0 | Verde | Completado | Finalizado |  | Ciberdefensa | POA | 0 | 0 | 0
CD-11 | Afinamiento y convergencia de Procesos SOC | 6. Accionable 5: Agregación de monitoreos de la plataforma | 2026-09-01 | 2026-09-30 | 67 | 0 | -67 | Verde | En tiempo, según lo planificado | En ejecución |  | Ciberdefensa | POA | 0 | 0 | 0
CD-11 | Afinamiento y convergencia de Procesos SOC | 7. Accionable 6: Comienzo de utilización por los analistas de la guía de troubleshooting de fuentes | 2026-08-01 | 2026-08-31 | 100 | 76.6667 | -23.3333 | Verde | Completado | Finalizado |  | Ciberdefensa | POA | 0 | 0 | 0
CD-12 | Optimización del esquema de priorización de alertas de SOC | Accionable 1: Preparación - Preparación de Base de datos con los campos y tablas separadas | 2026-01-12 | 2026-02-06 | 100 | 100 | 0 | Verde | Completado | Finalizado |  | Ciberdefensa | POA | 0 | 0 | 0
CD-12 | Optimización del esquema de priorización de alertas de SOC | Accionable 2: Diagnostico - Baseline de efectividad (volumen, FP, incidentes, tiempo investigación) 7 meses | 2026-02-09 | 2026-04-17 | 100 | 100 | 0 | Verde | Completado | Finalizado |  | Ciberdefensa | POA | 0 | 0 | 0
CD-12 | Optimización del esquema de priorización de alertas de SOC | Accionable 3: Modelo de severidad - Definir matriz de scoring (Impacto, Probabilidad, Fidelidad, Explotabilidad) + pesos | 2026-04-20 | 2026-07-30 | 100 | 100 | 0 | Verde | Completado | Finalizado |  | Ciberdefensa | POA | 0 | 0 | 0
CD-12 | Optimización del esquema de priorización de alertas de SOC | Accionable 4: Recategorización - Revisión Bloque 1: reglas Críticas (recategorizar / justificar / correlacionar) - Revisión Bloque 2: reglas Altas (downgrade a Media si aplica + tuning) | 2026-06-08 | 2026-09-30 | 0 | 67.5439 | 67.5439 | Rojo | Atraso crítico - requiere intervención (67.5 p.p.) | Iniciado |  | Ciberdefensa | POA | 0 | 0 | 0
CD-12 | Optimización del esquema de priorización de alertas de SOC | Accionable 5: Documentación y Difusión - Documentación de cambios realizados en producción (cambios severidad + reglas nuevas) + rollback plan | 2026-10-01 | 2026-11-20 | 0 | 0 | 0 | Verde | En tiempo, según lo planificado | No iniciado |  | Ciberdefensa | POA | 1 | 0 | 0
CD-13 | Automatización de ingesta y cierre de vulnerabilidades en la plataforma SAVI + | 1.1 Integración con Snyk Open Source (SCA) -- Diseño de requerimiento funcional | 2026-01-05 | 2026-01-09 | 100 | 100 | 0 | Verde | Completado | Finalizado | SANDOVAL HINOJOSA SANTIAGO ALEJANDRO;#410 | Ciberdefensa | POA | 0 | 0 | 0
CD-13 | Automatización de ingesta y cierre de vulnerabilidades en la plataforma SAVI + | 1.2 Integración con Snyk Open Source (SCA) -- Integración del API de Snyk con SAVI | 2026-01-12 | 2026-01-30 | 100 | 100 | 0 | Verde | Completado | Finalizado |  | Ciberdefensa | POA | 0 | 0 | 0
CD-13 | Automatización de ingesta y cierre de vulnerabilidades en la plataforma SAVI + | 1.3 Integración con Snyk Open Source (SCA) -- Pruebas funcionales | 2026-01-30 | 2026-02-03 | 100 | 100 | 0 | Verde | Completado | Finalizado |  | Ciberdefensa | POA | 0 | 0 | 0
CD-13 | Automatización de ingesta y cierre de vulnerabilidades en la plataforma SAVI + | 1.4 Integración con Snyk Open Source (SCA) -- Paso a producción | 2026-02-03 | 2026-02-03 | 100 |  |  | Verde | Completado | Finalizado |  | Ciberdefensa | POA | 0 | 0 | 0
CD-13 | Automatización de ingesta y cierre de vulnerabilidades en la plataforma SAVI + | 2.1 Integración con Prisma Cloud -- Diseño de requerimiento funcional | 2026-02-09 | 2026-02-11 | 100 | 100 | 0 | Verde | Completado | Finalizado |  | Ciberdefensa | POA | 0 | 0 | 0
CD-13 | Automatización de ingesta y cierre de vulnerabilidades en la plataforma SAVI + | 2.2 Integración con Prisma Cloud -- Integración Prisma Cloud con SAVI, se obtiene información de Images, Hosts y Serverless. | 2026-02-11 | 2026-03-06 | 100 | 100 | 0 | Verde | Completado | Finalizado |  | Ciberdefensa | POA | 0 | 0 | 0
CD-13 | Automatización de ingesta y cierre de vulnerabilidades en la plataforma SAVI + | 2.3 Integración con Prisma Cloud -- Diseño de los reportes y Dashboards | 2026-03-09 | 2026-03-20 | 100 | 100 | 0 | Verde | Completado | Finalizado |  | Ciberdefensa | POA | 0 | 0 | 0
CD-13 | Automatización de ingesta y cierre de vulnerabilidades en la plataforma SAVI + | 2.4 Integración con Prisma Cloud -- Pruebas funcionales | 2026-03-23 | 2026-03-24 | 100 | 100 | 0 | Verde | Completado | Finalizado |  | Ciberdefensa | POA | 0 | 0 | 0
CD-13 | Automatización de ingesta y cierre de vulnerabilidades en la plataforma SAVI + | 2.5 Integración con Prisma Cloud -- Paso a producción | 2026-03-24 | 2026-03-26 | 100 | 100 | 0 | Verde | Completado | Finalizado |  | Ciberdefensa | POA | 0 | 0 | 0
CD-13 | Automatización de ingesta y cierre de vulnerabilidades en la plataforma SAVI + | 3.1 Integración con Snyk Code (SAST) -- Diseño de requerimiento funcional | 2026-02-16 | 2026-02-20 | 100 | 100 | 0 | Verde | Completado | Finalizado |  | Ciberdefensa | POA | 0 | 0 | 0
CD-13 | Automatización de ingesta y cierre de vulnerabilidades en la plataforma SAVI + | 3.2 Integración con Snyk Code (SAST) -- Integración del API de Snyk con SAVI | 2026-02-23 | 2026-03-06 | 100 | 100 | 0 | Verde | Completado | Finalizado |  | Ciberdefensa | POA | 0 | 0 | 0
CD-13 | Automatización de ingesta y cierre de vulnerabilidades en la plataforma SAVI + | 3.3 Integración con Snyk Code (SAST) -- Pruebas funcionales | 2026-03-09 | 2026-03-10 | 100 | 100 | 0 | Verde | Completado | Finalizado |  | Ciberdefensa | POA | 0 | 0 | 0
CD-13 | Automatización de ingesta y cierre de vulnerabilidades en la plataforma SAVI + | 3.4 Integración con Snyk Code (SAST) -- Paso a producción | 2026-03-11 | 2026-03-11 | 100 |  |  | Verde | Completado | Finalizado |  | Ciberdefensa | POA | 0 | 0 | 0
CD-13 | Automatización de ingesta y cierre de vulnerabilidades en la plataforma SAVI + | 4.1 Integración con StackHawk (DAST) -- Diseño de requerimiento funcional | 2026-03-30 | 2026-04-03 | 100 | 100 | 0 | Verde | Completado | Finalizado |  | Ciberdefensa | POA | 0 | 0 | 0
CD-13 | Automatización de ingesta y cierre de vulnerabilidades en la plataforma SAVI + | 4.2 Integración con StackHawk (DAST) -- Integración del API de StackHawk con SAVI | 2026-04-06 | 2026-05-08 | 100 | 100 | 0 | Verde | Completado | Finalizado |  | Ciberdefensa | POA | 0 | 0 | 0
CD-13 | Automatización de ingesta y cierre de vulnerabilidades en la plataforma SAVI + | 4.3 Integración con StackHawk (DAST) -- Pruebas funcionales | 2026-05-11 | 2026-05-15 | 100 | 100 | 0 | Verde | Completado | Finalizado |  | Ciberdefensa | POA | 0 | 0 | 0
CD-13 | Automatización de ingesta y cierre de vulnerabilidades en la plataforma SAVI + | 4.4 Integración con StackHawk (DAST) -- Paso a producción | 2026-05-18 | 2026-05-27 | 100 | 100 | 0 | Verde | Completado | Finalizado |  | Ciberdefensa | POA | 0 | 0 | 0
CD-13 | Automatización de ingesta y cierre de vulnerabilidades en la plataforma SAVI + | 5.1 Integración con CrwodStrike -- Diseño de requerimiento funcional | 2026-08-03 | 2026-08-07 | 100 | 100 | 0 | Verde | Completado | Finalizado |  | Ciberdefensa | No definido | 0 | 0 | 0
CD-13 | Automatización de ingesta y cierre de vulnerabilidades en la plataforma SAVI + | 5.2 Integración con CrwodStrike -- Integración del API de CrowStrike con SAVI | 2026-08-10 | 2026-09-11 | 0 | 43.75 | 43.75 | Rojo | Atraso crítico - requiere intervención (43.8 p.p.) | En ejecución |  | Ciberdefensa | POA | 0 | 0 | 1
CD-13 | Automatización de ingesta y cierre de vulnerabilidades en la plataforma SAVI + | 5.3 Integración con CrwodStrike -- Pruebas funcionales | 2026-09-14 | 2026-09-25 | 0 | 0 | 0 | Verde | En tiempo, según lo planificado | No iniciado |  | Ciberdefensa | POA | 0 | 0 | 0
CD-13 | Automatización de ingesta y cierre de vulnerabilidades en la plataforma SAVI + | 5.4 Integración con CrwodStrike -- Paso a producción | 2026-09-28 | 2026-09-30 | 0 | 0 | 0 | Verde | En tiempo, según lo planificado | No iniciado |  | Ciberdefensa | POA | 0 | 0 | 0
CD-13 | Automatización de ingesta y cierre de vulnerabilidades en la plataforma SAVI + | 6.1 Integración con YWH -- Diseño del requerimiento funcional | 2026-10-01 | 2026-10-02 | 0 | 0 | 0 | Verde | En tiempo, según lo planificado | No iniciado |  | Ciberdefensa | POA | 1 | 0 | 0
CD-13 | Automatización de ingesta y cierre de vulnerabilidades en la plataforma SAVI + | 6.2 Integración con YWH -- Integración del API de YWH con SAVI | 2026-10-05 | 2026-12-31 | 0 | 0 | 0 | Verde | En tiempo, según lo planificado | No iniciado |  | Ciberdefensa | POA | 1 | 0 | 0
CD-13 | Automatización de ingesta y cierre de vulnerabilidades en la plataforma SAVI + | 6.3 Integración con YWH -- Pruebas funcionales | 2026-11-04 | 2026-12-31 | 0 | 0 | 0 | Verde | En tiempo, según lo planificado | No iniciado |  | Ciberdefensa | POA | 1 | 0 | 0
CD-13 | Automatización de ingesta y cierre de vulnerabilidades en la plataforma SAVI + | 6.4 Integración con YWH -- Paso a producción | 2026-10-12 | 2026-12-31 | 0 | 0 | 0 | Verde | En tiempo, según lo planificado | No iniciado |  | Ciberdefensa | POA | 1 | 0 | 0
CD-13 | Automatización de ingesta y cierre de vulnerabilidades en la plataforma SAVI + | 7.1 Integración con Tenable -- Diseño del requerimiento funcional | 2026-10-26 | 2026-12-31 | 0 | 0 | 0 | Verde | En tiempo, según lo planificado | No iniciado |  | Ciberdefensa | POA | 1 | 0 | 0
CD-13 | Automatización de ingesta y cierre de vulnerabilidades en la plataforma SAVI + | 7.2 Integración con Tenable -- Integración del API de Tenable con SAVI | 2026-11-09 | 2026-12-31 | 0 | 0 | 0 | Verde | En tiempo, según lo planificado | No iniciado |  | Ciberdefensa | POA | 1 | 0 | 0
CD-13 | Automatización de ingesta y cierre de vulnerabilidades en la plataforma SAVI + | 7.3 Integración con Tenable -- Pruebas funcionales | 2026-11-16 | 2026-12-31 | 0 | 0 | 0 | Verde | En tiempo, según lo planificado | No iniciado |  | Ciberdefensa | POA | 1 | 0 | 0
CD-13 | Automatización de ingesta y cierre de vulnerabilidades en la plataforma SAVI + | 7.4 Integración con Tenable -- Paso a producción | 2026-11-30 | 2026-12-31 | 0 | 0 | 0 | Verde | En tiempo, según lo planificado | No iniciado |  | Ciberdefensa | POA | 1 | 0 | 0
CD-14 | Definición de lineamientos para la identificación, remediación y verificación de vulnerabilidades en servicios PaaS. | Definición del modelo de gestión de vulnerabilidades en servicios PaaS | 2026-03-01 | 2026-12-31 | 40 | 57.7049 | 17.7049 | Amarillo | Atraso leve - seguimiento cercano (17.7 p.p.) | En ejecución | ORTIZ GUTIERREZ VICTOR ULISES;#387 | Ciberdefensa | POA | 1 | 0 | 0
CD-15 | Automatización del Proceso de Monitoreo y Generación de Reportes de Cumplimiento de Hardening para Iniciativas / Proyectos | Carga y normalización de inventarios para servidores Cloud y Onpremise | 2026-06-01 | 2026-07-31 | 100 | 100 | 0 | Verde | Completado | Finalizado |  | Ciberdefensa | POA | 0 | 0 | 0
CD-15 | Automatización del Proceso de Monitoreo y Generación de Reportes de Cumplimiento de Hardening para Iniciativas / Proyectos | Definición del alcance funcional y técnico de la automatización Servidores Windows y Unix Cloud y Onpremise | 2026-05-01 | 2026-07-20 | 100 | 100 | 0 | Verde | Completado | Finalizado | ONATE ORTEGA NATHALY CAROLINA;#386 | Ciberdefensa | POA | 0 | 0 | 0
CD-15 | Automatización del Proceso de Monitoreo y Generación de Reportes de Cumplimiento de Hardening para Iniciativas / Proyectos | Documentación, cierre y entrega operativa del proceso automatizado | 2026-12-01 | 2026-12-31 | 0 | 0 | 0 | Verde | En tiempo, según lo planificado | No iniciado |  | Ciberdefensa | POA | 1 | 0 | 0
CD-15 | Automatización del Proceso de Monitoreo y Generación de Reportes de Cumplimiento de Hardening para Iniciativas / Proyectos | Generación de dashboards de cumplimiento para servidores Cloud | 2026-09-01 | 2026-10-31 | 0 | 0 | 0 | Verde | En tiempo, según lo planificado | No iniciado |  | Ciberdefensa | POA | 1 | 0 | 0
CD-15 | Automatización del Proceso de Monitoreo y Generación de Reportes de Cumplimiento de Hardening para Iniciativas / Proyectos | Generación de dashboards de cumplimiento para servidores Onpremise | 2026-10-01 | 2026-11-30 | 0 | 0 | 0 | Verde | En tiempo, según lo planificado | No iniciado |  | Ciberdefensa | POA | 1 | 0 | 0
CD-15 | Automatización del Proceso de Monitoreo y Generación de Reportes de Cumplimiento de Hardening para Iniciativas / Proyectos | Procesamiento y validación de resultados de Línea Base para servidores Cloud | 2026-08-01 | 2026-09-30 | 0 | 38.3333 | 38.3333 | Rojo | Atraso crítico - requiere intervención (38.3 p.p.) | No iniciado |  | Ciberdefensa | POA | 0 | 0 | 0
CD-15 | Automatización del Proceso de Monitoreo y Generación de Reportes de Cumplimiento de Hardening para Iniciativas / Proyectos | Procesamiento y validación de resultados de Línea Base para servidores Onpremise | 2026-09-01 | 2026-10-31 | 0 | 0 | 0 | Verde | En tiempo, según lo planificado | No iniciado |  | Ciberdefensa | POA | 1 | 0 | 0
CD-15 | Automatización del Proceso de Monitoreo y Generación de Reportes de Cumplimiento de Hardening para Iniciativas / Proyectos | Programación de la lógica de escaneos para servidores Cloud | 2026-07-21 | 2026-08-31 | 80 | 82.9268 | 2.9268 | Verde | En tiempo, según lo planificado | Iniciado |  | Ciberdefensa | POA | 0 | 0 | 1
CD-15 | Automatización del Proceso de Monitoreo y Generación de Reportes de Cumplimiento de Hardening para Iniciativas / Proyectos | Programación de la lógica de escaneos para servidores Onpremise | 2026-09-01 | 2026-10-31 | 0 | 0 | 0 | Verde | En tiempo, según lo planificado | No iniciado |  | Ciberdefensa | POA | 1 | 0 | 0
CD-15 | Automatización del Proceso de Monitoreo y Generación de Reportes de Cumplimiento de Hardening para Iniciativas / Proyectos | Pruebas integrales, ajustes y validación del proceso automatizado | 2026-11-01 | 2026-12-31 | 0 | 0 | 0 | Verde | En tiempo, según lo planificado | No iniciado |  | Ciberdefensa | POA | 1 | 0 | 0
ES-01 | Integración de seguimiento de observaciones de Auditoría del SGSI en herramienta de seguimiento de hallazgos | Actualización del instructivo de gestión de evaluaciones de Seguridad de la Información y Ciberseguridad | 2026-01-01 | 2026-07-31 | 40 | 100 | 60 | Rojo | Atraso crítico - requiere intervención (60.0 p.p.) | En ejecución | RAMIREZ TENECELA VERONICA ALEXANDRA;#375 | Estrategia y Gobierno | POA | 0 | 1 | 0
ES-01 | Integración de seguimiento de observaciones de Auditoría del SGSI en herramienta de seguimiento de hallazgos | Integrar las observación de la auditoría del SGSI en la herramienta de seguimiento de hallazgos | 2026-01-01 | 2026-06-30 | 100 | 100 | 0 | Verde | Completado | Finalizado | RAMIREZ TENECELA VERONICA ALEXANDRA;#375 | Estrategia y Gobierno | POA | 0 | 0 | 0
ES-01 | Integración de seguimiento de observaciones de Auditoría del SGSI en herramienta de seguimiento de hallazgos | Registrar avances y estado de las observaciones de SGSI en la herramienta de seguimiento de hallazgos | 2026-01-01 | 2026-07-31 | 100 | 100 | 0 | Verde | Completado | Finalizado | RAMIREZ TENECELA VERONICA ALEXANDRA;#375 | Estrategia y Gobierno | POA | 0 | 0 | 0
ES-02 | Elaborar e implementar un modelo de gestión de las políticas de seguridad. | 10. Implementación de la Política de Seguridad Física y Ambiental | 2026-11-02 | 2027-12-31 | 5 | 0 | -5 | Verde | En tiempo, según lo planificado | No iniciado |  | Estrategia y Gobierno | POA | 0 | 0 | 0
ES-02 | Elaborar e implementar un modelo de gestión de las políticas de seguridad. | 11. Elaboración del Modelo de Gestión de Políticas | 2026-05-01 | 2026-09-30 | 41 | 75.6579 | 34.6579 | Rojo | Atraso crítico - requiere intervención (34.7 p.p.) | En ejecución |  | Estrategia y Gobierno | No definido | 0 | 0 | 0
ES-02 | Elaborar e implementar un modelo de gestión de las políticas de seguridad. | 11.1 Elaboración de Fase de validación de cumplimiento | 2026-05-04 | 2026-09-30 | 67 | 75.1678 | 8.1678 | Amarillo | Atraso leve - seguimiento cercano (8.2 p.p.) | En ejecución |  | Estrategia y Gobierno | POA | 0 | 0 | 0
ES-02 | Elaborar e implementar un modelo de gestión de las políticas de seguridad. | 2. Implementación de la Política de Gestión de Activos de Información | 2026-06-01 | 2026-12-31 | 60 | 39.4366 | -20.5634 | Verde | En tiempo, según lo planificado | En ejecución |  | Estrategia y Gobierno | POA | 1 | 0 | 0
ES-02 | Elaborar e implementar un modelo de gestión de las políticas de seguridad. | 3. Implementación de la Política de Ciberseguridad de Terceros | 2026-07-01 | 2026-12-31 | 64 | 29.5082 | -34.4918 | Verde | En tiempo, según lo planificado | En ejecución |  | Estrategia y Gobierno | POA | 1 | 0 | 0
ES-02 | Elaborar e implementar un modelo de gestión de las políticas de seguridad. | 4. Implementación de la Política de Gestión de Accesos y Perfiles | 2026-09-01 | 2026-12-31 | 4 | 0 | -4 | Verde | En tiempo, según lo planificado | En ejecución |  | Estrategia y Gobierno | POA | 1 | 0 | 0
ES-02 | Elaborar e implementar un modelo de gestión de las políticas de seguridad. | 5. Implementación de la Política de Incidentes de Ciberseguridad | 2026-09-01 | 2026-12-31 | 4 | 0 | -4 | Verde | En tiempo, según lo planificado | No iniciado | PINEDA SEGOVIA CLARA VANESSA;#25 | Estrategia y Gobierno | POA | 1 | 0 | 0
ES-02 | Elaborar e implementar un modelo de gestión de las políticas de seguridad. | 6. Implementación de la Política para la Prevención y Gestión de Ciberfraude y Fraude Externo | 2026-10-01 | 2026-12-31 | 5 | 0 | -5 | Verde | En tiempo, según lo planificado | No iniciado | PINEDA SEGOVIA CLARA VANESSA;#25 | Estrategia y Gobierno | POA | 1 | 0 | 0
ES-02 | Elaborar e implementar un modelo de gestión de las políticas de seguridad. | 7. Implementación de la Política de Organización Interna de Seguridad de la Información y Ciberseguridad | 2026-10-01 | 2026-12-31 | 4 | 0 | -4 | Verde | En tiempo, según lo planificado | No iniciado | PINEDA SEGOVIA CLARA VANESSA;#25 | Estrategia y Gobierno | POA | 1 | 0 | 0
ES-02 | Elaborar e implementar un modelo de gestión de las políticas de seguridad. | 8. Implementación de la Política de Seguridad de la Información para la Gestión de Talento Humano | 2026-11-02 | 2026-12-31 | 4 | 0 | -4 | Verde | En tiempo, según lo planificado | No iniciado | PINEDA SEGOVIA CLARA VANESSA;#25 | Estrategia y Gobierno | POA | 1 | 0 | 0
ES-02 | Elaborar e implementar un modelo de gestión de las políticas de seguridad. | 9. Implementación de la Política de Escritorios y Pantallas Limpias | 2026-11-02 | 2027-12-31 | 30 | 0 | -30 | Verde | En tiempo, según lo planificado | No iniciado | PINEDA SEGOVIA CLARA VANESSA;#25 | Estrategia y Gobierno | POA | 0 | 0 | 0
ES-02 | Elaborar e implementar un modelo de gestión de las políticas de seguridad. | Implementación Política de Seguridad de Datos e Información | 2026-03-09 | 2026-12-31 | 77 | 56.5657 | -20.4343 | Verde | En tiempo, según lo planificado | En ejecución | PINEDA SEGOVIA CLARA VANESSA;#25 | Estrategia y Gobierno | POA | 1 | 0 | 0
ES-03 | Modelo de integración para el levantamiento, gestión y clasificación de información. | "1- Sistematizar la matriz de clasificación de activos de información (desarrollo interno de Ciberseguridad) | 2026-01-01 | 2026-03-31 | 100 | 100 | 0 | Verde | Completado | Finalizado | ESCOBAR ERAZO FRANKLIN ANDRES;#299 | Estrategia y Gobierno | POA | 0 | 0 | 0
ES-03 | Modelo de integración para el levantamiento, gestión y clasificación de información. | 2- Establecer flujos de envío de formularios a los dueños de los activos de información (proceso, subproceso, etc) con el fin de obtener, validar y actualizar la información requerida para la matriz de clasificación de activos. - Definir el formulario estándar para la revisón y registro de información. - Automatizar el envío, recepción y registro de información. | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 40 | 64.5604 | 24.5604 | Rojo | Atraso crítico - requiere intervención (24.6 p.p.) | En ejecución | ESCOBAR ERAZO FRANKLIN ANDRES;#299 | Estrategia y Gobierno | POA | 1 | 0 | 0
ES-03 | Modelo de integración para el levantamiento, gestión y clasificación de información. | 3-Disponibilizar el detalle de la clasificación de información levantada por los diferentes INPUTS establecidos, a los proces de CS según sea requerida. | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 100 | 64.5604 | -35.4396 | Verde | Completado | Finalizado | ESCOBAR ERAZO FRANKLIN ANDRES;#299 | Estrategia y Gobierno | POA | 1 | 0 | 0
ES-03 | Modelo de integración para el levantamiento, gestión y clasificación de información. | 4.- Establecer el modelo de operación en conjunto con Riesgos de Ciberseguridad" | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0 | 64.5604 | 64.5604 | Rojo | Atraso crítico - requiere intervención (64.6 p.p.) | En ejecución | LOZADA SANCHEZ WILLIAM GIOVANNY;#374 | Estrategia y Gobierno | POA | 1 | 0 | 0
ES-04 | Incorporar lineamientos de CS en la etapa del proceso de compras/ abastecimiento para servicios excluyentes a tecnología donde exista intercambio de información. | 1. Se reformula preguntas para el proceso de calificación SGS, cuestionarios Robusto e Intermedio, en la cual se abordan prioridad en las preguntas y se añaden nuevas Se adjunta RE_ ACTUALIZACIÓN CUESTIONARIOS DE CALIFICACIÓN EXTERNA- MÓDULO DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN | 2026-04-01 | 2026-05-07 | 100 | 100 | 0 | Verde | Completado | Finalizado | AVEROS VARGAS JOHANNA ESTEFANIA;#384 | Estrategia y Gobierno | POA | 0 | 0 | 0
ES-04 | Incorporar lineamientos de CS en la etapa del proceso de compras/ abastecimiento para servicios excluyentes a tecnología donde exista intercambio de información. | 2. Se robustece el formulario de cuestionario del nivel de servicio en la cual se añaden preguntas informativas para determinar que a pesar de no usar un servicio con tecnologia puede existir intercambio de informacion confidencial que no sea enfocado solo a nivel de DP Evidencia RE_ DEFINICIÓN CATEGORIA SERVICIO | 2026-04-01 | 2026-07-01 | 100 | 100 | 0 | Verde | Completado | Finalizado |  | Estrategia y Gobierno | POA | 0 | 0 | 0
ES-04 | Incorporar lineamientos de CS en la etapa del proceso de compras/ abastecimiento para servicios excluyentes a tecnología donde exista intercambio de información. | 3. Los cuestionarios de nivel de servicio son dilegenciadas en conjunto con el equipo de Gestion CS Terceros, al final de cada sesion donde se valide un servicio que no tiene componente tech y tenga nivel de riesgo CS alto se pondra por correo la necesidad de solicitud de valdiccion por parte de Arquitectura Evidencia: NIVEL DE RIESGO SERVICIO - Solicitud de revisión de área especializada | 2026-04-01 | 2026-07-31 | 100 | 100 | 0 | Verde | Completado | Finalizado |  | Estrategia y Gobierno | POA | 0 | 0 | 0
ES-04 | Incorporar lineamientos de CS en la etapa del proceso de compras/ abastecimiento para servicios excluyentes a tecnología donde exista intercambio de información. | Verificación interna de atención a los diferentes servicios por parte del equipo de arquitectura de CS | 2026-08-01 | 2026-11-30 | 0 | 19.0083 | 19.0083 | Amarillo | Atraso leve - seguimiento cercano (19.0 p.p.) | No iniciado |  | Estrategia y Gobierno | POA | 1 | 0 | 0
ES-05 | Implementar las tácticas: específica de TI, transversal y de recorrido de procesos, para fortalecer la prevención de fuga/exfiltración, mitigando riesgos de exposición accidental o malintencionada y la detección oportuna de eventos de seguridad en | CAMPAÑA "LA CONFIANZA SE CUIDA SIEMPRE" para la cultura organizacional en torno a la privacidad de la información y ciberseguridad, generando conciencia, compromiso y comportamientos responsables en todos los colaboradores del banco | 2026-01-05 | 2026-12-31 | 55 | 64.1667 | 9.1667 | Amarillo | Atraso leve - seguimiento cercano (9.2 p.p.) | En ejecución |  | Estrategia y Gobierno | POA | 1 | 0 | 0
ES-05 | Implementar las tácticas: específica de TI, transversal y de recorrido de procesos, para fortalecer la prevención de fuga/exfiltración, mitigando riesgos de exposición accidental o malintencionada y la detección oportuna de eventos de seguridad en | GOBIERNO DE REPOSITORIO DE DATOS (Sharepoint/Onedrive/Carpetas Compartidas), a través de la implementación de un modelo de gobernanza para gestionar, proteger y controlar el acceso a la información en repositorios | 2026-01-01 | 2026-10-31 | 80 | 77.5578 | -2.4422 | Verde | En tiempo, según lo planificado | En ejecución |  | Estrategia y Gobierno | POA | 1 | 0 | 0
ES-05 | Implementar las tácticas: específica de TI, transversal y de recorrido de procesos, para fortalecer la prevención de fuga/exfiltración, mitigando riesgos de exposición accidental o malintencionada y la detección oportuna de eventos de seguridad en | Levantamiento de cronogramas para Iniciativas de Equipo de Protección de Información | 2026-04-01 | 2027-04-30 | 31 | 36.802 | 5.802 | Amarillo | Atraso leve - seguimiento cercano (5.8 p.p.) | En ejecución | VIDAL BARBA GABRIELA VIRGINIA;#345 | Estrategia y Gobierno | POA | 0 | 0 | 0
ES-05 | Implementar las tácticas: específica de TI, transversal y de recorrido de procesos, para fortalecer la prevención de fuga/exfiltración, mitigando riesgos de exposición accidental o malintencionada y la detección oportuna de eventos de seguridad en | MAM FASE 2 (Gobierno). Implementar la herramienta MAM para usuarios terceros, desarrollando los lineamientos, estándares y procedimientos | 2026-04-01 | 2026-11-30 | 40 | 59.6708 | 19.6708 | Amarillo | Atraso leve - seguimiento cercano (19.7 p.p.) | En ejecución |  | Estrategia y Gobierno | POA | 1 | 0 | 0
ES-05 | Implementar las tácticas: específica de TI, transversal y de recorrido de procesos, para fortalecer la prevención de fuga/exfiltración, mitigando riesgos de exposición accidental o malintencionada y la detección oportuna de eventos de seguridad en | MEJORAS EN PROCESO DLP. Fortalecer el modelo de protección de la información sensible del Banco mediante la redefinición de controles DLP | 2026-04-01 | 2026-10-30 | 55 | 68.3962 | 13.3962 | Amarillo | Atraso leve - seguimiento cercano (13.4 p.p.) | En ejecución |  | Estrategia y Gobierno | POA | 1 | 0 | 0
ES-05 | Implementar las tácticas: específica de TI, transversal y de recorrido de procesos, para fortalecer la prevención de fuga/exfiltración, mitigando riesgos de exposición accidental o malintencionada y la detección oportuna de eventos de seguridad en | PROTECCIÓN DE DATOS SENSIBLES EN BBDD PRIORIZADAS, a través de controles tecnológicos y procesos asociados para proteger datos sensibles en las bases de datos mediante la gestión adecuada de los accesos de usuarios | 2026-01-05 | 2026-12-31 | 45 | 64.1667 | 19.1667 | Amarillo | Atraso leve - seguimiento cercano (19.2 p.p.) | En ejecución |  | Estrategia y Gobierno | POA | 1 | 0 | 0
ES-05 | Implementar las tácticas: específica de TI, transversal y de recorrido de procesos, para fortalecer la prevención de fuga/exfiltración, mitigando riesgos de exposición accidental o malintencionada y la detección oportuna de eventos de seguridad en | RECORRIDO PROCESOS PRIORITARIOS (4), para la identificación de hallazgos/causa raíz relacionadas a fuga y exposición de información | 2026-01-05 | 2026-11-30 | 65 | 70.2128 | 5.2128 | Amarillo | Atraso leve - seguimiento cercano (5.2 p.p.) | En ejecución |  | Estrategia y Gobierno | POA | 1 | 0 | 0
ES-05 | Implementar las tácticas: específica de TI, transversal y de recorrido de procesos, para fortalecer la prevención de fuga/exfiltración, mitigando riesgos de exposición accidental o malintencionada y la detección oportuna de eventos de seguridad en | SFTP FASE 2. Fortalecer la seguridad en la transferencia de archivos dentro de la infraestructura tecnológica de Banco | 2026-06-01 | 2026-09-30 | 40 | 69.4215 | 29.4215 | Rojo | Atraso crítico - requiere intervención (29.4 p.p.) | En ejecución |  | Estrategia y Gobierno | POA | 0 | 0 | 0
ES-06 | Modelo de Seguridad Cloud e IA | 1. Construcción del Modelo Seguridad Cloud e IA ( Frameworks de referencia) | 2026-05-11 | 2026-12-31 | 0 | 44.8718 | 44.8718 | Rojo | Atraso crítico - requiere intervención (44.9 p.p.) | No iniciado | OCHOA OCHOA ARIANA DE LOS ANGELES;#255 | Estrategia y Gobierno | POA | 1 | 0 | 0
ES-06 | Modelo de Seguridad Cloud e IA | 2. Ejecución del modelo 5 controles (basado en riegos) | 2026-07-13 | 2026-12-31 | 0 | 24.5614 | 24.5614 | Rojo | Atraso crítico - requiere intervención (24.6 p.p.) | No iniciado |  | Estrategia y Gobierno | POA | 1 | 0 | 0
ES-06 | Modelo de Seguridad Cloud e IA | 3. Modelo de priorización y seguimiento de implementación de controles | 2026-09-14 | 2026-12-31 | 0 | 0 | 0 | Verde | En tiempo, según lo planificado | No iniciado |  | Estrategia y Gobierno | POA | 1 | 0 | 0
ES-07 | Fortalecer el Modelo de Medición de Madurez NIST CSF 2.0 | 1. Verificar y ajustar el modelo de medición de madurez NIST CSF 2.0. 2. Modelo de gestión y seguimiento de POA | 2026-02-15 | 2026-12-31 | 100 | 59.5611 | -40.4389 | Verde | Completado | Finalizado | OCHOA OCHOA ARIANA DE LOS ANGELES;#255 | Estrategia y Gobierno | POA | 1 | 0 | 0
ES-07 | Fortalecer el Modelo de Medición de Madurez NIST CSF 2.0 | 3. Mapeo de iniciativas para validar el aporte en la madurez de NIST CSF 2.0 en el tiempo ( proyecciones) | 2026-02-15 | 2026-12-31 | 80 | 59.5611 | -20.4389 | Verde | En tiempo, según lo planificado | En ejecución | OCHOA OCHOA ARIANA DE LOS ANGELES;#255 | Estrategia y Gobierno | POA | 1 | 0 | 0
ES-07 | Fortalecer el Modelo de Medición de Madurez NIST CSF 2.0 | 4. Automatización parcial del modelo de medición de madurez NIST 2.0" | 2026-06-01 | 2026-12-31 | 0 | 39.4366 | 39.4366 | Rojo | Atraso crítico - requiere intervención (39.4 p.p.) | No iniciado | OCHOA OCHOA ARIANA DE LOS ANGELES;#255 | Estrategia y Gobierno | POA | 1 | 0 | 0
ES-08 | Modelo de seguimiento y control de la estrategia de ciberseguridad | "1. Integración con el modelo de medición de madurez NIST | 2026-03-31 | 2026-12-31 | 80 | 53.0909 | -26.9091 | Verde | En tiempo, según lo planificado | En ejecución | GAVILANES MOLINA ANDRES FERNANDO;#56 | Estrategia y Gobierno | POA | 1 | 0 | 0
ES-08 | Modelo de seguimiento y control de la estrategia de ciberseguridad | 2. Cubo 360° de ciberseguridad ( iniciativas capex, opex) | 2026-03-31 | 2026-12-31 | 66 | 53.0909 | -12.9091 | Verde | En tiempo, según lo planificado | En ejecución | GAVILANES MOLINA ANDRES FERNANDO;#56 | Estrategia y Gobierno | POA | 1 | 0 | 0
ES-08 | Modelo de seguimiento y control de la estrategia de ciberseguridad | 3. Integración de riesgos, auditorías, Headcount | 2026-03-31 | 2026-12-31 | 80 | 53.0909 | -26.9091 | Verde | En tiempo, según lo planificado | En ejecución | GAVILANES MOLINA ANDRES FERNANDO;#56 | Estrategia y Gobierno | POA | 1 | 0 | 0
ES-09 | Definir Estrategias de reducción de OPEX para años futuros | 2. Consolidación de Plataformas- Microsoft | 2026-02-02 | 2026-12-31 | 66 | 61.1446 | -4.8554 | Verde | En tiempo, según lo planificado | En ejecución | GAVILANES MOLINA ANDRES FERNANDO;#56 | Estrategia y Gobierno | POA | 1 | 0 | 0
ES-09 | Definir Estrategias de reducción de OPEX para años futuros | 3. Auditoría de licenciamiento de plataformas y revisión de alcance del contrato de gestión con Bravco (Operaciones/Plataformas) ****************************** Acciones: Levantamiento de información de Licenciamiento de plataformas | 2026-01-01 | 2026-10-30 | 20 | 77.8146 | 57.8146 | Rojo | Atraso crítico - requiere intervención (57.8 p.p.) | Iniciado | FALCONI NORIEGA MARCO FABRICIO;#20 | Estrategia y Gobierno | POA | 1 | 0 | 0
ES-09 | Definir Estrategias de reducción de OPEX para años futuros | 4. RFI/POC de Soluciones Biométricas de Analítica Conductual e Inteligencia (Canal Banca Móvil) 4.2.-Cleafy: Ejecución POC en ambiente de TEST, utilizando APP Móvil (Pruebas)lo que incluye ingesta de información desde los dispositivos celulares de pruebas, pruebas de ofensiva para detección RAT, Malware, etc y finalmente la entrega del Informe Final por parte del proveedor Cleafy con los resultados. | 2026-08-01 | 2026-11-30 | 5 | 19.0083 | 14.0083 | Amarillo | Atraso leve - seguimiento cercano (14.0 p.p.) | Iniciado |  | Estrategia y Gobierno | POA | 1 | 0 | 0
ES-09 | Definir Estrategias de reducción de OPEX para años futuros | 4. RFI/POC de Soluciones Biométricas de Analítica Conductual e Inteligencia (Canal Banca Móvil) 4.3.-LexisNexis: Ejecución POC en ambiente de TEST, utilizando APP Móvil (Pruebas) o equivalente, lo que incluye ingesta de información desde los dispositivos celulares de pruebas, pruebas de ofensiva para detección RAT, Malware, etc y finalmente la entrega del Informe Final por parte del proveedor con los resultados. | 2026-08-01 | 2026-11-30 | 0 | 19.0083 | 19.0083 | Amarillo | Atraso leve - seguimiento cercano (19.0 p.p.) | No iniciado |  | Estrategia y Gobierno | POA | 1 | 0 | 0
ES-09 | Definir Estrategias de reducción de OPEX para años futuros | 4. RFI/POC de Soluciones Biométricas de Analítica Conductual e Inteligencia (Canal Banca Móvil) 4.4.-Feedzai: Ejecución POC en ambiente de TEST, utilizando APP Móvil (Pruebas) o equivalente lo que incluye ingesta de información desde los dispositivos celulares de pruebas, pruebas de ofensiva para detección RAT, Malware, etc y finalmente la entrega del Informe Final por parte del proveedor con los resultados. | 2026-08-01 | 2026-11-30 | 5 | 19.0083 | 14.0083 | Amarillo | Atraso leve - seguimiento cercano (14.0 p.p.) | Iniciado |  | Estrategia y Gobierno | POA | 1 | 0 | 0
ES-09 | Definir Estrategias de reducción de OPEX para años futuros | 4. RFI/POC de Soluciones Biométricas de Analítica Conductual e Inteligencia(Canal Banca Móvil) | 2025-10-01 | 2026-12-31 | 0 | 71.7105 | 71.7105 | Rojo | Atraso crítico - requiere intervención (71.7 p.p.) | Iniciado |  | Estrategia y Gobierno | POA | 1 | 0 | 0
ES-09 | Definir Estrategias de reducción de OPEX para años futuros | 4. RFI/POC de Soluciones Biométricas de Analítica Conductual e Inteligencia(Canal Banca Móvil) 4.1.-Ejecución POC en ambiente de TEST, utilizando APP Móvil BP (Pruebas)lo que incluye ingesta de información desde los dispositivos celulares de pruebas, pruebas de ofensiva para detección RAT, Malware, etc y finalmente la entrega del Informe Final por parte del proveedor GroupIB con los resultados. | 2025-10-01 | 2025-12-04 | 100 | 100 | 0 | Verde | Completado | Finalizado |  | Estrategia y Gobierno | POA | 0 | 0 | 0
ES-09 | Definir Estrategias de reducción de OPEX para años futuros | 5. Servicios de Ciberseguridad: levantar y definir al menos 3 servicios: PSOC, madurez NIST para empresas de grupo, SOC | 2026-03-01 | 2026-11-30 | 33 | 64.2336 | 31.2336 | Rojo | Atraso crítico - requiere intervención (31.2 p.p.) | En ejecución | OCHOA OCHOA ARIANA DE LOS ANGELES;#255 | Estrategia y Gobierno | POA | 1 | 0 | 0
ES-09 | Definir Estrategias de reducción de OPEX para años futuros | Definir la Estrategia de Reducción de OPEX ( para su ejecución al 2027) Revisión Caso de Negocio TCS - Identidades y Caso de Negocio de Automatización de controles y presentación a instancias formales con respectiva aprobación. | 2026-02-27 | 2026-10-31 | 41.66 | 72.3577 | 30.6977 | Rojo | Atraso crítico - requiere intervención (30.7 p.p.) | En ejecución | OCHOA OCHOA ARIANA DE LOS ANGELES;#255;#EXTERNO MORA QUITO LIZBETH POLETH;#3 | Estrategia y Gobierno | POA | 1 | 0 | 0
ES-10 | Campaña ¨Prevención de Fraude Clientes¨ | Creación de la estrategia de concientización dirigida a clientes. | 2026-05-19 | 2026-06-01 | 100 | 100 | 0 | Verde | Completado | Finalizado | CARVAJAL LEDESMA KARINA LIZETH;#500 | Estrategia y Gobierno | POA | 0 | 0 | 0
ES-10 | Campaña ¨Prevención de Fraude Clientes¨ | Definición de Brief y temáticas para Feria de CS​ | 2026-05-25 | 2026-06-01 | 100 | 100 | 0 | Verde | Completado | Finalizado |  | Estrategia y Gobierno | No definido | 0 | 0 | 0
ES-10 | Campaña ¨Prevención de Fraude Clientes¨ | Ejecución de Feria de Ciberseguridad | 2026-09-01 | 2026-10-31 | 0 | 0 | 0 | Verde | En tiempo, según lo planificado | No iniciado |  | Estrategia y Gobierno | POA | 1 | 0 | 0
ES-10 | Campaña ¨Prevención de Fraude Clientes¨ | Evaluación de proveedores y propuestas para Feria​ | 2026-06-01 | 2026-08-31 | 20 | 92.3077 | 72.3077 | Rojo | Atraso crítico - requiere intervención (72.3 p.p.) | En ejecución |  | Estrategia y Gobierno | POA | 0 | 0 | 1
ES-10 | Campaña ¨Prevención de Fraude Clientes¨ | Implementación de las actividades definidas en el cronograma de concientización para clientes, que se ejecutará mes a mes partiendo del mes de mayo a diciembre. (Correo electrónico, redes sociales, PRS STUNT partido BSC) | 2026-06-01 | 2026-12-31 | 50 | 39.4366 | -10.5634 | Verde | En tiempo, según lo planificado | En ejecución |  | Estrategia y Gobierno | POA | 1 | 0 | 0
ES-10 | Campaña ¨Prevención de Fraude Clientes¨ | Presentación de la estrategia a Gerencia de Ciberseguridad y Gerencia de Marketing | 2026-05-25 | 2026-06-01 | 100 | 100 | 0 | Verde | Completado | Finalizado |  | Estrategia y Gobierno | POA | 0 | 0 | 0
FA-01 | Integración de los siguientes Canales y sus flujos transaccionales al Ecosistema de PFTR (Prevención de fraude en tiempo real) | '- Canal: ATM y CNB - Flujo: Retiros | 2026-10-01 | 2026-12-31 | 0 | 0 | 0 | Verde | En tiempo, según lo planificado | No iniciado |  | Fraude | POA | 1 | 0 | 0
FA-01 | Integración de los siguientes Canales y sus flujos transaccionales al Ecosistema de PFTR (Prevención de fraude en tiempo real) | '- Canal: Agencias - Flujo: Transferencias. Pagos. | 2026-07-01 | 2026-09-30 | 40 | 59.3407 | 19.3407 | Amarillo | Atraso leve - seguimiento cercano (19.3 p.p.) | En ejecución |  | Fraude | POA | 0 | 0 | 0
FA-01 | Integración de los siguientes Canales y sus flujos transaccionales al Ecosistema de PFTR (Prevención de fraude en tiempo real) | '- Canal: DeUna! - Flujo: Cash Out P2P a BP | 2026-04-01 | 2026-06-30 | 100 | 100 | 0 | Verde | Completado | Finalizado |  | Fraude | POA | 0 | 0 | 0
FA-01 | Integración de los siguientes Canales y sus flujos transaccionales al Ecosistema de PFTR (Prevención de fraude en tiempo real) | '- Canal: DeUna! - Flujo: CNB 2.0 | 2026-04-01 | 2026-06-30 | 100 | 100 | 0 | Verde | Completado | Finalizado |  | Fraude | POA | 0 | 0 | 0
FA-01 | Integración de los siguientes Canales y sus flujos transaccionales al Ecosistema de PFTR (Prevención de fraude en tiempo real) | '- Canal: DeUna! - Flujo: Negocios Directas e interb | 2026-04-01 | 2026-06-30 | 100 | 100 | 0 | Verde | Completado | Finalizado |  | Fraude | POA | 0 | 0 | 0
FA-01 | Integración de los siguientes Canales y sus flujos transaccionales al Ecosistema de PFTR (Prevención de fraude en tiempo real) | '- Canal: DeUna! - Flujo: P2M | 2026-04-01 | 2026-06-30 | 100 | 100 | 0 | Verde | Completado | Finalizado |  | Fraude | POA | 0 | 0 | 0
FA-01 | Integración de los siguientes Canales y sus flujos transaccionales al Ecosistema de PFTR (Prevención de fraude en tiempo real) | '- Canal: DeUna! - Flujo: P2P Directas | 2026-01-01 | 2026-03-31 | 100 | 100 | 0 | Verde | Completado | Finalizado |  | Fraude | POA | 0 | 0 | 0
FA-01 | Integración de los siguientes Canales y sus flujos transaccionales al Ecosistema de PFTR (Prevención de fraude en tiempo real) | '- Canal: DeUna! - Flujo: P2P Interbancarias | 2026-04-01 | 2026-06-30 | 100 | 100 | 0 | Verde | Completado | Finalizado |  | Fraude | POA | 0 | 0 | 0
FA-01 | Integración de los siguientes Canales y sus flujos transaccionales al Ecosistema de PFTR (Prevención de fraude en tiempo real) | '- Canal: Digital (Banca Móvil y Banca web) - Flujo: Auth0 | 2026-01-01 | 2026-03-31 | 100 | 100 | 0 | Verde | Completado | Finalizado |  | Fraude | POA | 0 | 0 | 0
FA-01 | Integración de los siguientes Canales y sus flujos transaccionales al Ecosistema de PFTR (Prevención de fraude en tiempo real) | '- Canal: Digital (Banca Móvil y Banca web) - Flujo: Pago de Servicios | 2026-10-01 | 2026-12-31 | 25 | 0 | -25 | Verde | En tiempo, según lo planificado | En ejecución |  | Fraude | POA | 1 | 0 | 0
FA-01 | Integración de los siguientes Canales y sus flujos transaccionales al Ecosistema de PFTR (Prevención de fraude en tiempo real) | '- Canal: Digital (Banca Móvil y Banca web) - Flujo: Transferencias Directas | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 100 | 100 | 0 | Verde | Completado | Finalizado |  | Fraude | POA | 0 | 0 | 0
FA-01 | Integración de los siguientes Canales y sus flujos transaccionales al Ecosistema de PFTR (Prevención de fraude en tiempo real) | '- Canal: Digital (Banca Móvil y Banca web) - Flujo: Transferencias Interbancarias | 2025-04-01 | 2025-06-30 | 100 | 100 | 0 | Verde | Completado | Finalizado |  | Fraude | POA | 0 | 0 | 0
FA-01 | Integración de los siguientes Canales y sus flujos transaccionales al Ecosistema de PFTR (Prevención de fraude en tiempo real) | '- Canal: Digital (Banca Móvil) - Flujo: Botón QR Directas | 2026-04-01 | 2026-06-30 | 100 | 100 | 0 | Verde | Completado | Finalizado |  | Fraude | POA | 0 | 0 | 0
FA-01 | Integración de los siguientes Canales y sus flujos transaccionales al Ecosistema de PFTR (Prevención de fraude en tiempo real) | '- Canal: Digital (Banca Móvil) - Flujo: Botón QR Interbancarias | 2026-01-01 | 2026-03-31 | 100 | 100 | 0 | Verde | Completado | Finalizado |  | Fraude | POA | 0 | 0 | 0
FA-01 | Integración de los siguientes Canales y sus flujos transaccionales al Ecosistema de PFTR (Prevención de fraude en tiempo real) | '- Canal: Digital (Banca Móvil) - Flujo: Cross Border | 2026-04-01 | 2026-06-30 | 100 | 100 | 0 | Verde | Completado | Finalizado |  | Fraude | POA | 0 | 0 | 0
FA-01 | Integración de los siguientes Canales y sus flujos transaccionales al Ecosistema de PFTR (Prevención de fraude en tiempo real) | '- Canal: Digital (Banca Móvil) - Flujo: Retiro de dinero sin tarjetas | 2026-07-01 | 2026-09-30 | 65 | 59.3407 | -5.6593 | Verde | En tiempo, según lo planificado | En ejecución |  | Fraude | POA | 0 | 0 | 0
FA-01 | Integración de los siguientes Canales y sus flujos transaccionales al Ecosistema de PFTR (Prevención de fraude en tiempo real) | '- Canal: Empresas - Flujo: Pagos | 2026-10-01 | 2026-12-31 | 0 | 0 | 0 | Verde | En tiempo, según lo planificado | No iniciado |  | Fraude | POA | 1 | 0 | 0
FA-01 | Integración de los siguientes Canales y sus flujos transaccionales al Ecosistema de PFTR (Prevención de fraude en tiempo real) | '- Producto: Tarjeta de débito - Flujo: Tarjeta Metro Pagos | 2026-10-01 | 2026-12-31 | 0 | 0 | 0 | Verde | En tiempo, según lo planificado | No iniciado |  | Fraude | POA | 1 | 0 | 0
FA-01 | Integración de los siguientes Canales y sus flujos transaccionales al Ecosistema de PFTR (Prevención de fraude en tiempo real) | '- Producto: Tarjeta de débito - Flujo: Pagos con Tarjeta de Debito Digital y fisica | 2026-05-01 | 2026-12-31 | 75 | 47.1311 | -27.8689 | Verde | En tiempo, según lo planificado | En ejecución |  | Fraude | POA | 1 | 0 | 0
FA-01 | Integración de los siguientes Canales y sus flujos transaccionales al Ecosistema de PFTR (Prevención de fraude en tiempo real) | Disponibilización de la API de Pagos V2 | 2026-06-04 | 2026-08-31 | 95 | 92.0455 | -2.9545 | Verde | En tiempo, según lo planificado | En ejecución |  | Fraude | POA | 0 | 0 | 1
FA-03 | Diseño de un Framework de Analítica para Gestión de Ciberfraude y Fraude Externo. | A. Gestión de Indicadores Framework de Gestión de Reglas/Modelos (actualización) Q1: Cierre del documento Q2: Proceso de formalización Q3: Primera corrida operacional Q4: Segunda corrida y estabilización | 2026-01-01 | 2026-11-30 | 80 | 70.5706 | -9.4294 | Verde | En tiempo, según lo planificado | Iniciado | SUNTAXI CEVALLOS EDISON SANTIAGO;#497 | Fraude | POA | 1 | 0 | 0
FA-03 | Diseño de un Framework de Analítica para Gestión de Ciberfraude y Fraude Externo. | B. Gestión de Reglas Metodología de Construcción de Reglas (nuevo) Inventario de Reglas (actualización) Q1: Cierre del documento Q2: Proceso de formalización Q3: Primera corrida Q4: Segunda corrida | 2026-01-01 | 2026-11-30 | 80 | 70.5706 | -9.4294 | Verde | En tiempo, según lo planificado | Iniciado |  | Fraude | POA | 1 | 0 | 0
FA-03 | Diseño de un Framework de Analítica para Gestión de Ciberfraude y Fraude Externo. | C. Gestión de Datos Actualización del Libro de Dominio de Ciberfraude, mantenimiento y actualización alineado a la operación en tiempo real (RT) Q1: Actualización de atributos de los sistemas considerados actualmente Q2: Actualización de definiciones Q3: Primera corrida Q4: Segunda corrida" | 2026-01-01 | 2026-11-30 | 40 | 70.5706 | 30.5706 | Rojo | Atraso crítico - requiere intervención (30.6 p.p.) | Iniciado |  | Fraude | POA | 1 | 0 | 0
OP-07 | Gobierno XSOAR para automatizaciones (Fase 1) | Despliegue de la solución - Definición de arquitectura -Despliegue arquitectura ON PREMISE - Habilitar tenat child BP - Habilitación de usuario - Integracion con EntraID - Gestionar permisos y accesos al XSOAR | 2025-06-01 | 2026-04-30 | 100 | 100 | 0 | Verde | Completado | Finalizado |  | Operaciones | POA | 0 | 0 | 0
OP-07 | Gobierno XSOAR para automatizaciones (Fase 1) | Capacitación -Formación de la plataforma (operaciones, incidentes y desarrollo) | 2025-06-01 | 2026-04-30 | 100 | 100 | 0 | Verde | En tiempo, según lo planificado | En ejecución |  | Operaciones | POA | 0 | 1 | 0
OP-07 | Gobierno XSOAR para automatizaciones (Fase 1) | Definición de pre requisitos -Definición de roles y responsabilidades -Mecanismo de priorización de requerimientos funcionales -Flujo de recepción de requerimientos funcionales | 2025-06-01 | 2026-04-30 | 100 | 100 | 0 | Verde | Completado | Finalizado | CEVALLOS GRANJA FRANCISCO DAVID;#364 | Operaciones | POA | 0 | 0 | 0
OP-07 | Gobierno XSOAR para automatizaciones (Fase 1) | Generación de documentación -Generar el diagrama de flujo. -Definir plantilla de documentación para desarrollos de automatización -Documentación de versionamiento - Implementar repositorio de plantillas | 2025-06-01 | 2026-04-30 | 100 | 100 | 0 | Verde | Completado | Finalizado |  | Operaciones | POA | 0 | 0 | 0
OP-11 | IAM - Gestor de identidades interno (Fase 1) | "1.1 Integración fuentes autoritativas: SSFF / NERM 1.2 Integración sistemas conectados: Bancs, Siglo21, RHDS, Logiflow 1.3 Integración sistemas no conectados - Service Now 1.4 Construcción Worflows ABM usuarios 1.5 Construcción Roles de Acceso" | 2024-10-31 | 2026-03-31 | 100 | 100 | 0 | Verde | Completado | Finalizado | VERGARA BUSTOS ANA MARIA;#359 | Operaciones | Proyecto | 0 | 0 | 0
OP-CL-01 | Cumplimiento de Seguridad Cloud en Journey to Cloud | Definición de indicador “Aplicaciones migradas en el que implementen lineamientos de seguridad Cloud” | 2026-07-12 | 2026-12-31 | 100 | 25 | -75 | Verde | Completado | Finalizado |  | Operaciones | POA | 1 | 0 | 0
OP-CL-01 | Cumplimiento de Seguridad Cloud en Journey to Cloud | Definir la línea base de controles a cumplir por las aplicaciones en cloud | 2026-07-12 | 2026-12-31 | 100 | 25 | -75 | Verde | Completado | Finalizado | FLORES TERREROS CHRISTIAN PAUL;#22 | Operaciones | POA | 1 | 0 | 0
OP-CL-01 | Cumplimiento de Seguridad Cloud en Journey to Cloud | Implementación y verificación de línea base de controles cloud | 2026-07-12 | 2026-12-31 | 5 | 25 | 20 | Amarillo | Atraso leve - seguimiento cercano (20.0 p.p.) | En ejecución |  | Operaciones | POA | 1 | 0 | 0
OP-ID-03 | Casos de Uso como mejora para el control de usuarios privilegiados en sistemas operativos | Identificar, definir y priorizar los escenarios que requieren la creación de Casos de Uso orientados a alertar actividades privilegiadas (inicio de sesión ¦ modificación de usuarios) dentro de las plataformas de ciberseguridad IPS e ISE. | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0 | 64.5604 | 64.5604 | Rojo | Atraso crítico - requiere intervención (64.6 p.p.) | En ejecución |  | Operaciones | POA | 1 | 0 | 0
OP-ID-03 | Casos de Uso como mejora para el control de usuarios privilegiados en sistemas operativos | Identificar, definir y priorizar los escenarios que requieren la creación de Casos de Uso orientados a alertar actividades privilegiadas (inicio de sesión ¦ modificación de usuarios) dentro de los sistemas operativos de Servidores Unix, y Firewalls. | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 40 | 64.5604 | 24.5604 | Rojo | Atraso crítico - requiere intervención (24.6 p.p.) | En ejecución |  | Operaciones | POA | 1 | 0 | 0
OP-ID-03 | Casos de Uso como mejora para el control de usuarios privilegiados en sistemas operativos | Identificar, definir y priorizar los escenarios que requieren la creación de Casos de Uso orientados a alertar actividades privilegiadas (inicio de sesión ¦ modificación de usuarios) dentro de los sistemas operativos de Servidores Windows y Balanceadores F5. | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 100 | 64.5604 | -35.4396 | Verde | En tiempo, según lo planificado | En ejecución | EXTERNO SAMANIEGO LARA HUGO VINICIO;#503 | Operaciones | POA | 1 | 0 | 0
OP-ID-03 | Casos de Uso como mejora para el control de usuarios privilegiados en sistemas operativos | Identificar, definir y priorizar los escenarios que requieren la creación de Casos de Uso orientados a alertar actividades privilegiadas (inicio de sesión ¦ modificación de usuarios) dentro de los sistemas operativos del hipervisor VCenter. | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0 | 64.5604 | 64.5604 | Rojo | Atraso crítico - requiere intervención (64.6 p.p.) | En ejecución |  | Operaciones | POA | 1 | 0 | 0
OP-ID-03 | Casos de Uso como mejora para el control de usuarios privilegiados en sistemas operativos | Identificar, definir y priorizar los escenarios que requieren la creación de Casos de Uso orientados a alertar actividades privilegiadas (inicio de sesión ¦ sentencias sensibles) dentro de las instancias de Bases de Datos Oracle (Bancs) y SQL Server. | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 50 | 64.5604 | 14.5604 | Amarillo | Atraso leve - seguimiento cercano (14.6 p.p.) | En ejecución |  | Operaciones | POA | 1 | 0 | 0
OP-ID-06 | Control de accesos en procesos de transferencia de archivos. | 1. Gestión de accesos a rutas SFTP bajo principio de mínimo privilegio. Atender las solicitudes de acceso a rutas SFTP mediante la asignación de permisos específicos de acuerdo con las funciones y necesidades operativas del usuario, garantizando que se habiliten únicamente los accesos requeridos sobre las rutas autorizadas y conforme a la Matriz de Accesos por Grupos. Los permisos pueden incluir lectura, carga, descarga, modificación o eliminación, según la autorización recibida. | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 60 | 64.5604 | 4.5604 | Verde | En tiempo, según lo planificado | En ejecución | LESCANO RODRIGUEZ DANIEL MARTIN;#502 | Operaciones | POA | 1 | 0 | 0
OP-ID-06 | Control de accesos en procesos de transferencia de archivos. | 2. Control y autorización de nuevas rutas SFTP. Gestionar la creación de nuevas rutas SFTP únicamente cuando exista la autorización formal del responsable o dueño de la información, registrando la ruta, el grupo asociado y los permisos que correspondan para su posterior administración y control. | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 60 | 64.5604 | 4.5604 | Verde | En tiempo, según lo planificado | En ejecución |  | Operaciones | POA | 1 | 0 | 0
OP-ID-06 | Control de accesos en procesos de transferencia de archivos. | 3. Administración y mantenimiento de la matriz de accesos. Mantener actualizada la Matriz de Accesos a Carpetas por Grupos como fuente oficial para la habilitación, modificación y revocación de permisos sobre rutas SFTP, asegurando la trazabilidad de las autorizaciones y la correcta administración de los accesos otorgados. | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 100 | 64.5604 | -35.4396 | Verde | Completado | Finalizado |  | Operaciones | POA | 1 | 0 | 0
OP-ID-06 | Control de accesos en procesos de transferencia de archivos. | Implementar un control que permita asignar accesos exclusivamente a las rutas SFTP necesarias para cada usuario, aplicando el principio de mínimo privilegio y considerando las funciones, responsabilidades y necesidades operativas comunicadas por los responsables del proceso. Este control se ejecutará con base en la Matriz de accesos a carpetas por grupos, la cual servirá como insumo oficial para la habilitación y mantenimiento de permisos. | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 60 | 64.5604 | 4.5604 | Verde | En tiempo, según lo planificado | En ejecución |  | Operaciones | POA | 1 | 0 | 0
OP-ID-10 | Proyecto PAM - Just in Time | Hito 2: Identificación de usuarios con acceso a root a los servidores facilitados por TI | 2026-08-03 | 2026-08-14 | 100 | 100 | 0 | Verde | Completado | Finalizado |  | Operaciones | No definido | 0 | 0 | 0
OP-ID-10 | Proyecto PAM - Just in Time | Hito 4 : Pruebas controladas con las torres administrativas, para probar los flujos y asignación de permisos temporales a los servidores en Entorno no Productivo por Servicenow y XSOAR | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0 | 64.5604 | 64.5604 | Rojo | Atraso crítico - requiere intervención (64.6 p.p.) | No iniciado |  | Operaciones | POA | 1 | 0 | 0
OP-ID-10 | Proyecto PAM - Just in Time | Hito 5: Depuración de safes y grupos de AD de Entorno no Productivo, para retiro de acceso de al menos a bancs y capa media con permisos root. | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0 | 64.5604 | 64.5604 | Rojo | Atraso crítico - requiere intervención (64.6 p.p.) | No iniciado |  | Operaciones | POA | 1 | 0 | 0
OP-ID-10 | Proyecto PAM - Just in Time | Hito1 : Implementación del flujo en ServiceNow y XSOAR, para requerimientos, incidentes y cambios para uso con el usuario root en al menos servidores de bancs y capamedia en Entornos no Productivos. | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 100 | 64.5604 | -35.4396 | Verde | Completado | Finalizado | UYANA PAUCAR BRYAN HUMBERTO;#49 | Operaciones | POA | 1 | 0 | 0
OP-ID-10 | Proyecto PAM - Just in Time | Hito3 : Levantamiento y despliegue de usuarios con permisos específicos para las torres administrativas en Entorno no Productivo. | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 70 | 64.5604 | -5.4396 | Verde | En tiempo, según lo planificado | Iniciado |  | Operaciones | POA | 1 | 0 | 0
OP-ID-15 | Mejora y automatización del Gobierno de Accesos Cloud | Automatización para detección de inactividad de roles | 2026-01-02 | 2026-07-30 | 100 | 100 | 0 | Verde | Completado | Finalizado |  | Operaciones | POA | 0 | 0 | 0
OP-ID-15 | Mejora y automatización del Gobierno de Accesos Cloud | Automatización para detección de inconsistencia de roles | 2026-01-02 | 2026-07-30 | 100 | 100 | 0 | Verde | Completado | Finalizado | VILLACIS DE LA CUEVA ARIEL EDUARDO;#360 | Operaciones | POA | 0 | 0 | 0
OP-ID-15 | Mejora y automatización del Gobierno de Accesos Cloud | Control usuarios genericos -Proceso automatizado para expiraciones de credenciales, envío de alertas ​ | 2026-01-02 | 2026-08-30 | 90 | 97.5 | 7.5 | Amarillo | Atraso leve - seguimiento cercano (7.5 p.p.) | En ejecución |  | Operaciones | POA | 0 | 0 | 1
OP-ID-15 | Mejora y automatización del Gobierno de Accesos Cloud | Matriz de roles Cloud actualizada + lógica automática de comparación entre línea base y estado actual. | 2026-01-02 | 2026-05-30 | 100 | 100 | 0 | Verde | Completado | Finalizado |  | Operaciones | POA | 0 | 0 | 0
OP-ID-15 | Mejora y automatización del Gobierno de Accesos Cloud | Modelo de gobernanza para usuarios genéricos - Documento formal para la creación, control y gobernanza de usuarios genéricos. | 2026-01-02 | 2026-12-30 | 45 | 64.6409 | 19.6409 | Amarillo | Atraso leve - seguimiento cercano (19.6 p.p.) | En ejecución |  | Operaciones | POA | 1 | 0 | 0
OP-ID-15 | Mejora y automatización del Gobierno de Accesos Cloud | Reportes periódicos y alertas sobre desviaciones detectadas en roles Cloud. | 2026-01-02 | 2026-08-30 | 85 | 97.5 | 12.5 | Amarillo | Atraso leve - seguimiento cercano (12.5 p.p.) | En ejecución |  | Operaciones | POA | 0 | 0 | 1
OP-PL-01 | Actualización BDD Forcepoint de SQL 2017 a SQL 2022 | Hito 1: Reuniones y relevantamiento de información para la migración. | 2026-02-01 | 2026-07-01 | 100 | 100 | 0 | Verde | Completado | Finalizado | EXTERNO PALADINES BUSTAMANTE FERNANDO JAVIER;#498 | Operaciones | POA | 0 | 0 | 0
OP-PL-01 | Actualización BDD Forcepoint de SQL 2017 a SQL 2022 | Hito 2: Solicitudes de infraestructura e instalación del nuevo motor de BDD. Evidencia: CHG0553869 | 2026-02-01 | 2026-07-01 | 100 | 100 | 0 | Verde | Completado | Finalizado |  | Operaciones | POA | 0 | 0 | 0
OP-PL-01 | Actualización BDD Forcepoint de SQL 2017 a SQL 2022 | Hito 3: Ejecución del control de cambios para el upgrade de la BDD: bpcc-S26-025 Actualización de la versión SQL Server 2017 a 2022 de la BDD de Forcepoint ECBPPRSI94. Evidencia CHG0545048 | 2026-02-01 | 2026-07-01 | 100 | 100 | 0 | Verde | Completado | Finalizado |  | Operaciones | POA | 0 | 0 | 0
OP-PL-02 | Automatización remediación de agentes y actualización de políticas. | Integración de scripts en Pegasus para ser empleados por API CrowdStrike: Configurar los scripts validados dentro de la plataforma Pegasus, habilitando la ejecución remota a través del API de CrowdStrike hacia equipos de usuario final. | 2026-10-01 | 2026-11-30 | 0 | 0 | 0 | Verde | En tiempo, según lo planificado | No iniciado |  | Operaciones | POA | 1 | 0 | 0
OP-PL-02 | Automatización remediación de agentes y actualización de políticas. | Obtención y validación de scripts con fabricantes: Realizar el acercamiento formal con los fabricantes de cada agente de seguridad: - Forcepoint - Netskope - Kriptos para obtener y/o desarrollar los scripts de instalación, desinstalación y actualización de políticas según aplique. Forcepoint-Netskope-Kriptos --> OK | 2026-06-15 | 2026-09-25 | 100 | 68.6275 | -31.3725 | Verde | Completado | Finalizado | DE LA TORRE TRUJILLO ISRAEL SEBASTIAN;#18 | Operaciones | POA | 0 | 0 | 0
OP-PL-02 | Automatización remediación de agentes y actualización de políticas. | Realizar pruebas para habilitar la herramienta para uso operativo bajo demanda, estableciendo el procedimiento de ejecución. | 2026-09-01 | 2026-12-31 | 0 | 0 | 0 | Verde | En tiempo, según lo planificado | No iniciado |  | Operaciones | POA | 1 | 0 | 0
OP-PL-04 | Migración de Detect ID a nueva infraestructura y versión de la plataforma (Win Server 2022 / SQL 2022 / v10.0.x) | Hito 1 Migración de Detect ID en ambiente de Desarrollo | 2026-01-25 | 2026-08-31 | 100 | 96.789 | -3.211 | Verde | Completado | Finalizado | ZAMBRANO SOLORZANO FRANKLIN STEVEN;#28 | Operaciones | POA | 0 | 0 | 0
OP-PL-04 | Migración de Detect ID a nueva infraestructura y versión de la plataforma (Win Server 2022 / SQL 2022 / v10.0.x) | Migración de Detect ID en ambiente de Producción | 2026-09-01 | 2026-12-31 | 10 | 0 | -10 | Verde | En tiempo, según lo planificado | Iniciado |  | Operaciones | POA | 1 | 0 | 0
OP-PL-04 | Migración de Detect ID a nueva infraestructura y versión de la plataforma (Win Server 2022 / SQL 2022 / v10.0.x) | Migración de Detect ID en ambiente de Test | 2026-05-01 | 2026-09-30 | 65 | 75.6579 | 10.6579 | Amarillo | Atraso leve - seguimiento cercano (10.7 p.p.) | En ejecución |  | Operaciones | POA | 0 | 0 | 0
OP-PL-06 | Automatización del proceso de cobertura de agentes de ciberseguridad en equipos de usuario final | Automatización de reportes y alertas al equipo de Workplace: Automatizar la generación de reportes y/o alertas dirigidos al equipo de Workplace con el detalle de los equipos identificados fuera de cobertura, facilitando la gestión oportuna de remediación. | 2026-10-01 | 2026-12-31 | 0 | 0 | 0 | Verde | En tiempo, según lo planificado | No iniciado |  | Operaciones | POA | 1 | 0 | 0
OP-PL-06 | Automatización del proceso de cobertura de agentes de ciberseguridad en equipos de usuario final | Desarrollo del cálculo automático de cobertura: Definir los criterios de cobertura por plataforma (Crowdstrike, Netskope, Forcepoint, Kriptos) y desarrollar la lógica de cálculo automático que permita identificar los equipos de usuario final que se encuentran fuera de la cobertura esperada de cada agente. | 2026-06-15 | 2026-09-30 | 70 | 65.4206 | -4.5794 | Verde | En tiempo, según lo planificado | En ejecución |  | Operaciones | POA | 0 | 0 | 0
OP-PL-06 | Automatización del proceso de cobertura de agentes de ciberseguridad en equipos de usuario final | HITO 1: Ingesta y validación de fuentes en Pegasus para obtener el inventario de equipos de usuario final (Desktops, Laptops, Estaciones Digitales, Turneros, VDI) de Banco y Terceros. Ingestar la información de equipos que se registran a la consola de CrowdStrike. | 2026-06-15 | 2026-08-31 | 85 | 90.9091 | 5.9091 | Amarillo | Atraso leve - seguimiento cercano (5.9 p.p.) | En ejecución | DE LA TORRE TRUJILLO ISRAEL SEBASTIAN;#18 | Operaciones | POA | 0 | 0 | 1
OP-PL-06 | Automatización del proceso de cobertura de agentes de ciberseguridad en equipos de usuario final | Matriz de seguimiento de equipos fuera de cobertura: Levantar una bitácora consolidada de los equipos reportados fuera de cobertura. | 2026-10-01 | 2026-12-31 | 0 | 0 | 0 | Verde | En tiempo, según lo planificado | No iniciado |  | Operaciones | POA | 1 | 0 | 0
OP-PL-12 | Integración de 5 nuevas fuentes al SIEM Splunk de Banco Pichincha | Hito 1: Integración de 2 nuevas fuentes en el SIEM durante el Q2 | 2026-04-01 | 2026-06-30 | 100 | 100 | 0 | Verde | Completado | Finalizado | RISUENO BENITEZ ERICK DAMIAN;#346 | Operaciones | POA | 0 | 0 | 0
OP-PL-12 | Integración de 5 nuevas fuentes al SIEM Splunk de Banco Pichincha | Hito 2: Integración de 2 nuevas fuentes en el SIEM durante el Q3 | 2026-07-01 | 2026-09-30 | 100 | 59.3407 | -40.6593 | Verde | Completado | Finalizado |  | Operaciones | POA | 0 | 0 | 0
OP-PL-12 | Integración de 5 nuevas fuentes al SIEM Splunk de Banco Pichincha | Hito 3: Integración de 1 nueva fuente en el SIEM durante el Q4 | 2026-10-01 | 2026-12-31 | 0 | 0 | 0 | Verde | En tiempo, según lo planificado | No iniciado |  | Operaciones | POA | 1 | 0 | 0
OP-PL-13 | Control de acceso a la red para dispositivos MacBook mediante JAMF (Compliance) + ISE | Hito 1: Plataforma ISE integrada con MDM JAMF para obtención de compliant de los dispositivos macbook coorporativos. | 2026-04-01 | 2026-04-30 | 100 | 100 | 0 | Verde | Completado | Finalizado |  | Operaciones | POA | 0 | 0 | 0
OP-PL-13 | Control de acceso a la red para dispositivos MacBook mediante JAMF (Compliance) + ISE | Hito 2: Mensaje de socialización indicando a los usuarios MAC el SSID que debe ser utilizado por los equipos corporativos. | 2026-05-01 | 2026-05-29 | 100 | 100 | 0 | Verde | Completado | Finalizado |  | Operaciones | POA | 0 | 0 | 0
OP-PL-13 | Control de acceso a la red para dispositivos MacBook mediante JAMF (Compliance) + ISE | Hito 3: Plataforma ISE con política aplicada para que los dispositivos MAC se conecten únicamente a la PAP_BP | 2026-06-01 | 2026-07-31 | 100 | 100 | 0 | Verde | Completado | Finalizado |  | Operaciones | POA | 0 | 0 | 0
OP-PL-14 | Implementación de 3 nuevas cajas Darktrace (1 modelo Z + 2 modelos XA) en DCP | HITO 1 Renovación contrato servicio Darktrace que incluye 3 nuevas cajas: 1 modelo Z + 2 modelos XA. | 2026-03-01 | 2026-03-31 | 100 | 100 | 0 | Verde | Completado | Finalizado |  | Operaciones | POA | 0 | 0 | 0
OP-PL-14 | Implementación de 3 nuevas cajas Darktrace (1 modelo Z + 2 modelos XA) en DCP | HITO 2 Relevamiento de información de conexiones, puertos, capacidad, etc. prerequisitos previos para ingreso al DCP | 2026-04-01 | 2026-07-31 | 100 | 100 | 0 | Verde | Completado | Finalizado |  | Operaciones | POA | 0 | 0 | 0
OP-PL-14 | Implementación de 3 nuevas cajas Darktrace (1 modelo Z + 2 modelos XA) en DCP | HITO 3 Despliegue de las cajas Darktrace, instalación y configuración inicial | 2026-08-01 | 2026-12-31 | 0 | 15.1316 | 15.1316 | Amarillo | Atraso leve - seguimiento cercano (15.1 p.p.) | No iniciado |  | Operaciones | POA | 1 | 0 | 0
OP-PL-17 | Elaboración de Dashboard gerencial de contratos y presupuesto de plataformas | HITO 1 Creación de Dashboard: estado de los contratos de todas las plataformas — vencimiento, estado, días restantes, valor y responsable. ************************************** Acciones: Se tiene el Dashboard en el aplicativo Cyberbudget, cuenta con información de: Elemento Contrato Tipo Gestor Responsable Monto Fecha Vigencia -Dias Restantes Estado Legal Id Contrato Link aplicativo: https://apps.powerapps.com/play/e/default-f5b0d682-1497-4db0-9019-660035554e72/a/779fa55e-438c-448b-aa8b-115cca357505?tenantId=f5b0d682-1497-4db0-9019-660035554e72&hint=ead81c53-b8e3-4273-84c5-1b9ee91d320b&sourcetime=1752782632764&hideNavBar=true# | 2026-03-31 | 2026-06-08 | 100 | 100 | 0 | Verde | Completado | Finalizado |  | Operaciones | POA | 0 | 0 | 0
OP-PL-17 | Elaboración de Dashboard gerencial de contratos y presupuesto de plataformas | HITO 2 Alertas de renovación anticipadas *********************************** Se configura las alertas de acuerdo a la siguiente logica: Reglas de notificación de vencimiento — CyberBudget Fase 1 — Alertas preventivas (únicas) Días restantes Notificación 90 +-1 ⚠️ Alerta preventiva 75 +-1 ⚠️ Alerta preventiva Fase 2 — Alertas moderadas (únicas) Días restantes Notificación 60 +-1 🟠 Alerta moderada 45 +-1 🟠 Alerta moderada Fase 3 — Alertas críticas (semanales) Días restantes Notificación 30 +-1 🔴 Alerta crítica 23 +-1 🔴 Alerta crítica 16 +-1 🔴 Alerta crítica 9 +-1 🔴 Alerta crítica 2 +-1 🔴 Alerta crítica Fase 4 — Vencimiento Días restantes Notificación 0 ⛔ Contrato vencido (última notificación) Tolerancia: cada hito tiene ±1 día de margen para cubrir fallas del flujo o diferencias horarias. Total de correos por contrato: máximo 10 notificaciones a lo largo de los 90 días. ¿Cuándo se empieza a notificar? Cuando faltan 90 días para la fecha de vigencia. ¿Cuándo se deja de notificar? El día exacto del vencimiento se envía el último correo indicando que el contrato venció. | 2026-07-03 | 2026-07-20 | 100 | 100 | 0 | Verde | Completado | Finalizado |  | Operaciones | POA | 0 | 0 | 0
OP-PL-17 | Elaboración de Dashboard gerencial de contratos y presupuesto de plataformas | HITO 3 Ejecución del presupuesto de Plataformas vs. lo aprobado mensual por plataforma/categoría. *********************************** En revisión con Gobierno para tener un reporte consolidado | 2026-08-03 | 2026-10-30 | 10 | 23.8636 | 13.8636 | Amarillo | Atraso leve - seguimiento cercano (13.9 p.p.) | Iniciado |  | Operaciones | POA | 1 | 0 | 0
OP-PL-18 | Adopción de plataformas de seguridad física al modelo operativo de Plataformas Ciberseguridad | Hito1: Recepción formal de las plataformas de seguridad física (8) provenientes del área de Seguridad Física, bajo el checklist estándar de recepción de plataformas firmado por ambas partes como condición obligatoria de inicio. Incorporación al modelo operativo vigente: asignación de administrador responsable, definición de frecuencias, actividades y evidencias requeridas. Incorporación formal de las 3 personas transferidas a la estructura de la Gerencia de Plataformas de Ciberseguridad. El presupuesto de las plataformas se transfiere junto con la responsabilidad operativa. | 2026-04-01 | 2026-12-31 | 70 | 52.9197 | -17.0803 | Verde | En tiempo, según lo planificado | En ejecución | FALCONI NORIEGA MARCO FABRICIO;#20 | Operaciones | POA | 1 | 0 | 0
OP-PL-19 | Levantamiento y propuesta de esquema de contingencia operativa para el personal de Ciberseguridad | Coordinar y ejecutar sesiones de trabajo (talleres recurrentes) con Continuidad del Negocio, Tecnología, Seguridad Física, Infraestructura y Ciberdefensa para centralizar la información de contingencia relevante a la operación del personal de Ciberseguridad. Incluye habilitación del repositorio compartido en SharePoint y carga de la información base (actas, guiones, checklists). | 2026-04-01 | 2026-11-30 | 80 | 59.6708 | -20.3292 | Verde | En tiempo, según lo planificado | En ejecución | DE LA TORRE TRUJILLO ISRAEL SEBASTIAN;#18 | Operaciones | POA | 1 | 0 | 0
OP-PL-19 | Levantamiento y propuesta de esquema de contingencia operativa para el personal de Ciberseguridad | Diseñar el checklist de pruebas funcionales y ejecutar al menos 3 pruebas de contingencia eléctrica con carga mínima en los edificios principales (Centro Financiero / Matriz), validando la operación del video wall del SOC (piso 6), PSOC (piso 5), Command Center de TI (piso 2) | 2026-05-01 | 2026-06-30 | 100 | 100 | 0 | Verde | Completado | Finalizado |  | Operaciones | POA | 0 | 0 | 0
OP-PL-19 | Levantamiento y propuesta de esquema de contingencia operativa para el personal de Ciberseguridad | Generar un informe ejecutivo con los resultados obtenidos de cada prueba de contingencia eléctrica ejecutada, incluyendo: controles validados, resultados por área, hallazgos y conclusiones por ejecución. Complementar con el diagnóstico técnico del estado actual | 2026-06-15 | 2026-08-31 | 85 | 90.9091 | 5.9091 | Amarillo | Atraso leve - seguimiento cercano (5.9 p.p.) | En ejecución |  | Operaciones | POA | 0 | 0 | 1
OP-PL-19 | Levantamiento y propuesta de esquema de contingencia operativa para el personal de Ciberseguridad | Levantar, documentar, actualizar y/o formalizar el proceso de contingencia operativa del área de Ciberseguridad. | 2026-07-01 | 2026-12-31 | 0 | 29.5082 | 29.5082 | Rojo | Atraso crítico - requiere intervención (29.5 p.p.) | No iniciado |  | Operaciones | POA | 1 | 0 | 0
OP-PL-20 | Incremento de Adherencia al Modelo Operativo de Plataformas de Ciberseguridad | Hito 1: Modelo Operativo 2026 definido: - agrupadores - actividades - criterios de evaluación - socialización | 2026-05-01 | 2026-06-30 | 100 | 100 | 0 | Verde | Completado | Finalizado |  | Operaciones | POA | 0 | 0 | 0
OP-PL-20 | Incremento de Adherencia al Modelo Operativo de Plataformas de Ciberseguridad | Hito 2: Modelo en las plataformas medido y acciones de mejora identificadas. | 2026-06-01 | 2026-08-31 | 70 | 92.3077 | 22.3077 | Rojo | Atraso crítico - requiere intervención (22.3 p.p.) | En ejecución |  | Operaciones | POA | 0 | 0 | 1
OP-PL-20 | Incremento de Adherencia al Modelo Operativo de Plataformas de Ciberseguridad | Hito 3: Acciones de mejora ejecutadas. | 2026-07-01 | 2026-12-30 | 30 | 29.6703 | -0.32967 | Verde | En tiempo, según lo planificado | En ejecución |  | Operaciones | POA | 1 | 0 | 0
SF-2026-02 | Programa de Seguridad Ejecutiva | HITO 1 Consolidar información de rutas de los ejecutivos y mapas de calor del programa de seguridad VIP | 2026-03-30 | 2026-06-25 | 100 | 100 | 0 | Verde | Completado | Finalizado |  | Seguridad física | POA | 0 | 0 | 0
SF-2026-02 | Programa de Seguridad Ejecutiva | HITO 2 Análisis de la información consolidada para generar rutas dinámicas y mapas de calor | 2026-05-15 | 2026-08-31 | 70 | 93.5185 | 23.5185 | Rojo | Atraso crítico - requiere intervención (23.5 p.p.) | Iniciado |  | Seguridad física | POA | 0 | 0 | 1
SF-2026-02 | Programa de Seguridad Ejecutiva | HITO 3 Ejecución de pruebas de rutas dinámicas y mapas de calor | 2026-07-01 | 2026-08-31 | 70 | 88.5246 | 18.5246 | Amarillo | Atraso leve - seguimiento cercano (18.5 p.p.) | Iniciado |  | Seguridad física | POA | 0 | 0 | 1
SF-2026-02 | Programa de Seguridad Ejecutiva | Uso de software de tráfico y riesgo que calcula rutas aleatorias y seguras diariamente, evitando que el ejecutivo genere patrones predecibles. | 2026-05-01 | 2026-10-31 | 71.8 | 62.8415 | -8.9585 | Verde | En tiempo, según lo planificado | Iniciado | JARAMILLO AMORES RAYMOND ALEXIS;#441 | Seguridad física | POA | 1 | 0 | 0
SF-2026-03 | Sistema de Video Vigilancia con obsolescencia funcional y tecnológica | Activación de servidores virtuales | 2026-09-01 | 2027-01-11 | 0 | 0 | 0 | Verde | En tiempo, según lo planificado | No iniciado |  | Seguridad física | POA | 0 | 0 | 0
SF-2026-03 | Sistema de Video Vigilancia con obsolescencia funcional y tecnológica | Adjudicación y firma contrato proveedor. | 2026-01-05 | 2026-08-31 | 80 | 97.0588 | 17.0588 | Amarillo | Atraso leve - seguimiento cercano (17.1 p.p.) | En ejecución | CAJAMARCA LLIVE CHRISTIAN ROBERTO;#423 | Seguridad física | POA | 0 | 0 | 1
SF-2026-03 | Sistema de Video Vigilancia con obsolescencia funcional y tecnológica | Configuraciones de monitoreo de analíticas | 2027-04-19 | 2028-10-31 | 0 | 0 | 0 | Verde | En tiempo, según lo planificado | No iniciado |  | Seguridad física | POA | 0 | 0 | 0
SF-2026-03 | Sistema de Video Vigilancia con obsolescencia funcional y tecnológica | Implementación de Plataforma | 2026-12-02 | 2027-02-28 | 0 | 0 | 0 | Verde | En tiempo, según lo planificado | No iniciado |  | Seguridad física | POA | 0 | 0 | 0
SF-2026-03 | Sistema de Video Vigilancia con obsolescencia funcional y tecnológica | Importación Equipos | 2026-09-01 | 2026-12-01 | 0 | 0 | 0 | Verde | En tiempo, según lo planificado | No iniciado |  | Seguridad física | POA | 1 | 0 | 0
SF-2026-03 | Sistema de Video Vigilancia con obsolescencia funcional y tecnológica | Instalación cableado estructurado | 2026-09-01 | 2027-08-31 | 0 | 0 | 0 | Verde | En tiempo, según lo planificado | No iniciado |  | Seguridad física | POA | 0 | 0 | 0
SF-2026-03 | Sistema de Video Vigilancia con obsolescencia funcional y tecnológica | Instalación y activación de equipos | 2026-12-01 | 2028-11-30 | 0 | 0 | 0 | Verde | En tiempo, según lo planificado | No iniciado |  | Seguridad física | POA | 0 | 0 | 0
SF-2026-04 | Nuevo modelo operativo para el servicio de vigilancia | HITO 1 Aprobación de Adenda de 6 meses | 2026-03-06 | 2026-04-30 | 100 | 100 | 0 | Verde | Completado | Finalizado |  | Seguridad física | POA | 0 | 0 | 0
SF-2026-04 | Nuevo modelo operativo para el servicio de vigilancia | HITO 2 Elaboración de RFP unificada | 2026-04-30 | 2026-06-10 | 100 | 100 | 0 | Verde | Completado | Finalizado |  | Seguridad física | POA | 0 | 0 | 0
SF-2026-04 | Nuevo modelo operativo para el servicio de vigilancia | HITO 3 Entrega a compras del nuevo modelo (RFP) para licitación | 2026-06-10 | 2027-01-31 | 0 | 31.9149 | 31.9149 | Rojo | Atraso crítico - requiere intervención (31.9 p.p.) | No iniciado |  | Seguridad física | POA | 0 | 0 | 0
SF-2026-04 | Nuevo modelo operativo para el servicio de vigilancia | Implementar un nuevo modelo operativo estratégico de seguridad escalable y corporativo para la contratacion del servicio de vigilancia privada | 2026-03-06 | 2027-03-31 | 60 | 43.8462 | -16.1538 | Verde | En tiempo, según lo planificado | Iniciado | ARELLANO GARCIA HENRY PAUL;#501 | Seguridad física | POA | 0 | 0 | 0
SF-2026-05 | Consolidar información de fuentes de Ciberinteligencia e inteligencia delincuencial (OSINT + Fuentes de inteligencia FP), para generar un boletín para difundir a la organización. | Entrega de información bimensual, para toma de decisiones | 2026-05-01 | 2026-12-01 | 0 | 53.7383 | 53.7383 | Rojo | Atraso crítico - requiere intervención (53.7 p.p.) | No iniciado | BASANTES FUENMAYOR ALEXANDER VINICIO;#444 | Seguridad física | POA | 1 | 0 | 0
SF-2026-05 | Consolidar información de fuentes de Ciberinteligencia e inteligencia delincuencial (OSINT + Fuentes de inteligencia FP), para generar un boletín para difundir a la organización. | HITO 1 Solicitud y detalles de intercambio de información, para ir definiendo el esquema del tipo de datos | 2026-05-31 | 2026-12-01 | 30 | 46.1957 | 16.1957 | Amarillo | Atraso leve - seguimiento cercano (16.2 p.p.) | Iniciado |  | Seguridad física | POA | 1 | 0 | 0
SF-2026-05 | Consolidar información de fuentes de Ciberinteligencia e inteligencia delincuencial (OSINT + Fuentes de inteligencia FP), para generar un boletín para difundir a la organización. | HITO 2 Elaborar el diseño del comunicado y formato para primera validación | 2026-06-01 | 2026-06-30 | 60 | 100 | 40 | Rojo | Atraso crítico - requiere intervención (40.0 p.p.) | Iniciado |  | Seguridad física | POA | 0 | 1 | 0
SF-2026-05 | Consolidar información de fuentes de Ciberinteligencia e inteligencia delincuencial (OSINT + Fuentes de inteligencia FP), para generar un boletín para difundir a la organización. | Se elaboro documento borrador, para continuar el análisis de la información. | 2026-07-31 | 2026-12-31 | 65 | 15.6863 | -49.3137 | Verde | En tiempo, según lo planificado | Iniciado |  | Seguridad física | No definido | 1 | 0 | 0
SF-2026-06 | Softguard: Monitoreo de alertas para el sistema de intrusiones Fase 2 | Activación alta disponibilidad | 2026-11-02 | 2026-12-31 | 0 | 0 | 0 | Verde | En tiempo, según lo planificado | No iniciado |  | Seguridad física | POA | 1 | 0 | 0
SF-2026-06 | Softguard: Monitoreo de alertas para el sistema de intrusiones Fase 2 | Adjudicación y firma contrato proveedor. | 2025-12-31 | 2026-02-19 | 100 | 100 | 0 | Verde | Completado | Finalizado |  | Seguridad física | POA | 0 | 0 | 0
SF-2026-06 | Softguard: Monitoreo de alertas para el sistema de intrusiones Fase 2 | Despliegue Alarmnet | 2026-09-01 | 2026-11-30 | 0 | 0 | 0 | Verde | En tiempo, según lo planificado | No iniciado |  | Seguridad física | POA | 1 | 0 | 0
SF-2026-06 | Softguard: Monitoreo de alertas para el sistema de intrusiones Fase 2 | Despliegue Surgard Console​ | 2026-10-01 | 2026-12-14 | 0 | 0 | 0 | Verde | En tiempo, según lo planificado | No iniciado |  | Seguridad física | POA | 1 | 0 | 0
SF-2026-06 | Softguard: Monitoreo de alertas para el sistema de intrusiones Fase 2 | Instalación versión Banking Softguard | 2026-09-01 | 2026-11-30 | 0 | 0 | 0 | Verde | En tiempo, según lo planificado | No iniciado |  | Seguridad física | POA | 1 | 0 | 0
SF-2026-06 | Softguard: Monitoreo de alertas para el sistema de intrusiones Fase 2 | Liberación de servidores virtuales | 2026-03-01 | 2026-08-31 | 95 | 96.1749 | 1.1749 | Verde | En tiempo, según lo planificado | En ejecución | CAJAMARCA LLIVE CHRISTIAN ROBERTO;#423 | Seguridad física | POA | 0 | 0 | 1
SF-2026-07 | Implementar ambiente de test para aplicativos de seguridad física Dynamic Code y Coren | Asignación de proveedor para soporte en la instalación de aplicación en servidores virtuales de test para las dos plataformas, Dynamic Code y Coren | 2026-06-15 | 2026-10-15 | 0 | 57.377 | 57.377 | Rojo | Atraso crítico - requiere intervención (57.4 p.p.) | Iniciado |  | Seguridad física | POA | 1 | 0 | 0
SF-2026-07 | Implementar ambiente de test para aplicativos de seguridad física Dynamic Code y Coren | Hito 1: Identificar los requerimientos técnicos y funcionales necesarios para la creación del ambiente de pruebas, incluyendo aplicativos involucrados | 2025-08-08 | 2025-08-20 | 100 | 100 | 0 | Verde | Completado | Finalizado | ESPINOSA BARAHONA CINDY ALEXANDRA;#419 | Seguridad física | POA | 0 | 0 | 0
SF-2026-07 | Implementar ambiente de test para aplicativos de seguridad física Dynamic Code y Coren | Hito 2: Gestionar la solicitud del servidor de pruebas ante las áreas de infraestructura, redes y seguridad. | 2025-10-08 | 2025-10-21 | 100 | 100 | 0 | Verde | Completado | Finalizado |  | Seguridad física | POA | 0 | 0 | 0
SF-2026-07 | Implementar ambiente de test para aplicativos de seguridad física Dynamic Code y Coren | Hito 3: Provisionamiento del servidor TEST, Asegurando la correcta asignación de recursos, integración al dominio, configuración base del sistema operativo y cumplimiento de estándares de seguridad. | 2025-10-21 | 2025-11-04 | 100 | 100 | 0 | Verde | Completado | Finalizado |  | Seguridad física | POA | 0 | 0 | 0
SF-2026-07 | Implementar ambiente de test para aplicativos de seguridad física Dynamic Code y Coren | HITO4: Validar el acceso mediante CyberArk para usuario genérico, asegurando control, trazabilidad y cumplimiento de políticas de seguridad. | 2025-11-10 | 2026-01-23 | 100 | 100 | 0 | Verde | Completado | Finalizado |  | Seguridad física | POA | 0 | 0 | 0
SF-2026-07 | Implementar ambiente de test para aplicativos de seguridad física Dynamic Code y Coren | Instalación de aplicación en servidores virtuales de tes para las dos plataformas Dynamic Code y Coren. --------------------------- Asignación de proveedor para soporte en la instalación de aplicación en servidores virtuales de test para las dos plataformas, Dynamic Code y Coren | 2026-10-26 | 2027-02-01 | 0 | 0 | 0 | Verde | En tiempo, según lo planificado | No iniciado |  | Seguridad física | POA | 0 | 0 | 0
SF-2026-08 | PSIM: Incrementar identificación equipos IOTs para deteccion de intrusiones físicas | Cargar planos 2D de los 538 ATM islas | 2026-03-15 | 2026-10-30 | 61 | 70.7424 | 9.7424 | Amarillo | Atraso leve - seguimiento cercano (9.7 p.p.) | En ejecución |  | Seguridad física | POA | 1 | 0 | 0
SF-2026-08 | PSIM: Incrementar identificación equipos IOTs para deteccion de intrusiones físicas | Cargar Planos en 2D de las 210 agencias transaccionales | 2026-03-15 | 2026-05-29 | 100 | 100 | 0 | Verde | Completado | Finalizado | CAJAMARCA LLIVE CHRISTIAN ROBERTO;#423 | Seguridad física | POA | 0 | 0 | 0
SF-2026-08 | PSIM: Incrementar identificación equipos IOTs para deteccion de intrusiones físicas | Monitoreo estado salud IoT | 2026-03-15 | 2026-12-28 | 61 | 56.25 | -4.75 | Verde | En tiempo, según lo planificado | En ejecución |  | Seguridad física | POA | 1 | 0 | 0
SF-2026-08 | PSIM: Incrementar identificación equipos IOTs para deteccion de intrusiones físicas | Monitoreo PSOC Fase 1 | 2026-09-14 | 2026-10-16 | 0 | 0 | 0 | Verde | En tiempo, según lo planificado | No iniciado |  | Seguridad física | POA | 1 | 0 | 0
SF-2026-08 | PSIM: Incrementar identificación equipos IOTs para deteccion de intrusiones físicas | Monitoreo PSOC Fase 1 | 2026-11-16 | 2026-12-31 | 0 | 0 | 0 | Verde | En tiempo, según lo planificado | No iniciado |  | Seguridad física | POA | 1 | 0 | 0
SF-2026-08 | PSIM: Incrementar identificación equipos IOTs para deteccion de intrusiones físicas | Monitoreo PSOC Fase 2 | 2026-10-19 | 2026-11-13 | 0 | 0 | 0 | Verde | En tiempo, según lo planificado | No iniciado |  | Seguridad física | POA | 1 | 0 | 0
SF-2026-08 | PSIM: Incrementar identificación equipos IOTs para deteccion de intrusiones físicas | Registrar sensores y equipos IoT en planos de agencias | 2026-03-15 | 2026-10-30 | 62 | 70.7424 | 8.7424 | Amarillo | Atraso leve - seguimiento cercano (8.7 p.p.) | En ejecución |  | Seguridad física | POA | 1 | 0 | 0
SF-2026-08 | PSIM: Incrementar identificación equipos IOTs para deteccion de intrusiones físicas | Registrar sensores y equipos IoT en planos de atms islas | 2026-03-15 | 2026-12-28 | 61 | 56.25 | -4.75 | Verde | En tiempo, según lo planificado | En ejecución |  | Seguridad física | POA | 1 | 0 | 0
TR-01 | Cambio de Identidad Biométrica | Despliegue y masificación (BP y DeUna) | 2026-07-01 | 2026-12-31 | 10 | 29.5082 | 19.5082 | Amarillo | Atraso leve - seguimiento cercano (19.5 p.p.) | En ejecución |  | Tribu Ciberseguridad | Proyecto | 1 | 0 | 0
TR-01 | Cambio de Identidad Biométrica | Proceso de abastecimiento y adquisición de herramienta | 2026-10-01 | 2026-12-31 | 0 | 0 | 0 | Verde | En tiempo, según lo planificado | No iniciado |  | Tribu Ciberseguridad | Proyecto | 1 | 0 | 0
TR-01 | Cambio de Identidad Biométrica | Pruebas de Concepto - POC Al momento se están ejecutando las pruebas de concepto con 3 proveedores que fueron elegidos: Troura - Incode y Veriff. Para cada caso se realizan Pruebas Funcionales y de Seguridad las cuales cuando se finalicen se generará un documento con el resultado de dichas pruebas con cada proveedor | 2026-01-01 | 2026-07-24 | 100 | 100 | 0 | Verde | Completado | Finalizado | MEDRANDA MOREJON SANTIAGO ANDRES;#41 | Tribu Ciberseguridad | Proyecto | 0 | 0 | 0

## Resumen_Gerencias
Gerencia | Total_Registros | Finalizados | Tasa_Cumplimiento_Pct | Avance_Real_Prom | Avance_Esperado_Prom | Gap_prom_pp | Pct_Cierres_Q4 | No_Iniciado_Q4 | Vencidas | Veredicto_Ritmo
COE Arquitectura | 13 | 5 | 38.4615 | 78.4615 | 83.158 | 4.6965 | 23.0769 | 0 | 2 | Ritmo moderado
Ciberdefensa | 100 | 49 | 49 | 61.69 | 63.9893 | 2.2993 | 29 | 22 | 4 | Ejecución constante
Estrategia y Gobierno | 55 | 12 | 21.8182 | 47.3211 | 54.9585 | 7.6374 | 67.2727 | 11 | 1 | Carga concentrada al cierre
Fraude | 23 | 12 | 52.1739 | 73.913 | 72.59 | -1.3231 | 34.7826 | 3 | 0 | Ejecución constante
Operaciones | 61 | 28 | 45.9016 | 67.8689 | 69.2566 | 1.3877 | 47.541 | 9 | 1 | Ritmo moderado
Seguridad física | 39 | 9 | 23.0769 | 44.7897 | 49.7657 | 4.9759 | 43.5897 | 9 | 1 | Ritmo moderado
Tribu Ciberseguridad | 3 | 1 | 33.3333 | 36.6667 | 43.1694 | 6.5027 | 66.6667 | 1 | 0 | Carga concentrada al cierre

## DAX_Medidas
MEDIDAS DAX — MODELO POA 2026 (copiar/pegar en Power BI Desktop)
Medida | Fórmula DAX | Descripción
Total Registros | Total Registros = COUNTROWS(Datos_POA) | Total de hitos/registros del POA
Total Iniciativas | Total Iniciativas = DISTINCTCOUNT(Datos_POA[Codigo]) | Iniciativas o mejoras únicas (los registros son hitos de estas)
Promedio Hitos x Iniciativa | Promedio Hitos x Iniciativa = DIVIDE([Total Registros],[Total Iniciativas]) | Cuántos hitos agrupa en promedio cada iniciativa
Avance Promedio Real | Avance Promedio Real = AVERAGE(Datos_POA[Avance_Real_Pct]) | % de avance real promedio
Avance Promedio Esperado | Avance Promedio Esperado = AVERAGE(Datos_POA[Avance_Esperado_Pct]) | % de avance que debería existir a la fecha de corte según cronograma
Brecha vs Plan | Brecha vs Plan = [Avance Promedio Esperado] - [Avance Promedio Real] | Puntos porcentuales de atraso frente al plan
Finalizadas | Finalizadas = CALCULATE(COUNTROWS(Datos_POA), Datos_POA[Estado] = "Finalizado") | Actividades cerradas
En Curso | En Curso = CALCULATE(COUNTROWS(Datos_POA), Datos_POA[Estado] IN {"En ejecución","Iniciado"}) | Actividades en ejecución o iniciadas
Sin Iniciar | Sin Iniciar = CALCULATE(COUNTROWS(Datos_POA), Datos_POA[Estado] = "No iniciado") | Actividades que no han arrancado
Tasa de Cumplimiento | Tasa de Cumplimiento = DIVIDE([Finalizadas], [Total Registros]) | % finalizado sobre el total (formatear como %)
Verde | Verde = CALCULATE(COUNTROWS(Datos_POA), Datos_POA[Semaforo] = "Verde") | Actividades en semáforo verde
Amarillo | Amarillo = CALCULATE(COUNTROWS(Datos_POA), Datos_POA[Semaforo] = "Amarillo") | Actividades en semáforo amarillo
Rojo | Rojo = CALCULATE(COUNTROWS(Datos_POA), Datos_POA[Semaforo] = "Rojo") | Actividades en semáforo rojo
Vencidas | Vencidas = SUM(Datos_POA[Es_Vencida]) | Fecha_Fin < fecha de corte y Estado <> Finalizado
Proximas a Vencer 30d | Proximas a Vencer 30d = SUM(Datos_POA[Es_Proxima_30d]) | Vencen dentro de los próximos 30 días
Pct Cierres Q4 | Pct Cierres Q4 = DIVIDE(SUM(Datos_POA[Es_Q4]), COUNTROWS(Datos_POA)) | % de registros cuyo cierre planificado cae en Oct-Dic
Sin Iniciar en Q4 | Sin Iniciar en Q4 = CALCULATE(SUM(Datos_POA[Es_Q4]), Datos_POA[Estado] = "No iniciado") | Actividades sin iniciar que deben cerrar en el último trimestre
Fecha Corte (parametro) | Fecha Corte = DATE(2026,8,24) -- o usar TODAY() para corte dinámico | Fecha de referencia del análisis; replicar la misma fecha usada en las columnas calculadas de origen
Avance Esperado (columna calculada) | Avance Esperado = VAR Inicio = Datos_POA[Fecha_Inicio] VAR Fin = Datos_POA[Fecha_Fin] VAR Corte = DATE(2026,8,24) VAR TotalDias = DATEDIFF(Inicio, Fin, DAY) VAR Transc = DATEDIFF(Inicio, Corte, DAY) RETURN IF(TotalDias>0, MIN(100,MAX(0, DIVIDE(Transc,TotalDias)*100)), BLANK()) | Columna calculada equivalente a Avance_Esperado_Pct (ya viene precalculada en el Excel importado)
Gap (columna calculada) | Gap = Datos_POA[Avance Esperado] - Datos_POA[Avance_Real_Pct] | Brecha por registro
Semaforo (columna calculada) | Semaforo = SWITCH(TRUE(), Datos_POA[Estado]="Finalizado","Verde", ISBLANK(Datos_POA[Avance Esperado]),"Amarillo", Datos_POA[Gap]<=5,"Verde", Datos_POA[Gap]<=20,"Amarillo", "Rojo") | Semaforización por registro (ya viene precalculada en el Excel importado)
Situacion (columna calculada) | Situacion = SWITCH(TRUE(), Datos_POA[Estado]="Finalizado", "Completado", ISBLANK(Datos_POA[Avance Esperado]), "Sin fecha válida - revisar plazos", Datos_POA[Gap]<=5, "En tiempo, según lo planificado", Datos_POA[Gap]<=20, "Atraso leve - seguimiento cercano (" & FORMAT(Datos_POA[Gap],"0.0") & " p.p.)", "Atraso crítico - requiere intervención (" & FORMAT(Datos_POA[Gap],"0.0") & " p.p.)") | Misma lógica que Semaforo, pero como etiqueta legible para tarjetas, tooltips y exportes — no reemplaza a Semaforo, lo complementa
Riesgo Cierre Anual (Nivel) | Riesgo Cierre Anual = VAR RojoPct = DIVIDE([Rojo],[Total Registros])*100 VAR AmarilloPct = DIVIDE([Amarillo],[Total Registros])*100 VAR VencPct = DIVIDE([Vencidas],[Total Registros])*100 VAR DicPct = [Pct Cierres Q4]*100 VAR Score = RojoPct*0.5 + AmarilloPct*0.3 + VencPct*0.2 + DicPct*0.3 RETURN SWITCH(TRUE(), Score>=25 ¦¦ DicPct>25, "ALTO", Score>=12, "MEDIO", "BAJO") | Clasificación compuesta de riesgo de cierre anual (ALTO/MEDIO/BAJO)
Veredicto Ritmo (por gerencia) | Veredicto Ritmo = VAR GapGer = [Brecha vs Plan] VAR Q4Ger = [Pct Cierres Q4]*100 RETURN SWITCH(TRUE(), GapGer<=3 && Q4Ger<=45, "Ejecución constante", Q4Ger>55 ¦¦ GapGer>6, "Carga concentrada al cierre", "Ritmo moderado") | Usar en un visual de matriz/tabla con Gerencia_Responsable en filas
Iniciativas con Multiples Hitos | Iniciativas Multi-Hito = VAR T = SUMMARIZE(Datos_POA, Datos_POA[Codigo], "NHitos", COUNTROWS(Datos_POA)) RETURN COUNTROWS(FILTER(T,[NHitos]>1)) | Cuántas iniciativas están desagregadas en más de un hito (48 en el corte actual)

## Instrucciones_PowerBI
CÓMO USAR ESTE ARCHIVO EN POWER BI DESKTOP
1. Importar datos | Abrir Power BI Desktop → Obtener datos → Excel → seleccionar este archivo → cargar las hojas 'Datos_POA' y 'Parametros' (Resumen_Gerencias es opcional, ya que las medidas DAX lo recalculan).
2. Crear relaciones | No se requieren relaciones adicionales: todo el análisis parte de una única tabla 'Datos_POA'. Si se agrega una tabla de fechas, relacionarla por 'Fecha_Fin'.
3. Crear medidas | Abrir la hoja 'DAX_Medidas' de este archivo y copiar cada fórmula en Modelado → Nueva medida (o Nueva columna, según corresponda) dentro de la tabla Datos_POA.
4. Construir visuales | Reproducir los bloques de la lámina PNG: tarjetas KPI (medidas), gráfico de dispersión (Gerencia_Responsable, Pct Cierres Q4, Brecha vs Plan, tamaño=Total Registros), tabla matricial (Gerencia_Responsable en filas), gráfico de barras (Sin Iniciar y Vencidas por gerencia), anillo (Semaforo).
5. Formato | Aplicar la paleta corporativa: azul marino #0A185B, amarillo #FCEC7C, verde #3FA772, ámbar #F2A93B, rojo #D6553F, fondo #F4F6F9.
6. Incrustar el HTML | Agregar el visual 'HTML Content' (AppSource, gratuito) o 'Web content' nativo de Power BI y pegar/enlazar el archivo Dashboard_POA2026_PowerBI.html incluido en esta entrega para mostrar el resumen ejecutivo dentro del mismo reporte.
7. Guardar como .pbix | Guardar el reporte desde Power BI Desktop; se generará el archivo .pbix nativo. Este formato solo puede crearse dentro de Power BI Desktop, por lo que no se entrega prearmado — este Excel + las medidas DAX permiten reconstruirlo en menos de 15 minutos.