## data_POA
Title | Nombre de la iniciativa o Mejora | Actividad Detallada | Fecha Inicio | Fecha Fin | Registro Avance | Estado | Usuario | Gerencia Responsable | Tipo de Gestión
AR-01 | IAM - Gestor de identidades interno (Fase 2) | Habilitar el módulo para externos ""NERM"". Despliegue y estabilización en producción. Habilitar roles de Internos basados en el cargo de SSFF. Habilitar roles para Filiales (Acovi, App Deuna, Almesa, Vaserum) Despliegue, estabilización y entrega a operaciones Resolver deuda técnica integraciones" Eliminar dependencias WSO2: Desacoplar aplicaciones que usan la plataforma WSO2 (Servicios Omnicanalidad, login central, motor de transferencias, SGG, Portal 8) Apagado plataforma WSO2 | 2024-04-01 | 2027-10-29 | 35,00 % | En ejecución | VERDEZOTO GARCIA ROCIO PIEDAD;#29 | COE Arquitectura | Proyecto
AR-02 | Adquisición e implementación herramienta de modelamiento de amenazas | Integrar el modelamiento de amenazas en aplicaciones de Banco en base al número de licencias adquiridas | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 80,00 % | En ejecución | BURGOS SHUGULI MARCELO VINICIO;#394 | COE Arquitectura | Proyecto
AR-03 | Actualización de la plataforma de CyberArk (Fase1-Fase2) | Cambio de versión a 14.x Switch de plataforma de módulos adicionales a la boveda Implementación PSMP en CyberArk v14.6 — Privileged Session Manager for SSH | 2024-10-01 | 2026-03-30 | 100,00 % | Finalizado | NOGALES LEON LUIS GUSTAVO;#17;#SOTO CORONEL ROBERT STALIN;#344 | COE Arquitectura | Proyecto
AR-04 | IAM - Gestor de identidades interno (Fase 1) | "1.1 Integración fuentes autoritativas: SSFF / NERM 1.2 Integración sistemas conectados: Bancs, Siglo21, RHDS, Logiflow 1.3 Integración sistemas no conectados - Service Now 1.4 Construcción Worflows ABM usuarios 1.5 Construcción Roles de Acceso" 1.6. Eliminar dependencias WSO2 - Desacoplar aplicaciones que usan la plataforma WSO2 (Servicios Omnicanalidad, login central, motor de transferencias, SGG, Portal 8) Apagado plataforma WSO2 | 2024-04-01 | 2026-03-30 | 100,00 % | Finalizado | RAMIREZ ESPINOSA CARLOS ALBERTO;#16;#VERDEZOTO GARCIA ROCIO PIEDAD;#29 | COE Arquitectura | Proyecto
AR-05 | Gestión de Incidentes de Seguridad e Inteligencia de Amenazas - Service Now (Fase2) | Ajuste funcionalidad SIR & TIP para el equipo de Respuesta a Incidentes usando la plataforma de Service Now y los módulos Secops | 2024-04-01 | 2026-06-29 | 89,00 % | En ejecución | SILVA PROANO SANTIAGO DAVID;#389 | COE Arquitectura | Proyecto
AR-06 | Optimización procedimiento de evaluación de plantilla Línea Base | Despliegue de los componentes de CIS CAT Pro en Infraestructura On-premise de Banco Pichincha | 2026-01-05 | 2026-09-30 | 90,00 % | En ejecución | SILVA PROANO SANTIAGO DAVID;#389 | COE Arquitectura | POA
AR-07 | Reestructurar los estandares Windows y Linux para mejorar el proceso de medición de configuraciones de Ciberseguridad | Creación de estándar para Servidores Members Server, AD Servers y Windows 2025 | 2026-01-05 | 2026-07-31 | 100,00 % | Finalizado | SILVA PROANO SANTIAGO DAVID;#389 | COE Arquitectura | POA
AR-08 | Mejora del proceso de Gestión de Software Utilitario - Integración con el proceso de Software Utilitario de TI (Workplace) | Integración con el proceso de TI, para gestión centralizada del Software Utilitario de Usuarios Finales | 2026-01-05 | 2026-07-31 | 100,00 % | Finalizado | SILVA PROANO SANTIAGO DAVID;#389 | COE Arquitectura | POA
AR-09 | Mejora Proceso SSDLC | "Ampliar la cobertura de SAST y DAST Optimizar el control dinamico con DAST Acompañar al equipo de Devops a la plataforma de GitHub" | 2025-03-03 | 2027-06-30 | 58,00 % | En ejecución | GUEVARA LOPEZ SALOMON DARIO;#380 | COE Arquitectura | POA
AR-10 | HARDWARE IPS & FIREWALL | Despliegue de Infraestructura Palo Alto en los siguientes entornos: EnP, Terceros y Filiales | 2024-03-15 | 2028-07-31 | 60,00 % | En ejecución | PUNINA CORDOVA CARINA PRISCILA;#393 | COE Arquitectura | Proyecto
AR-12 | Extender los controles de seguridad Cloud - Firewall Palo Alto Azure (Fase 1 - Azure Inicio Fase 2) | Despliegue en Nube Azure de EnP y Productivo | 2026-01-15 | 2026-12-31 | 100,00 % | Finalizado | NOGALES LEON LUIS GUSTAVO;#17 | COE Arquitectura | Proyecto
AR-13 | Gestor de Vulnerabilidades | Repotenciar el gestor de vulnerabilidades | 2026-01-15 | 2026-12-31 | 10,00 % | Iniciado | NOGALES LEON LUIS GUSTAVO;#17 | COE Arquitectura | Proyecto
AR-14 | Control de Acceso a Información IRM | Configuración y publicación de etiquetado de información de Office 365 en formatos de archivos soportados por la herramienta. Despliegue de agentes Purview en los equipos Windows de maqueta de Banco. | 2025-01-01 | 2026-03-30 | 98,00 % | En ejecución | EXTERNO RODRIGUEZ VARILLAS ABRAHAM JESUS;#390;#EXTERNO RIERA CHAVEZ MARIO ALBERTO;#466 | COE Arquitectura | POA
CD-01 | Despliegue MISP Banco Pichincha en la nube empresarial | 1. Despliegue de MISP en ambiente TEST. | 2026-01-01 | 2026-05-31 | 100,00 % | Finalizado |  | Ciberdefensa | POA
CD-01 | Despliegue MISP Banco Pichincha en la nube empresarial | 2. Despliegue de MISP en ambiente PRODUCCIÓN. | 2026-06-01 | 2026-12-31 | 50,00 % | En ejecución |  | Ciberdefensa | POA
CD-02 | Integración de Ciberinteligencia y Monitoreo Marca Corporativa | 1. Actualización del instructivo de gestión de ciberinteligencia. | 2026-01-01 | 2026-04-30 | 100,00 % | Finalizado |  | Ciberdefensa | POA
CD-02 | Integración de Ciberinteligencia y Monitoreo Marca Corporativa | 2. Ejecución de la producción de informes de ciberinteligencia para el área de marca corporativa. | 2026-05-01 | 2026-12-31 | 25,00 % | En ejecución |  | Ciberdefensa | POA
CD-02 | Integración de Ciberinteligencia y Monitoreo Marca Corporativa | Conectar los procesos de Ciberinteligencia con el manejo de marca corporativa conceptualizando la relación como área consumidora de los productos de inteligencia relacionadas al monitoreo de marca. | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 62,50 % | En ejecución | ZULES ACOSTA FABRICIO ANDRES;#349 | Ciberdefensa | POA
CD-03 | Automatización de actividades en cacería de amenazas | 1. Definición, diseño y despliegue de la automatización de la fase de ejecución de cacería de amenazas para al menos 20 ejercicios con información de 1 plataforma de ciberseguridad (EDR). | 2026-01-01 | 2026-06-30 | 100,00 % | Finalizado |  | Ciberdefensa | POA
CD-03 | Automatización de actividades en cacería de amenazas | 2. Validación, optimización y medición de la automatización de la fase de ejecución de cacería de amenazas para al menos 20 ejercicios con información de 1 plataforma de ciberseguridad (EDR). | 2026-07-01 | 2026-12-31 | 15,00 % | En ejecución |  | Ciberdefensa | POA
CD-03 | Automatización de actividades en cacería de amenazas | Automatizar la fase de ejecución de cacería de amenazas para al menos 20 ejercicios con información de 1 plataforma de ciberseguridad (EDR). | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 57,50 % | En ejecución | ZULES ACOSTA FABRICIO ANDRES;#349 | Ciberdefensa | POA
CD-04 | Implementación del Dashboard - Normalidad, Alerta y Crisis | Arquitectura y ambiente Splunk | 2026-02-25 | 2026-03-06 | 100,00 % | Finalizado |  | Ciberdefensa | POA
CD-04 | Implementación del Dashboard - Normalidad, Alerta y Crisis | Automatización y alertamiento | 2026-07-19 | 2026-09-11 | 25,00 % | En ejecución |  | Ciberdefensa | POA
CD-04 | Implementación del Dashboard - Normalidad, Alerta y Crisis | Capacitación y adopción | 2026-05-13 | 2026-05-22 | 100,00 % | Finalizado |  | Ciberdefensa | POA
CD-04 | Implementación del Dashboard - Normalidad, Alerta y Crisis | Cierre del proyecto | 2026-09-01 | 2026-09-30 | 0,00 % | No iniciado |  | Ciberdefensa | POA
CD-04 | Implementación del Dashboard - Normalidad, Alerta y Crisis | Construcción del Dashboard | 2026-03-03 | 2026-04-03 | 100,00 % | Finalizado |  | Ciberdefensa | POA
CD-04 | Implementación del Dashboard - Normalidad, Alerta y Crisis | Definición de umbrales y estados | 2026-04-06 | 2026-05-15 | 100,00 % | Finalizado |  | Ciberdefensa | POA
CD-04 | Implementación del Dashboard - Normalidad, Alerta y Crisis | Diseño conceptual del Dashboard | 2026-02-25 | 2026-03-13 | 100,00 % | Finalizado |  | Ciberdefensa | POA
CD-04 | Implementación del Dashboard - Normalidad, Alerta y Crisis | Gobierno y flujo operativo.. | 2026-08-24 | 2026-09-11 | 0,00 % | No iniciado |  | Ciberdefensa | POA
CD-04 | Implementación del Dashboard - Normalidad, Alerta y Crisis | Mejoras y ampliaciones | 2026-05-18 | 2026-09-07 | 68,00 % | En ejecución |  | Ciberdefensa | POA
CD-04 | Implementación del Dashboard - Normalidad, Alerta y Crisis | Organización y definición de iniciativa | 2026-02-10 | 2026-02-25 | 100,00 % | Finalizado | GOMEZ PRADO SANDRA PATRICIA;#144 | Ciberdefensa | POA
CD-05 | Automatización de actividades de Respuesta a incidentes | Despliegue en ambiente final- Cierre del proyecto | 2026-11-03 | 2026-11-23 | 0,00 % | No iniciado |  | Ciberdefensa | POA
CD-05 | Automatización de actividades de Respuesta a incidentes | Diseño teorico de playbooks | 2026-05-07 | 2026-07-06 | 100,00 % | Finalizado |  | Ciberdefensa | POA
CD-05 | Automatización de actividades de Respuesta a incidentes | Estabilización y afinamientos de playbooks en Test | 2026-09-04 | 2026-11-03 | 0,00 % | No iniciado |  | Ciberdefensa | POA
CD-05 | Automatización de actividades de Respuesta a incidentes | Implementación y pruebas de playbooks en Test | 2026-07-06 | 2026-09-04 | 44,00 % | En ejecución |  | Ciberdefensa | POA
CD-05 | Automatización de actividades de Respuesta a incidentes | Integración de plataformas a XSOAR | 2026-05-05 | 2026-06-19 | 100,00 % | Finalizado |  | Ciberdefensa | POA
CD-05 | Automatización de actividades de Respuesta a incidentes | Integración de plataformas a XSOAR Test | 2026-05-05 | 2026-05-20 | 100,00 % | Finalizado |  | Ciberdefensa | POA
CD-05 | Automatización de actividades de Respuesta a incidentes | Organización y definición de iniciativa | 2026-03-02 | 2026-04-09 | 100,00 % | Finalizado | GOMEZ PRADO SANDRA PATRICIA;#144 | Ciberdefensa | POA
CD-06 | Preparacion y resiliencia operacional ante incidentes críticos | 1er ejercicio preparación | 2026-06-29 | 2026-08-28 23:59 | 83,00 % | En ejecución |  | Ciberdefensa | POA
CD-06 | Preparacion y resiliencia operacional ante incidentes críticos | 2do ejercicio preparación | 2026-10-06 | 2026-11-27 23:59 | 0,00 % | No iniciado |  | Ciberdefensa | POA
CD-06 | Preparacion y resiliencia operacional ante incidentes críticos | Capacidad de reestablecer operaciones con el mínimo impacto (Backups) | 2026-06-01 | 2026-08-31 | 67,00 % | En ejecución |  | Ciberdefensa | POA
CD-06 | Preparacion y resiliencia operacional ante incidentes críticos | Cierre de iniciativa | 2026-12-14 | 2026-12-30 | 0,00 % | No iniciado |  | Ciberdefensa | POA
CD-06 | Preparacion y resiliencia operacional ante incidentes críticos | Gobierno (Actualización de instructivos IRT, D&C, CTI) | 2026-06-08 | 2026-06-22 | 100,00 % | En ejecución |  | Ciberdefensa | POA
CD-06 | Preparacion y resiliencia operacional ante incidentes críticos | Organización y definición de iniciativa | 2026-04-12 | 2026-06-30 | 100,00 % | Finalizado | GOMEZ PRADO SANDRA PATRICIA;#144 | Ciberdefensa | POA
CD-06 | Preparacion y resiliencia operacional ante incidentes críticos | Preparacion y comunicación | 2026-05-11 | 2026-07-30 | 100,00 % | Finalizado |  | Ciberdefensa | POA
CD-07 | Automatización del análisis de monitoreo de plataformas Windows | 1.- Definición de arquitectura de automatización | 2026-02-02 | 2026-04-06 | 100,00 % | Finalizado |  | Ciberdefensa | POA
CD-07 | Automatización del análisis de monitoreo de plataformas Windows | 2.- Consolidación y normalización de inventario (fuente única) | 2026-04-07 | 2026-06-05 | 100,00 % | Finalizado |  | Ciberdefensa | POA
CD-07 | Automatización del análisis de monitoreo de plataformas Windows | 3.- Desarrollo de conectores para extracción automatizada | 2026-06-08 | 2026-07-10 | 100,00 % | Finalizado |  | Ciberdefensa | POA
CD-07 | Automatización del análisis de monitoreo de plataformas Windows | 4.- Motor de correlación y análisis de cumplimiento | 2026-07-13 | 2026-08-14 | 80,00 % | En ejecución |  | Ciberdefensa | POA
CD-07 | Automatización del análisis de monitoreo de plataformas Windows | 6.- Construcción de indicadores (KPI / KRI ) | 2026-08-17 | 2026-08-31 | 0,00 % | No iniciado |  | Ciberdefensa | POA
CD-07 | Automatización del análisis de monitoreo de plataformas Windows | 7.- Automatización de alertas y notificaciones | 2026-09-01 | 2026-09-18 | 0,00 % | No iniciado |  | Ciberdefensa | POA
CD-07 | Automatización del análisis de monitoreo de plataformas Windows | 8.- Pruebas piloto y validación de resultados | 2026-09-21 | 2026-10-30 | 0,00 % | No iniciado |  | Ciberdefensa | POA
CD-07 | Automatización del análisis de monitoreo de plataformas Windows | 9.- Despliegue y estabilización del modelo | 2026-11-02 | 2026-12-11 | 0,00 % | No iniciado |  | Ciberdefensa | POA
CD-07 | Automatización del análisis de monitoreo de plataformas Windows | Estaciones de trabajo y servidores Windows, detectados por la plataforma EDR. | 2026-02-02 | 2026-12-31 | 60,00 % | En ejecución | YEPEZ CROW HUGO SANTIAGO;#409 | Ciberdefensa | POA
CD-08 | Estrategia de Automatización e implementación Ola 1 | Automatizaciones 2025, Contención Radware, Akamai, Checkpoint | 2025-05-01 | 2026-02-28 | 100,00 % | Finalizado | BASTIDAS FLORES DANNY ALEXANDER;#288 | Ciberdefensa | POA
CD-09 | Automatizaciones en triage/respuesta de alertas | Definición de arquitectura, criterios y priorización de reglas para automatización | 2026-03-09 | 2026-07-13 | 90,00 % | En ejecución |  | Ciberdefensa | POA
CD-09 | Automatizaciones en triage/respuesta de alertas | Implementación de automatizaciones - Playbook 1 | 2026-03-23 | 2026-04-30 | 100,00 % | Finalizado |  | Ciberdefensa | POA
CD-09 | Automatizaciones en triage/respuesta de alertas | Implementación de automatizaciones - Playbook 2 | 2026-08-03 | 2026-09-30 | 90,00 % | En ejecución |  | Ciberdefensa | POA
CD-09 | Automatizaciones en triage/respuesta de alertas | Implementación de automatizaciones - Playbook 3 | 2026-10-05 | 2026-11-30 | 0,00 % | No iniciado |  | Ciberdefensa | POA
CD-09 | Automatizaciones en triage/respuesta de alertas | Validacion de herramientas para automatización | 2026-01-12 | 2026-02-28 | 100,00 % | Finalizado |  | Ciberdefensa | POA
CD-09 | Automatizaciones en triage/respuesta de alertas | XSOAR pruebas en entorno de TEST | 2026-05-04 | 2026-07-30 | 75,00 % | En ejecución |  | Ciberdefensa | POA
CD-10 | Definición de proceso de Gestión de vulnerabilidades emergentes | Definir proceso de gestión de vulnerabilidades emergentes. | 2025-06-01 | 2026-02-28 | 100,00 % | Finalizado | ORTIZ GUTIERREZ VICTOR ULISES;#387 | Ciberdefensa | POA
CD-11 | Afinamiento y convergencia de Procesos SOC | 1. Levantamiento de información | 2026-01-05 | 2026-03-09 | 100,00 % | Finalizado | AYALA NAREA GABRIEL SEBASTIAN;#496 | Ciberdefensa | POA
CD-11 | Afinamiento y convergencia de Procesos SOC | 2. Accionable 1: Panel de seguimiento. | 2026-03-10 | 2026-04-02 | 100,00 % | Finalizado |  | Ciberdefensa | POA
CD-11 | Afinamiento y convergencia de Procesos SOC | 3. Accionable 2: Activación del proceso de análisis de efectividad de casos de uso | 2026-07-01 | 2026-08-30 | 90,00 % | En ejecución |  | Ciberdefensa | POA
CD-11 | Afinamiento y convergencia de Procesos SOC | 4. Accionable 3: División de instructivo de Alertas e Incidentes | 2026-05-05 | 2026-06-25 | 100,00 % | Finalizado |  | Ciberdefensa | POA
CD-11 | Afinamiento y convergencia de Procesos SOC | 6. Accionable 5: Agregación de monitoreos de la plataforma | 2026-09-01 | 2026-09-30 | 67,00 % | En ejecución |  | Ciberdefensa | POA
CD-11 | Afinamiento y convergencia de Procesos SOC | 7. Accionable 6: Comienzo de utilización por los analistas de la guía de troubleshooting de fuentes | 2026-08-01 | 2026-08-31 | 100,00 % | Finalizado |  | Ciberdefensa | POA
CD-12 | Optimización del esquema de priorización de alertas de SOC | Accionable 1: Preparación - Preparación de Base de datos con los campos y tablas separadas | 2026-01-12 | 2026-02-06 | 100,00 % | Finalizado |  | Ciberdefensa | POA
CD-12 | Optimización del esquema de priorización de alertas de SOC | Accionable 2: Diagnostico - Baseline de efectividad (volumen, FP, incidentes, tiempo investigación) 7 meses | 2026-02-09 | 2026-04-17 | 100,00 % | Finalizado |  | Ciberdefensa | POA
CD-12 | Optimización del esquema de priorización de alertas de SOC | Accionable 3: Modelo de severidad - Definir matriz de scoring (Impacto, Probabilidad, Fidelidad, Explotabilidad) + pesos | 2026-04-20 | 2026-07-30 | 100,00 % | Finalizado |  | Ciberdefensa | POA
CD-12 | Optimización del esquema de priorización de alertas de SOC | Accionable 4: Recategorización - Revisión Bloque 1: reglas Críticas (recategorizar / justificar / correlacionar) - Revisión Bloque 2: reglas Altas (downgrade a Media si aplica + tuning) | 2026-06-08 | 2026-09-30 | 0,00 % | Iniciado |  | Ciberdefensa | POA
CD-12 | Optimización del esquema de priorización de alertas de SOC | Accionable 5: Documentación y Difusión - Documentación de cambios realizados en producción (cambios severidad + reglas nuevas) + rollback plan | 2026-10-01 | 2026-11-20 | 0,00 % | No iniciado |  | Ciberdefensa | POA
CD-13 | Automatización de ingesta y cierre de vulnerabilidades en la plataforma SAVI + | 1.1 Integración con Snyk Open Source (SCA) -- Diseño de requerimiento funcional | 2026-01-05 | 2026-01-09 | 100,00 % | Finalizado | SANDOVAL HINOJOSA SANTIAGO ALEJANDRO;#410 | Ciberdefensa | POA
CD-13 | Automatización de ingesta y cierre de vulnerabilidades en la plataforma SAVI + | 1.2 Integración con Snyk Open Source (SCA) -- Integración del API de Snyk con SAVI | 2026-01-12 | 2026-01-30 | 100,00 % | Finalizado |  | Ciberdefensa | POA
CD-13 | Automatización de ingesta y cierre de vulnerabilidades en la plataforma SAVI + | 1.3 Integración con Snyk Open Source (SCA) -- Pruebas funcionales | 2026-01-30 | 2026-02-03 | 100,00 % | Finalizado |  | Ciberdefensa | POA
CD-13 | Automatización de ingesta y cierre de vulnerabilidades en la plataforma SAVI + | 1.4 Integración con Snyk Open Source (SCA) -- Paso a producción | 2026-02-03 | 2026-02-03 | 100,00 % | Finalizado |  | Ciberdefensa | POA
CD-13 | Automatización de ingesta y cierre de vulnerabilidades en la plataforma SAVI + | 2.1 Integración con Prisma Cloud -- Diseño de requerimiento funcional | 2026-02-09 | 2026-02-11 | 100,00 % | Finalizado |  | Ciberdefensa | POA
CD-13 | Automatización de ingesta y cierre de vulnerabilidades en la plataforma SAVI + | 2.2 Integración con Prisma Cloud -- Integración Prisma Cloud con SAVI, se obtiene información de Images, Hosts y Serverless. | 2026-02-11 | 2026-03-06 | 100,00 % | Finalizado |  | Ciberdefensa | POA
CD-13 | Automatización de ingesta y cierre de vulnerabilidades en la plataforma SAVI + | 2.3 Integración con Prisma Cloud -- Diseño de los reportes y Dashboards | 2026-03-09 | 2026-03-20 | 100,00 % | Finalizado |  | Ciberdefensa | POA
CD-13 | Automatización de ingesta y cierre de vulnerabilidades en la plataforma SAVI + | 2.4 Integración con Prisma Cloud -- Pruebas funcionales | 2026-03-23 | 2026-03-24 | 100,00 % | Finalizado |  | Ciberdefensa | POA
CD-13 | Automatización de ingesta y cierre de vulnerabilidades en la plataforma SAVI + | 2.5 Integración con Prisma Cloud -- Paso a producción | 2026-03-24 | 2026-03-26 | 100,00 % | Finalizado |  | Ciberdefensa | POA
CD-13 | Automatización de ingesta y cierre de vulnerabilidades en la plataforma SAVI + | 3.1 Integración con Snyk Code (SAST) -- Diseño de requerimiento funcional | 2026-02-16 | 2026-02-20 | 100,00 % | Finalizado |  | Ciberdefensa | POA
CD-13 | Automatización de ingesta y cierre de vulnerabilidades en la plataforma SAVI + | 3.2 Integración con Snyk Code (SAST) -- Integración del API de Snyk con SAVI | 2026-02-23 | 2026-03-06 | 100,00 % | Finalizado |  | Ciberdefensa | POA
CD-13 | Automatización de ingesta y cierre de vulnerabilidades en la plataforma SAVI + | 3.3 Integración con Snyk Code (SAST) -- Pruebas funcionales | 2026-03-09 | 2026-03-10 | 100,00 % | Finalizado |  | Ciberdefensa | POA
CD-13 | Automatización de ingesta y cierre de vulnerabilidades en la plataforma SAVI + | 3.4 Integración con Snyk Code (SAST) -- Paso a producción | 2026-03-11 | 2026-03-11 | 100,00 % | Finalizado |  | Ciberdefensa | POA
CD-13 | Automatización de ingesta y cierre de vulnerabilidades en la plataforma SAVI + | 4.1 Integración con StackHawk (DAST) -- Diseño de requerimiento funcional | 2026-03-30 | 2026-04-03 | 100,00 % | Finalizado |  | Ciberdefensa | POA
CD-13 | Automatización de ingesta y cierre de vulnerabilidades en la plataforma SAVI + | 4.2 Integración con StackHawk (DAST) -- Integración del API de StackHawk con SAVI | 2026-04-06 | 2026-05-08 | 100,00 % | Finalizado |  | Ciberdefensa | POA
CD-13 | Automatización de ingesta y cierre de vulnerabilidades en la plataforma SAVI + | 4.3 Integración con StackHawk (DAST) -- Pruebas funcionales | 2026-05-11 | 2026-05-15 | 100,00 % | Finalizado |  | Ciberdefensa | POA
CD-13 | Automatización de ingesta y cierre de vulnerabilidades en la plataforma SAVI + | 4.4 Integración con StackHawk (DAST) -- Paso a producción | 2026-05-18 | 2026-05-27 | 100,00 % | Finalizado |  | Ciberdefensa | POA
CD-13 | Automatización de ingesta y cierre de vulnerabilidades en la plataforma SAVI + | 5.1 Integración con CrwodStrike -- Diseño de requerimiento funcional | 2026-08-03 | 2026-08-07 | 100,00 % | Finalizado |  | Ciberdefensa
CD-13 | Automatización de ingesta y cierre de vulnerabilidades en la plataforma SAVI + | 5.2 Integración con CrwodStrike -- Integración del API de CrowStrike con SAVI | 2026-08-10 | 2026-09-11 | 0,00 % | En ejecución |  | Ciberdefensa | POA
CD-13 | Automatización de ingesta y cierre de vulnerabilidades en la plataforma SAVI + | 5.3 Integración con CrwodStrike -- Pruebas funcionales | 2026-09-14 | 2026-09-25 | 0,00 % | No iniciado |  | Ciberdefensa | POA
CD-13 | Automatización de ingesta y cierre de vulnerabilidades en la plataforma SAVI + | 5.4 Integración con CrwodStrike -- Paso a producción | 2026-09-28 | 2026-09-30 | 0,00 % | No iniciado |  | Ciberdefensa | POA
CD-13 | Automatización de ingesta y cierre de vulnerabilidades en la plataforma SAVI + | 6.1 Integración con YWH -- Diseño del requerimiento funcional | 2026-10-01 | 2026-10-02 | 0,00 % | No iniciado |  | Ciberdefensa | POA
CD-13 | Automatización de ingesta y cierre de vulnerabilidades en la plataforma SAVI + | 6.2 Integración con YWH -- Integración del API de YWH con SAVI | 2026-10-05 | 2026-12-31 | 0,00 % | No iniciado |  | Ciberdefensa | POA
CD-13 | Automatización de ingesta y cierre de vulnerabilidades en la plataforma SAVI + | 6.3 Integración con YWH -- Pruebas funcionales | 2026-11-04 | 2026-12-31 | 0,00 % | No iniciado |  | Ciberdefensa | POA
CD-13 | Automatización de ingesta y cierre de vulnerabilidades en la plataforma SAVI + | 6.4 Integración con YWH -- Paso a producción | 2026-10-12 | 2026-12-31 | 0,00 % | No iniciado |  | Ciberdefensa | POA
CD-13 | Automatización de ingesta y cierre de vulnerabilidades en la plataforma SAVI + | 7.1 Integración con Tenable -- Diseño del requerimiento funcional | 2026-10-26 | 2026-12-31 | 0,00 % | No iniciado |  | Ciberdefensa | POA
CD-13 | Automatización de ingesta y cierre de vulnerabilidades en la plataforma SAVI + | 7.2 Integración con Tenable -- Integración del API de Tenable con SAVI | 2026-11-09 | 2026-12-31 | 0,00 % | No iniciado |  | Ciberdefensa | POA
CD-13 | Automatización de ingesta y cierre de vulnerabilidades en la plataforma SAVI + | 7.3 Integración con Tenable -- Pruebas funcionales | 2026-11-16 | 2026-12-31 | 0,00 % | No iniciado |  | Ciberdefensa | POA
CD-13 | Automatización de ingesta y cierre de vulnerabilidades en la plataforma SAVI + | 7.4 Integración con Tenable -- Paso a producción | 2026-11-30 | 2026-12-31 | 0,00 % | No iniciado |  | Ciberdefensa | POA
CD-14 | Definición de lineamientos para la identificación, remediación y verificación de vulnerabilidades en servicios PaaS. | Definición del modelo de gestión de vulnerabilidades en servicios PaaS | 2026-03-01 | 2026-12-31 | 40,00 % | En ejecución | ORTIZ GUTIERREZ VICTOR ULISES;#387 | Ciberdefensa | POA
CD-15 | Automatización del Proceso de Monitoreo y Generación de Reportes de Cumplimiento de Hardening para Iniciativas / Proyectos | Carga y normalización de inventarios para servidores Cloud y Onpremise | 2026-06-01 | 2026-07-31 | 100,00 % | Finalizado |  | Ciberdefensa | POA
CD-15 | Automatización del Proceso de Monitoreo y Generación de Reportes de Cumplimiento de Hardening para Iniciativas / Proyectos | Definición del alcance funcional y técnico de la automatización Servidores Windows y Unix Cloud y Onpremise | 2026-05-01 | 2026-07-20 | 100,00 % | Finalizado | ONATE ORTEGA NATHALY CAROLINA;#386 | Ciberdefensa | POA
CD-15 | Automatización del Proceso de Monitoreo y Generación de Reportes de Cumplimiento de Hardening para Iniciativas / Proyectos | Documentación, cierre y entrega operativa del proceso automatizado | 2026-12-01 | 2026-12-31 | 0,00 % | No iniciado |  | Ciberdefensa | POA
CD-15 | Automatización del Proceso de Monitoreo y Generación de Reportes de Cumplimiento de Hardening para Iniciativas / Proyectos | Generación de dashboards de cumplimiento para servidores Cloud | 2026-09-01 | 2026-10-31 | 0,00 % | No iniciado |  | Ciberdefensa | POA
CD-15 | Automatización del Proceso de Monitoreo y Generación de Reportes de Cumplimiento de Hardening para Iniciativas / Proyectos | Generación de dashboards de cumplimiento para servidores Onpremise | 2026-10-01 | 2026-11-30 | 0,00 % | No iniciado |  | Ciberdefensa | POA
CD-15 | Automatización del Proceso de Monitoreo y Generación de Reportes de Cumplimiento de Hardening para Iniciativas / Proyectos | Procesamiento y validación de resultados de Línea Base para servidores Cloud | 2026-08-01 | 2026-09-30 | 0,00 % | No iniciado |  | Ciberdefensa | POA
CD-15 | Automatización del Proceso de Monitoreo y Generación de Reportes de Cumplimiento de Hardening para Iniciativas / Proyectos | Procesamiento y validación de resultados de Línea Base para servidores Onpremise | 2026-09-01 | 2026-10-31 | 0,00 % | No iniciado |  | Ciberdefensa | POA
CD-15 | Automatización del Proceso de Monitoreo y Generación de Reportes de Cumplimiento de Hardening para Iniciativas / Proyectos | Programación de la lógica de escaneos para servidores Cloud | 2026-07-21 | 2026-08-31 | 80,00 % | Iniciado |  | Ciberdefensa | POA
CD-15 | Automatización del Proceso de Monitoreo y Generación de Reportes de Cumplimiento de Hardening para Iniciativas / Proyectos | Programación de la lógica de escaneos para servidores Onpremise | 2026-09-01 | 2026-10-31 | 0,00 % | No iniciado |  | Ciberdefensa | POA
CD-15 | Automatización del Proceso de Monitoreo y Generación de Reportes de Cumplimiento de Hardening para Iniciativas / Proyectos | Pruebas integrales, ajustes y validación del proceso automatizado | 2026-11-01 | 2026-12-31 | 0,00 % | No iniciado |  | Ciberdefensa | POA
ES-01 | Integración de seguimiento de observaciones de Auditoría del SGSI en herramienta de seguimiento de hallazgos | Actualización del instructivo de gestión de evaluaciones de Seguridad de la Información y Ciberseguridad | 2026-01-01 | 2026-07-31 | 40,00 % | En ejecución | RAMIREZ TENECELA VERONICA ALEXANDRA;#375 | Estrategia y Gobierno | POA
ES-01 | Integración de seguimiento de observaciones de Auditoría del SGSI en herramienta de seguimiento de hallazgos | Integrar las observación de la auditoría del SGSI en la herramienta de seguimiento de hallazgos | 2026-01-01 | 2026-06-30 | 100,00 % | Finalizado | RAMIREZ TENECELA VERONICA ALEXANDRA;#375 | Estrategia y Gobierno | POA
ES-01 | Integración de seguimiento de observaciones de Auditoría del SGSI en herramienta de seguimiento de hallazgos | Registrar avances y estado de las observaciones de SGSI en la herramienta de seguimiento de hallazgos | 2026-01-01 | 2026-07-31 | 100,00 % | Finalizado | RAMIREZ TENECELA VERONICA ALEXANDRA;#375 | Estrategia y Gobierno | POA
ES-02 | Elaborar e implementar un modelo de gestión de las políticas de seguridad. | 10. Implementación de la Política de Seguridad Física y Ambiental | 2026-11-02 | 2027-12-31 | 5,00 % | No iniciado |  | Estrategia y Gobierno | POA
ES-02 | Elaborar e implementar un modelo de gestión de las políticas de seguridad. | 11. Elaboración del Modelo de Gestión de Políticas | 2026-05-01 | 2026-09-30 | 41,00 % | En ejecución |  | Estrategia y Gobierno
ES-02 | Elaborar e implementar un modelo de gestión de las políticas de seguridad. | 11.1 Elaboración de Fase de validación de cumplimiento | 2026-05-04 | 2026-09-30 | 67,00 % | En ejecución |  | Estrategia y Gobierno | POA
ES-02 | Elaborar e implementar un modelo de gestión de las políticas de seguridad. | 2. Implementación de la Política de Gestión de Activos de Información | 2026-06-01 | 2026-12-31 | 60,00 % | En ejecución |  | Estrategia y Gobierno | POA
ES-02 | Elaborar e implementar un modelo de gestión de las políticas de seguridad. | 3. Implementación de la Política de Ciberseguridad de Terceros | 2026-07-01 | 2026-12-31 | 64,00 % | En ejecución |  | Estrategia y Gobierno | POA
ES-02 | Elaborar e implementar un modelo de gestión de las políticas de seguridad. | 4. Implementación de la Política de Gestión de Accesos y Perfiles | 2026-09-01 | 2026-12-31 | 4,00 % | En ejecución |  | Estrategia y Gobierno | POA
ES-02 | Elaborar e implementar un modelo de gestión de las políticas de seguridad. | 5. Implementación de la Política de Incidentes de Ciberseguridad | 2026-09-01 | 2026-12-31 | 4,00 % | No iniciado | PINEDA SEGOVIA CLARA VANESSA;#25 | Estrategia y Gobierno | POA
ES-02 | Elaborar e implementar un modelo de gestión de las políticas de seguridad. | 6. Implementación de la Política para la Prevención y Gestión de Ciberfraude y Fraude Externo | 2026-10-01 | 2026-12-31 | 5,00 % | No iniciado | PINEDA SEGOVIA CLARA VANESSA;#25 | Estrategia y Gobierno | POA
ES-02 | Elaborar e implementar un modelo de gestión de las políticas de seguridad. | 7. Implementación de la Política de Organización Interna de Seguridad de la Información y Ciberseguridad | 2026-10-01 | 2026-12-31 | 4,00 % | No iniciado | PINEDA SEGOVIA CLARA VANESSA;#25 | Estrategia y Gobierno | POA
ES-02 | Elaborar e implementar un modelo de gestión de las políticas de seguridad. | 8. Implementación de la Política de Seguridad de la Información para la Gestión de Talento Humano | 2026-11-02 | 2026-12-31 | 4,00 % | No iniciado | PINEDA SEGOVIA CLARA VANESSA;#25 | Estrategia y Gobierno | POA
ES-02 | Elaborar e implementar un modelo de gestión de las políticas de seguridad. | 9. Implementación de la Política de Escritorios y Pantallas Limpias | 2026-11-02 | 2027-12-31 | 30,00 % | No iniciado | PINEDA SEGOVIA CLARA VANESSA;#25 | Estrategia y Gobierno | POA
ES-02 | Elaborar e implementar un modelo de gestión de las políticas de seguridad. | Implementación Política de Seguridad de Datos e Información | 2026-03-09 | 2026-12-31 | 77,00 % | En ejecución | PINEDA SEGOVIA CLARA VANESSA;#25 | Estrategia y Gobierno | POA
ES-03 | Modelo de integración para el levantamiento, gestión y clasificación de información. | "1- Sistematizar la matriz de clasificación de activos de información (desarrollo interno de Ciberseguridad) | 2026-01-01 | 2026-03-31 | 100,00 % | Finalizado | ESCOBAR ERAZO FRANKLIN ANDRES;#299 | Estrategia y Gobierno | POA
ES-03 | Modelo de integración para el levantamiento, gestión y clasificación de información. | 2- Establecer flujos de envío de formularios a los dueños de los activos de información (proceso, subproceso, etc) con el fin de obtener, validar y actualizar la información requerida para la matriz de clasificación de activos. - Definir el formulario estándar para la revisón y registro de información. - Automatizar el envío, recepción y registro de información. | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 40,00 % | En ejecución | ESCOBAR ERAZO FRANKLIN ANDRES;#299 | Estrategia y Gobierno | POA
ES-03 | Modelo de integración para el levantamiento, gestión y clasificación de información. | 3-Disponibilizar el detalle de la clasificación de información levantada por los diferentes INPUTS establecidos, a los proces de CS según sea requerida. | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 100,00 % | Finalizado | ESCOBAR ERAZO FRANKLIN ANDRES;#299 | Estrategia y Gobierno | POA
ES-03 | Modelo de integración para el levantamiento, gestión y clasificación de información. | 4.- Establecer el modelo de operación en conjunto con Riesgos de Ciberseguridad" | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0,00 % | En ejecución | LOZADA SANCHEZ WILLIAM GIOVANNY;#374 | Estrategia y Gobierno | POA
ES-04 | Incorporar lineamientos de CS en la etapa del proceso de compras/ abastecimiento para servicios excluyentes a tecnología donde exista intercambio de información. | 1. Se reformula preguntas para el proceso de calificación SGS, cuestionarios Robusto e Intermedio, en la cual se abordan prioridad en las preguntas y se añaden nuevas Se adjunta RE_ ACTUALIZACIÓN CUESTIONARIOS DE CALIFICACIÓN EXTERNA- MÓDULO DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN | 2026-04-01 | 2026-05-07 | 100,00 % | Finalizado | AVEROS VARGAS JOHANNA ESTEFANIA;#384 | Estrategia y Gobierno | POA
ES-04 | Incorporar lineamientos de CS en la etapa del proceso de compras/ abastecimiento para servicios excluyentes a tecnología donde exista intercambio de información. | 2. Se robustece el formulario de cuestionario del nivel de servicio en la cual se añaden preguntas informativas para determinar que a pesar de no usar un servicio con tecnologia puede existir intercambio de informacion confidencial que no sea enfocado solo a nivel de DP Evidencia RE_ DEFINICIÓN CATEGORIA SERVICIO | 2026-04-01 | 2026-07-01 | 100,00 % | Finalizado |  | Estrategia y Gobierno | POA
ES-04 | Incorporar lineamientos de CS en la etapa del proceso de compras/ abastecimiento para servicios excluyentes a tecnología donde exista intercambio de información. | 3. Los cuestionarios de nivel de servicio son dilegenciadas en conjunto con el equipo de Gestion CS Terceros, al final de cada sesion donde se valide un servicio que no tiene componente tech y tenga nivel de riesgo CS alto se pondra por correo la necesidad de solicitud de valdiccion por parte de Arquitectura Evidencia: NIVEL DE RIESGO SERVICIO - Solicitud de revisión de área especializada | 2026-04-01 | 2026-07-31 | 100,00 % | Finalizado |  | Estrategia y Gobierno | POA
ES-04 | Incorporar lineamientos de CS en la etapa del proceso de compras/ abastecimiento para servicios excluyentes a tecnología donde exista intercambio de información. | Verificación interna de atención a los diferentes servicios por parte del equipo de arquitectura de CS | 2026-08-01 | 2026-11-30 | 0,00 % | No iniciado |  | Estrategia y Gobierno | POA
ES-05 | Implementar las tácticas: específica de TI, transversal y de recorrido de procesos, para fortalecer la prevención de fuga/exfiltración, mitigando riesgos de exposición accidental o malintencionada y la detección oportuna de eventos de seguridad en la Organización. | CAMPAÑA "LA CONFIANZA SE CUIDA SIEMPRE" para la cultura organizacional en torno a la privacidad de la información y ciberseguridad, generando conciencia, compromiso y comportamientos responsables en todos los colaboradores del banco | 2026-01-05 | 2026-12-31 | 55,00 % | En ejecución |  | Estrategia y Gobierno | POA
ES-05 | Implementar las tácticas: específica de TI, transversal y de recorrido de procesos, para fortalecer la prevención de fuga/exfiltración, mitigando riesgos de exposición accidental o malintencionada y la detección oportuna de eventos de seguridad en la Organización. | GOBIERNO DE REPOSITORIO DE DATOS (Sharepoint/Onedrive/Carpetas Compartidas), a través de la implementación de un modelo de gobernanza para gestionar, proteger y controlar el acceso a la información en repositorios | 2026-01-01 | 2026-10-31 | 80,00 % | En ejecución |  | Estrategia y Gobierno | POA
ES-05 | Implementar las tácticas: específica de TI, transversal y de recorrido de procesos, para fortalecer la prevención de fuga/exfiltración, mitigando riesgos de exposición accidental o malintencionada y la detección oportuna de eventos de seguridad en la Organización. | Levantamiento de cronogramas para Iniciativas de Equipo de Protección de Información | 2026-04-01 | 2027-04-30 | 31,00 % | En ejecución | VIDAL BARBA GABRIELA VIRGINIA;#345 | Estrategia y Gobierno | POA
ES-05 | Implementar las tácticas: específica de TI, transversal y de recorrido de procesos, para fortalecer la prevención de fuga/exfiltración, mitigando riesgos de exposición accidental o malintencionada y la detección oportuna de eventos de seguridad en la Organización. | MAM FASE 2 (Gobierno). Implementar la herramienta MAM para usuarios terceros, desarrollando los lineamientos, estándares y procedimientos | 2026-04-01 | 2026-11-30 | 40,00 % | En ejecución |  | Estrategia y Gobierno | POA
ES-05 | Implementar las tácticas: específica de TI, transversal y de recorrido de procesos, para fortalecer la prevención de fuga/exfiltración, mitigando riesgos de exposición accidental o malintencionada y la detección oportuna de eventos de seguridad en la Organización. | MEJORAS EN PROCESO DLP. Fortalecer el modelo de protección de la información sensible del Banco mediante la redefinición de controles DLP | 2026-04-01 | 2026-10-30 | 55,00 % | En ejecución |  | Estrategia y Gobierno | POA
ES-05 | Implementar las tácticas: específica de TI, transversal y de recorrido de procesos, para fortalecer la prevención de fuga/exfiltración, mitigando riesgos de exposición accidental o malintencionada y la detección oportuna de eventos de seguridad en la Organización. | PROTECCIÓN DE DATOS SENSIBLES EN BBDD PRIORIZADAS, a través de controles tecnológicos y procesos asociados para proteger datos sensibles en las bases de datos mediante la gestión adecuada de los accesos de usuarios | 2026-01-05 | 2026-12-31 | 45,00 % | En ejecución |  | Estrategia y Gobierno | POA
ES-05 | Implementar las tácticas: específica de TI, transversal y de recorrido de procesos, para fortalecer la prevención de fuga/exfiltración, mitigando riesgos de exposición accidental o malintencionada y la detección oportuna de eventos de seguridad en la Organización. | RECORRIDO PROCESOS PRIORITARIOS (4), para la identificación de hallazgos/causa raíz relacionadas a fuga y exposición de información | 2026-01-05 | 2026-11-30 | 65,00 % | En ejecución |  | Estrategia y Gobierno | POA
ES-05 | Implementar las tácticas: específica de TI, transversal y de recorrido de procesos, para fortalecer la prevención de fuga/exfiltración, mitigando riesgos de exposición accidental o malintencionada y la detección oportuna de eventos de seguridad en la Organización. | SFTP FASE 2. Fortalecer la seguridad en la transferencia de archivos dentro de la infraestructura tecnológica de Banco | 2026-06-01 | 2026-09-30 | 40,00 % | En ejecución |  | Estrategia y Gobierno | POA
ES-06 | Modelo de Seguridad Cloud e IA | 1. Construcción del Modelo Seguridad Cloud e IA ( Frameworks de referencia) | 2026-05-11 | 2026-12-31 | 0,00 % | No iniciado | OCHOA OCHOA ARIANA DE LOS ANGELES;#255 | Estrategia y Gobierno | POA
ES-06 | Modelo de Seguridad Cloud e IA | 2. Ejecución del modelo 5 controles (basado en riegos) | 2026-07-13 | 2026-12-31 | 0,00 % | No iniciado |  | Estrategia y Gobierno | POA
ES-06 | Modelo de Seguridad Cloud e IA | 3. Modelo de priorización y seguimiento de implementación de controles | 2026-09-14 | 2026-12-31 | 0,00 % | No iniciado |  | Estrategia y Gobierno | POA
ES-07 | Fortalecer el Modelo de Medición de Madurez NIST CSF 2.0 | 1. Verificar y ajustar el modelo de medición de madurez NIST CSF 2.0. 2. Modelo de gestión y seguimiento de POA | 2026-02-15 | 2026-12-31 | 100,00 % | Finalizado | OCHOA OCHOA ARIANA DE LOS ANGELES;#255 | Estrategia y Gobierno | POA
ES-07 | Fortalecer el Modelo de Medición de Madurez NIST CSF 2.0 | 3. Mapeo de iniciativas para validar el aporte en la madurez de NIST CSF 2.0 en el tiempo ( proyecciones) | 2026-02-15 | 2026-12-31 | 80,00 % | En ejecución | OCHOA OCHOA ARIANA DE LOS ANGELES;#255 | Estrategia y Gobierno | POA
ES-07 | Fortalecer el Modelo de Medición de Madurez NIST CSF 2.0 | 4. Automatización parcial del modelo de medición de madurez NIST 2.0" | 2026-06-01 | 2026-12-31 | 0,00 % | No iniciado | OCHOA OCHOA ARIANA DE LOS ANGELES;#255 | Estrategia y Gobierno | POA
ES-08 | Modelo de seguimiento y control de la estrategia de ciberseguridad | "1. Integración con el modelo de medición de madurez NIST | 2026-03-31 | 2026-12-31 | 80,00 % | En ejecución | GAVILANES MOLINA ANDRES FERNANDO;#56 | Estrategia y Gobierno | POA
ES-08 | Modelo de seguimiento y control de la estrategia de ciberseguridad | 2. Cubo 360° de ciberseguridad ( iniciativas capex, opex) | 2026-03-31 | 2026-12-31 | 66,00 % | En ejecución | GAVILANES MOLINA ANDRES FERNANDO;#56 | Estrategia y Gobierno | POA
ES-08 | Modelo de seguimiento y control de la estrategia de ciberseguridad | 3. Integración de riesgos, auditorías, Headcount | 2026-03-31 | 2026-12-31 | 80,00 % | En ejecución | GAVILANES MOLINA ANDRES FERNANDO;#56 | Estrategia y Gobierno | POA
ES-09 | Definir Estrategias de reducción de OPEX para años futuros | 2. Consolidación de Plataformas- Microsoft | 2026-02-02 | 2026-12-31 | 66,00 % | En ejecución | GAVILANES MOLINA ANDRES FERNANDO;#56 | Estrategia y Gobierno | POA
ES-09 | Definir Estrategias de reducción de OPEX para años futuros | 3. Auditoría de licenciamiento de plataformas y revisión de alcance del contrato de gestión con Bravco (Operaciones/Plataformas) ****************************** Acciones: Levantamiento de información de Licenciamiento de plataformas | 2026-01-01 | 2026-10-30 | 20,00 % | Iniciado | FALCONI NORIEGA MARCO FABRICIO;#20 | Estrategia y Gobierno | POA
ES-09 | Definir Estrategias de reducción de OPEX para años futuros | 4. RFI/POC de Soluciones Biométricas de Analítica Conductual e Inteligencia (Canal Banca Móvil) 4.2.-Cleafy: Ejecución POC en ambiente de TEST, utilizando APP Móvil (Pruebas)lo que incluye ingesta de información desde los dispositivos celulares de pruebas, pruebas de ofensiva para detección RAT, Malware, etc y finalmente la entrega del Informe Final por parte del proveedor Cleafy con los resultados. | 2026-08-01 | 2026-11-30 | 5,00 % | Iniciado |  | Estrategia y Gobierno | POA
ES-09 | Definir Estrategias de reducción de OPEX para años futuros | 4. RFI/POC de Soluciones Biométricas de Analítica Conductual e Inteligencia (Canal Banca Móvil) 4.3.-LexisNexis: Ejecución POC en ambiente de TEST, utilizando APP Móvil (Pruebas) o equivalente, lo que incluye ingesta de información desde los dispositivos celulares de pruebas, pruebas de ofensiva para detección RAT, Malware, etc y finalmente la entrega del Informe Final por parte del proveedor con los resultados. | 2026-08-01 | 2026-11-30 | 0,00 % | No iniciado |  | Estrategia y Gobierno | POA
ES-09 | Definir Estrategias de reducción de OPEX para años futuros | 4. RFI/POC de Soluciones Biométricas de Analítica Conductual e Inteligencia (Canal Banca Móvil) 4.4.-Feedzai: Ejecución POC en ambiente de TEST, utilizando APP Móvil (Pruebas) o equivalente lo que incluye ingesta de información desde los dispositivos celulares de pruebas, pruebas de ofensiva para detección RAT, Malware, etc y finalmente la entrega del Informe Final por parte del proveedor con los resultados. | 2026-08-01 | 2026-11-30 | 5,00 % | Iniciado |  | Estrategia y Gobierno | POA
ES-09 | Definir Estrategias de reducción de OPEX para años futuros | 4. RFI/POC de Soluciones Biométricas de Analítica Conductual e Inteligencia(Canal Banca Móvil) | 2025-10-01 | 2026-12-31 | 0,00 % | Iniciado |  | Estrategia y Gobierno | POA
ES-09 | Definir Estrategias de reducción de OPEX para años futuros | 4. RFI/POC de Soluciones Biométricas de Analítica Conductual e Inteligencia(Canal Banca Móvil) 4.1.-Ejecución POC en ambiente de TEST, utilizando APP Móvil BP (Pruebas)lo que incluye ingesta de información desde los dispositivos celulares de pruebas, pruebas de ofensiva para detección RAT, Malware, etc y finalmente la entrega del Informe Final por parte del proveedor GroupIB con los resultados. | 2025-10-01 | 2025-12-04 | 100,00 % | Finalizado |  | Estrategia y Gobierno | POA
ES-09 | Definir Estrategias de reducción de OPEX para años futuros | 5. Servicios de Ciberseguridad: levantar y definir al menos 3 servicios: PSOC, madurez NIST para empresas de grupo, SOC | 2026-03-01 | 2026-11-30 | 33,00 % | En ejecución | OCHOA OCHOA ARIANA DE LOS ANGELES;#255 | Estrategia y Gobierno | POA
ES-09 | Definir Estrategias de reducción de OPEX para años futuros | Definir la Estrategia de Reducción de OPEX ( para su ejecución al 2027) Revisión Caso de Negocio TCS - Identidades y Caso de Negocio de Automatización de controles y presentación a instancias formales con respectiva aprobación. | 2026-02-27 | 2026-10-31 | 41,66 % | En ejecución | OCHOA OCHOA ARIANA DE LOS ANGELES;#255;#EXTERNO MORA QUITO LIZBETH POLETH;#3 | Estrategia y Gobierno | POA
ES-10 | Campaña ¨Prevención de Fraude Clientes¨ | Creación de la estrategia de concientización dirigida a clientes. | 2026-05-19 | 2026-06-01 | 100,00 % | Finalizado | CARVAJAL LEDESMA KARINA LIZETH;#500 | Estrategia y Gobierno | POA
ES-10 | Campaña ¨Prevención de Fraude Clientes¨ | Definición de Brief y temáticas para Feria de CS​ | 2026-05-25 | 2026-06-01 | 100,00 % | Finalizado |  | Estrategia y Gobierno
ES-10 | Campaña ¨Prevención de Fraude Clientes¨ | Ejecución de Feria de Ciberseguridad | 2026-09-01 | 2026-10-31 | 0,00 % | No iniciado |  | Estrategia y Gobierno | POA
ES-10 | Campaña ¨Prevención de Fraude Clientes¨ | Evaluación de proveedores y propuestas para Feria​ | 2026-06-01 | 2026-08-31 | 20,00 % | En ejecución |  | Estrategia y Gobierno | POA
ES-10 | Campaña ¨Prevención de Fraude Clientes¨ | Implementación de las actividades definidas en el cronograma de concientización para clientes, que se ejecutará mes a mes partiendo del mes de mayo a diciembre. (Correo electrónico, redes sociales, PRS STUNT partido BSC) | 2026-06-01 | 2026-12-31 | 50,00 % | En ejecución |  | Estrategia y Gobierno | POA
ES-10 | Campaña ¨Prevención de Fraude Clientes¨ | Presentación de la estrategia a Gerencia de Ciberseguridad y Gerencia de Marketing | 2026-05-25 | 2026-06-01 | 100,00 % | Finalizado |  | Estrategia y Gobierno | POA
FA-01 | Integración de los siguientes Canales y sus flujos transaccionales al Ecosistema de PFTR (Prevención de fraude en tiempo real) | '- Canal: ATM y CNB - Flujo: Retiros | 2026-10-01 | 2026-12-31 | 0,00 % | No iniciado |  | Fraude | POA
FA-01 | Integración de los siguientes Canales y sus flujos transaccionales al Ecosistema de PFTR (Prevención de fraude en tiempo real) | '- Canal: Agencias - Flujo: Transferencias. Pagos. | 2026-07-01 | 2026-09-30 | 40,00 % | En ejecución |  | Fraude | POA
FA-01 | Integración de los siguientes Canales y sus flujos transaccionales al Ecosistema de PFTR (Prevención de fraude en tiempo real) | '- Canal: DeUna! - Flujo: Cash Out P2P a BP | 2026-04-01 | 2026-06-30 | 100,00 % | Finalizado |  | Fraude | POA
FA-01 | Integración de los siguientes Canales y sus flujos transaccionales al Ecosistema de PFTR (Prevención de fraude en tiempo real) | '- Canal: DeUna! - Flujo: CNB 2.0 | 2026-04-01 | 2026-06-30 | 100,00 % | Finalizado |  | Fraude | POA
FA-01 | Integración de los siguientes Canales y sus flujos transaccionales al Ecosistema de PFTR (Prevención de fraude en tiempo real) | '- Canal: DeUna! - Flujo: Negocios Directas e interb | 2026-04-01 | 2026-06-30 | 100,00 % | Finalizado |  | Fraude | POA
FA-01 | Integración de los siguientes Canales y sus flujos transaccionales al Ecosistema de PFTR (Prevención de fraude en tiempo real) | '- Canal: DeUna! - Flujo: P2M | 2026-04-01 | 2026-06-30 | 100,00 % | Finalizado |  | Fraude | POA
FA-01 | Integración de los siguientes Canales y sus flujos transaccionales al Ecosistema de PFTR (Prevención de fraude en tiempo real) | '- Canal: DeUna! - Flujo: P2P Directas | 2026-01-01 | 2026-03-31 | 100,00 % | Finalizado |  | Fraude | POA
FA-01 | Integración de los siguientes Canales y sus flujos transaccionales al Ecosistema de PFTR (Prevención de fraude en tiempo real) | '- Canal: DeUna! - Flujo: P2P Interbancarias | 2026-04-01 | 2026-06-30 | 100,00 % | Finalizado |  | Fraude | POA
FA-01 | Integración de los siguientes Canales y sus flujos transaccionales al Ecosistema de PFTR (Prevención de fraude en tiempo real) | '- Canal: Digital (Banca Móvil y Banca web) - Flujo: Auth0 | 2026-01-01 | 2026-03-31 | 100,00 % | Finalizado |  | Fraude | POA
FA-01 | Integración de los siguientes Canales y sus flujos transaccionales al Ecosistema de PFTR (Prevención de fraude en tiempo real) | '- Canal: Digital (Banca Móvil y Banca web) - Flujo: Pago de Servicios | 2026-10-01 | 2026-12-31 | 25,00 % | En ejecución |  | Fraude | POA
FA-01 | Integración de los siguientes Canales y sus flujos transaccionales al Ecosistema de PFTR (Prevención de fraude en tiempo real) | '- Canal: Digital (Banca Móvil y Banca web) - Flujo: Transferencias Directas | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 100,00 % | Finalizado |  | Fraude | POA
FA-01 | Integración de los siguientes Canales y sus flujos transaccionales al Ecosistema de PFTR (Prevención de fraude en tiempo real) | '- Canal: Digital (Banca Móvil y Banca web) - Flujo: Transferencias Interbancarias | 2025-04-01 | 2025-06-30 | 100,00 % | Finalizado |  | Fraude | POA
FA-01 | Integración de los siguientes Canales y sus flujos transaccionales al Ecosistema de PFTR (Prevención de fraude en tiempo real) | '- Canal: Digital (Banca Móvil) - Flujo: Botón QR Directas | 2026-04-01 | 2026-06-30 | 100,00 % | Finalizado |  | Fraude | POA
FA-01 | Integración de los siguientes Canales y sus flujos transaccionales al Ecosistema de PFTR (Prevención de fraude en tiempo real) | '- Canal: Digital (Banca Móvil) - Flujo: Botón QR Interbancarias | 2026-01-01 | 2026-03-31 | 100,00 % | Finalizado |  | Fraude | POA
FA-01 | Integración de los siguientes Canales y sus flujos transaccionales al Ecosistema de PFTR (Prevención de fraude en tiempo real) | '- Canal: Digital (Banca Móvil) - Flujo: Cross Border | 2026-04-01 | 2026-06-30 | 100,00 % | Finalizado |  | Fraude | POA
FA-01 | Integración de los siguientes Canales y sus flujos transaccionales al Ecosistema de PFTR (Prevención de fraude en tiempo real) | '- Canal: Digital (Banca Móvil) - Flujo: Retiro de dinero sin tarjetas | 2026-07-01 | 2026-09-30 | 65,00 % | En ejecución |  | Fraude | POA
FA-01 | Integración de los siguientes Canales y sus flujos transaccionales al Ecosistema de PFTR (Prevención de fraude en tiempo real) | '- Canal: Empresas - Flujo: Pagos | 2026-10-01 | 2026-12-31 | 0,00 % | No iniciado |  | Fraude | POA
FA-01 | Integración de los siguientes Canales y sus flujos transaccionales al Ecosistema de PFTR (Prevención de fraude en tiempo real) | '- Producto: Tarjeta de débito - Flujo: Tarjeta Metro Pagos | 2026-10-01 | 2026-12-31 | 0,00 % | No iniciado |  | Fraude | POA
FA-01 | Integración de los siguientes Canales y sus flujos transaccionales al Ecosistema de PFTR (Prevención de fraude en tiempo real) | '- Producto: Tarjeta de débito - Flujo: Pagos con Tarjeta de Debito Digital y fisica | 2026-05-01 | 2026-12-31 | 75,00 % | En ejecución |  | Fraude | POA
FA-01 | Integración de los siguientes Canales y sus flujos transaccionales al Ecosistema de PFTR (Prevención de fraude en tiempo real) | Disponibilización de la API de Pagos V2 | 2026-06-04 | 2026-08-31 | 95,00 % | En ejecución |  | Fraude | POA
FA-03 | Diseño de un Framework de Analítica para Gestión de Ciberfraude y Fraude Externo. | A. Gestión de Indicadores Framework de Gestión de Reglas/Modelos (actualización) Q1: Cierre del documento Q2: Proceso de formalización Q3: Primera corrida operacional Q4: Segunda corrida y estabilización | 2026-01-01 | 2026-11-30 | 80,00 % | Iniciado | SUNTAXI CEVALLOS EDISON SANTIAGO;#497 | Fraude | POA
FA-03 | Diseño de un Framework de Analítica para Gestión de Ciberfraude y Fraude Externo. | B. Gestión de Reglas Metodología de Construcción de Reglas (nuevo) Inventario de Reglas (actualización) Q1: Cierre del documento Q2: Proceso de formalización Q3: Primera corrida Q4: Segunda corrida | 2026-01-01 | 2026-11-30 | 80,00 % | Iniciado |  | Fraude | POA
FA-03 | Diseño de un Framework de Analítica para Gestión de Ciberfraude y Fraude Externo. | C. Gestión de Datos Actualización del Libro de Dominio de Ciberfraude, mantenimiento y actualización alineado a la operación en tiempo real (RT) Q1: Actualización de atributos de los sistemas considerados actualmente Q2: Actualización de definiciones Q3: Primera corrida Q4: Segunda corrida" | 2026-01-01 | 2026-11-30 | 40,00 % | Iniciado |  | Fraude | POA
OP-07 | Gobierno XSOAR para automatizaciones (Fase 1) | Despliegue de la solución - Definición de arquitectura -Despliegue arquitectura ON PREMISE - Habilitar tenat child BP - Habilitación de usuario - Integracion con EntraID - Gestionar permisos y accesos al XSOAR | 2025-06-01 | 2026-04-30 | 100,00 % | Finalizado |  | Operaciones | POA
OP-07 | Gobierno XSOAR para automatizaciones (Fase 1) | Capacitación -Formación de la plataforma (operaciones, incidentes y desarrollo) | 2025-06-01 | 2026-04-30 | 100,00 % | En ejecución |  | Operaciones | POA
OP-07 | Gobierno XSOAR para automatizaciones (Fase 1) | Definición de pre requisitos -Definición de roles y responsabilidades -Mecanismo de priorización de requerimientos funcionales -Flujo de recepción de requerimientos funcionales | 2025-06-01 | 2026-04-30 | 100,00 % | Finalizado | CEVALLOS GRANJA FRANCISCO DAVID;#364 | Operaciones | POA
OP-07 | Gobierno XSOAR para automatizaciones (Fase 1) | Generación de documentación -Generar el diagrama de flujo. -Definir plantilla de documentación para desarrollos de automatización -Documentación de versionamiento - Implementar repositorio de plantillas | 2025-06-01 | 2026-04-30 | 100,00 % | Finalizado |  | Operaciones | POA
OP-11 | IAM - Gestor de identidades interno (Fase 1) | "1.1 Integración fuentes autoritativas: SSFF / NERM 1.2 Integración sistemas conectados: Bancs, Siglo21, RHDS, Logiflow 1.3 Integración sistemas no conectados - Service Now 1.4 Construcción Worflows ABM usuarios 1.5 Construcción Roles de Acceso" | 2024-10-31 | 2026-03-31 | 100,00 % | Finalizado | VERGARA BUSTOS ANA MARIA;#359 | Operaciones | Proyecto
OP-CL-01 | Cumplimiento de Seguridad Cloud en Journey to Cloud | Definición de indicador “Aplicaciones migradas en el que implementen lineamientos de seguridad Cloud” | 2026-07-12 | 2026-12-31 | 100,00 % | Finalizado |  | Operaciones | POA
OP-CL-01 | Cumplimiento de Seguridad Cloud en Journey to Cloud | Definir la línea base de controles a cumplir por las aplicaciones en cloud | 2026-07-12 | 2026-12-31 | 100,00 % | Finalizado | FLORES TERREROS CHRISTIAN PAUL;#22 | Operaciones | POA
OP-CL-01 | Cumplimiento de Seguridad Cloud en Journey to Cloud | Implementación y verificación de línea base de controles cloud | 2026-07-12 | 2026-12-31 | 5,00 % | En ejecución |  | Operaciones | POA
OP-ID-03 | Casos de Uso como mejora para el control de usuarios privilegiados en sistemas operativos | Identificar, definir y priorizar los escenarios que requieren la creación de Casos de Uso orientados a alertar actividades privilegiadas (inicio de sesión ¦ modificación de usuarios) dentro de las plataformas de ciberseguridad IPS e ISE. | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0,00 % | En ejecución |  | Operaciones | POA
OP-ID-03 | Casos de Uso como mejora para el control de usuarios privilegiados en sistemas operativos | Identificar, definir y priorizar los escenarios que requieren la creación de Casos de Uso orientados a alertar actividades privilegiadas (inicio de sesión ¦ modificación de usuarios) dentro de los sistemas operativos de Servidores Unix, y Firewalls. | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 40,00 % | En ejecución |  | Operaciones | POA
OP-ID-03 | Casos de Uso como mejora para el control de usuarios privilegiados en sistemas operativos | Identificar, definir y priorizar los escenarios que requieren la creación de Casos de Uso orientados a alertar actividades privilegiadas (inicio de sesión ¦ modificación de usuarios) dentro de los sistemas operativos de Servidores Windows y Balanceadores F5. | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 100,00 % | En ejecución | EXTERNO SAMANIEGO LARA HUGO VINICIO;#503 | Operaciones | POA
OP-ID-03 | Casos de Uso como mejora para el control de usuarios privilegiados en sistemas operativos | Identificar, definir y priorizar los escenarios que requieren la creación de Casos de Uso orientados a alertar actividades privilegiadas (inicio de sesión ¦ modificación de usuarios) dentro de los sistemas operativos del hipervisor VCenter. | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0,00 % | En ejecución |  | Operaciones | POA
OP-ID-03 | Casos de Uso como mejora para el control de usuarios privilegiados en sistemas operativos | Identificar, definir y priorizar los escenarios que requieren la creación de Casos de Uso orientados a alertar actividades privilegiadas (inicio de sesión ¦ sentencias sensibles) dentro de las instancias de Bases de Datos Oracle (Bancs) y SQL Server. | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 50,00 % | En ejecución |  | Operaciones | POA
OP-ID-06 | Control de accesos en procesos de transferencia de archivos. | 1. Gestión de accesos a rutas SFTP bajo principio de mínimo privilegio. Atender las solicitudes de acceso a rutas SFTP mediante la asignación de permisos específicos de acuerdo con las funciones y necesidades operativas del usuario, garantizando que se habiliten únicamente los accesos requeridos sobre las rutas autorizadas y conforme a la Matriz de Accesos por Grupos. Los permisos pueden incluir lectura, carga, descarga, modificación o eliminación, según la autorización recibida. | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 60,00 % | En ejecución | LESCANO RODRIGUEZ DANIEL MARTIN;#502 | Operaciones | POA
OP-ID-06 | Control de accesos en procesos de transferencia de archivos. | 2. Control y autorización de nuevas rutas SFTP. Gestionar la creación de nuevas rutas SFTP únicamente cuando exista la autorización formal del responsable o dueño de la información, registrando la ruta, el grupo asociado y los permisos que correspondan para su posterior administración y control. | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 60,00 % | En ejecución |  | Operaciones | POA
OP-ID-06 | Control de accesos en procesos de transferencia de archivos. | 3. Administración y mantenimiento de la matriz de accesos. Mantener actualizada la Matriz de Accesos a Carpetas por Grupos como fuente oficial para la habilitación, modificación y revocación de permisos sobre rutas SFTP, asegurando la trazabilidad de las autorizaciones y la correcta administración de los accesos otorgados. | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 100,00 % | Finalizado |  | Operaciones | POA
OP-ID-06 | Control de accesos en procesos de transferencia de archivos. | Implementar un control que permita asignar accesos exclusivamente a las rutas SFTP necesarias para cada usuario, aplicando el principio de mínimo privilegio y considerando las funciones, responsabilidades y necesidades operativas comunicadas por los responsables del proceso. Este control se ejecutará con base en la Matriz de accesos a carpetas por grupos, la cual servirá como insumo oficial para la habilitación y mantenimiento de permisos. | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 60,00 % | En ejecución |  | Operaciones | POA
OP-ID-10 | Proyecto PAM - Just in Time | Hito 2: Identificación de usuarios con acceso a root a los servidores facilitados por TI | 2026-08-03 | 2026-08-14 | 100,00 % | Finalizado |  | Operaciones
OP-ID-10 | Proyecto PAM - Just in Time | Hito 4 : Pruebas controladas con las torres administrativas, para probar los flujos y asignación de permisos temporales a los servidores en Entorno no Productivo por Servicenow y XSOAR | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0,00 % | No iniciado |  | Operaciones | POA
OP-ID-10 | Proyecto PAM - Just in Time | Hito 5: Depuración de safes y grupos de AD de Entorno no Productivo, para retiro de acceso de al menos a bancs y capa media con permisos root. | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0,00 % | No iniciado |  | Operaciones | POA
OP-ID-10 | Proyecto PAM - Just in Time | Hito1 : Implementación del flujo en ServiceNow y XSOAR, para requerimientos, incidentes y cambios para uso con el usuario root en al menos servidores de bancs y capamedia en Entornos no Productivos. | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 100,00 % | Finalizado | UYANA PAUCAR BRYAN HUMBERTO;#49 | Operaciones | POA
OP-ID-10 | Proyecto PAM - Just in Time | Hito3 : Levantamiento y despliegue de usuarios con permisos específicos para las torres administrativas en Entorno no Productivo. | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 70,00 % | Iniciado |  | Operaciones | POA
OP-ID-15 | Mejora y automatización del Gobierno de Accesos Cloud | Automatización para detección de inactividad de roles | 2026-01-02 | 2026-07-30 | 100,00 % | Finalizado |  | Operaciones | POA
OP-ID-15 | Mejora y automatización del Gobierno de Accesos Cloud | Automatización para detección de inconsistencia de roles | 2026-01-02 | 2026-07-30 | 100,00 % | Finalizado | VILLACIS DE LA CUEVA ARIEL EDUARDO;#360 | Operaciones | POA
OP-ID-15 | Mejora y automatización del Gobierno de Accesos Cloud | Control usuarios genericos -Proceso automatizado para expiraciones de credenciales, envío de alertas ​ | 2026-01-02 | 2026-08-30 | 90,00 % | En ejecución |  | Operaciones | POA
OP-ID-15 | Mejora y automatización del Gobierno de Accesos Cloud | Matriz de roles Cloud actualizada + lógica automática de comparación entre línea base y estado actual. | 2026-01-02 | 2026-05-30 | 100,00 % | Finalizado |  | Operaciones | POA
OP-ID-15 | Mejora y automatización del Gobierno de Accesos Cloud | Modelo de gobernanza para usuarios genéricos - Documento formal para la creación, control y gobernanza de usuarios genéricos. | 2026-01-02 | 2026-12-30 | 45,00 % | En ejecución |  | Operaciones | POA
OP-ID-15 | Mejora y automatización del Gobierno de Accesos Cloud | Reportes periódicos y alertas sobre desviaciones detectadas en roles Cloud. | 2026-01-02 | 2026-08-30 | 85,00 % | En ejecución |  | Operaciones | POA
OP-PL-01 | Actualización BDD Forcepoint de SQL 2017 a SQL 2022 | Hito 1: Reuniones y relevantamiento de información para la migración. | 2026-02-01 | 2026-07-01 | 100,00 % | Finalizado | EXTERNO PALADINES BUSTAMANTE FERNANDO JAVIER;#498 | Operaciones | POA
OP-PL-01 | Actualización BDD Forcepoint de SQL 2017 a SQL 2022 | Hito 2: Solicitudes de infraestructura e instalación del nuevo motor de BDD. Evidencia: CHG0553869 | 2026-02-01 | 2026-07-01 | 100,00 % | Finalizado |  | Operaciones | POA
OP-PL-01 | Actualización BDD Forcepoint de SQL 2017 a SQL 2022 | Hito 3: Ejecución del control de cambios para el upgrade de la BDD: bpcc-S26-025 Actualización de la versión SQL Server 2017 a 2022 de la BDD de Forcepoint ECBPPRSI94. Evidencia CHG0545048 | 2026-02-01 | 2026-07-01 | 100,00 % | Finalizado |  | Operaciones | POA
OP-PL-02 | Automatización remediación de agentes y actualización de políticas. | Integración de scripts en Pegasus para ser empleados por API CrowdStrike: Configurar los scripts validados dentro de la plataforma Pegasus, habilitando la ejecución remota a través del API de CrowdStrike hacia equipos de usuario final. | 2026-10-01 | 2026-11-30 | 0,00 % | No iniciado |  | Operaciones | POA
OP-PL-02 | Automatización remediación de agentes y actualización de políticas. | Obtención y validación de scripts con fabricantes: Realizar el acercamiento formal con los fabricantes de cada agente de seguridad: - Forcepoint - Netskope - Kriptos para obtener y/o desarrollar los scripts de instalación, desinstalación y actualización de políticas según aplique. Forcepoint-Netskope-Kriptos --> OK | 2026-06-15 | 2026-09-25 23:59 | 100,00 % | Finalizado | DE LA TORRE TRUJILLO ISRAEL SEBASTIAN;#18 | Operaciones | POA
OP-PL-02 | Automatización remediación de agentes y actualización de políticas. | Realizar pruebas para habilitar la herramienta para uso operativo bajo demanda, estableciendo el procedimiento de ejecución. | 2026-09-01 | 2026-12-31 | 0,00 % | No iniciado |  | Operaciones | POA
OP-PL-04 | Migración de Detect ID a nueva infraestructura y versión de la plataforma (Win Server 2022 / SQL 2022 / v10.0.x) | Hito 1 Migración de Detect ID en ambiente de Desarrollo | 2026-01-25 | 2026-08-31 23:59 | 100,00 % | Finalizado | ZAMBRANO SOLORZANO FRANKLIN STEVEN;#28 | Operaciones | POA
OP-PL-04 | Migración de Detect ID a nueva infraestructura y versión de la plataforma (Win Server 2022 / SQL 2022 / v10.0.x) | Migración de Detect ID en ambiente de Producción | 2026-09-01 | 2026-12-31 23:59 | 10,00 % | Iniciado |  | Operaciones | POA
OP-PL-04 | Migración de Detect ID a nueva infraestructura y versión de la plataforma (Win Server 2022 / SQL 2022 / v10.0.x) | Migración de Detect ID en ambiente de Test | 2026-05-01 | 2026-09-30 23:59 | 65,00 % | En ejecución |  | Operaciones | POA
OP-PL-06 | Automatización del proceso de cobertura de agentes de ciberseguridad en equipos de usuario final | Automatización de reportes y alertas al equipo de Workplace: Automatizar la generación de reportes y/o alertas dirigidos al equipo de Workplace con el detalle de los equipos identificados fuera de cobertura, facilitando la gestión oportuna de remediación. | 2026-10-01 | 2026-12-31 | 0,00 % | No iniciado |  | Operaciones | POA
OP-PL-06 | Automatización del proceso de cobertura de agentes de ciberseguridad en equipos de usuario final | Desarrollo del cálculo automático de cobertura: Definir los criterios de cobertura por plataforma (Crowdstrike, Netskope, Forcepoint, Kriptos) y desarrollar la lógica de cálculo automático que permita identificar los equipos de usuario final que se encuentran fuera de la cobertura esperada de cada agente. | 2026-06-15 | 2026-09-30 | 70,00 % | En ejecución |  | Operaciones | POA
OP-PL-06 | Automatización del proceso de cobertura de agentes de ciberseguridad en equipos de usuario final | HITO 1: Ingesta y validación de fuentes en Pegasus para obtener el inventario de equipos de usuario final (Desktops, Laptops, Estaciones Digitales, Turneros, VDI) de Banco y Terceros. Ingestar la información de equipos que se registran a la consola de CrowdStrike. | 2026-06-15 | 2026-08-31 | 85,00 % | En ejecución | DE LA TORRE TRUJILLO ISRAEL SEBASTIAN;#18 | Operaciones | POA
OP-PL-06 | Automatización del proceso de cobertura de agentes de ciberseguridad en equipos de usuario final | Matriz de seguimiento de equipos fuera de cobertura: Levantar una bitácora consolidada de los equipos reportados fuera de cobertura. | 2026-10-01 | 2026-12-31 | 0,00 % | No iniciado |  | Operaciones | POA
OP-PL-12 | Integración de 5 nuevas fuentes al SIEM Splunk de Banco Pichincha | Hito 1: Integración de 2 nuevas fuentes en el SIEM durante el Q2 | 2026-04-01 | 2026-06-30 | 100,00 % | Finalizado | RISUENO BENITEZ ERICK DAMIAN;#346 | Operaciones | POA
OP-PL-12 | Integración de 5 nuevas fuentes al SIEM Splunk de Banco Pichincha | Hito 2: Integración de 2 nuevas fuentes en el SIEM durante el Q3 | 2026-07-01 | 2026-09-30 | 100,00 % | Finalizado |  | Operaciones | POA
OP-PL-12 | Integración de 5 nuevas fuentes al SIEM Splunk de Banco Pichincha | Hito 3: Integración de 1 nueva fuente en el SIEM durante el Q4 | 2026-10-01 | 2026-12-31 | 0,00 % | No iniciado |  | Operaciones | POA
OP-PL-13 | Control de acceso a la red para dispositivos MacBook mediante JAMF (Compliance) + ISE | Hito 1: Plataforma ISE integrada con MDM JAMF para obtención de compliant de los dispositivos macbook coorporativos. | 2026-04-01 | 2026-04-30 | 100,00 % | Finalizado |  | Operaciones | POA
OP-PL-13 | Control de acceso a la red para dispositivos MacBook mediante JAMF (Compliance) + ISE | Hito 2: Mensaje de socialización indicando a los usuarios MAC el SSID que debe ser utilizado por los equipos corporativos. | 2026-05-01 | 2026-05-29 | 100,00 % | Finalizado |  | Operaciones | POA
OP-PL-13 | Control de acceso a la red para dispositivos MacBook mediante JAMF (Compliance) + ISE | Hito 3: Plataforma ISE con política aplicada para que los dispositivos MAC se conecten únicamente a la PAP_BP | 2026-06-01 | 2026-07-31 | 100,00 % | Finalizado |  | Operaciones | POA
OP-PL-14 | Implementación de 3 nuevas cajas Darktrace (1 modelo Z + 2 modelos XA) en DCP | HITO 1 Renovación contrato servicio Darktrace que incluye 3 nuevas cajas: 1 modelo Z + 2 modelos XA. | 2026-03-01 | 2026-03-31 23:59 | 100,00 % | Finalizado |  | Operaciones | POA
OP-PL-14 | Implementación de 3 nuevas cajas Darktrace (1 modelo Z + 2 modelos XA) en DCP | HITO 2 Relevamiento de información de conexiones, puertos, capacidad, etc. prerequisitos previos para ingreso al DCP | 2026-04-01 | 2026-07-31 23:59 | 100,00 % | Finalizado |  | Operaciones | POA
OP-PL-14 | Implementación de 3 nuevas cajas Darktrace (1 modelo Z + 2 modelos XA) en DCP | HITO 3 Despliegue de las cajas Darktrace, instalación y configuración inicial | 2026-08-01 | 2026-12-31 23:59 | 0,00 % | No iniciado |  | Operaciones | POA
OP-PL-17 | Elaboración de Dashboard gerencial de contratos y presupuesto de plataformas | HITO 1 Creación de Dashboard: estado de los contratos de todas las plataformas — vencimiento, estado, días restantes, valor y responsable. ************************************** Acciones: Se tiene el Dashboard en el aplicativo Cyberbudget, cuenta con información de: Elemento Contrato Tipo Gestor Responsable Monto Fecha Vigencia -Dias Restantes Estado Legal Id Contrato Link aplicativo: https://apps.powerapps.com/play/e/default-f5b0d682-1497-4db0-9019-660035554e72/a/779fa55e-438c-448b-aa8b-115cca357505?tenantId=f5b0d682-1497-4db0-9019-660035554e72&hint=ead81c53-b8e3-4273-84c5-1b9ee91d320b&sourcetime=1752782632764&hideNavBar=true# | 2026-03-31 | 2026-06-08 | 100,00 % | Finalizado |  | Operaciones | POA
OP-PL-17 | Elaboración de Dashboard gerencial de contratos y presupuesto de plataformas | HITO 2 Alertas de renovación anticipadas *********************************** Se configura las alertas de acuerdo a la siguiente logica: Reglas de notificación de vencimiento — CyberBudget Fase 1 — Alertas preventivas (únicas) Días restantes Notificación 90 +-1 ⚠️ Alerta preventiva 75 +-1 ⚠️ Alerta preventiva Fase 2 — Alertas moderadas (únicas) Días restantes Notificación 60 +-1 🟠 Alerta moderada 45 +-1 🟠 Alerta moderada Fase 3 — Alertas críticas (semanales) Días restantes Notificación 30 +-1 🔴 Alerta crítica 23 +-1 🔴 Alerta crítica 16 +-1 🔴 Alerta crítica 9 +-1 🔴 Alerta crítica 2 +-1 🔴 Alerta crítica Fase 4 — Vencimiento Días restantes Notificación 0 ⛔ Contrato vencido (última notificación) Tolerancia: cada hito tiene ±1 día de margen para cubrir fallas del flujo o diferencias horarias. Total de correos por contrato: máximo 10 notificaciones a lo largo de los 90 días. ¿Cuándo se empieza a notificar? Cuando faltan 90 días para la fecha de vigencia. ¿Cuándo se deja de notificar? El día exacto del vencimiento se envía el último correo indicando que el contrato venció. | 2026-07-03 | 2026-07-20 | 100,00 % | Finalizado |  | Operaciones | POA
OP-PL-17 | Elaboración de Dashboard gerencial de contratos y presupuesto de plataformas | HITO 3 Ejecución del presupuesto de Plataformas vs. lo aprobado mensual por plataforma/categoría. *********************************** En revisión con Gobierno para tener un reporte consolidado | 2026-08-03 | 2026-10-30 23:59 | 10,00 % | Iniciado |  | Operaciones | POA
OP-PL-18 | Adopción de plataformas de seguridad física al modelo operativo de Plataformas Ciberseguridad | Hito1: Recepción formal de las plataformas de seguridad física (8) provenientes del área de Seguridad Física, bajo el checklist estándar de recepción de plataformas firmado por ambas partes como condición obligatoria de inicio. Incorporación al modelo operativo vigente: asignación de administrador responsable, definición de frecuencias, actividades y evidencias requeridas. Incorporación formal de las 3 personas transferidas a la estructura de la Gerencia de Plataformas de Ciberseguridad. El presupuesto de las plataformas se transfiere junto con la responsabilidad operativa. | 2026-04-01 | 2026-12-31 | 70,00 % | En ejecución | FALCONI NORIEGA MARCO FABRICIO;#20 | Operaciones | POA
OP-PL-19 | Levantamiento y propuesta de esquema de contingencia operativa para el personal de Ciberseguridad | Coordinar y ejecutar sesiones de trabajo (talleres recurrentes) con Continuidad del Negocio, Tecnología, Seguridad Física, Infraestructura y Ciberdefensa para centralizar la información de contingencia relevante a la operación del personal de Ciberseguridad. Incluye habilitación del repositorio compartido en SharePoint y carga de la información base (actas, guiones, checklists). | 2026-04-01 | 2026-11-30 | 80,00 % | En ejecución | DE LA TORRE TRUJILLO ISRAEL SEBASTIAN;#18 | Operaciones | POA
OP-PL-19 | Levantamiento y propuesta de esquema de contingencia operativa para el personal de Ciberseguridad | Diseñar el checklist de pruebas funcionales y ejecutar al menos 3 pruebas de contingencia eléctrica con carga mínima en los edificios principales (Centro Financiero / Matriz), validando la operación del video wall del SOC (piso 6), PSOC (piso 5), Command Center de TI (piso 2) | 2026-05-01 | 2026-06-30 | 100,00 % | Finalizado |  | Operaciones | POA
OP-PL-19 | Levantamiento y propuesta de esquema de contingencia operativa para el personal de Ciberseguridad | Generar un informe ejecutivo con los resultados obtenidos de cada prueba de contingencia eléctrica ejecutada, incluyendo: controles validados, resultados por área, hallazgos y conclusiones por ejecución. Complementar con el diagnóstico técnico del estado actual | 2026-06-15 | 2026-08-31 23:59 | 85,00 % | En ejecución |  | Operaciones | POA
OP-PL-19 | Levantamiento y propuesta de esquema de contingencia operativa para el personal de Ciberseguridad | Levantar, documentar, actualizar y/o formalizar el proceso de contingencia operativa del área de Ciberseguridad. | 2026-07-01 | 2026-12-31 | 0,00 % | No iniciado |  | Operaciones | POA
OP-PL-20 | Incremento de Adherencia al Modelo Operativo de Plataformas de Ciberseguridad | Hito 1: Modelo Operativo 2026 definido: - agrupadores - actividades - criterios de evaluación - socialización | 2026-05-01 | 2026-06-30 | 100,00 % | Finalizado |  | Operaciones | POA
OP-PL-20 | Incremento de Adherencia al Modelo Operativo de Plataformas de Ciberseguridad | Hito 2: Modelo en las plataformas medido y acciones de mejora identificadas. | 2026-06-01 | 2026-08-31 23:59 | 70,00 % | En ejecución |  | Operaciones | POA
OP-PL-20 | Incremento de Adherencia al Modelo Operativo de Plataformas de Ciberseguridad | Hito 3: Acciones de mejora ejecutadas. | 2026-07-01 | 2026-12-30 23:59 | 30,00 % | En ejecución |  | Operaciones | POA
SF-2026-02 | Programa de Seguridad Ejecutiva | HITO 1 Consolidar información de rutas de los ejecutivos y mapas de calor del programa de seguridad VIP | 2026-03-30 | 2026-06-25 | 100,00 % | Finalizado |  | Seguridad fìsica | POA
SF-2026-02 | Programa de Seguridad Ejecutiva | HITO 2 Análisis de la información consolidada para generar rutas dinámicas y mapas de calor | 2026-05-15 | 2026-08-31 | 70,00 % | Iniciado |  | Seguridad fìsica | POA
SF-2026-02 | Programa de Seguridad Ejecutiva | HITO 3 Ejecución de pruebas de rutas dinámicas y mapas de calor | 2026-07-01 | 2026-08-31 | 70,00 % | Iniciado |  | Seguridad fìsica | POA
SF-2026-02 | Programa de Seguridad Ejecutiva | Uso de software de tráfico y riesgo que calcula rutas aleatorias y seguras diariamente, evitando que el ejecutivo genere patrones predecibles. | 2026-05-01 | 2026-10-31 | 71,80 % | Iniciado | JARAMILLO AMORES RAYMOND ALEXIS;#441 | Seguridad fìsica | POA
SF-2026-03 | Sistema de Video Vigilancia con obsolescencia funcional y tecnológica | Activación de servidores virtuales | 2026-09-01 | 2027-01-11 | 0,00 % | No iniciado |  | Seguridad fìsica | POA
SF-2026-03 | Sistema de Video Vigilancia con obsolescencia funcional y tecnológica | Adjudicación y firma contrato proveedor. | 2026-01-05 | 2026-08-31 | 80,00 % | En ejecución | CAJAMARCA LLIVE CHRISTIAN ROBERTO;#423 | Seguridad fìsica | POA
SF-2026-03 | Sistema de Video Vigilancia con obsolescencia funcional y tecnológica | Configuraciones de monitoreo de analíticas | 2027-04-19 | 2028-10-31 | 0,00 % | No iniciado |  | Seguridad fìsica | POA
SF-2026-03 | Sistema de Video Vigilancia con obsolescencia funcional y tecnológica | Implementación de Plataforma | 2026-12-02 | 2027-02-28 | 0,00 % | No iniciado |  | Seguridad fìsica | POA
SF-2026-03 | Sistema de Video Vigilancia con obsolescencia funcional y tecnológica | Importación Equipos | 2026-09-01 | 2026-12-01 | 0,00 % | No iniciado |  | Seguridad fìsica | POA
SF-2026-03 | Sistema de Video Vigilancia con obsolescencia funcional y tecnológica | Instalación cableado estructurado | 2026-09-01 | 2027-08-31 | 0,00 % | No iniciado |  | Seguridad fìsica | POA
SF-2026-03 | Sistema de Video Vigilancia con obsolescencia funcional y tecnológica | Instalación y activación de equipos | 2026-12-01 | 2028-11-30 | 0,00 % | No iniciado |  | Seguridad fìsica | POA
SF-2026-04 | Nuevo modelo operativo para el servicio de vigilancia | HITO 1 Aprobación de Adenda de 6 meses | 2026-03-06 | 2026-04-30 | 100,00 % | Finalizado |  | Seguridad fìsica | POA
SF-2026-04 | Nuevo modelo operativo para el servicio de vigilancia | HITO 2 Elaboración de RFP unificada | 2026-04-30 | 2026-06-10 | 100,00 % | Finalizado |  | Seguridad fìsica | POA
SF-2026-04 | Nuevo modelo operativo para el servicio de vigilancia | HITO 3 Entrega a compras del nuevo modelo (RFP) para licitación | 2026-06-10 | 2027-01-31 | 0,00 % | No iniciado |  | Seguridad fìsica | POA
SF-2026-04 | Nuevo modelo operativo para el servicio de vigilancia | Implementar un nuevo modelo operativo estratégico de seguridad escalable y corporativo para la contratacion del servicio de vigilancia privada | 2026-03-06 | 2027-03-31 | 60,00 % | Iniciado | ARELLANO GARCIA HENRY PAUL;#501 | Seguridad fìsica | POA
SF-2026-05 | Consolidar información de fuentes de Ciberinteligencia e inteligencia delincuencial (OSINT + Fuentes de inteligencia FP), para generar un boletín para difundir a la organización. | Entrega de información bimensual, para toma de decisiones | 2026-05-01 | 2026-12-01 | 0,00 % | No iniciado | BASANTES FUENMAYOR ALEXANDER VINICIO;#444 | Seguridad fìsica | POA
SF-2026-05 | Consolidar información de fuentes de Ciberinteligencia e inteligencia delincuencial (OSINT + Fuentes de inteligencia FP), para generar un boletín para difundir a la organización. | HITO 1 Solicitud y detalles de intercambio de información, para ir definiendo el esquema del tipo de datos | 2026-05-31 | 2026-12-01 | 30,00 % | Iniciado |  | Seguridad fìsica | POA
SF-2026-05 | Consolidar información de fuentes de Ciberinteligencia e inteligencia delincuencial (OSINT + Fuentes de inteligencia FP), para generar un boletín para difundir a la organización. | HITO 2 Elaborar el diseño del comunicado y formato para primera validación | 2026-06-01 | 2026-06-30 | 60,00 % | Iniciado |  | Seguridad fìsica | POA
SF-2026-05 | Consolidar información de fuentes de Ciberinteligencia e inteligencia delincuencial (OSINT + Fuentes de inteligencia FP), para generar un boletín para difundir a la organización. | Se elaboro documento borrador, para continuar el análisis de la información. | 2026-07-31 | 2026-12-31 | 65,00 % | Iniciado |  | Seguridad fìsica
SF-2026-06 | Softguard: Monitoreo de alertas para el sistema de intrusiones Fase 2 | Activación alta disponibilidad | 2026-11-02 | 2026-12-31 | 0,00 % | No iniciado |  | Seguridad fìsica | POA
SF-2026-06 | Softguard: Monitoreo de alertas para el sistema de intrusiones Fase 2 | Adjudicación y firma contrato proveedor. | 2025-12-31 | 2026-02-19 | 100,00 % | Finalizado |  | Seguridad fìsica | POA
SF-2026-06 | Softguard: Monitoreo de alertas para el sistema de intrusiones Fase 2 | Despliegue Alarmnet | 2026-09-01 | 2026-11-30 | 0,00 % | No iniciado |  | Seguridad fìsica | POA
SF-2026-06 | Softguard: Monitoreo de alertas para el sistema de intrusiones Fase 2 | Despliegue Surgard Console​ | 2026-10-01 | 2026-12-14 | 0,00 % | No iniciado |  | Seguridad fìsica | POA
SF-2026-06 | Softguard: Monitoreo de alertas para el sistema de intrusiones Fase 2 | Instalación versión Banking Softguard | 2026-09-01 | 2026-11-30 | 0,00 % | No iniciado |  | Seguridad fìsica | POA
SF-2026-06 | Softguard: Monitoreo de alertas para el sistema de intrusiones Fase 2 | Liberación de servidores virtuales | 2026-03-01 | 2026-08-31 | 95,00 % | En ejecución | CAJAMARCA LLIVE CHRISTIAN ROBERTO;#423 | Seguridad fìsica | POA
SF-2026-07 | Implementar ambiente de test para aplicativos de seguridad física Dynamic Code y Coren | Asignación de proveedor para soporte en la instalación de aplicación en servidores virtuales de test para las dos plataformas, Dynamic Code y Coren | 2026-06-15 | 2026-10-15 | 0,00 % | Iniciado |  | Seguridad fìsica | POA
SF-2026-07 | Implementar ambiente de test para aplicativos de seguridad física Dynamic Code y Coren | Hito 1: Identificar los requerimientos técnicos y funcionales necesarios para la creación del ambiente de pruebas, incluyendo aplicativos involucrados | 2025-08-08 | 2025-08-20 | 100,00 % | Finalizado | ESPINOSA BARAHONA CINDY ALEXANDRA;#419 | Seguridad fìsica | POA
SF-2026-07 | Implementar ambiente de test para aplicativos de seguridad física Dynamic Code y Coren | Hito 2: Gestionar la solicitud del servidor de pruebas ante las áreas de infraestructura, redes y seguridad. | 2025-10-08 | 2025-10-21 | 100,00 % | Finalizado |  | Seguridad fìsica | POA
SF-2026-07 | Implementar ambiente de test para aplicativos de seguridad física Dynamic Code y Coren | Hito 3: Provisionamiento del servidor TEST, Asegurando la correcta asignación de recursos, integración al dominio, configuración base del sistema operativo y cumplimiento de estándares de seguridad. | 2025-10-21 | 2025-11-04 | 100,00 % | Finalizado |  | Seguridad fìsica | POA
SF-2026-07 | Implementar ambiente de test para aplicativos de seguridad física Dynamic Code y Coren | HITO4: Validar el acceso mediante CyberArk para usuario genérico, asegurando control, trazabilidad y cumplimiento de políticas de seguridad. | 2025-11-10 | 2026-01-23 | 100,00 % | Finalizado |  | Seguridad fìsica | POA
SF-2026-07 | Implementar ambiente de test para aplicativos de seguridad física Dynamic Code y Coren | Instalación de aplicación en servidores virtuales de tes para las dos plataformas Dynamic Code y Coren. --------------------------- Asignación de proveedor para soporte en la instalación de aplicación en servidores virtuales de test para las dos plataformas, Dynamic Code y Coren | 2026-10-26 | 2027-02-01 | 0,00 % | No iniciado |  | Seguridad fìsica | POA
SF-2026-08 | PSIM: Incrementar identificación equipos IOTs para deteccion de intrusiones físicas | Cargar planos 2D de los 538 ATM islas | 2026-03-15 | 2026-10-30 | 61,00 % | En ejecución |  | Seguridad fìsica | POA
SF-2026-08 | PSIM: Incrementar identificación equipos IOTs para deteccion de intrusiones físicas | Cargar Planos en 2D de las 210 agencias transaccionales | 2026-03-15 | 2026-05-29 | 100,00 % | Finalizado | CAJAMARCA LLIVE CHRISTIAN ROBERTO;#423 | Seguridad fìsica | POA
SF-2026-08 | PSIM: Incrementar identificación equipos IOTs para deteccion de intrusiones físicas | Monitoreo estado salud IoT | 2026-03-15 | 2026-12-28 | 61,00 % | En ejecución |  | Seguridad fìsica | POA
SF-2026-08 | PSIM: Incrementar identificación equipos IOTs para deteccion de intrusiones físicas | Monitoreo PSOC Fase 1 | 2026-09-14 | 2026-10-16 | 0,00 % | No iniciado |  | Seguridad fìsica | POA
SF-2026-08 | PSIM: Incrementar identificación equipos IOTs para deteccion de intrusiones físicas | Monitoreo PSOC Fase 1 | 2026-11-16 | 2026-12-31 | 0,00 % | No iniciado |  | Seguridad fìsica | POA
SF-2026-08 | PSIM: Incrementar identificación equipos IOTs para deteccion de intrusiones físicas | Monitoreo PSOC Fase 2 | 2026-10-19 | 2026-11-13 | 0,00 % | No iniciado |  | Seguridad fìsica | POA
SF-2026-08 | PSIM: Incrementar identificación equipos IOTs para deteccion de intrusiones físicas | Registrar sensores y equipos IoT en planos de agencias | 2026-03-15 | 2026-10-30 | 62,00 % | En ejecución |  | Seguridad fìsica | POA
SF-2026-08 | PSIM: Incrementar identificación equipos IOTs para deteccion de intrusiones físicas | Registrar sensores y equipos IoT en planos de atms islas | 2026-03-15 | 2026-12-28 | 61,00 % | En ejecución |  | Seguridad fìsica | POA
TR-01 | Cambio de Identidad Biométrica | Despliegue y masificación (BP y DeUna) | 2026-07-01 | 2026-12-31 | 10,00 % | En ejecución |  | Tribu Ciberseguridad | Proyecto
TR-01 | Cambio de Identidad Biométrica | Proceso de abastecimiento y adquisición de herramienta | 2026-10-01 | 2026-12-31 | 0,00 % | No iniciado |  | Tribu Ciberseguridad | Proyecto
TR-01 | Cambio de Identidad Biométrica | Pruebas de Concepto - POC Al momento se están ejecutando las pruebas de concepto con 3 proveedores que fueron elegidos: Troura - Incode y Veriff. Para cada caso se realizan Pruebas Funcionales y de Seguridad las cuales cuando se finalicen se generará un documento con el resultado de dichas pruebas con cada proveedor | 2026-01-01 | 2026-07-24 | 100,00 % | Finalizado | MEDRANDA MOREJON SANTIAGO ANDRES;#41 | Tribu Ciberseguridad | Proyecto