## Leeme
Modelo Power BI · Portafolio 2026 de Gestión de Identidades
Especificación para replicar en Power BI el dashboard PDF (4 páginas). Fuente: ACTIVIDADES_GI.xlsx, hoja «Actividades GI 2026».
Cómo usar este libro
1. Parámetros | Hoja «Parametros»: fecha de corte y umbrales. Las celdas amarillas con texto azul son las únicas que se editan. Todo lo demás se recalcula.
2. Tabla de hechos | Hoja «fHitos»: un registro por hito del plan 2026. Columnas A–L son la copia del origen; M (NIST_Categoria) es la propuesta de mapeo a validar; N en adelante son columnas calculadas con fórmula Excel (su equivalente DAX está en «Columnas_DAX»).
3. Dimensiones | dFrente (Actividad → Frente, editable), dNIST (categorías CSF 2.0), dEstado y dTipo (orden y colores), dCalendario.
4. Medidas | Hoja «Medidas_DAX»: todas las medidas con carpeta, formato y el visual donde se usan. Se copian a Power BI con «Nueva medida».
5. Visuales | Hoja «Visuales»: cada visual del dashboard, tipo de visual en Power BI, campos y formato condicional.
6. Validación | Hoja «Validacion»: KPIs calculados con fórmulas Excel y el valor publicado en el PDF. Si Power BI da otro número, revisar la medida.
7. Power Query | Hoja «PowerQuery_M»: script para cargar el Excel original y reproducir fHitos dentro de Power BI.
4b. Textos dinámicos | Hoja «Textos_DAX»: una medida por cada texto del dashboard (subtítulos de KPIs, tarjetas, etiquetas y bloques «Lo que dicen los datos» / «Lectura frente al marco»), con el resultado esperado al corte 24-sep-2026. Se muestran con Tarjeta (nueva) o Cuadro de texto > + Valor.
Configuración regional | Archivo > Opciones > Configuración regional: idioma del modelo Español (Ecuador) para que FORMAT use coma decimal (0,78). Los nombres de mes salen de dCalendario[MesLargo]/[MesCorto], no dependen del idioma.
8. Tema | Hoja «Tema_PowerBI»: JSON con la paleta Banco Pichincha. Guardar como .json e importarlo en Vista > Temas > Examinar temas.
Modelo recomendado
Relaciones | dCalendario[Fecha] 1 → * fHitos[Fecha Fin Planificación] (activa) dCalendario[Fecha] 1 → * fHitos[Fecha Fin] (inactiva, se activa con USERELATIONSHIP en [Cierres Reales]) dFrente[Actividad] 1 → * fHitos[Actividad] dNIST[Codigo] 1 → * fHitos[NIST_Categoria] dEstado[Estado] 1 → * fHitos[Estado] dTipo[Tipo] 1 → * fHitos[Tipo Actividad] Parametros: tabla desconectada de una fila.
Opción A (rápida) | Importar directamente las tablas de este libro (fHitos, dFrente, dNIST, dEstado, dTipo, dCalendario, Parametros). Las columnas calculadas llegan con el valor que Excel calculó: al cambiar la fecha de corte hay que abrir el libro en Excel, guardar y actualizar Power BI.
Opción B (recomendada) | Cargar el Excel original con el script de «PowerQuery_M», importar de este libro solo las dimensiones y la columna NIST_Categoria, y crear las columnas calculadas con el DAX de «Columnas_DAX». La fecha de corte se toma de la tabla Parametros.
Clave de unión | ID = número de fila del hito en la hoja «Actividades GI 2026» (fila Excel − 1). Si se insertan filas en el origen, volver a revisar el mapeo NIST, que va por ID.
Reglas de negocio
Recurrente | Hito con valor en «Frecuencia» (mensual, semestral, diario). Se excluye de avance, SPI y estados.
Avance esperado | (Corte − Fecha Inicio) / (Fecha Fin Planificación − Fecha Inicio), acotado entre 0 y 1.
Estado | Completado: avance = 100%. Vencido: < 100% y fecha plan < corte. Por iniciar: 0% y sin inicio o inicio posterior al corte. En riesgo: avance − esperado ≤ umbral (−25 pts). En plazo: el resto.
SPI | Avance real promedio / avance esperado promedio (hitos no recurrentes). Azul ≥ 0,90; amarillo 0,75–0,89; rojo < 0,75.
Frente | Agrupación de «Actividad» en 10 frentes de trabajo (tabla dFrente, editable).
NIST_Categoria | Propuesta inferida por palabras clave: la columna NIST del Excel original está vacía. Validar con Gobierno CS antes de publicar.
Convención de colores | Texto azul sobre fondo amarillo = dato editable. Texto negro = fórmula. Fondo gris azulado = columna calculada.

## fHitos
ID | Periodo | Actividad | Descripcion_Hitos | Frecuencia | Tipo Actividad | Encargado | Fecha Inicio | Fecha Fin | Fecha Fin Planificación | % avance | Observación | NIST_Categoria | Frente | NIST_Funcion | Lider | NumEncargados | Recurrente | AvanceEsperado | Brecha | Estado | Abierto | DiasVencido | DiasRestantes | MesPlan | MesCierre | PlanFinDeMes | FinIgualPlan | DQ_FinFuturo | DQ_FinAntesInicio | EsRegulatorio | CodigoPMC | Expuesto
1 | 2026 | Gestor de Identidades Sailpoint ¦ Fase 1 | Integración con fuente autoritativa de internos Success Factors ¦ Conector nativo |  | Iniciativa | Ana María Vergara | 2025-01-01 | 2026-03-06 | 2026-03-03 | 100% |  | PR.AA-01 | SailPoint IGA | PR | Ana María Vergara | 1 | No | 100% | 0% | Completado | 0 |  |  | 2026-03-01 | 2026-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2 | 2026 | Gestor de Identidades Sailpoint ¦ Fase 1 | Integración aplicaciones conectadas: AD, EntraID, Bancs, Siglo21, RHDS y Logiflow |  | Iniciativa | Ana María Vergara | 2025-01-01 | 2026-03-06 | 2026-03-03 | 100% |  | PR.AA-01 | SailPoint IGA | PR | Ana María Vergara | 1 | No | 100% | 0% | Completado | 0 |  |  | 2026-03-01 | 2026-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
3 | 2026 | Gestor de Identidades Sailpoint ¦ Fase 1 | Implementación módulo usuarios externos y genéricos NERM |  | Iniciativa | Ana María Vergara | 2025-07-01 | 2026-03-06 | 2026-03-03 | 100% |  | PR.AA-01 | SailPoint IGA | PR | Ana María Vergara | 1 | No | 100% | 0% | Completado | 0 |  |  | 2026-03-01 | 2026-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
4 | 2026 | Gestor de Identidades Sailpoint ¦ Fase 1 | Depuración accesos acorde al cargo Red de Agencias |  | Iniciativa | Ana María Fierro | 2025-11-01 | 2026-03-06 | 2026-03-06 | 100% |  | PR.AA-05 | SailPoint IGA | PR | Ana María Fierro | 1 | No | 100% | 0% | Completado | 0 |  |  | 2026-03-01 | 2026-03-01 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
5 | 2026 | Gestor de Identidades Sailpoint ¦ Fase 1 | Depuración accesos acorde al cargo Microfinanzas ¦ Tecnología ¦ Banca Personas |  | Iniciativa | Ana María Fierro | 2025-12-01 |  | 2026-12-31 | 50% |  | PR.AA-05 | SailPoint IGA | PR | Ana María Fierro | 1 | No | 75.19% | -25.19% | En riesgo | 1 |  | 98 | 2026-12-01 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
6 | 2026 | Gestor de Identidades Sailpoint ¦ Fase 1 | Implementación modelo de accesos basado en roles |  | Iniciativa | Richard Requelme | 2026-03-01 | 2026-03-03 | 2026-03-03 | 100% |  | PR.AA-05 | SailPoint IGA | PR | Richard Requelme | 1 | No | 100% | 0% | Completado | 0 |  |  | 2026-03-01 | 2026-03-01 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
7 | 2026 | Gestor de Identidades Sailpoint ¦ Fase 1 | Eliminación de accesos a personal de Negocios (Red de Agencias) para cambiar perfiles globales y centros de costos directamente. |  | Iniciativa | Ana María Fierro | 2026-03-01 | 2026-02-27 | 2026-02-27 | 100% | Gestionaban 1478 requerimientos al mes, que pasaron a GI. | PR.AA-05 | SailPoint IGA | PR | Ana María Fierro | 1 | No | 100% | 0% | Completado | 0 |  |  | 2026-02-01 | 2026-02-01 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0
8 | 2026 | Gestor de Identidades Sailpoint ¦ Fase 2 | Inactivar cuentas de usuarios por vacaciones/licencias/maternidad, etc. (Flujo y revisión RRHH) |  | Iniciativa | Ana María Vergara | 2026-11-01 |  | 2026-12-31 | 0% | Dependencia de revisión con RRHH. Se realizará el acercamiento para validar la factibilidad de implementación | PR.AA-01 | SailPoint IGA | PR | Ana María Vergara | 1 | No | 0% | 0% | Por iniciar | 1 |  | 98 | 2026-12-01 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
9 | 2026 | Gestor de Identidades Sailpoint ¦ Fase 2 | Evaluación automatización y Monitoreo de Accesos VPN Integrado a ISC SailPoint |  | Iniciativa | Jhonny Barreiro | 2026-05-01 |  | 2026-08-01 | 5% | en diseño de definiciones | DE.CM | SailPoint IGA | DE | Jhonny Barreiro | 1 | No | 100% | -95% | Vencido | 1 | 54 |  | 2026-08-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
10 | 2026 | Gestor de Identidades Sailpoint ¦ Fase 2 | Implementar la deshabilitación automática en SailPoint para el offboarding de internos |  | Iniciativa | Ana María Vergara | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 100% | Flujo implementado dependencia con "end date" consumido desde SSFF | PR.AA-01 | SailPoint IGA | PR | Ana María Vergara | 1 | No | 100% | 0% | Completado | 0 |  |  | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
11 | 2026 | Gestor de Identidades Sailpoint ¦ Fase 2 | Ajustar las notificaciones generadas por ISC para retirar informaión sensible. Ajustar formatos |  | Mejora | Ana María Vergara | 2026-05-01 |  | 2026-12-31 | 25% | - Revisión integral de datos sensibles en comunicados fueron retirados - Flujo notificación onboarding de usuarios externos revisado e implementado - Fecha fin vigencia externos (comunicado). | PR.AA-01 | SailPoint IGA | PR | Ana María Vergara | 1 | No | 59.84% | -34.84% | En riesgo | 1 |  | 98 | 2026-12-01 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
12 | 2026 | Gestor de Identidades Sailpoint ¦ Fase 2 | Revisión duplicidad tickets generados desde ISC |  | Mejora | Ana María Vergara | 2026-05-01 |  | 2026-10-31 | 75% | - En proceso de revisión dependencia con la marca SailPoint - Se requiere soporte del proveedor Heaven a espera de apertura de adenda de servicios - 16 Sept 2026 se realizaron las pruebas en ambiente de test y se desplegaron de forma exitosa. Se solicita a marca SailPoint el despliegue en producción, en espera de respuesta de confirmación | PR.AA-01 | SailPoint IGA | PR | Ana María Vergara | 1 | No | 79.78% | -4.781% | En plazo | 1 |  | 37 | 2026-10-01 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
13 | 2026 | Gestor de Identidades Sailpoint ¦ Fase 2 | Ajustar configuración para catálogo "Cambio Centro Costos" reducción generación tickets |  | Mejora | Ana María Vergara | 2026-05-01 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | 100% | Se implemento el ajuste en SailPoint para que solo consuma las aplicaciones en las que se debe generar un cambio en el centro de costos | PR.AA-01 | SailPoint IGA | PR | Ana María Vergara | 1 | No | 100% | 0% | Completado | 0 |  |  | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
14 | 2026 | Gestor de Identidades Sailpoint ¦ Fase 2 | Cambio de dominio de sailpoint.com a pichincha.com para las notificaciones generadas. |  | Mejora | Ana María Vergara | 2026-04-01 | 2026-05-11 | 2026-05-11 | 100% |  | PR.AA-01 | SailPoint IGA | PR | Ana María Vergara | 1 | No | 100% | 0% | Completado | 0 |  |  | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
15 | 2026 | Gestor de Identidades Sailpoint ¦ Fase 2 | Sincronización Campo AD Manager |  | Mejora | Ana María Vergara | 2026-05-01 | 2026-05-13 | 2026-05-13 | 100% |  | PR.AA-01 | SailPoint IGA | PR | Ana María Vergara | 1 | No | 100% | 0% | Completado | 0 |  |  | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
16 | 2026 | Gestor de Identidades Sailpoint ¦ Fase 2 | Depuración usuarios duplicados en AD ¦ Identificación y corrección de inconsistencias asociadas a la causa raíz |  | Incidencia | Ana María Vergara | 2026-05-13 | 2026-05-19 | 2026-05-19 | 100% | 108 usuarios duplicados. Se incluye en el control mensual de TCS. | PR.AA-01 | SailPoint IGA | PR | Ana María Vergara | 1 | No | 100% | 0% | Completado | 0 |  |  | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
17 | 2026 | Gestor de Identidades Sailpoint ¦ Fase 2 | Modificación campo "Last Name" en Externos y revisar novedad en los apellidos que se envia desde ISC hacia el AD. |  | Iniciativa | Ana María Vergara Jhonny Barreiro | 2026-05-13 | 2026-05-26 | 2026-05-26 | 100% |  | PR.AA-01 | SailPoint IGA | PR | Ana María Vergara | 2 | No | 100% | 0% | Completado | 0 |  |  | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
18 | 2026 | Gestor de Identidades Sailpoint ¦ Fase 2 | Revisión de Fusion: Integración de aplicación - Revisión de lectura y aprovisionamiento automatizado por Sailpoint a Fusion |  | Iniciativa | Richard Requelme Ana María Vergara | 2026-07-10 |  | 2026-08-31 | 90% | 15- sep - Se crearon los roles, pendiente análisis de Assertiva para creación de APs 17-Ago - Se ejecutaron las pruebas del conector, fueron exitosas. Pendiente confirmar roles con Agencia y Dueño de app Se encendio el conector en modo lectura, se levantaron con QA los escenarios, se tiene pendiente las pruebas en producción | PR.AA-01 | SailPoint IGA | PR | Richard Requelme | 2 | No | 100% | -10% | Vencido | 1 | 24 |  | 2026-08-01 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
19 | 2026 | Gestor de Identidades Sailpoint ¦ Fase 2 | Análisis integración Monitoreo de Fraude |  | Proyecto | Ana María Vergara Richard Requelme Jhonny Barreiro | 2026-04-01 |  | 2026-09-30 | 70% | - 17-ago- Se corrigio el esquema y está pendiente del lado del dueño del aplicativo la confirmación de la integración total (auth + autorización) Monitoreo Fraude: Acercamiento con el proyecto en revisión de integración con Entra ID (autenticación) | PR.AA-01 | SailPoint IGA | PR | Ana María Vergara | 3 | No | 96.7% | -26.7% | En riesgo | 1 |  | 6 | 2026-09-01 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1
20 | 2026 | Gestor de Identidades Sailpoint ¦ Fase 2 | Análisis integración AS400 - GAF |  | Proyecto | Ana María Vergara | 2026-04-01 |  | 2026-12-31 | 50% | - GAF: Solicitud interdependencia a la célula. En etapa de evaluación - 17/08/2026 Se identificó la necesidad de construir un microservicio para disponibilizar la información que consume SailPoint. El proveedor NTTData compartió una proforma para la construcción, valor que esta fuera del presupuesto | PR.AA-01 | SailPoint IGA | PR | Ana María Vergara | 1 | No | 64.23% | -14.23% | En plazo | 1 |  | 98 | 2026-12-01 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
21 | 2026 | Gestor de Identidades Sailpoint ¦ Fase 2 | Análisis integración PIVI - CAO (Interdin) |  | Proyecto | Ana María Vergara | 2026-04-01 |  | 2026-12-31 | 50% | - PIVI ¦ CAO: Solicitud interdependencia a la célula. En etapa de evaluación - 17/08/2026 La célula de Interdin - William Correa comunica que por temas de capacidad no es viable contar con el análisis técnico de integración por lo que quedaría en backlog | PR.AA-01 | SailPoint IGA | PR | Ana María Vergara | 1 | No | 64.23% | -14.23% | En plazo | 1 |  | 98 | 2026-12-01 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
22 | 2026 | Gestor de Identidades Sailpoint ¦ Fase 2 | Reemplazo microservicios Bancs, Siglo21, Logiflow |  | Proyecto | Ana María Vergara | 2026-04-01 |  | 2026-12-31 | 50% | - Microservicio Bancs: con retraso - Microservicio Siglo21: dependencia de micro de bancs - Microservicio Logiflow: En proceso. Pruebas funcionales 18/08/2026 | PR.AA-01 | SailPoint IGA | PR | Ana María Vergara | 1 | No | 64.23% | -14.23% | En plazo | 1 |  | 98 | 2026-12-01 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
23 | 2026 | Gestor de Identidades Sailpoint ¦ Fase 2 | Integración automática CRM Salesforce. Análisis construcción roles automáticos |  | Proyecto | Ana María Vergara Richard Requelme Jhonny Barreiro | 2026-04-01 |  | 2026-09-30 | 95% | - 15- sept- quitar el CSV -17 ago - Se remite los roles validados (con agencia y con el dueño del app) para creación de roles y proceder con el encendido CRM: Conector implementado, activo modo lectura | PR.AA-05 | SailPoint IGA | PR | Ana María Vergara | 3 | No | 96.7% | -1.703% | En plazo | 1 |  | 6 | 2026-09-01 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1
24 | 2026 | Gestor de Identidades Sailpoint ¦ Fase 2 | Diferencia hora comunicados generados por Sailpoint |  | Mejora | Ana María Vergara | 2026-07-06 | 2026-07-30 | 2026-07-30 | 100% | Diferencia de 5 horas aprox entre la fecha y hora de la notificación y la fecha y hora reales de envío del correo Ticket de soporte generado para atención de Assertiva #3260 21/07/2026 Comunicado con diferencia de hora corregido | PR.AA-01 | SailPoint IGA | PR | Ana María Vergara | 1 | No | 100% | 0% | Completado | 0 |  |  | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
25 | 2026 | Gestor de Identidades Sailpoint ¦ Fase 2 | Soporte Assertiva: Flujo Genéricos ATM´s ¦ #2953 (Eliminación) |  | Mejora | Richard Requelme Ana María Vergara | 2026-05-01 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | 100% | Se configura para que se elimine automáticamente el genérico en AD, BANCS y Siglo una vez ingresado por el flujo de eliminación. | PR.AA-05 | SailPoint IGA | PR | Richard Requelme | 2 | No | 100% | 0% | Completado | 0 |  |  | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
26 | 2026 | Gestor de Identidades Sailpoint ¦ Fase 2 | Corrección de roles reportados con inconsistencia | Mensual | Operación | Richard Requelme Ana María Vergara | 2026-04-01 |  |  | 100% | - Las sesiones de revisión de roles se generan una vez al mes con el equipo de Assertiva, se analiza y se realiza las correcciones reportadas - Actividad ejecutada bajo demanda | PR.AA-05 | SailPoint IGA | PR | Richard Requelme | 2 | Sí |  |  | Recurrente | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
27 | 2026 | Gestor de Identidades Sailpoint ¦ Fase 2 | Revisión, Ajustes y Corrección Implementación Rol Ejecutivo Integral 2.0 |  | Proyecto | Ana María Vergara | 2026-07-01 |  | 2026-07-15 | 50% | - Revisión integral del proceso del levantamiento de roles para el piloto Ejecutivo Integral 2.0 - Corrección de roles asociados - Sesión y comunicación con los responsables del proyecto piloto - Procesamiento de 130 usuarios bajo este esquema - Comunicación del proceso al equipo interno y externo | PR.AA-05 | SailPoint IGA | PR | Ana María Vergara | 1 | No | 100% | -50% | Vencido | 1 | 71 |  | 2026-07-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
28 | 2026 | Gestor de Identidades Sailpoint ¦ Fase 2 | Revisión y correlación de cuentas huérfanas en AD |  | Iniciativa | Ana María Vergara Richard Requelme Bryan Uyana | 2026-09-01 |  | 2026-11-30 | 50% | Se genero el ticket #3446 para identificar la causa raiz | PR.AA-01 | SailPoint IGA | PR | Ana María Vergara | 3 | No | 25.56% | 24.44% | En plazo | 1 |  | 67 | 2026-11-01 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
29 | 2026 | Gestor de Identidades Sailpoint ¦ Fase 2 | Cambio en el ciclo de vida de offboarding para usuarios internos y externos en AD. (No se mantendrán por 30 días, se eliminará el mismo día). |  | Proyecto | Ana María Vergara | 2026-06-29 |  | 2026-09-15 | 70% | - Solicitud soporte Assertiva ticket #3089 - Análisis de impacto sobre identidades VIP o excepcionadas - Se mantendrá una sesión el viernes 24/06/2026 con el equipo de Assertiva para realizar pruebas sobre el grupo de excepción de AD, para garantizar que la cuenta se mantenga y no sea eliminada - Eliminación lista marcada sobre usuarios excepcionados en NERM, para manejar un proceso transversal para todas las identidades - 17/08/2026 Se crea el grupo de AD: Grupo usuarios VIP, para agregar a los usuarios que requieren excepción en el proceso de offboarding | PR.AA-01 | SailPoint IGA | PR | Ana María Vergara | 1 | No | 100% | -30% | Vencido | 1 | 9 |  | 2026-09-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
30 | 2026 | Gestor de Identidades Sailpoint ¦ Fase 2 | Deshabilitación automática baja colaborador |  | Proyecto | Ana María Vergara | 2026-03-26 | 2026-05-06 | 2026-05-06 | 100% | - Solicitud Soporte Assertiva #2762 - Proceso implementado operativo. Depedencia con la carga en SSFF del atributo "end date" | PR.AA-01 | SailPoint IGA | PR | Ana María Vergara | 1 | No | 100% | 0% | Completado | 0 |  |  | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
31 | 2026 | Gestor de Identidades Sailpoint ¦ Fase 2 | Flujo de Deshabilitación de Cuentas/permisos - Usuarios Cesantes /Crossboarding- Conector BANCS |  | Operación | Richard Requelme Bryan Uyana | 2026-03-01 |  | 2026-08-31 | 50% | Se levanto un workflow ya establecido para cuentas cesantes y que haga el reprocesamiento. Sin embargo toca ajustar la configuración para el crossboarding | PR.AA-01 | SailPoint IGA | PR | Richard Requelme | 2 | No | 100% | -50% | Vencido | 1 | 24 |  | 2026-08-01 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
32 | 2026 | Gestor de Identidades Sailpoint ¦ Fase 2 | Revisión y correlación de cuentas huérfanas en Bancs |  | Operación | Richard Requelme Bryan Uyana | 2026-03-01 |  | 2026-08-31 | 50% | Se deshabilito cuentas cesantes. Sin embargo, se debe regularizar la información de las cuentas no correlacionadas para el control en vuelo | PR.AA-01 | SailPoint IGA | PR | Richard Requelme | 2 | No | 100% | -50% | Vencido | 1 | 24 |  | 2026-08-01 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
33 | 2026 | Gestor de Identidades Sailpoint ¦ Fase 2 | Asociación de cuentas privilegiadas (ENTRAID y AD) -priv.- y no el nominado (sailpoint) Correlacionar las cuentas priv. a la identidad del usuario en Sailpoint |  | Operación | Richard Requelme Bryan Uyana | 2026-03-01 | 2026-09-07 | 2026-09-07 | 100% | -15 de sept - se enciende el conector nuevo de privc En la reunión de seguimiento con Assertiva se reviso este tema, y se vio dos opciones para trabajar este tema, se genero un ticket a Assertiva para regularizar. Para las privc, se evalua ajustes en el conector. | PR.AA-05 | SailPoint IGA | PR | Richard Requelme | 2 | No | 100% | 0% | Completado | 0 |  |  | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
34 | 2026 | Certificación de Accesos: Accesos usuarios | Depuración de cuentas de usuarios priv. y privc. |  | Operación | Richard Requelme Bryan Uyana | 2026-08-01 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | 100% |  | PR.AA-05 | Certificación de accesos | PR | Richard Requelme | 2 | No | 100% | 0% | Completado | 0 |  |  | 2026-08-01 | 2026-08-01 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
35 | 2026 | Gestor de Identidades Sailpoint ¦ Fase 2 | Flujo de Deshabilitación de Cuentas/permisos - Usuarios Cesantes /Crossboarding- Conector RHDS |  | Operación | Richard Requelme | 2026-03-01 |  | 2026-10-30 | 10% | Se tiene el análisis de las cuentas no correlacionadas. Se debe determinar causa raíz y corrección. | PR.AA-01 | SailPoint IGA | PR | Richard Requelme | 1 | No | 85.19% | -75.19% | En riesgo | 1 |  | 36 | 2026-10-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
36 | 2026 | Gestor de Identidades Sailpoint ¦ Fase 2 | Revisión y correlación de cuentas huérfanas RHDS |  | Operación | Richard Requelme Bryan Uyana | 2026-03-01 |  | 2026-09-30 | 10% | Se tiene el análisis de las cuentas no correlacionadas. Se debe determinar causa raíz y corrección. | PR.AA-01 | SailPoint IGA | PR | Richard Requelme | 2 | No | 97.18% | -87.18% | En riesgo | 1 |  | 6 | 2026-09-01 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1
37 | 2026 | Regularización de Roles | Regularización de Accesos y Permisos Crowstrike. Desde la aplicación hacia ISC Sailpoint |  | Operación | Jhonny Barreiro | 2026-07-08 |  | 2026-07-30 | 50% | Se incia con Valerai Tandazo la depuracion de accesos en Crowstrike, Fase 1 en la aplicación. Fase 2 en ISC actualmente en la aplicación | PR.AA-05 | Aplicaciones y roles | PR | Jhonny Barreiro | 1 | No | 100% | -50% | Vencido | 1 | 56 |  | 2026-07-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
38 | 2026 | Regularización de Roles | Regularización de Accesos y Permisos Firewall Checkpoint. Desde la aplicación hacia ISC Sailpoint |  | Operación | Jhonny Barreiro | 2026-07-08 |  | 2026-07-30 | 75% | Se incia con Maria Peñaherrera la depuracion de accesos en Firewall Checkpoint, Fase 1 en la aplicación. Fase 2 en ISC actualmente en la aplicación | PR.AA-05 | Aplicaciones y roles | PR | Jhonny Barreiro | 1 | No | 100% | -25% | Vencido | 1 | 56 |  | 2026-07-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
39 | 2026 | Gestión de accesos y permisos | Integración de nuevas fuentes al control - Access Request Center - Fuentes Nube (My Access). |  | Iniciativa | Richard Requelme Bryan Uyana | 2026-05-21 | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 100% | Se levantaron scripts para obtener la información y se creo una pestaña en GEMA para visualizar todos los permisos asignados fuera del rol | PR.AA-05 | Aplicaciones y roles | PR | Richard Requelme | 2 | No | 100% | 0% | Completado | 0 |  |  | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
40 | 2026 | Gestión de accesos y permisos | Actualización Flujo de Accesos y Permisos SNOW. (Unificar flujo de perfiles globales y modificación de atributos, para que se coloquen los autorizadores de la CMDB en función de la aplicación a la que estan solicitando acceso el usuario). |  | Iniciativa | Ana María Vergara Richard Requelme Jhonny Barreiro | 2026-07-01 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | 100% | - Se paso a producción y se tiene el comunicado aprobado por Juan. Se revisa con equipo NTT y equipo de SNOW para pasar a producción - Solicitud de comunicado al área de gobierno | PR.AA-05 | Aplicaciones y roles | PR | Ana María Vergara | 3 | No | 100% | 0% | Completado | 0 |  |  | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
41 | 2026 | Usuarios y Perfiles Globales | Eliminación de accesos a usuarios de Tecnología, Operaciones y Tribu para que puedan crear usuarios de dominio directamente con perfil. |  | Iniciativa | Ana María Fierro | 2026-03-01 | 2026-02-27 | 2026-02-27 | 100% |  | PR.AA-05 | Aplicaciones y roles | PR | Ana María Fierro | 1 | No | 100% | 0% | Completado | 0 |  |  | 2026-02-01 | 2026-02-01 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0
42 | 2026 | Automatizaciones | Automatización de la gestión de accesos para las aplicaciones: AS400, GAF, Sistema Monitoreo Fraudes con RPA. |  | Proyecto | Ana María Fierro | 2026-03-17 |  | 2026-08-15 | 75% | Pendiente validación API con heaven para luego validación en test y posterior paso a producción. | PR.AA-05 | Aplicaciones y roles | PR | Ana María Fierro | 1 | No | 100% | -25% | Vencido | 1 | 40 |  | 2026-08-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
43 | 2026 | Migración de módulos de seguridad | Apagado Siglo 21: Sincronización en Test y Producción; Desarrollo Módulo de Seguridad |  | Proyecto | Ana María Fierro Daniel Lescano | 2026-05-14 | 2026-09-07 | 2026-09-07 | 100% | Se han realizado pruebas, certificación, capacitación; pendiente corregir ciertos hallazgos identificados, validar y pasar el periodo de estabilización (10 días). | PR.PS | Aplicaciones y roles | PR | Ana María Fierro | 2 | No | 100% | 0% | Completado | 0 |  |  | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
44 | 2026 | Recepción de Aplicaciones | Transferir aplicaciones al equipo de Gestión de Identidades para su gestión de identidades y accesos. En enero 2026 se tenia 154 aplicaciones administradas, a diciembre se debe llegar a 232 aplicaciones. Llevamos 165 aplicaciones. Pestaña "Recepción de Aplicaciones". |  | Proyecto | Jhonny Barreiro Yolanda León | 2026-01-01 |  | 2026-12-31 | 71% | Comprometido en indicador gerencial y fuga de información. Junio.26: Se tienen 169 aplicaciones. Julio.26: Se tienen 176 aplicaciones. | ID.AM | Aplicaciones y roles | ID | Jhonny Barreiro | 2 | No | 73.08% | -2.077% | En plazo | 1 |  | 98 | 2026-12-01 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
45 | 2026 | Indicador | Indicador IDE 01 Universo de aplicaciones y aplicaicones administradas Monitoreo de Aplicaciones CMDB para validacion de criterios | Mensual | Operación | Jhonny Barreiro | 2026-04-01 |  |  | 100% | Indicador a Gobierno CS | GV.OV | Gobierno y reportería | GV | Jhonny Barreiro | 1 | Sí |  |  | Recurrente | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
46 | 2026 | Recepción de Aplicaciones | Remesas - Cambio de definiciones - Únicamente el equipo GI tenga la facultad de modificar los permisos y roles sobre la aplicación Remesas. - Incorporar en el flujo de aprobación de estos requerimientos de usuarios al equipo de GI. - Documentación para completar el proceso de entrega de gestión de usuarios |  | Proyecto | Ariel Villacis | 2026-03-01 |  | 2026-06-09 | 50% | Plan de riesgos | GV.PO | Aplicaciones y roles | GV | Ariel Villacis | 1 | No | 100% | -50% | Vencido | 1 | 107 |  | 2026-06-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
47 | 2026 | NERM - Externos | Perfilamiento y Gestión de Accesos de Usuarios Externos basado en Estructura Organizacional (Seguimiento a través de la pestaña "Planificación Externos") |  | Proyecto | Ana María Vergara Jhonny Barreiro Richard Requelme | 2026-05-15 |  | 2026-10-15 | 5% | Comprometido en indicador gerencial y fuga de información. Desarrollo dashboard. | PR.AA-05 | Terceros y genéricos | PR | Ana María Vergara | 3 | No | 86.27% | -81.27% | En riesgo | 1 |  | 21 | 2026-10-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1
48 | 2026 | NERM - Externos | Integrar la aplicación de contratos como fuente autoritativa dentro del sistema de control de accesos de terceros |  | Iniciativa | Ana María Vergara Jhonny Barreiro Richard Requelme | 2026-07-07 |  | 2026-12-31 | 25% | 17-ago - El equipo de automatizacion ya se integro con Pegasus (ETL de correo). Pendiente definir campos a consumir en NERM y actualizar el catálogo en SNOW Se revisaron los campos para obtener de Fusion. Se tiene una reunión esta semana con el equipo de automatización para integrar NERM-Pegasus-Fusion | PR.AA-01 | Terceros y genéricos | PR | Ana María Vergara | 3 | No | 44.63% | -19.63% | En plazo | 1 |  | 98 | 2026-12-01 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
49 | 2026 | NERM - Externos | Modificar el flujo de requerimientos para centralizar y automatizar la gestión de solicitudes ABM de terceros |  | Iniciativa | Ana María Vergara Jhonny Barreiro Richard Requelme | 2026-08-15 |  | 2026-11-30 | 10% |  | PR.AA-01 | Terceros y genéricos | PR | Ana María Vergara | 3 | No | 37.38% | -27.38% | En riesgo | 1 |  | 67 | 2026-11-01 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
50 | 2026 | NERM - Externos | Usuarios disponibles para ser contraparte de genérico (#2994) |  | Operación | Richard Requelme | 2026-06-15 | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 100% | Se amplia la contraparte para filiales de Pichincha Sistemas Acovi con nivel jerárquico 90 o menos debido a que ellos requieren ser contraparte de sus externos. | PR.AA-01 | Terceros y genéricos | PR | Richard Requelme | 1 | No | 100% | 0% | Completado | 0 |  |  | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
51 | 2026 | NERM - Externos | Implementación identificador roles externos |  | Proyecto | Ana María Vergara Richard Requelme Jhonny Barreiro | 2026-06-01 | 2026-06-02 | 2026-06-02 | 100% | - Solicitud Soporte Assertiva #2914 - Implementación del identificador XXXXXXXXXX en todos los roles de externos con el fin de evitar que queden vacíos y disparen una asignación de accesos incorrecta | PR.AA-05 | Terceros y genéricos | PR | Ana María Vergara | 3 | No | 100% | 0% | Completado | 0 |  |  | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
52 | 2026 | NERM - Externos | Definición ¦ Implementación Nomenclatura Código y Nombre de Cargos Externos |  | Proyecto | Ana María Vergara Jhonny Barreiro | 2026-04-22 | 2026-05-14 | 2026-05-14 | 100% | - Solicitud Soporte Assertiva #2682 ¦ #2767 - Definición e implementación código y nombre de cargo para usuarios externos - Pruebas en aplicaciones evaluar impacto en aprovisionamiento. Prueba Logiflow para que cumpla con la condición de 8 carácteres | GV.PO | Terceros y genéricos | GV | Ana María Vergara | 2 | No | 100% | 0% | Completado | 0 |  |  | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
53 | 2026 | NERM - Externos | Ampliación vigencia externos. Encendido sync del atributo |  | Proyecto | Ana María Vergara | 2026-06-12 | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 100% | - Solicitud soporte Assertiva ticket #2986 - Análisis de impacto previo al encendido de atributos - Se corregieron 7 casos con inconsistencia previo al encendido - Se ejecuto el encendido de la sincronización se encuentra funcionando correctamente | PR.AA-01 | Terceros y genéricos | PR | Ana María Vergara | 1 | No | 100% | 0% | Completado | 0 |  |  | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
54 | 2026 | NERM - Genéricos | Actualización de contrapartes para usuarios genéricos en AD (#2993) |  | Operación | Bryan Uyana Richard Requelme | 2026-05-21 | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 100% | Sincronización entre actualización de contrapartes genéricas. Una vez ingresado en NERM la actualización, se replica en el campo "Calle" la contraparte al igual que en externos. | PR.AA-01 | Terceros y genéricos | PR | Bryan Uyana | 2 | No | 100% | 0% | Completado | 0 |  |  | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
55 | 2026 | NERM - VIP | Registro y administración de usuarios VIP en NERM, garantizando la correcta creación y actualización, ya que actualmente no se registran en el gestor de identidades por tener un contrato como honorarios profesionales registrados en SSFF |  | Operación | Ana María Vergara | 2026-08-15 |  | 2026-10-31 | 50% | - Análisis para incluir los casos de usuarios existentes en AD adicionales a usuarios VIP - Coordinación con Andrea Moncayo RRHH a partir de la fecha de inicio del plan para validación e implementación de casos de usuarios VIP de forma controlada - 17/08/2026 Creación de grupo de AD: Grupo Usuarios VIP para colocar a los usuarios con excepción | PR.AA-01 | Terceros y genéricos | PR | Ana María Vergara | 1 | No | 51.95% | -1.948% | En plazo | 1 |  | 37 | 2026-10-01 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
56 | 2026 | Certificación de Accesos: Nombres de roles | Documentar y describir de manera completa y estandarizada los roles configurados en las herramienta (para iniciar campañas de certificación). |  | Proyecto | Bryan Uyana Ana María Fierro Daniel Lescano Jhonny Barreiro Ana María Vergara Richard Requelme | 2026-05-15 |  | 2026-09-30 | 50% | Comprometido para campaña de certificación. | GV.PO | Certificación de accesos | GV | Bryan Uyana | 6 | No | 95.65% | -45.65% | En riesgo | 1 |  | 6 | 2026-09-01 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1
57 | 2026 | Certificación de Accesos: Revisión inconsistencias | Proceso de consistencia aplicaciones vs. gestor Sailpoint |  | Proyecto | Bryan Uyana Ana María Fierro Daniel Lescano | 2026-03-01 |  | 2026-10-30 | 20% |  | PR.AA-05 | Certificación de accesos | PR | Bryan Uyana | 3 | No | 85.19% | -65.19% | En riesgo | 1 |  | 36 | 2026-10-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
58 | 2026 | Certificación de Accesos: Usuarios Internos/Externos | Ejecución de campañas de certificación (Externos 100%, Internos 80%, Filiales 0%). PMC-2943 |  | Proyecto | Todo el Equipo | 2026-06-01 |  | 2026-12-31 | 30% | Comprometido con riesgos, fuga de información. | PR.AA-05 | Certificación de accesos | PR | Todo el Equipo | 1 | No | 53.99% | -23.99% | En plazo | 1 |  | 98 | 2026-12-01 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | PMC-2943 | 0
59 | 2026 | Usuarios Genéricos | Integración de Registros de Caja Fuerte - NERM |  | Iniciativa | Richard Requelme | 2026-06-01 |  | 2026-09-30 | 50% | Se definio el modelo de caja fuerte, ahora se va a migrar todos los campos requeridos en NERM para no tener doble registro | PR.AA-01 | Terceros y genéricos | PR | Richard Requelme | 1 | No | 95.04% | -45.04% | En riesgo | 1 |  | 6 | 2026-09-01 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1
60 | 2026 | Usuarios Genéricos | Registro de Genéricos de Sistema (#3158) |  | Iniciativa | Richard Requelme | 2026-07-01 |  | 2026-08-30 | 95% | - 15-sept: Se requiere socializar, ya se completo este flujo. Para el proceso de caja fuerte: se requiere un nuevo flujo de registro de genérico de sistema, únicamente debe vivir en NERM y no en ISC. Es netamente informativo. Es una cuenta que tiene los campos de: usuario, responsable, custodio de contraseña, descripción, ticket asociado y privilegiado (si/no). | PR.AA-01 | Terceros y genéricos | PR | Richard Requelme | 1 | No | 100% | -5% | Vencido | 1 | 25 |  | 2026-08-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
61 | 2026 | Usuarios Genéricos | Proyecto genéricos (identificación, responsable, funcionalidad, caducidad clave, MFA, bloqueo inicio de sesión, depuración y monitoreo). |  | Iniciativa | Yolanda León | 2026-06-01 |  | 2026-11-30 | 5% |  | PR.AA-01 | Terceros y genéricos | PR | Yolanda León | 1 | No | 63.19% | -58.19% | En riesgo | 1 |  | 67 | 2026-11-01 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
62 | 2026 | Usuarios Genéricos | Revisión de los roles asignados a los genéricos obsoletos (estos tienen los grupos de AD: GF_BP_UC, GF_FW_FILESERVER, GF_FW_FTP, GSC_CGDA_SalesforceGlobal, GSC_BP-Athento.Office-Prod_UsersBP, GSC_CGDA_MembersGeneral, GSC_CA-Persona-CorpServiceAccounts-Entra) |  | Iniciativa | Richard Requelme | 2026-07-15 |  | 2026-08-30 | 80% | -15-sept- se depuro todo el tema de Nube | PR.AA-05 | Terceros y genéricos | PR | Richard Requelme | 1 | No | 100% | -20% | Vencido | 1 | 25 |  | 2026-08-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
63 | 2026 | Certificación de Accesos: Genéricos | Revisión y eliminación usuarios genéricos duplicados en AD. |  | Operación | Bryan Uyana | 2026-03-01 | 2026-09-07 | 2026-09-07 | 100% |  | PR.AA-01 | Certificación de accesos | PR | Bryan Uyana | 1 | No | 100% | 0% | Completado | 0 |  |  | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
64 | 2026 | Certificación de Accesos: Genéricos | Identificación de usuarios genéricos de procesos manuales y procesos automáticos (habilitar políticas de seguridad). |  | Iniciativa | Ana María Fierro Yolanda León Santiago Barahona | 2026-05-20 |  | 2026-12-31 | 25% | Habilitación de passworless | PR.AA-05 | Certificación de accesos | PR | Ana María Fierro | 3 | No | 56.44% | -31.44% | En riesgo | 1 |  | 98 | 2026-12-01 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
65 | 2026 | Certificación de Accesos: Genéricos | Identificación de cuentas genéricas que inician sesión en las estaciones de trabajo. Caso de uso con Ciberdefensa |  | Iniciativa | Bryan Uyana Yolanda León Vinicio Samaniego | 2026-07-09 |  | 2026-10-31 | 15% | Se inactivó el usuario USRPCCPY (24-07-2026) | DE.CM | Certificación de accesos | DE | Bryan Uyana | 3 | No | 67.54% | -52.54% | En riesgo | 1 |  | 37 | 2026-10-01 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
66 | 2026 | Certificación de Accesos: Accesos usuarios | Controlar el uso de cuentas de usuarios que no han iniciado sesión en 120 días. (Control con TCS). | Mensual | Operación | Bryan Uyana | 2026-04-01 |  |  | 100% | Esta actividad es permanente, mensual. | DE.CM | Certificación de accesos | DE | Bryan Uyana | 1 | Sí |  |  | Recurrente | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
67 | 2026 | Cesantes | Actualización Automática de Contrapartes Cesantes - Genéricos y Externos (#3159) |  | Iniciativa | Richard Requelme Bryan Uyana | 2026-07-07 | 2026-08-14 | 2026-08-14 | 100% | -15-sept- Falta únicamente socializarRevisar el proceso cuando un interno sale de la organización, y el mismo tiene asociado usuarios genéricos y externos bajo su cargo. Esto debido a que el proceso actual es manual. La idea es que se actualice automáticamente y se asigne a su línea de supervisión (siempre y cuando tenga un rango jerarquico > 50 y no sea un usuario VIP) hasta que se defina un responsable nuevo. | PR.AA-01 | Ciclo de vida JML | PR | Richard Requelme | 2 | No | 100% | 0% | Completado | 0 |  |  | 2026-08-01 | 2026-08-01 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
68 | 2026 | Onboarding | Revision novedades en onboarding (Cargos nuevos) | Mensual | Mejora | Bryan Uyana Daniel Lescano Ana María Vergara | 2026-04-01 |  |  | 100% | Esta actividad es permanente. | PR.AA-01 | Ciclo de vida JML | PR | Bryan Uyana | 3 | Sí |  |  | Recurrente | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
69 | 2026 | Crossboarding | Creación de Workflows para retiro de accesos referente a (BDD, SFTP, DLP, VPN); Cambios Workflow de Crossboarding (#3036) |  | Iniciativa | Richard Requelme Ana María Vergara | 2026-05-12 | 2026-05-27 | 2026-05-27 | 100% | Se retira los permisos por fuera de nube (GSC_XXX), grupos de Firewall, y permisos de Fusion cuando se detecta cambios de área + cargo. | PR.AA-05 | Ciclo de vida JML | PR | Richard Requelme | 2 | No | 100% | 0% | Completado | 0 |  |  | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
70 | 2026 | Crossboarding | Flujos de Cambios de Cargo Libre (#3022) |  | Proyecto | Richard Requelme Ana María Vergara | 2026-06-17 | 2026-06-25 | 2026-06-25 | 100% | - Solicitud Soporte Assertiva #3052 - Se genero un nuevo formulario en la sección LauchPad de ISC para procesar los cambios de rol para usuarios nominados que compartan la misma estructura organizacional - Flujo abierto unicamente para Gestión de Identidades banco - Comunicación al equipo interno y externo del proceso Asseritva crea un flujo libre para que el equipo de GI realice cambios fuera de la matriz establecida si corresponde. Esto a raíz de lo identificado en perfilamiento (Anita V). Adicional, se encuentra en depuración los roles solicitables que era el mecanismo usado para tratar estos cambios. | PR.AA-01 | Ciclo de vida JML | PR | Richard Requelme | 2 | No | 100% | 0% | Completado | 0 |  |  | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
71 | 2026 | Crossboarding | Workflow de Crossboarding - 2,0 Retiro de permisos cuando detecta cambio de área + cargo |  | Iniciativa | Richard Requelme | 2026-06-11 | 2026-06-18 | 2026-06-18 | 100% | implementado con ticket (#3036) 1. Cuando existan cambios de estructura sea en el atributo de área y cargo, se retiren automáticamente los accesos dados por fuera del rol de Entra ID con la nomenclatura GSC_XXX, los permisos del origen Oracle Fusion y los grupos de AD de firewall: GF_FW_XXX 2. Notificación de retiro: Agregar una notificación hacia el correo de crossboarding de los permisos fuera del rol que se retiren. En este caso, si se puede acotar únicamente para permisos de VPN sería ideal. | PR.AA-05 | Ciclo de vida JML | PR | Richard Requelme | 1 | No | 100% | 0% | Completado | 0 |  |  | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
72 | 2026 | Crossboarding | Workflow de Crossboarding - 3.0 Retiro de permisos cuando detecta cambio únicamente de cargo |  | Iniciativa | Richard Requelme | 2026-08-03 |  | 2026-09-07 | 30% | -15 - sept - Se envió a minería de roles Entra ID, se están haciendo ajustes en los roles. Y ya se envió el ticket para crear el flujo. Analizar los resultados del workflow 2,0 y ajustar más permisos, y más restrictivo | PR.AA-05 | Ciclo de vida JML | PR | Richard Requelme | 1 | No | 100% | -70% | Vencido | 1 | 17 |  | 2026-09-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
73 | 2026 | Offboarding | Flujo de Deshabilitación de Cuentas - Usuarios Cesantes (#3157) - Conector Siglo21 - Proceso de Offboarding |  | Iniciativa | Richard Requelme | 2026-07-20 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | 100% | Implementar un workflow para deshabilitar las cuentas de SIGLO similar al flujo "Reprocesamiento Baja Bancs". Esto debido a que siguen existiendo casos identificados donde los usuarios de baja siguen activos en las aplicaciones. | PR.AA-01 | Ciclo de vida JML | PR | Richard Requelme | 1 | No | 100% | 0% | Completado | 0 |  |  | 2026-08-01 | 2026-08-01 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
74 | 2026 | Reportería | Integración GEMA - Reportes de Negocio y Gobierno CS - Disponibilizar información |  | Iniciativa | Richard Requelme Bryan Uyana | 2026-06-01 | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 100% | Se capacito al equipo y se finalizo la actividad de disponibilizar por GEMA lo requerido | GV.OV | Gobierno y reportería | GV | Richard Requelme | 2 | No | 100% | 0% | Completado | 0 |  |  | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
75 | 2026 | Reportería | Vista para control de accesos asignados fuera del rol - revocaciones de permisos por Sailpoint en GEMA |  | Iniciativa | Richard Requelme | 2026-07-14 | 2026-07-22 | 2026-07-22 | 100% | Se agrega una vista para conocer los tickets con los que se asigna un permiso o se revoca por flujos automáticos de crossboarding. | GV.OV | Gobierno y reportería | GV | Richard Requelme | 1 | No | 100% | 0% | Completado | 0 |  |  | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
76 | 2026 | Reportería | Proceso de Reportería para Eventos de Auditoría - Scripts y nuevo formato de reportes |  | Iniciativa | Richard Requelme | 2026-07-07 | 2026-07-14 | 2026-07-14 | 100% | Se remiten los scripts iniciales para reportería de eventos y tickets generados. | GV.OV | Gobierno y reportería | GV | Richard Requelme | 1 | No | 100% | 0% | Completado | 0 |  |  | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
77 | 2026 | Centros de Costos Temporales (No red de agencia). | Colaboradores con centros de costos diferentes en las aplicaciones vs. fuente autoritativa (1187 usuarios). |  | Incidencia | Daniel Lescano Ana María Fierro | 2026-06-19 | 2026-06-26 | 2026-06-26 | 100% | El equipo de Nómina nos ha enviado el detalle de los usuarios que se debe cambiar el centro de costo y quienes lo deben mantener. 52 colaboradores han sido excepcionados, asignándoles una fecha fin temporal al 31/12/2050, con el objetivo de evitar afectaciones en futuros procesos de depuración. 113 usuarios pendientes (en revisión del área Talento Humano). Se finalizó con las correcciones, autorizados 98 colaboradores. | PR.AA-01 | Ciclo de vida JML | PR | Daniel Lescano | 2 | No | 100% | 0% | Completado | 0 |  |  | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
78 | 2026 | Centros de Costos y Cambios Temporales (red de agencia). | Agregar Aprobación en Flujos de Centro de costos y Cambios temporales (#3131) Establecer todos los controles: - Ticket SN - Aprobaciones - Consideración matriz de coreografía - Tiempos de ausencia (temporalidad). |  | Iniciativa | Richard Requelme Ana María Fierro | 2026-07-15 |  | 2026-10-31 | 40% | -15-sept - Se poblo el campo de Manager en AD para poblar en Service now y llevar el flujo de agencias a este nuevo formato. *22-jul, se tiene una reunión con Agencias para validar, se requiere foro extendido con Soledad Pazmino, Pilar Vallejo y Tatiana Hoyos -Validar opciones de como colocar aprobaciones adicionales para la liberación del flujo de centro de costos y cambios temporales. La idea es que las agencias hagan uso del flujo y cada cambio tenga su autorización requerido. De igual forma, se notifiquen estos cambios a Gestión de Identidades e involucrados para conocimiento de ejecución. | PR.AA-05 | Ciclo de vida JML | PR | Richard Requelme | 2 | No | 65.74% | -25.74% | En riesgo | 1 |  | 37 | 2026-10-01 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
79 | 2026 | Centros de Costos | Revisión del error de tickets que el estado no puede ser modificado no cancelado debido a que no se encuentra la información de centro de costos |  | Operación | Daniel Lescano | 2026-07-22 | 2026-07-30 | 2026-07-30 | 100% | Se levantó el ticket 3263 a Assertiva para solventar el inconveniente sobre el campo Centro de Costos null al momento de la creación de tickets | PR.AA-01 | Ciclo de vida JML | PR | Daniel Lescano | 1 | No | 100% | 0% | Completado | 0 |  |  | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
80 | 2026 | Certificación de Accesos: Agencias | Actualización matriz de coreografías y autorizadores - nuevas definiciones. |  | Proyecto | Ana María Fierro | 2026-04-01 |  | 2026-08-31 | 5% | Conversar con Diego Piedra / RRHH Estructura / Sole Pazmino | PR.AA-05 | Certificación de accesos | PR | Ana María Fierro | 1 | No | 100% | -95% | Vencido | 1 | 24 |  | 2026-08-01 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
81 | 2026 | Certificación de Accesos: Agencias | Homologación de perfiles de agencias para disminuir cambios cuando se requiere cambio de perfil global agencias. |  | Proyecto | Ana María Fierro | 2026-01-01 |  | 2026-12-31 | 50% | Pendiente Area Comercial | PR.AA-05 | Certificación de accesos | PR | Ana María Fierro | 1 | No | 73.08% | -23.08% | En plazo | 1 |  | 98 | 2026-12-01 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
82 | 2026 | Certificación de Accesos: Agencias | Actualización del instructivo - Nuevo proceso para la gestión de cambios de perfil y centro de costos Correo mensual al equipo de Negocio sobre los cambios mensuales en CC y perfil global temporal. |  | Mejora | Ana María Fierro | 2026-04-01 |  | 2026-08-31 | 20% | Reforzar con el equipo de Gye (las definiciones). | GV.PO | Certificación de accesos | GV | Ana María Fierro | 1 | No | 100% | -80% | Vencido | 1 | 24 |  | 2026-08-01 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
83 | 2026 | Certificación de Accesos: Agencias | Revisión de reseteos/deslogueo de usuarios de siglo 21 a través de VIA (787 colaboradores con este acceso), personal de Banca Relacional, Call Center, Operaciones y Banca Privada Internacional. |  | Iniciativa | Ana María Fierro | 2026-01-01 |  | 2026-09-30 | 71% | Se eliminó el acceso a 555 colaboradores, pendiente 214. cargo (Administrador Comercial y Servicios) | PR.AA-05 | Certificación de accesos | PR | Ana María Fierro | 1 | No | 97.79% | -26.79% | En riesgo | 1 |  | 6 | 2026-09-01 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1
84 | 2026 | Certificación de Accesos: Rotativas | Revisión proceso utilización cuentas genéricas rotativas. CAJERO ROTATIVO: 499; JEFE ROTATIVO: 195; SUPERVISOR ROTATIVO: 209 |  | Proyecto | Ana María Fierro Yolanda León | 2026-06-02 |  | 2026-07-31 | 75% | Se ha efectuado un proceso de depuración de estas cuentas rotativas. | PR.AA-05 | Certificación de accesos | PR | Ana María Fierro | 2 | No | 100% | -25% | Vencido | 1 | 55 |  | 2026-07-01 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
85 | 2026 | Certificación de Accesos: Estaciones Digitales | Estaciones Digitales (Revisión de accesos, procesos y proponer nueva metodología) Informe de ciberdefensa (plan de acción de GI) - nuevo método de autenticación. |  | Iniciativa | Ana María Fierro Yolanda León | 2026-01-01 |  | 2026-10-31 | 75% | Se generó un informe y se realizaron correcciones. Pendiente metodología de acceso para estos usuarios. | PR.AA-05 | Certificación de accesos | PR | Ana María Fierro | 2 | No | 87.79% | -12.79% | En plazo | 1 |  | 37 | 2026-10-01 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
86 | 2026 | Certificación de Accesos: ATM | Depuración usuarios ATM |  | Operación | Ana María Fierro Yolanda León | 2026-05-22 | 2026-07-03 | 2026-07-03 | 100% | Se ha procedido a eliminar los 175 usuarios genéricos de ATM. Se mantuvo reunión con el equipo de Implementación de Canales Físicos e incluirán al equipo de GI en las notificaciones para un proceso de depuración más oportuno. | PR.AA-05 | Certificación de accesos | PR | Ana María Fierro | 2 | No | 100% | 0% | Completado | 0 |  |  | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
87 | 2026 | Certificación de Accesos: Aplicaciones | Depuración opción 677050 (segmentación de clientes), solicitud del Comité de Estrategía. |  | Mejora | Ana María Fierro | 2026-04-01 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | 100% | El 22 de julio se ejecutará la primera fase, pendiente fase 2 y fase 3 Fase 1: 1658 usuarios (usuarios nominados) Fase 2: 51 usuarios (genéricos de procesos que no registran inicios de sesión en más de 1 año) - Ejecutado 13/08/2026 Fase 3: 566 usuarios (genéricos de procesos con inicios de sesión activo) | PR.AA-05 | Certificación de accesos | PR | Ana María Fierro | 1 | No | 100% | 0% | Completado | 0 |  |  | 2026-08-01 | 2026-08-01 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
88 | 2026 | Certificación de Accesos: Aplicaciones | Observación Opciones Sensibles, depuración opción 1045 (validación opciones 21097, 21098, 21051), depuración menus en Bancs. |  | Obs. Auditoría | Ana María Fierro | 2026-01-01 |  | 2026-11-30 | 90% | pendiente opción 1045 a cargo de A. Fierro; Octavio Mejia. Se ejecutará un primer CC el 22 de julio. | PR.AA-05 | Certificación de accesos | PR | Ana María Fierro | 1 | No | 79.88% | 10.12% | En plazo | 1 |  | 67 | 2026-11-01 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0
89 | 2026 | Certificación de Accesos: Aplicaciones | Análisis de factibilidad automatización de inconsistencias |  | Operación | Bryan Uyana Richard Requelme | 2026-07-21 |  | 2026-10-30 | 20% | Se evaluara con 5 aplicaciones incialmente para automatizar | PR.AA-05 | Certificación de accesos | PR | Bryan Uyana | 2 | No | 64.36% | -44.36% | En riesgo | 1 |  | 36 | 2026-10-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
90 | 2026 | Certificación de Accesos: Aplicaciones | Pipeline para aprobación de modificación de roles en BPOne (control de cambios en roles y creación de nuevos roles en BPOne) |  | Iniciativa | Ana María Fierro | 2026-07-01 | 2026-08-01 | 2026-08-01 | 100% | En periodo de pruebas. | PR.AA-05 | Certificación de accesos | PR | Ana María Fierro | 1 | No | 100% | 0% | Completado | 0 |  |  | 2026-08-01 | 2026-08-01 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
91 | 2026 | Certificación de Accesos: Aplicaciones | Apagado Portal de Negocios perfilamiento BPOne, CRM y Athento |  | Operación | Ana María Fierro | 2026-08-01 | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 100% | Perfilamiento BPOne y Athento, pendiente CRM. | PR.AA-05 | Certificación de accesos | PR | Ana María Fierro | 1 | No | 100% | 0% | Completado | 0 |  |  | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
92 | 2026 | Certificación de Accesos: Aplicaciones | Depuración de accesos a usuarios en aplicativos priorizados. 1) GAF, 2) Cash Management, 3) CREDIFE, 4) BPOne, 5) CRM, 6) Webteller 7) Bancs. |  | Operación | Ana María Fierro Yolanda León | 2026-09-01 |  | 2026-11-30 | 14% | Inicio septiembre 2026 | PR.AA-05 | Certificación de accesos | PR | Ana María Fierro | 2 | No | 25.56% | -11.56% | En plazo | 1 |  | 67 | 2026-11-01 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
93 | 2026 | Base de Datos | Levantamiento nuevo flujo gestion de accesos a BBDD. |  | Obs. Auditoría | Bryan Uyana Daniel Lescano Richard Requelme | 2026-04-01 |  | 2026-09-30 | 80% | - 15-sept- se tiene los acuerdos, está en proceso de actualización el anexo del instructivo. Se opera en función a la estrategia | PR.AA-05 | Bases de datos y SFTP | PR | Bryan Uyana | 3 | No | 96.7% | -16.7% | En plazo | 1 |  | 6 | 2026-09-01 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1
94 | 2026 | Base de Datos | Ejecución de controles de depuración BBDD. Control Estandar. |  | Operación | Rommel Merchan | 2026-07-01 |  | 2026-12-31 | 5% |  | PR.AA-05 | Bases de datos y SFTP | PR | Rommel Merchan | 1 | No | 46.45% | -41.45% | En riesgo | 1 |  | 98 | 2026-12-01 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
95 | 2026 | Base de Datos | Realización de control de cambios estándar para depuración masiva |  | Iniciativa | Bryan Uyana | 2026-05-04 | 2026-05-12 | 2026-05-12 | 100% |  | PR.AA-05 | Bases de datos y SFTP | PR | Bryan Uyana | 1 | No | 100% | 0% | Completado | 0 |  |  | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
96 | 2026 | Base de Datos | Eliminación de usuarios en BD Bancs P012BAND |  | Riesgos | Daniel Lescano | 2026-03-01 | 2026-06-10 | 2026-06-10 | 100% | correo enviado el 10.06.2026. 3 usuarios faltantes | PR.AA-05 | Bases de datos y SFTP | PR | Daniel Lescano | 1 | No | 100% | 0% | Completado | 0 |  |  | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0
97 | 2026 | Base de Datos | Diseño de nueva estrategia para el otorgamiento de accesos a BD, grupos AD, bloqueos fw y construcción roles en SP. |  | Iniciativa | Daniel Lescano Richard Requelme Bryan Uyana | 2026-06-23 | 2026-07-21 | 2026-07-21 | 100% | Se elaboró presentación con la nueva estrategia y se comunicó al equipo. | PR.AA-05 | Bases de datos y SFTP | PR | Daniel Lescano | 3 | No | 100% | 0% | Completado | 0 |  |  | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
98 | 2026 | Base de Datos | Proyecto depuración de accesos a BD en función de la nueva estrategia diseñada. (BD que no tienen acceso info. Sensible -no EPI-) |  | Iniciativa | Rommel Merchan | 2026-03-01 |  | 2026-09-30 | 5% | Porcentaje de acuerdo a lo avanzado con Rommel y Jhonna. | PR.AA-05 | Bases de datos y SFTP | PR | Rommel Merchan | 1 | No | 97.18% | -92.18% | En riesgo | 1 |  | 6 | 2026-09-01 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1
99 | 2026 | Base de Datos | Grupos de AD y Firewall (análisis, cambio de funcionalidad, grupos de bloqueo) - Gestión de accesos SQL |  | Obs. Auditoría | Daniel Lescano Richard Requelme | 2026-07-07 | 2026-08-05 | 2026-08-05 | 100% | Se implementó el control de cambios CHG0775788 para las reglas de bloqueo de los grupos de AD | PR.AA-05 | Bases de datos y SFTP | PR | Daniel Lescano | 2 | No | 100% | 0% | Completado | 0 |  |  | 2026-08-01 | 2026-08-01 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0
100 | 2026 | Base de Datos | Grupos de AD y Firewall (análisis, depuración, cambio de funcionalidad, grupos de bloqueo) - Gestión de accesos SQL ECBPPRQ93 |  | Obs. Auditoría | Daniel Lescano Richard Requelme | 2026-04-21 | 2026-05-14 | 2026-05-14 | 100% | Hubo reunión con Jorge Lucero para definir la estrategia de bloqueo y la de permisos a largo plazo. Para la estrategia a largo plazo, el equipo de Firewall está analizando tiempos en función a las bases remitidas | PR.AA-05 | Bases de datos y SFTP | PR | Daniel Lescano | 2 | No | 100% | 0% | Completado | 0 |  |  | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0
101 | 2026 | Gestión de accesos SQL ECBPPRQ93 | Depuración de accesos de usuarios al servidor SQL ECBPPRQ93 |  | Obs. Auditoría | Daniel Lescano | 2026-01-06 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 100% | Se realizó el proceso de depuración de usuarios que no han accedido a la BD | PR.AA-05 | Bases de datos y SFTP | PR | Daniel Lescano | 1 | No | 97.75% | 2.247% | Completado | 0 |  |  | 2026-09-01 |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |  | 0
102 | 2026 | Gestión de accesos SQL ECBPPRQ93 | Certificación de permisos y objetos de usuarios nominados en el servidor SQL ECBPPRQ93 |  | Obs. Auditoría | Daniel Lescano | 2026-01-06 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 100% | Se otorgaron permisos a objetos específicos a la BD SQL ECBPPRQ93 | PR.AA-05 | Bases de datos y SFTP | PR | Daniel Lescano | 1 | No | 97.75% | 2.247% | Completado | 0 |  |  | 2026-09-01 |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |  | 0
103 | 2026 | Gestión de accesos SQL ECBPPRQ93 | Ratificación de usuarios genéricos con accesos al servidor ECBPPRQ93 |  | Obs. Auditoría | Daniel Lescano | 2026-02-11 |  | 2026-09-30 | 50% | Se enviaron notificaciones a los responsables de los usuarios genéricos. Además se valida que los usuarios genéricos hayan tenido acceso a la BDD en los últimos 3 meses | PR.AA-05 | Bases de datos y SFTP | PR | Daniel Lescano | 1 | No | 97.4% | -47.4% | En riesgo | 1 |  | 6 | 2026-09-01 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1
104 | 2026 | Gestión de accesos SQL ECBPPRQ93 | Depuración de usuarios genéricos en el servidor ECBPPRQ93 |  | Obs. Auditoría | Daniel Lescano | 2026-09-30 |  | 2026-09-30 | 50% | Se levantará un control de cambios para la deshabilitación y posterior eliminación de usuarios genéricos que se hayan ratificao la eliminación. Se envia un listado de usuarios genéricos que no se han logueado a Daniel Bosquez como responsable de la BDD para proceder con el levantamiento de controles de cambio para deshabilitación y posterior eliminación de los mismos | PR.AA-05 | Bases de datos y SFTP | PR | Daniel Lescano | 1 | No | 0% | 50% | En plazo | 1 |  | 6 | 2026-09-01 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1
105 | 2026 | Sincronización de usuarios | Modificación del horario de ejecución del Job JSG057DO desde Control-M |  | Mejora | Daniel Lescano | 2026-03-01 | 2026-06-11 | 2026-06-11 | 100% | Se cambió la fecha de ejecución de 7am a 6am, para evitar la afectación que se presenta actualmente. | PR.PS | Ciclo de vida JML | PR | Daniel Lescano | 1 | No | 100% | 0% | Completado | 0 |  |  | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
106 | 2026 | Usuarios Privilegiados | shell JSG056DO (cambio de clave del superusuario BANCS – SUPERUSR) |  | Mejora | Daniel Lescano | 2026-09-14 |  | 2026-12-31 | 0% | Se relizará la revisión del shell en el nuevo serevicio debido a la migración de Siglo21 | PR.PS | Privilegiados y contraseñas | PR | Daniel Lescano | 1 | No | 9.259% | -9.259% | En plazo | 1 |  | 98 | 2026-12-01 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
107 | 2026 | Calidad de Datos | Calidad de Datos - COE Ciberseguridad; indicador: Registro de Gestión de Identidades y Accesos con data de nuevo gestor SAILPOINT |  | Mejora | Bryan Uyana | 2026-03-01 |  | 2026-08-31 | 93% | Se realizara una nueva medicion en el Q4 | GV.OV | Gobierno y reportería | GV | Bryan Uyana | 1 | No | 100% | -7% | Vencido | 1 | 24 |  | 2026-08-01 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
108 | 2026 | Buzon / Licenciamiento Office 365 | Revisión usuarios sin target address |  | Mejora | Bryan Uyana | 2026-04-01 | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 100% |  | PR.DS | Controles, red y M365 | PR | Bryan Uyana | 1 | No | 100% | 0% | Completado | 0 |  |  | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
109 | 2026 | Controles | Fortalecimiento al proceso de otorgamiento de acceso a "dominios de confianza". Sharepoint, Onedrive, EntraID, Guest y Teams |  | Mejora | Dayanara Terán | 2026-03-01 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 100% |  | PR.AA-05 | Controles, red y M365 | PR | Dayanara Terán | 1 | No | 100% | 0% | Completado | 0 |  |  | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
110 | 2026 | Controles | 1. Depuración dominios de confianza: Sharepoint, OneDrive, EntraID, Teams. 2. Completar la validación de los 32 dominios identificados sin esquema Guest (B2B), realizando seguimiento a los responsables hasta el 30 de julio de 2026. 3. Migrar progresivamente los dominios autorizados al modelo Guest (B2B), eliminando los esquemas de autorización por dominio y aplicando el principio de mínimo privilegio. 4. Eliminar las configuraciones de dominios que no cuenten con validación o justificación formal dentro del plazo establecido. 5. Regularizar los 52 dominios con Microsoft Teams habilitado sin evidencia de ticket o aprobación formal, validando su necesidad de negocio y procediendo con su deshabilitación cuando no exista sustento o responsable vigente. |  | Mejora | Bryan Uyana Dayanara Terán | 2026-07-21 | 2026-07-23 | 2026-07-23 | 100% | Se ha ido depurando, y se elaboró informe (enviado el 03.08.26), pendiente lo de Teams. Se depueraron 10 dominos de teams que no se contaba con algun habilitante. | PR.AA-01 | Controles, red y M365 | PR | Bryan Uyana | 2 | No | 100% | 0% | Completado | 0 |  |  | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
111 | 2026 | Controles | Usuarios Guest (eliminar dominios amplios y configurar con usuarios "Guest" B2B): 32 dominios en esta condición. |  | Mejora | Dayanara Terán | 2026-03-01 | 2026-09-17 | 2026-09-17 | 100% | Se eliminaron los dominios amplios y se configuraron bajo el esquema B2B. | PR.AA-05 | Controles, red y M365 | PR | Dayanara Terán | 1 | No | 100% | 0% | Completado | 0 |  |  | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
112 | 2026 | Controles | Fortalecimiento al proceso de otorgamiento de acceso a "Administrador Local". |  | Mejora | Bryan Uyana Vinicio Samaniego | 2026-06-01 |  | 2026-09-30 | 90% | Se presento la nueva erramienta EPM, sin embargo unicamente sirve cuando el usuario necesita ejecutar aplicaciones como administrador, se excluye MAC's. Para el proceso cuando requieran algo a nivel de S.O se seguira usando Crowdstrike. En proceso de migracion de los permisos que cumplan y apliquen EPM | PR.AA-05 | Controles, red y M365 | PR | Bryan Uyana | 2 | No | 95.04% | -5.041% | En plazo | 1 |  | 6 | 2026-09-01 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1
113 | 2026 | Controles | Fortalecimiento al proceso de otorgamiento de acceso a "Periféricos Externos". |  | Mejora | Bryan Uyana | 2026-07-15 |  | 2026-10-30 | 25% | Se realizo una depuracion con el fin de rertirar acceso caducados. | PR.AA-05 | Controles, red y M365 | PR | Bryan Uyana | 1 | No | 66.36% | -41.36% | En riesgo | 1 |  | 36 | 2026-10-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
114 | 2026 | Riesgos | PMC-2166: migración FTP a SFTP |  | Riesgos | Daniel Lescano | 2026-03-01 | 2026-10-31 | 2026-10-31 | 100% | Se realizó la migración del FTP en el SFTP en la que a los usuarios se les otorga permisos a las rutas específicas y con los minimos privilegios | PR.DS | Planes de riesgo (PMC) | PR | Daniel Lescano | 1 | No | 84.84% | 15.16% | Completado | 0 |  |  | 2026-10-01 |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | PMC-2166 | 0
115 | 2026 | Riesgos | PMC-2167: ECBPPRQ93 |  | Riesgos | Daniel Lescano Richard Requelme | 2026-03-01 |  | 2026-09-30 | 50% | En paralelo, se trabaja proceso, depuración, grupos de fw, etc. En función a la planificación de auditoría | PR.AA-05 | Planes de riesgo (PMC) | PR | Daniel Lescano | 2 | No | 97.18% | -47.18% | En riesgo | 1 |  | 6 | 2026-09-01 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | PMC-2167 | 1
116 | 2026 | Riesgos | PMC-1710: Afinar la matriz de línea base de accesos Cloud en coordinación con las áreas correspondientes. |  | Riesgos | Ariel Villacis | 2026-03-01 | 2026-05-23 | 2026-05-23 | 100% |  | PR.AA-05 | Planes de riesgo (PMC) | PR | Ariel Villacis | 1 | No | 100% | 0% | Completado | 0 |  |  | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | PMC-1710 | 0
117 | 2026 | Riesgos | PMC-1711: Ejecutar el monitoreo de accesos a la nube conforme a la línea base actualizada. |  | Riesgos | Ariel Villacis |  |  | 2026-07-30 | 0% |  | DE.CM | Planes de riesgo (PMC) | DE | Ariel Villacis | 1 | No |  |  | Vencido | 1 | 56 |  | 2026-07-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | PMC-1711 | 0
118 | 2026 | Riesgos | PMC-2052: Levantamiento e implementación de los casos de uso para el control de los usuarios privilegiados en entornos de servidores Windows y Unix. |  | Riesgos | Vinicio Samaniego Richard Requelme | 2026-03-03 | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 100% |  | DE.CM | Planes de riesgo (PMC) | DE | Vinicio Samaniego | 2 | No | 100% | 0% | Completado | 0 |  |  | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | PMC-2052 | 0
119 | 2026 | Riesgos | PMC-1315: Identificar los responsables de usuarios genéricos Cloud que no se encuentren registrados dentro de la plataforma y enviar notificación de la caducidad de las contraseñas. |  | Riesgos | Ariel Villacis |  |  | 2026-08-31 | 0% |  | PR.AA-01 | Planes de riesgo (PMC) | PR | Ariel Villacis | 1 | No |  |  | Vencido | 1 | 24 |  | 2026-08-01 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | PMC-1315 | 0
120 | 2026 | Riesgos | Actualización de Instructivo de Gestión de accesos VPN |  | Operación | Jhonny Barreiro | 2026-06-15 |  | 2026-08-30 | 50% | Actualización de Instructivos | GV.PO | Planes de riesgo (PMC) | GV | Jhonny Barreiro | 1 | No | 100% | -50% | Vencido | 1 | 25 |  | 2026-08-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
121 | 2026 | FTP - SFTP | Eliminación de rutas que no han sido utilizadas por más de 6 meses TEST, reduciendo el volumen de carpetas de 432.798 a 22.212. PRODUCTIVO, volumen de carpetas se redujo significativamente de 1.117.604 a 4.834 | Semestral | Operación | Daniel Lescano | 2026-06-08 |  |  | 100% | Actividad será semestral | PR.AA-05 | Bases de datos y SFTP | PR | Daniel Lescano | 1 | Sí |  |  | Recurrente | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
122 | 2026 | FTP - SFTP | Eliminación de usuarios nominados que no requieren acceso a nivel del GoAnyWhere Se levantará un ticket para que con la creación de nuevos usuarios no se poble el campo FAX. |  | Operación | Daniel Lescano | 2026-05-25 | 2026-06-12 | 2026-06-12 | 100% | Se retiró el registro del campo atributo Fax a nivel de usuarios de AD. Se procedió con la eliminación de los usuarios nominados y genéricos de dominio que se encontraban deshabilitados en GoAnyWhere. De un total de 9618 usuarios se eliminaron 8868 solamente quedaron habilitados 750 usuarios. | PR.AA-05 | Bases de datos y SFTP | PR | Daniel Lescano | 1 | No | 100% | 0% | Completado | 0 |  |  | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
123 | 2026 | FTP - SFTP | Certificación de permisos de usuarios nominados en rutas específicas |  | Operación | Daniel Lescano | 2026-07-08 | 2026-08-06 | 2026-08-06 | 100% | Se está realizando la depuración de usuarios que se encontraban con accesos a rutas FTP anteriormente configurados. | PR.AA-05 | Bases de datos y SFTP | PR | Daniel Lescano | 1 | No | 100% | 0% | Completado | 0 |  |  | 2026-08-01 | 2026-08-01 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
124 | 2026 | FTP - SFTP | Eliminación de permisos de usuarios nominados en carpetas |  | Operación | Daniel Lescano | 2026-07-20 |  | 2026-12-31 | 75% | Se está realizando la depuración de usuarios a nivel de grupos que no han accedido al SFTP GoAnyWhere | PR.AA-05 | Bases de datos y SFTP | PR | Daniel Lescano | 1 | No | 40.24% | 34.76% | En plazo | 1 |  | 98 | 2026-12-01 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
125 | 2026 | FTP - SFTP | Regularización de grupos GFTP_ que mantiene los usuarios con accesos a las rutas SFTP |  | Operación | Daniel Lescano | 2026-07-17 | 2026-08-07 | 2026-08-07 | 100% | Se está realizando la eliminación de grupos GFTP_ que ya no se encuentran funcionales para los usuarios nominados ya que cuentan con accesos a rutas específicas. De un total de 318 grupos de AD,se han eliminado 289 y se mantienen 28. | PR.AA-05 | Bases de datos y SFTP | PR | Daniel Lescano | 1 | No | 100% | 0% | Completado | 0 |  |  | 2026-08-01 | 2026-08-01 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
126 | 2026 | FTP - SFTP | Obtención del inventario de usuarios SFTP (Global Scape). |  | Operación | Daniel Lescano | 2026-07-31 |  | 2026-08-21 | 80% | Revisar las rutas de SFTP Globalscape, usuarios y trasacciones | ID.AM | Bases de datos y SFTP | ID | Daniel Lescano | 1 | No | 100% | -20% | Vencido | 1 | 34 |  | 2026-08-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
127 | 2026 | Siglo21 | Certificación - Shells Seguridad Control-M |  | Operación | Daniel Lescano | 2026-07-07 | 2026-09-07 | 2026-09-07 | 100% | Se finaliza con el proceso de sincronización de usuarios | PR.PS | Bases de datos y SFTP | PR | Daniel Lescano | 1 | No | 100% | 0% | Completado | 0 |  |  | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
128 | 2026 | SFTP | Migración SFTP - Revisión de accesos desde Interdin a rutas SFTP |  | Operación | Daniel Lescano | 2026-06-30 | 2026-07-08 | 2026-07-08 | 100% | Se realizo la ratificación de los permisos de usuarios de Interdin | PR.AA-05 | Bases de datos y SFTP | PR | Daniel Lescano | 1 | No | 100% | 0% | Completado | 0 |  |  | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
129 | 2026 | VPN | Eliminación Harmony (eliminación de accesos a la VPN). |  | Operación | Jhonny Barreiro | 2026-05-11 | 2026-06-24 | 2026-06-26 | 100% | Actividad de Plataformas, apoyo en la migración. | PR.AA-05 | Controles, red y M365 | PR | Jhonny Barreiro | 1 | No | 100% | 0% | Completado | 0 |  |  | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
130 | 2026 | MFA | Identificación de usuarios que no tienen activo el MFA, y revisión de procesos por los cuales no lo tienen habilitado. FIDO MFA para usuarios excepcionados |  | Iniciativa | Ana María Vergara | 2026-07-01 |  | 2026-10-31 | 30% | FIDO prueba en Contact Center. '- 20/07/2026 sesión con Christian Flores para validar funcionamiento del dispositivo FIDO - Proceso contacto con proveedor Yubico para proforma de dispositivos - 17/08/2026 Se tendrá una reunión con el equipo de Call Center 21/08/2026 para validar las opciones para el control de usuarios sin MFA | PR.AA-03 | Controles, red y M365 | PR | Ana María Vergara | 1 | No | 69.67% | -39.67% | En riesgo | 1 |  | 37 | 2026-10-01 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
131 | 2026 | No caduca contraseña | Identificación de usuarios que no caduca su contraseña y gestionar la habilitación de la política en AD para estos usuarios. |  | Iniciativa | Bryan Uyana Yolanda León Santiago Barahona | 2026-08-01 |  | 2026-10-30 | 33% |  | PR.AA-03 | Controles, red y M365 | PR | Bryan Uyana | 3 | No | 60% | -27% | En riesgo | 1 |  | 36 | 2026-10-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
132 | 2026 | Usuario Genérico alto privilegio | Revisión usuario Domain Admin (USRPREDT) utilizado por Respuesta a Incidentes (creación de usuario para acceso a equipo final y cyberark) |  | Iniciativa | Ariel Villacis Vinicio Samaniego | 2026-03-01 | 2026-06-26 | 2026-06-26 | 100% |  | PR.AA-05 | Privilegiados y contraseñas | PR | Ariel Villacis | 2 | No | 100% | 0% | Completado | 0 |  |  | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
133 | 2026 | Usuario Genérico alto privilegio | Usuarios linea base, existen tres usuarios a nivel local: usrcclbd : Usuario genérico para servidores de nube de desarrollo Win/Unix. usrcclbt : Usuario genérico para servidores de nube de test Win/Unix. usrcclbp : Usuario genérico para servidores de nube de producción Win/Unix. Estos usuarios existen en servidores de nube Windows y Unix (según el ambiente) con clave diferenciada por arquitectura, (son 3 usuarios genéricos y 6 claves de acceso). |  | Iniciativa | Vinicio Samaniego | 2026-06-12 |  | 2026-10-31 | 0% | GI será custodio de las claves de acceso, se debe rotar las claves en los 300 servidores, post rotación se validará con los dueños del proceso de escaneo LB la correcta operación. - Personal CloudOps debe solicitar un usuario para cada administrador con permisos para realizar las validaciones y/o soporte | PR.AA-05 | Privilegiados y contraseñas | PR | Vinicio Samaniego | 1 | No | 73.76% | -73.76% | En riesgo | 1 |  | 37 | 2026-10-01 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
134 | 2026 | Webmail | Eliminación de buzones en webmail, aquellos usuarios que no han hecho logueo en los ultimos 30 días; y canalizar la transferencia de buzones de los usuarios pendientes (106) En total 753 buzones. |  | Incidencia | Bryan Uyana Yolanda León | 2026-05-21 | 2026-07-21 | 2026-07-21 | 100% |  | PR.DS | Controles, red y M365 | PR | Bryan Uyana | 2 | No | 100% | 0% | Completado | 0 |  |  | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
135 | 2026 | Webmail | Listas de distribución para 128 buzones genericos eliminados y 53 que no tenian buzon, y se eliminará a los 4 buzones que fueron migrados a o365. |  | Incidencia | Bryan Uyana Yolanda León | 2026-05-21 | 2026-06-23 | 2026-06-23 | 100% | Caso Reportado por Wilson Nono, indicó que ya no requieren estas cuentas. Fueron eliminadas. | PR.DS | Controles, red y M365 | PR | Bryan Uyana | 2 | No | 100% | 0% | Completado | 0 |  |  | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
136 | 2026 | Continuidad del Negocio | Evaluación Plan de Continuidad Gestión de Identidades |  | Proyecto | Ana María Vergara | 2026-06-15 |  | 2026-09-30 | 80% | - Se han mantenido sesiones con Julio Torres - Continuidad del Negocio. Entendimiento del proceso - Se levanto el registro de plataformas críticas para la operación del proceso de Gestión de Identidades - En preparación del documento del plan de contingencia - 17/08/2026 Documento de contingencia entregado al área de Continuidad en espera de observaciones para corrección | RC.RP | Gobierno y reportería | RC | Ana María Vergara | 1 | No | 94.39% | -14.39% | En plazo | 1 |  | 6 | 2026-09-01 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1
137 | 2026 | Gobierno y Planificación | Evaluación Madurez NIST - BGR |  | Proyecto | Ana María Vergara | 2026-07-01 | 2026-08-10 | 2026-08-20 | 100% | - Participación proceso evaluación madurez - NIST en BGR - Revisión del proceso del dominio de Gestión de Identidades - 21/07/2026 Se ha realizado una primera sesión con BGR para el entendimiento del proceso general - 30/07/2026 Se ha agendado una visita en sitio para la revisión de los puntos pendientes de evaluación: Caja Fuerte, proceso custodia credenciales - 10/08/2026 Informe enviado y entregado. Se realizó la visita presencial a BGR el 14/08/2026 se verifico el estado de la Caja Fuerte física | ID.IM | Gobierno y reportería | ID | Ana María Vergara | 1 | No | 100% | 0% | Completado | 0 |  |  | 2026-08-01 | 2026-08-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
138 | 2026 | Control Usuarios Privilegiados: Sistemas Operativos | Análisis y creación de informe de inventario de servidores con Sistema Operativo Windows y Unix. Análisis y creación de informe final de usuarios privilegiados en servidores con Sistema Operativo Windows, Unix e iSeries. | Mensual | Operación | Vinicio Samaniego | 2026-06-08 |  |  | 100% | meses ejecutados/meses total del año. | ID.AM | Privilegiados y contraseñas | ID | Vinicio Samaniego | 1 | Sí |  |  | Recurrente | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
139 | 2026 | Control Usuarios Privilegiados: Bases de Datos | Análisis y creación de informe de inventario de servidores de BDD. Análisis y creación de informe final de usuarios privilegiados en motores de Bases de Datos: Oracle, SQL Server, DB2, Sybase y Postgres. | Mensual | Operación | Vinicio Samaniego | 2026-06-08 |  |  | 100% | meses ejecutados/meses total del año. | ID.AM | Privilegiados y contraseñas | ID | Vinicio Samaniego | 1 | Sí |  |  | Recurrente | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
140 | 2026 | Rotación de contraseña: Usuarios privilegiados Domain Admin | 20 usuarios genericos domain admin, actualización de información (reponsables, estado y procesos de control sobre usuarios) 5 usuarios eliminados. 8 usuarios en Ejecución de rotación de contraseña (6 de 8 ejecutado el cambio y validación) 7 usuarios en porcesos automáticos. | Semestral | Operación | Vinicio Samaniego | 2026-04-01 |  |  | 100% | Próxima ejecución enero 2027 Se identificaron nuevos usuarios grupo Domain Admins (usrpwsla, usrpsail, usrpclck -listo-) USRPWSLA: confirmo que el componente EI (Enterprise Integrator) de WSO2 se encuentra apagado. | PR.AA-01 | Privilegiados y contraseñas | PR | Vinicio Samaniego | 1 | Sí |  |  | Recurrente | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
141 | 2026 | Rotación de contraseña: Usuarios privilegiados Domain Admin | Quitar privilegio Domain Admin al usuario USRPWSLA y colocarle los privilegios: Read Users, Read Groups, Read Attributes, Search Directory |  | Operación | Vinicio Samaniego | 2026-06-05 |  | 2026-08-11 | 25% | Se ha confirmado que el usuario solo requiere los permisos Read Users, Read Groups, Read Attributes, Search Directory, y se eliminará el Domain Admin. | PR.AA-05 | Privilegiados y contraseñas | PR | Vinicio Samaniego | 1 | No | 100% | -75% | Vencido | 1 | 44 |  | 2026-08-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
142 | 2026 | Rotación de contraseña: Usuarios Kerberos | Ejecución de rotación de contraseña para dominios bpichinhca y uio en ambientes: EP y EnP. | Semestral | Operación | Vinicio Samaniego | 2026-01-01 |  |  | 100% | Ejecutado EnP y productivo (en los dominios bpichincha, uio.bpichincha) BPKEY (revisión alcance -correo a Leonel-) | PR.AA-01 | Privilegiados y contraseñas | PR | Vinicio Samaniego | 1 | Sí |  |  | Recurrente | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
143 | 2026 | Rotación de contraseña: Usuarios locales privilegiados - Firewall, IPS e ISE | Ejecución de rotación de contraseña sobre usuario locales privilegiados en consolas de seguridad críticas (herencia de auditoría) | Semestral | Operación | Vinicio Samaniego | 2026-01-01 |  |  | 100% | IPS (ejecutado) ISE (ejecutado) Firewall (recepción de consola) -contraseña recibida-, se lo ejecutará a finales de año. | PR.AA-01 | Privilegiados y contraseñas | PR | Vinicio Samaniego | 1 | Sí |  |  | Recurrente | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
144 | 2026 | Rotación de contraseña: Cuentas de usuarios privilegiados en servidores de virtualización | Ejecución de rotación de contraseña en cuentas de usuarios privilegiados en componentes de virtualización VCenter, Nutanix y host virtualizados ESXi, en los ambientes EP y ENP. | Semestral | Operación | Vinicio Samaniego | 2026-01-01 |  |  | 100% | VCenter, Nutanix y host virtualizados ESXi, ejecutado en el ambiente ENP, pendiente EP (ejecutadonse para septiembre) -primer ciclo-. | PR.AA-01 | Privilegiados y contraseñas | PR | Vinicio Samaniego | 1 | Sí |  |  | Recurrente | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
145 | 2026 | Rotación de contraseña: Usuarios privilegiados en la infraestructura de virtualización IBM | Ejecución de rotación de contraseñas sobre cuentas de usuario locales privilegiados en la infraestructura de virtualización IBM, servidores Data Power y Hardware Management Console (HMC) | Semestral | Operación | Vinicio Samaniego | 2026-01-01 |  |  | 100% | Data Power (listo primer ciclo) HMC (listo primer ciclo) | PR.AA-01 | Privilegiados y contraseñas | PR | Vinicio Samaniego | 1 | Sí |  |  | Recurrente | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
146 | 2026 | Rotación de contraseña: Usuarios privilegiados en servidores Netbackup | Ejecución de rotación de contraseñas sobre cuentas de usuario locales privilegiados en la infraestructura Storage Server y Storage Switch | Semestral | Operación | Vinicio Samaniego | 2026-01-01 |  |  | 100% | Ejecutado el primer ciclo, se coordinará segundo ciclo. | PR.AA-01 | Privilegiados y contraseñas | PR | Vinicio Samaniego | 1 | Sí |  |  | Recurrente | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
147 | 2026 | Rotación de contraseña: Usuarios privilegiados en balanceadores F5 | Ejecución de rotación de contraseñas sobre cuentas de usuario locales privilegiados en la infraestructura de Balanceadores F5 | Semestral | Operación | Vinicio Samaniego | 2026-01-01 |  |  | 100% | No se ha ejecutado ni primer ni segundo ciclo. | PR.AA-01 | Privilegiados y contraseñas | PR | Vinicio Samaniego | 1 | Sí |  |  | Recurrente | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
148 | 2026 | Rotación de contraseña: Usuarios privilegiados en dispositivos de Networking y Comunicaciones Unificadas. | Ejecución de rotación de contraseñas sobre cuentas de usuario loclaes privilegiados en la infraestructura de netwoking (Switches, routers, wireless) y comunicaciones unificadas (telefonía IP). | Semestral | Operación | Vinicio Samaniego | 2026-01-01 |  |  | 100% | Ejecutado primer ciclo, se coordinará segundo ciclo. | PR.AA-01 | Privilegiados y contraseñas | PR | Vinicio Samaniego | 1 | Sí |  |  | Recurrente | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
149 | 2026 | Implementación de casos de uso servidores Windows y Balanceadores F5 | Implementación de Casos de uso que alerte al ejecución de acciones sensibles (crear eliminar y modificar usuarios por usuarios no autorizados) en servidores Windows, y Balanceadores F5 |  | Riesgos | Vinicio Samaniego | 2026-01-01 |  | 2026-09-30 | 95% | Notificación (revisar) Cual es el procedimiento a seguir … cambiaremos las claves? | DE.CM | Privilegiados y contraseñas | DE | Vinicio Samaniego | 1 | No | 97.79% | -2.794% | En plazo | 1 |  | 6 | 2026-09-01 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1
150 | 2026 | Implementación de casos de uso servidores Unix y Firewalls | Implementación de Casos de uso que alerte al ejecución de acciones sensibles (crear eliminar y modificar usuarios por usuarios no autorizados) en servidores Unix y Firewalls |  | Riesgos | Vinicio Samaniego | 2026-01-01 |  | 2026-11-30 | 50% | Avanzado en UNIX, pendiente firewalls. | DE.CM | Privilegiados y contraseñas | DE | Vinicio Samaniego | 1 | No | 79.88% | -29.88% | En riesgo | 1 |  | 67 | 2026-11-01 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0
151 | 2026 | Rotación contraseñas usuario ROOT en UNIX | Rotar manualmente la contraseña del usuario ROOT en contenedores adicionales. Revisar con el fabricante o proveedor, los motivos por los cuales no se replica hacia los demás contenedores. |  | Incidencia | Vinicio Samaniego | 2026-07-01 |  | 2026-12-31 | 25% | Revisar proveedor/fabricante. | PR.AA-01 | Privilegiados y contraseñas | PR | Vinicio Samaniego | 1 | No | 46.45% | -21.45% | En plazo | 1 |  | 98 | 2026-12-01 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
152 | 2026 | Dashboard | Creación de dashboard de todo el servicio ofrecido. |  | Iniciativa | Vinicio Samaniego | 2026-07-01 |  | 2026-08-13 | 20% |  | GV.OV | Gobierno y reportería | GV | Vinicio Samaniego | 1 | No | 100% | -80% | Vencido | 1 | 42 |  | 2026-08-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
153 | 2026 | Documentacion | Actualizacion Instructivo Monitoreo Plataformas Cloud |  | Iniciativa | Bryan Uyana | 2026-08-10 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | 100% | Se actualizo y publico el instructivo de monitoreo de plataformas cloud. | GV.PO | Gobierno y reportería | GV | Bryan Uyana | 1 | No | 100% | 0% | Completado | 0 |  |  | 2026-08-01 | 2026-08-01 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
154 | 2026 | NERM - Genéricos | Ajuste Offboarding Usuarios Genericos |  | Iniciativa | Bryan Uyana | 2026-09-01 |  | 2026-09-30 | 40% | Se esta trabajando el ajuste en ambiente Sandbox, se confirmo el flujo que se debe afectar | PR.AA-01 | Terceros y genéricos | PR | Bryan Uyana | 1 | No | 79.31% | -39.31% | En riesgo | 1 |  | 6 | 2026-09-01 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1
155 | 2026 | Dashboard | Dashboard depuraciones de Usuarios |  | Iniciativa | Bryan Uyana Yolanda León | 2026-05-15 | 2026-08-15 | 2026-08-15 | 100% |  | GV.OV | Gobierno y reportería | GV | Bryan Uyana | 2 | No | 100% | 0% | Completado | 0 |  |  | 2026-08-01 | 2026-08-01 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
156 | 2026 | Dashboard | Coordinación de actividades para correcta implementacion de los Dashboard en PB para Gestión de Identidades y otras areas solicitantes | Mensual | Iniciativa | Jhonny Barreiro | 2025-09-01 |  |  | 100% |  | GV.OV | Gobierno y reportería | GV | Jhonny Barreiro | 1 | Sí |  |  | Recurrente | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
157 | 2026 | Bloqueo Login Usuario Genericos | Nuevo formulario para que en la creación de usuarios genéricos sean incluidos el grupo de Deny Logon |  | Iniciativa | Daniel Lescano Richard Requelme | 2026-05-29 |  | 2026-09-30 | 25% | -15-sept- se tuvo sesiones con Santi Barahona que está a cargo del gobierno de usuarios genéricos | PR.AA-03 | Terceros y genéricos | PR | Daniel Lescano | 2 | No | 95.16% | -70.16% | En riesgo | 1 |  | 6 | 2026-09-01 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1
158 | 2026 | Perfilamiento de aplicaciones | Creacion de conectores CSV, Entitlements Genericos cuando aplica | Mensual | Operación | Jhonny Barreiro | 2025-07-29 |  |  | 100% |  | PR.AA-05 | Aplicaciones y roles | PR | Jhonny Barreiro | 1 | Sí |  |  | Recurrente | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
159 | 2026 | Riesgos | Actualización de Instructivo de Gestión de accesos VPN e Instructivo de Monitoreo de accesos VPN |  | Operación | Jhonny Barreiro | 2026-07-01 |  | 2026-08-30 | 50% |  | GV.PO | Planes de riesgo (PMC) | GV | Jhonny Barreiro | 1 | No | 100% | -50% | Vencido | 1 | 25 |  | 2026-08-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
160 | 2026 | Riesgos | Actualización de Instructivo de Monitoreo de accesos VPN |  | Operación | Jhonny Barreiro | 2026-07-01 |  | 2026-08-30 | 50% |  | GV.PO | Planes de riesgo (PMC) | GV | Jhonny Barreiro | 1 | No | 100% | -50% | Vencido | 1 | 25 |  | 2026-08-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
161 | 2026 | Certificación de Accesos: Descripción de Entitlements | Actualizar los Source y los esquemas para agregar las descripciones de los entitlements compartidas por el equipo de acuerdo a la asignaciones de aplicaciones |  | Iniciativa | Jhonny Barreiro | 2026-07-01 |  | 2026-09-25 | 15% |  | PR.AA-05 | Certificación de accesos | PR | Jhonny Barreiro | 1 | No | 98.84% | -83.84% | En riesgo | 1 |  | 1 | 2026-09-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1
162 | 2026 | Requerimientos Firewall Red Interna | Analizar y procesar en lo que respecta a GI las tareas FW asignadas previo a la implementacion por parte del equipo de plataformas CS | Mensual | Iniciativa | Jhonny Barreiro | 2025-07-29 |  |  | 100% |  | PR.AA-05 | Controles, red y M365 | PR | Jhonny Barreiro | 1 | Sí |  |  | Recurrente | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
163 | 2026 | Requerimientos Firewall VPN | Analizar, reportar novedades y generar los requerimientos a plataformas CS para la implementacion d e reglas FW VPN | Mensual | Iniciativa | Jhonny Barreiro | 2025-07-29 |  |  | 100% |  | PR.AA-05 | Controles, red y M365 | PR | Jhonny Barreiro | 1 | Sí |  |  | Recurrente | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
164 | 2026 | Requerimientos SFTP - Operaciones | Asignación/Retiro de accesos al SFTP para usuarios de Operaciones solicitado por temas de auditoría |  | Operación | Daniel Lescano | 2026-08-03 | 2026-08-03 | 2026-08-03 | 100% | Se realizó el proceso de depuración de accesos de usuarios de Operaciones solicitados por ESTEVEZ ESCOBAR PATRICIO ISRAEL por temas de auditoría | PR.AA-05 | Bases de datos y SFTP | PR | Daniel Lescano | 1 | No | 100% | 0% | Completado | 0 |  |  | 2026-08-01 | 2026-08-01 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
165 | 2026 | SFTP - MFTP | Depuración de grupos y permisos de usuarios nominados en MFTP | Semestral | Operación | Daniel Lescano | 2026-08-06 |  |  | 100% | Se está efectuando la depuración de los grupos de GlobalScape existentes en GoAnywhere, considerando la revisión de usuarios estan creados en GoAnyWhere, con el propósito de reducir accesos innecesarios y mantener el principio de mínimo privilegio. De un total de 790 grupos de AD,se han eliminado 229 y se mantienen 561. | PR.AA-05 | Bases de datos y SFTP | PR | Daniel Lescano | 1 | Sí |  |  | Recurrente | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
166 | 2026 | Accesos Servidor ECBPPRQ93 | Control de usuarios que se ingresan de manera directa a la BDD Q93 de lo que se debe revisar son los permiso para que no ingresen directo a la BDD | Semestral | Operación | Daniel Lescano | 2026-08-10 |  |  | 100% | Se realizó la revisión de los usuarios con privilegios elevados, quienes deberán acceder a la base de datos Q93 mediante CyberArk. Por otro lado, los usuarios con privilegios no elevados deberán pertenecer al grupo GF_FW_ECBPPRQ93_11493, lo que les permitirá acceder de forma directa al servidor SQL Q93. | PR.AA-05 | Bases de datos y SFTP | PR | Daniel Lescano | 1 | Sí |  |  | Recurrente | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
167 | 2026 | Certificación de Accesos: Estaciones Digitales | Integración Estaciones Digitales con Portal REN |  | Iniciativa | Ana María Fierro | 2026-08-01 |  | 2026-11-30 | 90% | Como parte del proyecto de migración de Cardholder se integrará el proceso de Autogestión de Estación Digital con Portal REN. Pendiente paso a producción | PR.AA-05 | Certificación de accesos | PR | Ana María Fierro | 1 | No | 44.63% | 45.37% | En plazo | 1 |  | 67 | 2026-11-01 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
168 | 2026 | Crossboarding | Atención de requermientos de Crossboarding registrados en la Matriz por el equipo de Estructuras TTHH | Diario | Operación | Jhonny Barreiro Richard Requelme Ana María Fierro | 2026-07-01 |  |  | 100% |  | PR.AA-01 | Ciclo de vida JML | PR | Jhonny Barreiro | 3 | Sí |  |  | Recurrente | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
169 | 2026 | Certificación de Accesos: Aplicaciones | Perfilamiento BPOne Banco España, Usuarios VIP |  | Operación | Ana María Fierro | 2026-08-01 | 2026-08-28 | 2026-08-28 | 100% |  | PR.AA-05 | Certificación de accesos | PR | Ana María Fierro | 1 | No | 100% | 0% | Completado | 0 |  |  | 2026-08-01 | 2026-08-01 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
170 | 2026 | Certificación de Accesos: Aplicaciones | GAF WEB perfilamiento Microfinanzas |  | Operación | Ana María Fierro | 2026-08-24 |  | 2026-09-24 | 10% |  | PR.AA-05 | Certificación de accesos | PR | Ana María Fierro | 1 | No | 100% | -90% | En riesgo | 1 |  | 0 | 2026-09-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1
171 | 2026 | Certificación de Accesos: Aplicaciones | GAF Web certificación roles red de agencias |  | Operación | Ana María Fierro | 2026-09-01 |  | 2026-09-24 | 10% |  | PR.AA-05 | Certificación de accesos | PR | Ana María Fierro | 1 | No | 100% | -90% | En riesgo | 1 |  | 0 | 2026-09-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1
172 | 2026 | Incidente | Generación tokens (6) para Senefelder y FESA. Preparación documento del proceso. Capacitación al equipo interno. Informe de Senefelder por el incidente. |  | Incidencia | Ana María Fierro | 2026-09-01 |  | 2026-09-30 | 25% |  | RS.MA | Controles, red y M365 | RS | Ana María Fierro | 1 | No | 79.31% | -54.31% | En riesgo | 1 |  | 6 | 2026-09-01 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1
173 | 2026 | Recepción de Aplicaciones | Decomiso aplicación TOTEM AIT (Checklist recepción aplicación y matriz de riesgos) |  | Operación | Ana María Fierro | 2026-09-10 |  | 2026-12-30 | 5% |  | ID.AM | Aplicaciones y roles | ID | Ana María Fierro | 1 | No | 12.61% | -7.613% | En plazo | 1 |  | 97 | 2026-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
174 | 2026 | Recepción de Aplicaciones | Decomiso aplicación COBIS (Desarrollo nuevo módulo de seguridad) |  | Operación | Ana María Fierro | 2026-09-15 |  | 2026-12-30 | 5% |  | ID.AM | Aplicaciones y roles | ID | Ana María Fierro | 1 | No | 8.491% | -3.491% | En plazo | 1 |  | 97 | 2026-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
175 | 2026 | Recepción de Aplicaciones | Decomiso aplicación ODILO reemplazo por ADYPTO |  | Operación | Ana María Fierro | 2026-09-14 |  | 2026-10-30 | 5% |  | ID.AM | Aplicaciones y roles | ID | Ana María Fierro | 1 | No | 21.74% | -16.74% | En plazo | 1 |  | 36 | 2026-10-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
176 | 2026 | Secretos | Aplicaciones sin TechOwner (Secret ID). Identificar y completar |  | Incidencia | Bryan Uyana Dayanara Terán | 2026-09-14 |  | 2026-10-30 | 5% |  | ID.AM | Privilegiados y contraseñas | ID | Bryan Uyana | 2 | No | 21.74% | -16.74% | En plazo | 1 |  | 36 | 2026-10-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
177 | 2026 | Servidores | Obsolecencia de servidores de Gestión de Identidades. |  | Operación | Bryan Uyana | 2026-09-14 |  | 2026-12-31 | 25% |  | ID.AM | Gobierno y reportería | ID | Bryan Uyana | 1 | No | 9.259% | 15.74% | En plazo | 1 |  | 98 | 2026-12-01 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
Formulas:
MesPlan = IF([Fecha Fin Planificación]="","",DATE(YEAR([Fecha Fin Planificación]),MONTH([Fecha Fin Planificación]),1))
MesCierre = IF(AND([Estado]="Completado",[Fecha Fin]<>""),IF([Fecha Fin]<=FechaCorte,DATE(YEAR([Fecha Fin]),MONTH([Fecha Fin]),1),""),"")
Note on M1: Propuesta de mapeo NIST CSF 2.0 inferida por palabras clave (la columna NIST original está vacía). Validar con Gobierno CS. Códigos válidos en la hoja dNIST.

## Validacion
Validación: KPIs calculados con fórmulas vs. valor publicado en el PDF
La columna «Valor PDF» es el número impreso en el dashboard con corte 24-sep-2026. Si se cambia la fecha de corte, la diferencia deja de ser 0 y es lo esperado.
Métrica | Valor (fórmula) | Valor PDF | Diferencia | Medida DAX equivalente | Página PDF
Hitos en el plan | 177 | 177 | OK | [Hitos Total] | 1
Hitos con fecha (no recurrentes) | 155 | 155 | OK | [Hitos con Fecha] | 1
Hitos recurrentes | 22 | 22 | OK | [Hitos Recurrentes] | 1
Completados | 70 | 70 | OK | [Hitos Completados] | 1
En plazo | 28 | 28 | OK | [Hitos En Plazo] | 1
En riesgo | 31 | 31 | OK | [Hitos En Riesgo] | 1
Vencidos | 25 | 25 | OK | [Hitos Vencidos] | 1
Por iniciar | 1 | 1 | OK | [Hitos Por Iniciar] | 1
% completados sobre hitos con fecha | 45.16% | 45% | OK | [% Completado] | 1
Avance real promedio | 67.69% | 68% | OK | [Avance Real] | 1
Avance esperado promedio | 86.49% | 86% | OK | [Avance Esperado] | 1
SPI | 0.78266 | 0.78 | OK | [SPI] | 1
Días de atraso promedio (vencidos) | 37.36 | 37 | OK | [Dias Atraso Promedio] | 1
Hitos abiertos | 85 | 85 | OK | [Hitos Abiertos] | 2
Cierres desde InicioRitmo hasta el corte | 60 | 60 | OK | — | 2
Meses de la ventana de ritmo | 5 | 5 | OK | — | 2
Ritmo de cierre mensual | 12 | 12 | OK | [Ritmo Cierre Mensual] | 2
Meses restantes al fin de año | 3.2237 | 3.2 | OK | [Meses Restantes] | 2
Ritmo requerido por mes | 26.3673 | 26 | OK | [Ritmo Requerido] | 2
Multiplicador de capacidad | 2.1973 | 2.2 | OK | [Multiplicador Capacidad] | 2
Abiertos que vencen a fin del mes de corte | 17 | 17 | OK | [Hitos Vencen Fin de Mes Corte] | 2
Avance promedio de esos hitos | 55.06% | 55% | OK | [Avance Vencen Fin de Mes Corte] | 2
Abiertos futuros con fecha a fin de mes | 47 | 47 | OK | [Abiertos Futuros Fin de Mes] | 2
Abiertos futuros | 60 | 60 | OK | [Abiertos Futuros] | 2
Completados con fecha real = fecha plan | 65 | 65 | OK | [Completados Fecha Igual Plan] | 4
Hitos regulatorios (Riesgos + Obs. Auditoría) | 17 | 17 | OK | [Hitos Regulatorios] | 4
% del plan en Proteger (PR) | 80.23% | 80% | OK | [% Plan Proteger] | 3
Hitos en DE + RS + RC | 9 | 9 | OK | [Hitos DE RS RC] | 3
Salud por frente (página 1)
Frente | Hitos (no rec.) | Completados | Avance real | Avance esperado | SPI | En riesgo | Vencidos
SailPoint IGA | 34 | 16 | 72.06% | 88.5% | 0.81427 | 5 | 6
Certificación de accesos | 25 | 7 | 55.4% | 85.23% | 0.65001 | 9 | 3
Bases de datos y SFTP | 20 | 13 | 82.25% | 88.67% | 0.92755 | 3 | 1
Privilegiados y contraseñas | 8 | 1 | 37.5% | 66.11% | 0.56724 | 2 | 1
Terceros y genéricos | 15 | 5 | 59% | 83.53% | 0.70634 | 6 | 2
Controles, red y M365 | 12 | 7 | 75.25% | 89.2% | 0.84363 | 4 | 0
Aplicaciones y roles | 12 | 4 | 61.33% | 76.33% | 0.80356 | 0 | 4
Ciclo de vida JML | 10 | 8 | 87% | 96.57% | 0.90086 | 1 | 1
Gobierno y reportería | 10 | 6 | 81.8% | 90.37% | 0.90522 | 0 | 2
Planes de riesgo (PMC) | 9 | 3 | 55.56% | 97.43% | 0.5702 | 1 | 5
Detalle por categoría NIST CSF 2.0 (página 3)
Categoría | Hitos (todos) | Hitos (no rec.) | Avance real | Avance esperado | SPI | Vencidos | En riesgo
GV.OV | 8 | 6 | 85.5% | 100% | 0.855 | 2 | 0
GV.PO | 8 | 8 | 58.75% | 99.46% | 0.59071 | 5 | 1
ID.AM | 9 | 7 | 28% | 35.27% | 0.79379 | 1 | 0
ID.IM | 1 | 1 | 100% | 100% | 1 | 0 | 0
PR.AA-01 | 54 | 44 | 69.32% | 85% | 0.81553 | 6 | 8
PR.AA-03 | 3 | 3 | 29.33% | 74.94% | 0.3914 | 0 | 3
PR.AA-05 | 77 | 70 | 71.5% | 89.96% | 0.79479 | 9 | 16
PR.DS | 4 | 4 | 100% | 96.21% | 1.0394 | 0 | 0
PR.PS | 4 | 4 | 75% | 77.31% | 0.97006 | 0 | 0
DE.CM | 7 | 6 | 44.17% | 89.04% | 0.49601 | 2 | 2
RS.MA | 1 | 1 | 25% | 79.31% | 0.31522 | 0 | 1
RC.RP | 1 | 1 | 80% | 94.39% | 0.84752 | 0 | 0
Qué tipo de trabajo se atrasa más (página 4)
Tipo | Hitos (no rec.) | Vencidos + en riesgo | % atrasado
Operación | 38 | 15 | 39.47%
Iniciativa | 50 | 21 | 42%
Proyecto | 25 | 10 | 40%
Mejora | 18 | 4 | 22.22%
Riesgos | 9 | 4 | 44.44%
Obs. Auditoría | 8 | 1 | 12.5%
Incidencia | 7 | 1 | 14.29%

## Medidas_DAX
Medida | Carpeta | Expresión DAX | Formato | Descripción | Dónde se usa
Fecha Corte | 0 Parámetros | VAR x = CALCULATE ( MAX ( Parametros[Valor] ), Parametros[Parámetro] = "FechaCorte" ) RETURN DATE ( YEAR ( x ), MONTH ( x ), DAY ( x ) ) | dd/mm/yyyy | Fecha de corte del reporte. | Encabezado, todas las medidas de tiempo
Umbral Riesgo | 0 Parámetros | CALCULATE ( MAX ( Parametros[Valor] ), Parametros[Parámetro] = "UmbralRiesgo" ) | 0% | Brecha que marca un hito en riesgo. | Columnas calculadas
Hitos Total | 1 Conteos | COUNTROWS ( fHitos ) | 0 | Todos los hitos del plan. | P1 KPI «Hitos en el plan», dona tipo de trabajo
Hitos con Fecha | 1 Conteos | CALCULATE ( [Hitos Total], fHitos[Recurrente] = "No" ) | 0 | Hitos no recurrentes (con fecha comprometida). | P1 KPI, título barra de estados
Hitos Recurrentes | 1 Conteos | CALCULATE ( [Hitos Total], fHitos[Recurrente] = "Sí" ) | 0 | Hitos con frecuencia. | P1 KPI subtítulo
Hitos Completados | 1 Conteos | CALCULATE ( [Hitos Total], fHitos[Estado] = "Completado" ) | 0 |  | P1 KPI, tabla frentes, P3 tabla NIST
Hitos En Plazo | 1 Conteos | CALCULATE ( [Hitos Total], fHitos[Estado] = "En plazo" ) | 0 |  | P1 distribución
Hitos En Riesgo | 1 Conteos | CALCULATE ( [Hitos Total], fHitos[Estado] = "En riesgo" ) | 0 |  | P1 KPI, tablas
Hitos Vencidos | 1 Conteos | CALCULATE ( [Hitos Total], fHitos[Estado] = "Vencido" ) | 0 |  | P1 KPI, tablas, P4
Hitos Por Iniciar | 1 Conteos | CALCULATE ( [Hitos Total], fHitos[Estado] = "Por iniciar" ) | 0 |  | P1 distribución
Hitos Abiertos | 1 Conteos | CALCULATE ( [Hitos Total], fHitos[Abierto] = 1 ) | 0 | Vencidos + en riesgo + en plazo + por iniciar. | P2 capacidad
% Completado | 1 Conteos | DIVIDE ( [Hitos Completados], [Hitos con Fecha] ) | 0% |  | P1 KPI subtítulo
% Estado | 1 Conteos | DIVIDE ( [Hitos Total], CALCULATE ( [Hitos con Fecha], REMOVEFILTERS ( dEstado ), REMOVEFILTERS ( fHitos[Estado] ) ) ) | 0% | Participación de cada estado sobre los hitos con fecha. | P1 barra apilada 100% de estados
Avance Real | 2 Avance | CALCULATE ( AVERAGE ( fHitos[% avance] ), fHitos[Recurrente] = "No" ) | 0% | Promedio simple del % de avance reportado. | P1 KPI, tabla frentes, P2 mancuernas, P3
Avance Esperado | 2 Avance | CALCULATE ( AVERAGE ( fHitos[AvanceEsperado] ), fHitos[Recurrente] = "No" ) | 0% | Avance que deberían tener según tiempo transcurrido. | P1, P2, P3
SPI | 2 Avance | DIVIDE ( [Avance Real], [Avance Esperado] ) | 0.00 | Índice de cumplimiento del cronograma. | P1 KPI y tabla, P3 rueda y tabla
Atraso vs Cronograma % | 2 Avance | 1 - [SPI] | 0% | «El plan va X% por detrás». | P1 texto de lectura
SPI Color | 2 Avance | VAR s = [SPI] VAR v = CALCULATE ( MAX ( Parametros[Valor] ), Parametros[Parámetro] = "SPI_Verde" ) VAR a = CALCULATE ( MAX ( Parametros[Valor] ), Parametros[Parámetro] = "SPI_Amarillo" ) RETURN SWITCH ( TRUE (), ISBLANK ( s ), BLANK (), s >= v, "#0F265C", s >= a, "#F5B800", "#D64545" ) | Texto | Color para formato condicional (valor del campo). | Barras de avance, chips SPI, rueda NIST
Dias Atraso Promedio | 2 Avance | CALCULATE ( AVERAGE ( fHitos[DiasVencido] ), fHitos[Estado] = "Vencido" ) | 0 |  | P1 KPI vencidos
Vencimientos Planificados | 3 Capacidad | [Hitos con Fecha] -- por la relación activa dCalendario[Fecha] → fHitos[Fecha Fin Planificación] | 0 | Hitos cuya fecha plan cae en el periodo. | P2 columnas (barra clara)
Abiertos por Mes Plan | 3 Capacidad | [Hitos Abiertos] | 0 | Tramo de color sobre la barra clara. | P2 columnas
Cierres Reales | 3 Capacidad | VAR c = [Fecha Corte] RETURN CALCULATE ( [Hitos Completados], USERELATIONSHIP ( dCalendario[Fecha], fHitos[Fecha Fin] ), fHitos[Fecha Fin] <= c ) | 0 | Hitos cerrados en el periodo según fecha real. | P2 columnas (barra azul marino)
Ritmo Cierre Mensual | 3 Capacidad | VAR c = [Fecha Corte] VAR ini = CALCULATE ( MAX ( Parametros[Valor] ), Parametros[Parámetro] = "InicioRitmo" ) VAR meses = DATEDIFF ( ini, c, MONTH ) + 1 RETURN DIVIDE ( CALCULATE ( [Hitos Completados], REMOVEFILTERS ( dCalendario ), fHitos[Fecha Fin] >= ini, fHitos[Fecha Fin] <= c ), meses ) | 0.0 | Cierres promedio por mes en la ventana histórica. | P2 línea punteada, texto capacidad
Meses Restantes | 3 Capacidad | VAR c = [Fecha Corte] VAR fin = CALCULATE ( MAX ( Parametros[Valor] ), Parametros[Parámetro] = "FinAnio" ) RETURN DIVIDE ( fin - c, 30.4 ) | 0.0 |  | P2
Ritmo Requerido | 3 Capacidad | DIVIDE ( CALCULATE ( [Hitos Abiertos], REMOVEFILTERS ( dCalendario ) ), [Meses Restantes] ) | 0 | Cierres por mes necesarios para terminar el año. | P2 línea roja, P1 lectura
Multiplicador Capacidad | 3 Capacidad | DIVIDE ( [Ritmo Requerido], [Ritmo Cierre Mensual] ) | 0.0"×" |  | P2 tarjeta «2,2×»
Hitos Vencen Fin de Mes Corte | 3 Capacidad | VAR f = EOMONTH ( [Fecha Corte], 0 ) RETURN CALCULATE ( [Hitos Abiertos], REMOVEFILTERS ( dCalendario ), fHitos[Fecha Fin Planificación] = f ) | 0 |  | P2 tarjeta «17 hitos vencen el 30-sep»
Avance Vencen Fin de Mes Corte | 3 Capacidad | VAR f = EOMONTH ( [Fecha Corte], 0 ) RETURN CALCULATE ( AVERAGE ( fHitos[% avance] ), REMOVEFILTERS ( dCalendario ), fHitos[Abierto] = 1, fHitos[Fecha Fin Planificación] = f ) | 0% |  | P2 tarjeta
Abiertos Futuros | 3 Capacidad | VAR c = [Fecha Corte] RETURN CALCULATE ( [Hitos Abiertos], REMOVEFILTERS ( dCalendario ), fHitos[Fecha Fin Planificación] >= c ) | 0 |  | P2 tarjeta
Abiertos Futuros Fin de Mes | 3 Capacidad | VAR c = [Fecha Corte] RETURN CALCULATE ( [Hitos Abiertos], REMOVEFILTERS ( dCalendario ), fHitos[Fecha Fin Planificación] >= c, fHitos[PlanFinDeMes] = 1 ) | 0 | Fechas «por defecto». | P2 tarjeta «47 de 60»
Hitos Expuestos | 3 Capacidad | CALCULATE ( [Hitos Total], fHitos[Expuesto] = 1 ) | 0 | Abiertos que vencen entre el corte y HorizonteExpuestos. | P2 tabla (filtro visual)
Hitos Regulatorios | 4 Alertas | CALCULATE ( [Hitos Total], fHitos[EsRegulatorio] = 1 ) | 0 | Tipo Riesgos u Obs. Auditoría. | P4 lista de compromisos
% Atrasado | 4 Alertas | DIVIDE ( [Hitos Vencidos] + [Hitos En Riesgo], [Hitos con Fecha] ) | 0% | Vencidos o en riesgo sobre hitos con fecha. | P4 «Qué tipo de trabajo se atrasa más»
Completados Fecha Igual Plan | 4 Alertas | CALCULATE ( [Hitos Total], fHitos[FinIgualPlan] = 1 ) | 0 | Indicio de que la fecha plan se sobrescribe al cerrar. | Calidad del dato
% Plan Proteger | 5 NIST | DIVIDE ( CALCULATE ( [Hitos Total], dNIST[Funcion] = "PR" ), CALCULATE ( [Hitos Total], REMOVEFILTERS ( dNIST ) ) ) | 0% |  | P3 KPI
Hitos PR.AA | 5 NIST | CALCULATE ( [Hitos Total], LEFT ( dNIST[Codigo], 5 ) = "PR.AA" ) | 0 |  | P3 KPI subtítulo
Hitos DE RS RC | 5 NIST | CALCULATE ( [Hitos Total], dNIST[Funcion] IN { "DE", "RS", "RC" } ) | 0 |  | P3 KPI
SPI Autenticacion | 5 NIST | CALCULATE ( [SPI], dNIST[Codigo] = "PR.AA-03" ) | 0.00 |  | P3 KPI
SPI Monitoreo | 5 NIST | CALCULATE ( [SPI], dNIST[Codigo] = "DE.CM" ) | 0.00 |  | P3 KPI
Etiqueta Funcion | 5 NIST | SELECTEDVALUE ( dNIST[Funcion] ) & " · " & [Hitos Total] & " hitos · SPI " & FORMAT ( [SPI], "0.00" ) | Texto | Etiqueta de datos para el gráfico de funciones. | P3 rueda / anillo

## Textos_DAX
Medidas de texto dinámico · cada texto del dashboard se recalcula con la fecha de corte y los datos
Crear cada una en Power BI con «Nueva medida» (carpeta sugerida: 7 Textos). La columna F es lo que debe mostrar con el corte 24-sep-2026; úsela para verificar.
Página | Dónde aparece | Medida | Carpeta | Expresión DAX | Resultado esperado (corte 24-sep-2026)
Todas | Auxiliar (no se muestra) | Mes Largo Corte | 7 Textos · Común | VAR c = [Fecha Corte] RETURN LOOKUPVALUE ( dCalendario[MesLargo], dCalendario[Fecha], c ) | septiembre
Todas | Encabezado · recuadro de corte | Texto Corte | 7 Textos · Común | VAR c = [Fecha Corte] RETURN DAY ( c ) & " " & LOOKUPVALUE ( dCalendario[MesCorto], dCalendario[Fecha], c ) & " " & YEAR ( c ) | 24 sep 2026
1 Portafolio | KPI «Hitos en el plan» · subtítulo | Sub KPI Hitos | 7 Textos · 1 | [Hitos con Fecha] & " con fecha · " & [Hitos Recurrentes] & " recurrentes" | 155 con fecha · 22 recurrentes
1 Portafolio | KPI «Avance real» · subtítulo | Sub KPI Avance | 7 Textos · 1 | "Esperado a la fecha: " & FORMAT ( [Avance Esperado], "0%" ) | Esperado a la fecha: 86%
1 Portafolio | KPI «Avance real» · chip | Chip SPI | 7 Textos · 1 | "SPI " & FORMAT ( [SPI], "0.00" ) | SPI 0,78
1 Portafolio | KPI «Completados» · subtítulo | Sub KPI Completados | 7 Textos · 1 | FORMAT ( [% Completado], "0%" ) & " de los hitos con fecha" | 45% de los hitos con fecha
1 Portafolio | KPI «En riesgo» · subtítulo | Sub KPI Riesgo | 7 Textos · 1 | VAR u = CALCULATE ( MAX ( Parametros[Valor] ), Parametros[Parámetro] = "UmbralRiesgo" ) RETURN "Atraso ≥ " & FORMAT ( ABS ( u ) * 100, "0" ) & " pts frente a su cronograma" | Atraso ≥ 25 pts frente a su cronograma
1 Portafolio | KPI «Vencidos» · subtítulo | Sub KPI Vencidos | 7 Textos · 1 | FORMAT ( [Dias Atraso Promedio], "0" ) & " días de atraso promedio" | 37 días de atraso promedio
1 Portafolio | Título «Estado de los hitos» | Titulo Estados | 7 Textos · 1 | "Estado de los " & [Hitos con Fecha] & " hitos con fecha" | Estado de los 155 hitos con fecha
1 Portafolio | Subtítulo dona «Tipo de trabajo» | Sub Tipo Trabajo | 7 Textos · 1 | "Los " & [Hitos Total] & " hitos según su naturaleza." | Los 177 hitos según su naturaleza.
1 Portafolio | Lo que dicen los datos · bloque 1 · título | Insight Atraso Titulo | 7 Textos · 1 | VAR a = 1 - [SPI] RETURN IF ( a > 0, "El plan va " & FORMAT ( a, "0%" ) & " por detrás de su propio cronograma.", "El plan va al día o adelantado frente a su cronograma." ) | El plan va 22% por detrás de su propio cronograma.
1 Portafolio | Lo que dicen los datos · bloque 1 · texto | Insight Atraso Texto | 7 Textos · 1 | VAR m = [Hitos Vencidos] + [Hitos En Riesgo] VAR n = [Hitos con Fecha] VAR k = ROUND ( DIVIDE ( n, m ), 0 ) VAR proporcion = IF ( m = 0, "Ningún hito con fecha está vencido ni en riesgo.", "Uno de cada " & SWITCH ( k, 1, "uno", 2, "dos", 3, "tres", 4, "cuatro", 5, "cinco", 6, "seis", FORMAT ( k, "0" ) ) & " hitos con fecha está vencido o en riesgo (" & m & " de " & n & ")." ) RETURN "Con " & FORMAT ( [Avance Esperado], "0%" ) & " de tiempo consumido en promedio, el avance real es " & FORMAT ( [Avance Real], "0%" ) & ". " & proporcion | Con 86% de tiempo consumido en promedio, el avance real es 68%. Uno de cada tres hitos con fecha está vencido o en riesgo (56 de 155).
1 Portafolio | Lo que dicen los datos · bloque 2 · título | Insight Frentes Titulo | 7 Textos · 1 | VAR a = CALCULATE ( MAX ( Parametros[Valor] ), Parametros[Parámetro] = "SPI_Amarillo" ) VAR t = FILTER ( ADDCOLUMNS ( VALUES ( dFrente[Frente] ), "@spi", [SPI] ), NOT ISBLANK ( [@spi] ) ) VAR rojos = COUNTROWS ( FILTER ( t, [@spi] < a ) ) RETURN SWITCH ( TRUE (), rojos = 0, "Ningún frente está en rojo.", rojos = 1, "Un frente de " & COUNTROWS ( t ) & " está en rojo.", rojos & " de " & COUNTROWS ( t ) & " frentes están en rojo." ) | 4 de 10 frentes están en rojo.
1 Portafolio | Lo que dicen los datos · bloque 2 · texto | Insight Frentes Texto | 7 Textos · 1 | VAR v = CALCULATE ( MAX ( Parametros[Valor] ), Parametros[Parámetro] = "SPI_Verde" ) VAR a = CALCULATE ( MAX ( Parametros[Valor] ), Parametros[Parámetro] = "SPI_Amarillo" ) VAR t = FILTER ( ADDCOLUMNS ( VALUES ( dFrente[Frente] ), "@spi", [SPI] ), NOT ISBLANK ( [@spi] ) ) VAR rojos = FILTER ( t, [@spi] < a ) VAR verdes = FILTER ( t, [@spi] >= v ) VAR nR = COUNTROWS ( rojos ) VAR nV = COUNTROWS ( verdes ) VAR listaR = CONCATENATEX ( rojos, dFrente[Frente], ", ", [@spi], ASC ) VAR listaV = CONCATENATEX ( verdes, dFrente[Frente], ", ", [@spi], DESC ) VAR txtR = IF ( nR = 0, "Ningún frente está por debajo de " & FORMAT ( a, "0.00" ) & " de SPI", IF ( nR > 1, SUBSTITUTE ( listaR, ", ", " y ", nR - 1 ), listaR ) & IF ( nR = 1, " tiene", " tienen" ) & " SPI ≤ " & FORMAT ( MAXX ( rojos, [@spi] ), "0.00" ) ) VAR txtV = IF ( nV = 0, "ningún frente alcanza " & FORMAT ( v, "0.00" ), IF ( nV > 1, SUBSTITUTE ( listaV, ", ", " y ", nV - 1 ), listaV ) & IF ( nV = 1, " supera ", " superan " ) & FORMAT ( v, "0.00" ) ) RETURN txtR & "; " & txtV & "." | Privilegiados y contraseñas, Planes de riesgo (PMC), Certificación de accesos y Terceros y genéricos tienen SPI ≤ 0,71; Bases de datos y SFTP, Gobierno y reportería y Ciclo de vida JML superan 0,90.
1 Portafolio | Lo que dicen los datos · bloque 3 · título | Insight Capacidad Titulo | 7 Textos · 1 | IF ( [Multiplicador Capacidad] > 1, "El cierre del año no cabe al ritmo actual.", "El ritmo actual alcanza para cerrar el año." ) | El cierre del año no cabe al ritmo actual.
1 Portafolio | Lo que dicen los datos · bloque 3 · texto | Insight Capacidad Texto | 7 Textos · 1 | "Quedan " & [Hitos Abiertos] & " hitos abiertos y el equipo cierra " & FORMAT ( [Ritmo Cierre Mensual], "0.0" ) & " por mes; cerrar el año exige ~" & FORMAT ( [Ritmo Requerido], "0" ) & " por mes, " & FORMAT ( [Multiplicador Capacidad], "0.0" ) & " veces el ritmo observado." | Quedan 85 hitos abiertos y el equipo cierra 12,0 por mes; cerrar el año exige ~26 por mes, 2,2 veces el ritmo observado.
2 Cronograma | Tarjeta 1 · número | Card Cierre Mes Numero | 7 Textos · 2 | [Hitos Vencen Fin de Mes Corte] | 17
2 Cronograma | Tarjeta 1 · texto | Card Cierre Mes Texto | 7 Textos · 2 | VAR c = [Fecha Corte] VAR f = EOMONTH ( c, 0 ) VAR n = [Hitos Vencen Fin de Mes Corte] VAR d = INT ( f - c ) VAR mes = LOOKUPVALUE ( dCalendario[MesLargo], dCalendario[Fecha], f ) VAR cuando = SWITCH ( TRUE (), d = 0, "hoy", d = 1, "mañana", "dentro de " & d & " días" ) RETURN IF ( n = 0, "Ningún hito abierto vence el " & DAY ( f ) & " de " & mes & ".", IF ( n = 1, "hito vence", "hitos vencen" ) & " el " & DAY ( f ) & " de " & mes & ", " & cuando & ", con " & FORMAT ( [Avance Vencen Fin de Mes Corte], "0%" ) & " de avance promedio." ) | hitos vencen el 30 de septiembre, dentro de 6 días, con 55% de avance promedio.
2 Cronograma | Tarjeta 2 · número | Card Capacidad Numero | 7 Textos · 2 | FORMAT ( [Multiplicador Capacidad], "0.0" ) & "×" | 2,2×
2 Cronograma | Tarjeta 2 · texto | Card Capacidad Texto | 7 Textos · 2 | VAR fin0 = CALCULATE ( MAX ( Parametros[Valor] ), Parametros[Parámetro] = "FinAnio" ) VAR fin = DATE ( YEAR ( fin0 ), MONTH ( fin0 ), DAY ( fin0 ) ) VAR mes = LOOKUPVALUE ( dCalendario[MesLargo], dCalendario[Fecha], fin ) RETURN IF ( [Multiplicador Capacidad] > 1, "el ritmo de cierre actual se necesita para completar los " & [Hitos Abiertos] & " hitos abiertos antes del " & DAY ( fin ) & " de " & mes & ".", "del ritmo actual basta para completar los " & [Hitos Abiertos] & " hitos abiertos antes del " & DAY ( fin ) & " de " & mes & "." ) | el ritmo de cierre actual se necesita para completar los 85 hitos abiertos antes del 31 de diciembre.
2 Cronograma | Auxiliar | Abiertos al Fin de Anio | 7 Textos · 2 | VAR fin0 = CALCULATE ( MAX ( Parametros[Valor] ), Parametros[Parámetro] = "FinAnio" ) VAR fin = DATE ( YEAR ( fin0 ), MONTH ( fin0 ), DAY ( fin0 ) ) RETURN CALCULATE ( [Hitos Abiertos], REMOVEFILTERS ( dCalendario ), fHitos[Fecha Fin Planificación] = fin ) | 16
2 Cronograma | Tarjeta 3 · número | Card Fechas Defecto Numero | 7 Textos · 2 | [Abiertos Futuros Fin de Mes] & " de " & [Abiertos Futuros] | 47 de 60
2 Cronograma | Tarjeta 3 · texto | Card Fechas Defecto Texto | 7 Textos · 2 | VAR fin0 = CALCULATE ( MAX ( Parametros[Valor] ), Parametros[Parámetro] = "FinAnio" ) VAR fin = DATE ( YEAR ( fin0 ), MONTH ( fin0 ), DAY ( fin0 ) ) VAR n = [Abiertos al Fin de Anio] VAR share = DIVIDE ( [Abiertos Futuros Fin de Mes], [Abiertos Futuros] ) RETURN "hitos abiertos tienen como fecha el último día de un mes; " & n & IF ( n = 1, " está puesto", " están puestos" ) & " al " & DAY ( fin ) & "-" & LOOKUPVALUE ( dCalendario[MesCorto], dCalendario[Fecha], fin ) & "." & IF ( share >= 0.5, " Son fechas por defecto más que compromisos estimados.", "" ) | hitos abiertos tienen como fecha el último día de un mes; 16 están puestos al 31-dic. Son fechas por defecto más que compromisos estimados.
2 Cronograma | Gráfico · etiqueta línea ritmo real | Etiqueta Ritmo Real | 7 Textos · 2 | VAR c = [Fecha Corte] VAR ini0 = CALCULATE ( MAX ( Parametros[Valor] ), Parametros[Parámetro] = "InicioRitmo" ) VAR ini = DATE ( YEAR ( ini0 ), MONTH ( ini0 ), DAY ( ini0 ) ) RETURN "ritmo real " & LOOKUPVALUE ( dCalendario[MesCorto], dCalendario[Fecha], ini ) & "–" & LOOKUPVALUE ( dCalendario[MesCorto], dCalendario[Fecha], c ) & ": " & FORMAT ( [Ritmo Cierre Mensual], "0.0" ) & "/mes" | ritmo real may–sep: 12,0/mes
2 Cronograma | Gráfico · etiqueta línea ritmo requerido | Etiqueta Ritmo Requerido | 7 Textos · 2 | VAR c = [Fecha Corte] VAR fin0 = CALCULATE ( MAX ( Parametros[Valor] ), Parametros[Parámetro] = "FinAnio" ) VAR fin = DATE ( YEAR ( fin0 ), MONTH ( fin0 ), DAY ( fin0 ) ) VAR sig = EOMONTH ( c, 0 ) + 1 RETURN "ritmo requerido " & LOOKUPVALUE ( dCalendario[MesCorto], dCalendario[Fecha], sig ) & "–" & LOOKUPVALUE ( dCalendario[MesCorto], dCalendario[Fecha], fin ) & ": " & FORMAT ( [Ritmo Requerido], "0" ) & "/mes" | ritmo requerido oct–dic: 26/mes
2 Cronograma | Título tabla «Hitos más expuestos» | Titulo Expuestos | 7 Textos · 2 | VAR h0 = CALCULATE ( MAX ( Parametros[Valor] ), Parametros[Parámetro] = "HorizonteExpuestos" ) VAR h = DATE ( YEAR ( h0 ), MONTH ( h0 ), DAY ( h0 ) ) RETURN "Hitos más expuestos que vencen antes del " & DAY ( h ) & "-" & LOOKUPVALUE ( dCalendario[MesCorto], dCalendario[Fecha], h ) | Hitos más expuestos que vencen antes del 15-oct
3 NIST | Auxiliar | Funcion Principal | 7 Textos · 3 | VAR t = ADDCOLUMNS ( VALUES ( dNIST[FuncionNombre] ), "@n", [Hitos Total] ) RETURN MAXX ( TOPN ( 1, t, [@n], DESC ), dNIST[FuncionNombre] ) | Proteger
3 NIST | Auxiliar | % Plan Funcion Principal | 7 Textos · 3 | VAR t = ADDCOLUMNS ( VALUES ( dNIST[FuncionNombre] ), "@n", [Hitos Total] ) RETURN DIVIDE ( MAXX ( t, [@n] ), CALCULATE ( [Hitos Total], REMOVEFILTERS ( dNIST ) ) ) | 80%
3 NIST | KPI 1 · etiqueta | Sub KPI Funcion Principal | 7 Textos · 3 | "Del plan está en " & [Funcion Principal] | Del plan está en Proteger
3 NIST | KPI 1 · subtítulo | Sub KPI PRAA | 7 Textos · 3 | [Hitos PR.AA] & " de " & CALCULATE ( [Hitos Total], REMOVEFILTERS ( dNIST ) ) & " hitos son de PR.AA (identidades y accesos)" | 134 de 177 hitos son de PR.AA (identidades y accesos)
3 NIST | KPI 2 · subtítulo | Sub KPI DE RS RC | 7 Textos · 3 | CALCULATE ( [Hitos Total], dNIST[Funcion] = "DE" ) + 0 & " en DE · " & CALCULATE ( [Hitos Total], dNIST[Funcion] = "RS" ) + 0 & " en RS · " & CALCULATE ( [Hitos Total], dNIST[Funcion] = "RC" ) + 0 & " en RC" | 7 en DE · 1 en RS · 1 en RC
3 NIST | KPI 3 · subtítulo | Sub KPI Autenticacion | 7 Textos · 3 | "MFA y contraseñas: " & FORMAT ( CALCULATE ( [Avance Real], dNIST[Codigo] = "PR.AA-03" ), "0%" ) & " de avance" | MFA y contraseñas: 29% de avance
3 NIST | KPI 4 · subtítulo | Sub KPI Monitoreo | 7 Textos · 3 | CALCULATE ( [Hitos Vencidos], dNIST[Codigo] = "DE.CM" ) + 0 & " vencidos y " & CALCULATE ( [Hitos En Riesgo], dNIST[Codigo] = "DE.CM" ) + 0 & " en riesgo de " & CALCULATE ( [Hitos con Fecha], dNIST[Codigo] = "DE.CM" ) | 2 vencidos y 2 en riesgo de 6
3 NIST | KPI 5 · número | KPI Madurez NIST | 7 Textos · 3 | CALCULATE ( MAX ( fHitos[% avance] ), REMOVEFILTERS ( dNIST ), SEARCH ( "madurez nist", fHitos[Descripcion_Hitos], 1, 0 ) > 0 ) | 100%
3 NIST | KPI 5 · subtítulo | Sub KPI Madurez | 7 Textos · 3 | VAR av = [KPI Madurez NIST] VAR f = CALCULATE ( MAX ( fHitos[Fecha Fin] ), REMOVEFILTERS ( dNIST ), SEARCH ( "madurez nist", fHitos[Descripcion_Hitos], 1, 0 ) > 0 ) RETURN SWITCH ( TRUE (), ISBLANK ( av ), "Sin evaluación registrada en el plan", av >= 1, "Completada en " & LOOKUPVALUE ( dCalendario[MesLargo], dCalendario[Fecha], f ) & ": línea base", "En curso: " & FORMAT ( av, "0%" ) & " de avance" ) | Completada en agosto: línea base
3 NIST | Lectura frente al marco · bloque 1 · título | Insight NIST Cobertura Titulo | 7 Textos · 3 | IF ( [% Plan Funcion Principal] >= 0.6, "El plan es casi todo " & [Funcion Principal] & ".", "El plan está repartido entre funciones del marco." ) | El plan es casi todo Proteger.
3 NIST | Lectura frente al marco · bloque 1 · texto | Insight NIST Cobertura Texto | 7 Textos · 3 | VAR n = [Hitos DE RS RC] RETURN FORMAT ( [% Plan Funcion Principal], "0%" ) & " de los hitos están en " & [Funcion Principal] & ". Detectar, Responder y Recuperar suman " & n & IF ( n = 1, " hito", " hitos" ) & IF ( n < 15, ": hay poco trabajo planificado para detectar el mal uso de cuentas y reaccionar a él.", "." ) | 80% de los hitos están en Proteger. Detectar, Responder y Recuperar suman 9 hitos: hay poco trabajo planificado para detectar el mal uso de cuentas y reaccionar a él.
3 NIST | Lectura frente al marco · bloque 2 · título | Insight NIST Rezago Titulo | 7 Textos · 3 | VAR t = FILTER ( ADDCOLUMNS ( VALUES ( dNIST[Codigo] ), "@spi", [SPI], "@n", [Hitos con Fecha] ), NOT ISBLANK ( [@spi] ) && [@n] >= 2 ) VAR b2 = TOPN ( 2, t, [@spi], ASC ) RETURN "Lo más rezagado: " & CONCATENATEX ( b2, dNIST[Codigo], " y ", [@spi], ASC ) & "." | Lo más rezagado: PR.AA-03 y DE.CM.
3 NIST | Lectura frente al marco · bloque 2 · texto | Insight NIST Rezago Texto | 7 Textos · 3 | VAR t = FILTER ( ADDCOLUMNS ( VALUES ( dNIST[Codigo] ), "@spi", [SPI], "@n", [Hitos con Fecha], "@cat", CALCULATE ( MAX ( dNIST[Categoria] ) ) ), NOT ISBLANK ( [@spi] ) && [@n] >= 2 ) VAR b2 = TOPN ( 2, t, [@spi], ASC ) VAR lista = CONCATENATEX ( b2, [@cat] & " (" & dNIST[Codigo] & ") tiene SPI " & FORMAT ( [@spi], "0.00" ), "; ", [@spi], ASC ) RETURN lista & ". " & [Texto Regulatorios Sin Avance] | Autenticación de usuarios y servicios (PR.AA-03) tiene SPI 0,39; Monitoreo continuo (DE.CM) tiene SPI 0,50. PMC-1315 y PMC-1711 siguen en 0%.
3 NIST | Lectura frente al marco · bloque 3 · título | Insight NIST Politicas Titulo | 7 Textos · 3 | VAR v = CALCULATE ( [Hitos Vencidos], dNIST[Codigo] = "GV.PO" ) VAR n = CALCULATE ( [Hitos con Fecha], dNIST[Codigo] = "GV.PO" ) RETURN IF ( DIVIDE ( v, n ) >= 0.5, "La documentación va detrás de la operación.", "La documentación avanza al ritmo del plan." ) | La documentación va detrás de la operación.
3 NIST | Lectura frente al marco · bloque 3 · texto | Insight NIST Politicas Texto | 7 Textos · 3 | VAR v = CALCULATE ( [Hitos Vencidos], dNIST[Codigo] = "GV.PO" ) + 0 VAR n = CALCULATE ( [Hitos con Fecha], dNIST[Codigo] = "GV.PO" ) + 0 RETURN v & " de " & n & " hitos de políticas y procedimientos (GV.PO) " & IF ( v = 1, "está vencido.", "están vencidos." ) | 5 de 8 hitos de políticas y procedimientos (GV.PO) están vencidos.
4 Alertas | Subtítulo tabla vencidos | Titulo Vencidos | 7 Textos · 4 | [Hitos Vencidos] & " hitos vencidos en total; se muestran los 10 con mayor atraso al corte." | 25 hitos vencidos en total; se muestran los 10 con mayor atraso al corte.
4 Alertas | Subtítulo «Compromisos con Riesgos y Auditoría» | Sub Regulatorios | 7 Textos · 4 | VAR n = CALCULATE ( [Hitos Total], fHitos[EsRegulatorio] = 1 ) VAR c = CALCULATE ( [Hitos Completados], fHitos[EsRegulatorio] = 1 ) + 0 VAR p = CALCULATE ( [Hitos En Plazo], fHitos[EsRegulatorio] = 1 ) + 0 VAR r = CALCULATE ( [Hitos En Riesgo], fHitos[EsRegulatorio] = 1 ) + 0 VAR v = CALCULATE ( [Hitos Vencidos], fHitos[EsRegulatorio] = 1 ) + 0 VAR s = CALCULATE ( [Hitos Vencidos], fHitos[EsRegulatorio] = 1, ISBLANK ( fHitos[Fecha Inicio] ) ) + 0 RETURN n & " hitos: " & c & " completados, " & p & " en plazo, " & r & " en riesgo y " & v & " vencidos" & IF ( s > 0, IF ( s = v, " sin fecha de inicio", " (" & s & " sin fecha de inicio)" ), "" ) & "." | 17 hitos: 8 completados, 4 en plazo, 3 en riesgo y 2 vencidos sin fecha de inicio.
4 Alertas | Nota de completados | Texto Regulatorios Completados | 7 Textos · 4 | VAR t = CALCULATETABLE ( fHitos, fHitos[EsRegulatorio] = 1, fHitos[Estado] = "Completado" ) VAR n = COUNTROWS ( t ) VAR conPMC = FILTER ( t, fHitos[CodigoPMC] <> "" ) VAR otros = n - COUNTROWS ( conPMC ) VAR lista = CONCATENATEX ( conPMC, fHitos[CodigoPMC], ", ", fHitos[CodigoPMC], ASC ) RETURN IF ( n = 0, "Aún no hay compromisos regulatorios completados.", n & " completados: " & lista & IF ( otros > 0, IF ( COUNTROWS ( conPMC ) > 0, " y ", "" ) & otros & IF ( otros = 1, " acción más", " acciones más" ) & " de riesgos y auditoría", "" ) & "." ) | 8 completados: PMC-1710, PMC-2052, PMC-2166 y 5 acciones más de riesgos y auditoría.
4 Alertas | Alerta / reutilizada en P3 | Texto Regulatorios Sin Avance | 7 Textos · 4 | VAR t = CALCULATETABLE ( fHitos, REMOVEFILTERS ( dNIST ), fHitos[EsRegulatorio] = 1, fHitos[Abierto] = 1, fHitos[% avance] = 0 ) VAR n = COUNTROWS ( FILTER ( t, fHitos[CodigoPMC] <> "" ) ) VAR lista = CONCATENATEX ( FILTER ( t, fHitos[CodigoPMC] <> "" ), fHitos[CodigoPMC], ", ", fHitos[CodigoPMC], ASC ) RETURN SWITCH ( TRUE (), n = 0, "Todos los compromisos regulatorios abiertos tienen avance.", n = 1, lista & " sigue en 0%.", SUBSTITUTE ( lista, ", ", " y ", n - 1 ) & " siguen en 0%." ) | PMC-1315 y PMC-1711 siguen en 0%.
4 Alertas | Subtítulo «Qué tipo de trabajo se atrasa más» | Sub Tipo Atrasado | 7 Textos · 4 | VAR t = ADDCOLUMNS ( VALUES ( fHitos[Tipo Actividad] ), "@p", [% Atrasado] ) VAR peor = TOPN ( 1, t, [@p], DESC ) VAR mejor = TOPN ( 1, t, [@p], ASC ) RETURN "Más atrasado: " & MAXX ( peor, fHitos[Tipo Actividad] ) & " (" & FORMAT ( MAXX ( peor, [@p] ), "0%" ) & "). Mejor gestionado: " & MAXX ( mejor, fHitos[Tipo Actividad] ) & " (" & FORMAT ( MAXX ( mejor, [@p] ), "0%" ) & ")." | Más atrasado: Riesgos (44%). Mejor gestionado: Obs. Auditoría (12%).

## Columnas_DAX
Tabla | Columna | Expresión DAX (columna calculada) | Tipo | Equivale en fHitos (Excel)
fHitos | Frente | RELATED ( dFrente[Frente] ) | Texto | N
fHitos | NIST_Funcion | RELATED ( dNIST[Funcion] ) | Texto | O
fHitos | Lider | VAR t = TRIM ( fHitos[Encargado] ) VAR p = SEARCH ( UNICHAR ( 10 ), t, 1, 0 ) RETURN TRIM ( IF ( p > 0, LEFT ( t, p - 1 ), t ) ) | Texto | P
fHitos | NumEncargados | VAR t = TRIM ( fHitos[Encargado] ) RETURN LEN ( t ) - LEN ( SUBSTITUTE ( t, UNICHAR ( 10 ), "" ) ) + 1 | Entero | Q
fHitos | Recurrente | IF ( ISBLANK ( fHitos[Frecuencia] ) ¦¦ fHitos[Frecuencia] = "", "No", "Sí" ) | Texto | R
fHitos | AvanceEsperado | VAR c = CALCULATE ( MAX ( Parametros[Valor] ), Parametros[Parámetro] = "FechaCorte" ) VAR i = fHitos[Fecha Inicio] VAR p = fHitos[Fecha Fin Planificación] RETURN IF ( ISBLANK ( i ) ¦¦ ISBLANK ( p ), BLANK (), IF ( p <= i, IF ( c >= p, 1, 0 ), MAX ( 0, MIN ( 1, DIVIDE ( c - i, p - i ) ) ) ) ) | Decimal | S
fHitos | Brecha | IF ( ISBLANK ( fHitos[AvanceEsperado] ), BLANK (), fHitos[% avance] - fHitos[AvanceEsperado] ) | Decimal | T
fHitos | Estado | VAR c = CALCULATE ( MAX ( Parametros[Valor] ), Parametros[Parámetro] = "FechaCorte" ) VAR u = CALCULATE ( MAX ( Parametros[Valor] ), Parametros[Parámetro] = "UmbralRiesgo" ) RETURN SWITCH ( TRUE (), fHitos[Recurrente] = "Sí", "Recurrente", fHitos[% avance] >= 1, "Completado", NOT ISBLANK ( fHitos[Fecha Fin Planificación] ) && fHitos[Fecha Fin Planificación] < c, "Vencido", fHitos[% avance] = 0 && ( ISBLANK ( fHitos[Fecha Inicio] ) ¦¦ fHitos[Fecha Inicio] > c ), "Por iniciar", NOT ISBLANK ( fHitos[Brecha] ) && fHitos[Brecha] <= u, "En riesgo", "En plazo" ) | Texto | U
fHitos | Abierto | IF ( fHitos[Estado] IN { "Vencido", "En riesgo", "En plazo", "Por iniciar" }, 1, 0 ) | Entero | V
fHitos | DiasVencido | VAR c = CALCULATE ( MAX ( Parametros[Valor] ), Parametros[Parámetro] = "FechaCorte" ) RETURN IF ( fHitos[Estado] = "Vencido", INT ( c - fHitos[Fecha Fin Planificación] ) ) | Entero | W
fHitos | DiasRestantes | VAR c = CALCULATE ( MAX ( Parametros[Valor] ), Parametros[Parámetro] = "FechaCorte" ) RETURN IF ( fHitos[Abierto] = 1 && fHitos[Estado] <> "Vencido", INT ( fHitos[Fecha Fin Planificación] - c ) ) | Entero | X
fHitos | MesPlan | IF ( NOT ISBLANK ( fHitos[Fecha Fin Planificación] ), DATE ( YEAR ( fHitos[Fecha Fin Planificación] ), MONTH ( fHitos[Fecha Fin Planificación] ), 1 ) ) | Fecha | Y
fHitos | PlanFinDeMes | IF ( NOT ISBLANK ( fHitos[Fecha Fin Planificación] ), IF ( fHitos[Fecha Fin Planificación] = EOMONTH ( fHitos[Fecha Fin Planificación], 0 ), 1, 0 ) ) | Entero | AA
fHitos | FinIgualPlan | IF ( fHitos[Estado] = "Completado" && fHitos[Fecha Fin] = fHitos[Fecha Fin Planificación] && NOT ISBLANK ( fHitos[Fecha Fin] ), 1, 0 ) | Entero | AB
fHitos | DQ_FinFuturo | VAR c = CALCULATE ( MAX ( Parametros[Valor] ), Parametros[Parámetro] = "FechaCorte" ) RETURN IF ( fHitos[% avance] >= 1 && fHitos[Fecha Fin] > c, 1, 0 ) | Entero | AC
fHitos | DQ_FinAntesInicio | IF ( NOT ISBLANK ( fHitos[Fecha Fin] ) && fHitos[Fecha Fin] < fHitos[Fecha Inicio], 1, 0 ) | Entero | AD
fHitos | EsRegulatorio | IF ( fHitos[Tipo Actividad] IN { "Riesgos", "Obs. Auditoría" }, 1, 0 ) | Entero | AE
fHitos | CodigoPMC | VAR p = SEARCH ( "PMC-", fHitos[Descripcion_Hitos], 1, 0 ) RETURN IF ( p > 0, MID ( fHitos[Descripcion_Hitos], p, 8 ) ) | Texto | AF
fHitos | Expuesto | VAR c = CALCULATE ( MAX ( Parametros[Valor] ), Parametros[Parámetro] = "FechaCorte" ) VAR h = CALCULATE ( MAX ( Parametros[Valor] ), Parametros[Parámetro] = "HorizonteExpuestos" ) RETURN IF ( fHitos[Abierto] = 1 && fHitos[Fecha Fin Planificación] >= c && fHitos[Fecha Fin Planificación] <= h, 1, 0 ) | Entero | AG
fHitos | OrdenEstado | RELATED ( dEstado[Orden] ) | Entero | —
fHitos | ColorEstado | RELATED ( dEstado[ColorHex] ) | Texto | —
dCalendario | Tabla completa (alternativa) | dCalendario = ADDCOLUMNS ( CALENDAR ( DATE ( 2025, 1, 1 ), DATE ( 2026, 12, 31 ) ), "Anio", YEAR ( [Date] ), "Mes", MONTH ( [Date] ), "MesNombre", FORMAT ( [Date], "mmm" ), "MesAnio", FORMAT ( [Date], "mmm-yy" ), "Trimestre", "T" & QUARTER ( [Date] ), "InicioMes", DATE ( YEAR ( [Date] ), MONTH ( [Date] ), 1 ), "MesLargo", SWITCH ( MONTH ( [Date] ), 1, "enero", 2, "febrero", 3, "marzo", 4, "abril", 5, "mayo", 6, "junio", 7, "julio", 8, "agosto", 9, "septiembre", 10, "octubre", 11, "noviembre", 12, "diciembre" ), "MesCorto", SWITCH ( MONTH ( [Date] ), 1, "ene", 2, "feb", 3, "mar", 4, "abr", 5, "may", 6, "jun", 7, "jul", 8, "ago", 9, "sep", 10, "oct", 11, "nov", 12, "dic" ) ) | Tabla | dCalendario
Nota |  | En Parametros, la columna «Valor» mezcla fechas y números. En Power Query, conviértala a tipo Decimal: las fechas quedan como número serial y DAX las compara correctamente con columnas de fecha. Si prefiere, cree una tabla de parámetros separada solo para fechas.

## Visuales
Página | Visual | Tipo en Power BI | Campos / medidas | Filtros del visual | Formato
1 Portafolio 2026 | KPI Hitos en el plan | Tarjeta (nueva) | Valor: [Hitos Total] · Referencia: [Hitos con Fecha], [Hitos Recurrentes] | — | Barra de acento azul marino #0F265C a la izquierda.
1 Portafolio 2026 | KPI Avance real | Tarjeta (nueva) | Valor: [Avance Real] · Referencia: [Avance Esperado] · Etiqueta: [SPI] | — | Chip SPI amarillo si [SPI] < 0,90.
1 Portafolio 2026 | KPI Completados / En riesgo / Vencidos | Tarjeta (nueva) ×3 | [Hitos Completados] + [% Completado] · [Hitos En Riesgo] · [Hitos Vencidos] + [Dias Atraso Promedio] | — | Acentos: azul, amarillo #F5B800, rojo #D64545.
1 Portafolio 2026 | Estado de los hitos con fecha | Barra apilada 100% | Leyenda: dEstado[Estado] (orden por dEstado[Orden]) · Valores: [Hitos Total] | fHitos[Recurrente] = "No" | Colores por estado (dEstado[ColorHex]). Título: [Titulo Estados].
1 Portafolio 2026 | Tipo de trabajo | Gráfico de anillos | Leyenda: fHitos[Tipo Actividad] · Valores: [Hitos Total] | — | Colores de dTipo; total al centro con tarjeta superpuesta.
1 Portafolio 2026 | Salud por frente de trabajo | Tabla | Filas: dFrente[Frente] · [Hitos con Fecha], [Hitos Completados], [Avance Real], [Avance Esperado], [Hitos En Riesgo], [Hitos Vencidos], [SPI] | Ordenar por [SPI] ascendente | [Avance Real]: barras de datos; [SPI]: color de fondo por valor de campo = [SPI Color].
1 Portafolio 2026 | Lo que dicen los datos (3 bloques) | Tarjeta (nueva) con 2 valores por bloque, o Cuadro de texto > + Valor | Bloque 1: [Insight Atraso Titulo] + [Insight Atraso Texto] · Bloque 2: [Insight Frentes Titulo] + [Insight Frentes Texto] · Bloque 3: [Insight Capacidad Titulo] + [Insight Capacidad Texto] | — | Fondo azul marino; título en blanco negrita; texto #DCE3F4; etiqueta «Lo que dicen los datos» en amarillo #FFDD00.
1 Portafolio 2026 | Subtítulos de KPIs | Tarjeta (nueva) · Etiqueta de referencia | [Sub KPI Hitos], [Sub KPI Avance], [Chip SPI], [Sub KPI Completados], [Sub KPI Riesgo], [Sub KPI Vencidos] | — | Texto gris #6B7390, 9 pt.
2 Cronograma | Tarjetas de capacidad (texto) | Tarjeta (nueva): valor + etiqueta | [Card Cierre Mes Numero]/[Card Cierre Mes Texto] · [Card Capacidad Numero]/[Card Capacidad Texto] · [Card Fechas Defecto Numero]/[Card Fechas Defecto Texto] | — | Primera tarjeta con fondo azul marino y número amarillo.
2 Cronograma | Etiquetas de las líneas de ritmo | Líneas de referencia del gráfico combinado | Etiqueta de datos: [Etiqueta Ritmo Real], [Etiqueta Ritmo Requerido] · Título tabla: [Titulo Expuestos] | — | Usar «Valor de campo» en la etiqueta de la línea (fx).
3 NIST CSF 2.0 | Lectura frente al marco (3 bloques) | Tarjeta (nueva) / Cuadro de texto | [Insight NIST Cobertura Titulo/Texto] · [Insight NIST Rezago Titulo/Texto] · [Insight NIST Politicas Titulo/Texto] | — | Igual formato que «Lo que dicen los datos».
3 NIST CSF 2.0 | Subtítulos KPIs NIST | Tarjeta (nueva) | [% Plan Funcion Principal] + [Sub KPI Funcion Principal] + [Sub KPI PRAA] · [Sub KPI DE RS RC] · [Sub KPI Autenticacion] · [Sub KPI Monitoreo] · [KPI Madurez NIST] + [Sub KPI Madurez] | —
4 Alertas | Textos de alertas | Cuadro de texto + valor | [Titulo Vencidos] · [Sub Regulatorios] · [Texto Regulatorios Completados] · [Texto Regulatorios Sin Avance] · [Sub Tipo Atrasado] | — | Nota con borde izquierdo amarillo (completados) o rojo (sin avance).
2 Cronograma | Vencimientos planificados vs. cierres | Gráfico combinado columnas agrupadas y líneas | Eje: dCalendario[MesAnio] · Columnas: [Vencimientos Planificados], [Abiertos por Mes Plan], [Cierres Reales] · Líneas: [Ritmo Cierre Mensual], [Ritmo Requerido] | dCalendario[Fecha] entre 01-feb-2026 y 31-dic-2026 | Líneas punteadas: azul marino (ritmo real) y rojo (requerido). Línea constante «hoy» con [Fecha Corte].
2 Cronograma | Tarjetas de capacidad | Tarjeta (nueva) ×3 | [Hitos Vencen Fin de Mes Corte] + [Avance Vencen Fin de Mes Corte] · [Multiplicador Capacidad] · [Abiertos Futuros Fin de Mes] de [Abiertos Futuros] | — | La primera con fondo azul marino y número amarillo.
2 Cronograma | Avance real vs. esperado por frente | Gráfico de barras agrupadas (o visual «Dumbbell» de AppSource) | Eje: dFrente[Frente] · Valores: [Avance Real], [Avance Esperado] | fHitos[Recurrente] = "No" | Color de [Avance Real] por [SPI Color]; [Avance Esperado] gris.
2 Cronograma | Hitos más expuestos | Tabla | fHitos[Descripcion_Hitos], fHitos[Lider], fHitos[Fecha Fin Planificación], fHitos[% avance], fHitos[AvanceEsperado] | fHitos[Expuesto] = 1 · Top 7 por menor % avance | Barra de datos en % avance, color por dEstado[ColorHex].
3 NIST CSF 2.0 | KPIs NIST | Tarjeta (nueva) ×5 | [% Plan Proteger] + [Hitos PR.AA] · [Hitos DE RS RC] · [SPI Autenticacion] · [SPI Monitoreo] · evaluación madurez (texto) | — | Acentos según severidad.
3 NIST CSF 2.0 | Hitos y cumplimiento por función | Gráfico de anillos (o Treemap) | Leyenda: dNIST[FuncionNombre] (orden dNIST[OrdenFuncion]) · Valores: [Hitos Total] · Etiquetas: [Etiqueta Funcion] | — | Color por reglas con [SPI Color]. Power BI no dibuja la rueda CSF nativa: el anillo o un treemap es la alternativa.
3 NIST CSF 2.0 | Detalle por categoría CSF 2.0 | Tabla | dNIST[Codigo], dNIST[Categoria], [Hitos Total], [Hitos Completados], [Avance Real], [Avance Esperado], [Hitos Vencidos], [Hitos En Riesgo], [SPI] | Ordenar por dNIST[OrdenCategoria] | Chip SPI con color de fondo = [SPI Color].
3 NIST CSF 2.0 | Nota de mapeo | Cuadro de texto | Texto fijo: el mapeo NIST es una propuesta a validar. | — | Borde izquierdo amarillo.
4 Alertas | Hitos vencidos con más días de atraso | Tabla | fHitos[Descripcion_Hitos], fHitos[Frente], fHitos[Tipo Actividad], fHitos[Lider], fHitos[Fecha Fin Planificación], fHitos[% avance], fHitos[DiasVencido] | fHitos[Estado] = "Vencido" · Top 10 por DiasVencido | DiasVencido con fondo rojo claro; subtítulo [Titulo Vencidos].
4 Alertas | Compromisos con Riesgos y Auditoría | Tabla o lista (visual «Lista» / tabla sin encabezados) | fHitos[CodigoPMC], fHitos[Descripcion_Hitos], fHitos[Tipo Actividad], fHitos[Lider], fHitos[Fecha Fin Planificación], fHitos[% avance], fHitos[Estado] | fHitos[EsRegulatorio] = 1 y Estado ≠ Completado | Ícono de estado con color dEstado[ColorHex]; completados resumidos en tarjeta.
4 Alertas | Qué tipo de trabajo se atrasa más | Gráfico de barras | Eje: fHitos[Tipo Actividad] · Valor: [% Atrasado] | fHitos[Recurrente] = "No" | Rojo ≥ 40%, amarillo ≥ 20%, azul < 20% (reglas).
Todas | Encabezado | Forma + cuadros de texto | Título de página, subtítulo, «Banco Pichincha», [Texto Corte] | — | Triángulo amarillo #FFDD00 a la izquierda; fondo de página #F3F5FA; tarjetas blancas con borde #E2E6EF y radio 14 px; fuente Poppins (o Segoe UI si no está instalada).

## PowerQuery_M
Consulta fHitos (Power Query M) · Inicio > Transformar datos > Nueva consulta > Consulta en blanco > Editor avanzado
let
// Cambiar la ruta al archivo original
Origen = Excel.Workbook(File.Contents("C:\Ruta\ACTIVIDADES_GI.xlsx"), null, true),
Hoja = Origen{[Item = "Actividades GI 2026", Kind = "Sheet"]}[Data],
Encabezados = Table.PromoteHeaders(Hoja, [PromoteAllScalars = true]),
Limpios = Table.TransformColumnNames(Encabezados, Text.Trim),
SinVacias = Table.SelectRows(Limpios, each [Actividad] <> null and [Actividad] <> ""),
ConID = Table.AddIndexColumn(SinVacias, "ID", 1, 1, Int64.Type),
Renombradas = Table.RenameColumns(ConID, {{"Obsevación", "Observación"}}, MissingField.Ignore),
Tipos = Table.TransformColumnTypes(Renombradas, {
{"Periodo", Int64.Type}, {"Actividad", type text}, {"Descripcion_Hitos", type text},
{"Frecuencia", type text}, {"Tipo Actividad", type text}, {"Encargado", type text},
{"Fecha Inicio", type date}, {"Fecha Fin", type date}, {"Fecha Fin de Planificación", type date},
{"% avance", type number}, {"Observación", type text}}),
RenPlan = Table.RenameColumns(Tipos, {{"Fecha Fin de Planificación", "Fecha Fin Planificación"}}),
TrimTexto = Table.TransformColumns(RenPlan, {{"Actividad", Text.Trim, type text}, {"Tipo Actividad", Text.Trim, type text}}),
// Trae la propuesta NIST desde el libro modelo (hoja fHitos, columnas ID y NIST_Categoria)
Modelo = Excel.Workbook(File.Contents("C:\Ruta\GI_2026_Modelo_PowerBI.xlsx"), null, true),
MapaNIST = Table.SelectColumns(Modelo{[Item = "fHitos", Kind = "Table"]}[Data], {"ID", "NIST_Categoria"}),
Unido = Table.NestedJoin(TrimTexto, {"ID"}, MapaNIST, {"ID"}, "N", JoinKind.LeftOuter),
Expandido = Table.ExpandTableColumn(Unido, "N", {"NIST_Categoria"}),
Final = Table.SelectColumns(Expandido, {"ID", "Periodo", "Actividad", "Descripcion_Hitos", "Frecuencia",
"Tipo Actividad", "Encargado", "Fecha Inicio", "Fecha Fin", "Fecha Fin Planificación", "% avance",
"Observación", "NIST_Categoria"})
in
Final
Notas
1. Si Actividad del origen trae espacios al final, TrimTexto los elimina; dFrente[Actividad] ya está sin espacios sobrantes solo si se aplica el mismo Trim al importarla.
2. Después de cargar fHitos, cree las columnas calculadas de la hoja «Columnas_DAX» en el orden listado (Estado depende de Brecha y Recurrente).
3. Marque dCalendario como tabla de fechas (Herramientas de tabla > Marcar como tabla de fechas > Fecha).
4. Cree una relación inactiva dCalendario[Fecha] → fHitos[Fecha Fin]; la medida [Cierres Reales] la activa con USERELATIONSHIP.

## Tema_PowerBI
Copie el bloque JSON en un archivo «tema_pichincha.json» e impórtelo en Power BI (Vista > Temas > Examinar temas).
{
"name": "Banco Pichincha · Gestión de Identidades",
"dataColors": [
"#0F265C",
"#3A5BA9",
"#7C97D6",
"#C9D5EE",
"#FFDD00",
"#F5B800",
"#D64545",
"#B4BBCB"
],
"background": "#FFFFFF",
"foreground": "#1B2340",
"tableAccent": "#0F265C",
"good": "#0F265C",
"neutral": "#F5B800",
"bad": "#D64545",
"maximum": "#0F265C",
"center": "#7C97D6",
"minimum": "#DCE4F5",
"textClasses": {
"title": {
"fontFace": "Poppins, Segoe UI",
"fontSize": 13,
"color": "#0F265C"
},
"header": {
"fontFace": "Poppins, Segoe UI",
"fontSize": 11,
"color": "#0F265C"
},
"label": {
"fontFace": "Poppins, Segoe UI",
"fontSize": 10,
"color": "#1B2340"
},
"callout": {
"fontFace": "Poppins, Segoe UI",
"fontSize": 28,
"color": "#0F265C"
}
},
"visualStyles": {
"*": {
"*": {
"background": [
{
"color": {
"solid": {
"color": "#FFFFFF"
}
},
"transparency": 0
}
],
"border": [
{
"show": true,
"color": {
"solid": {
"color": "#E2E6EF"
}
},
"radius": 14
}
],
"outspacePane": [
{
"backgroundColor": {
"solid": {
"color": "#F3F5FA"
}
}
}
]
}
},
"page": {
"*": {
"background": [
{
"color": {
"solid": {
"color": "#F3F5FA"
}
},
"transparency": 0
}
]
}
}
}
}

## Parametros
Parámetro | Valor | Descripción
FechaCorte | 2026-09-24 | Fecha de corte del reporte. Cambiarla recalcula estados, avance esperado y días.
UmbralRiesgo | -25% | Brecha (avance real − esperado) a partir de la cual un hito queda «En riesgo».
SPI_Verde | 0.9 | SPI igual o superior: en control (azul).
SPI_Amarillo | 0.75 | SPI igual o superior y menor al verde: atención (amarillo). Debajo: rojo.
InicioRitmo | 2026-05-01 | Inicio de la ventana para medir el ritmo histórico de cierres por mes.
FinAnio | 2026-12-31 | Fecha objetivo para cerrar los hitos abiertos.
DiasMes | 30.4 | Días promedio por mes para convertir días restantes en meses.
HorizonteExpuestos | 2026-10-15 | Fecha límite para la tabla «Hitos más expuestos».
Valores definidos para el corte del PDF (24-sep-2026). Fuente: criterios de análisis acordados para el dashboard.

## dFrente
Actividad | Frente | OrdenFrente
Automatizaciones | Aplicaciones y roles | 7
Gestión de accesos y permisos | Aplicaciones y roles | 7
Migración de módulos de seguridad | Aplicaciones y roles | 7
Perfilamiento de aplicaciones | Aplicaciones y roles | 7
Recepción de Aplicaciones | Aplicaciones y roles | 7
Regularización de Roles | Aplicaciones y roles | 7
Usuarios y Perfiles Globales | Aplicaciones y roles | 7
Accesos Servidor ECBPPRQ93 | Bases de datos y SFTP | 3
Base de Datos | Bases de datos y SFTP | 3
FTP - SFTP | Bases de datos y SFTP | 3
Gestión de accesos SQL ECBPPRQ93 | Bases de datos y SFTP | 3
Requerimientos SFTP - Operaciones | Bases de datos y SFTP | 3
SFTP | Bases de datos y SFTP | 3
SFTP - MFTP | Bases de datos y SFTP | 3
Siglo21 | Bases de datos y SFTP | 3
Certificación de Accesos: ATM | Certificación de accesos | 2
Certificación de Accesos: Accesos usuarios | Certificación de accesos | 2
Certificación de Accesos: Agencias | Certificación de accesos | 2
Certificación de Accesos: Aplicaciones | Certificación de accesos | 2
Certificación de Accesos: Descripción de Entitlements | Certificación de accesos | 2
Certificación de Accesos: Estaciones Digitales | Certificación de accesos | 2
Certificación de Accesos: Genéricos | Certificación de accesos | 2
Certificación de Accesos: Nombres de roles | Certificación de accesos | 2
Certificación de Accesos: Revisión inconsistencias | Certificación de accesos | 2
Certificación de Accesos: Rotativas | Certificación de accesos | 2
Certificación de Accesos: Usuarios Internos/Externos | Certificación de accesos | 2
Centros de Costos | Ciclo de vida JML | 8
Centros de Costos Temporales (No red de agencia). | Ciclo de vida JML | 8
Centros de Costos y Cambios Temporales (red de agencia). | Ciclo de vida JML | 8
Cesantes | Ciclo de vida JML | 8
Crossboarding | Ciclo de vida JML | 8
Offboarding | Ciclo de vida JML | 8
Onboarding | Ciclo de vida JML | 8
Sincronización de usuarios | Ciclo de vida JML | 8
Buzon / Licenciamiento Office 365 | Controles, red y M365 | 6
Controles | Controles, red y M365 | 6
Incidente | Controles, red y M365 | 6
MFA | Controles, red y M365 | 6
No caduca contraseña | Controles, red y M365 | 6
Requerimientos Firewall VPN | Controles, red y M365 | 6
Requerimientos Firewall Red Interna | Controles, red y M365 | 6
VPN | Controles, red y M365 | 6
Webmail | Controles, red y M365 | 6
Calidad de Datos | Gobierno y reportería | 9
Continuidad del Negocio | Gobierno y reportería | 9
Dashboard | Gobierno y reportería | 9
Documentacion | Gobierno y reportería | 9
Gobierno y Planificación | Gobierno y reportería | 9
Indicador | Gobierno y reportería | 9
Reportería | Gobierno y reportería | 9
Servidores | Gobierno y reportería | 9
Riesgos | Planes de riesgo (PMC) | 10
Control Usuarios Privilegiados: Bases de Datos | Privilegiados y contraseñas | 4
Control Usuarios Privilegiados: Sistemas Operativos | Privilegiados y contraseñas | 4
Implementación de casos de uso servidores Unix y Firewalls | Privilegiados y contraseñas | 4
Implementación de casos de uso servidores Windows y Balanceadores F5 | Privilegiados y contraseñas | 4
Rotación contraseñas usuario ROOT en UNIX | Privilegiados y contraseñas | 4
Rotación de contraseña: Cuentas de usuarios privilegiados en servidores de virtualización | Privilegiados y contraseñas | 4
Rotación de contraseña: Usuarios Kerberos | Privilegiados y contraseñas | 4
Rotación de contraseña: Usuarios locales privilegiados - Firewall, IPS e ISE | Privilegiados y contraseñas | 4
Rotación de contraseña: Usuarios privilegiados Domain Admin | Privilegiados y contraseñas | 4
Rotación de contraseña: Usuarios privilegiados en balanceadores F5 | Privilegiados y contraseñas | 4
Rotación de contraseña: Usuarios privilegiados en dispositivos de Networking y Comunicaciones Unificadas. | Privilegiados y contraseñas | 4
Rotación de contraseña: Usuarios privilegiados en la infraestructura de virtualización IBM | Privilegiados y contraseñas | 4
Rotación de contraseña: Usuarios privilegiados en servidores Netbackup | Privilegiados y contraseñas | 4
Secretos | Privilegiados y contraseñas | 4
Usuario Genérico alto privilegio | Privilegiados y contraseñas | 4
Usuarios Privilegiados | Privilegiados y contraseñas | 4
Gestor de Identidades Sailpoint ¦ Fase 1 | SailPoint IGA | 1
Gestor de Identidades Sailpoint ¦ Fase 2 | SailPoint IGA | 1
Bloqueo Login Usuario Genericos | Terceros y genéricos | 5
NERM - Externos | Terceros y genéricos | 5
NERM - Genéricos | Terceros y genéricos | 5
NERM - VIP | Terceros y genéricos | 5
Usuarios Genéricos | Terceros y genéricos | 5

## dFrenteLista
Frente | Orden
SailPoint IGA | 1
Certificación de accesos | 2
Bases de datos y SFTP | 3
Privilegiados y contraseñas | 4
Terceros y genéricos | 5
Controles, red y M365 | 6
Aplicaciones y roles | 7
Ciclo de vida JML | 8
Gobierno y reportería | 9
Planes de riesgo (PMC) | 10

## dNIST
Codigo | Funcion | FuncionNombre | Categoria | OrdenFuncion | OrdenCategoria
GV.OV | GV | Gobernar | Supervisión de la estrategia (indicadores, reportes) | 1 | 1
GV.PO | GV | Gobernar | Políticas y procedimientos | 1 | 2
ID.AM | ID | Identificar | Gestión de activos (inventarios de apps y cuentas) | 2 | 3
ID.IM | ID | Identificar | Mejora a partir de evaluaciones | 2 | 4
PR.AA-01 | PR | Proteger | Identidades y credenciales gestionadas | 3 | 5
PR.AA-03 | PR | Proteger | Autenticación de usuarios y servicios | 3 | 6
PR.AA-05 | PR | Proteger | Permisos y privilegios (mínimo privilegio) | 3 | 7
PR.DS | PR | Proteger | Seguridad de los datos | 3 | 8
PR.PS | PR | Proteger | Seguridad de plataformas | 3 | 9
DE.CM | DE | Detectar | Monitoreo continuo | 4 | 10
RS.MA | RS | Responder | Gestión de incidentes | 5 | 11
RC.RP | RC | Recuperar | Ejecución del plan de recuperación | 6 | 12

## dEstado
Estado | Orden | ColorHex | EsAbierto
Completado | 1 | #0F265C | 0
En plazo | 2 | #7C97D6 | 1
En riesgo | 3 | #F5B800 | 1
Vencido | 4 | #D64545 | 1
Por iniciar | 5 | #B4BBCB | 1
Recurrente | 6 | #DDE2EC | 0

## dTipo
Tipo | ColorHex | EsRegulatorio
Operación | #0F265C | 0
Iniciativa | #3A5BA9 | 0
Proyecto | #7C97D6 | 0
Mejora | #C9D5EE | 0
Riesgos | #FFDD00 | 1
Obs. Auditoría | #F5B800 | 1
Incidencia | #D64545 | 0

## dCalendario
Fecha | Anio | Mes | MesNombre | MesAnio | Trimestre | InicioMes | FinDeMes | MesLargo | MesCorto
2025-01-01 | 2025 | 1 | Ene | Ene-25 | T1 | 2025-01-01 | 0 | enero | ene
2025-01-02 | 2025 | 1 | Ene | Ene-25 | T1 | 2025-01-01 | 0 | enero | ene
2025-01-03 | 2025 | 1 | Ene | Ene-25 | T1 | 2025-01-01 | 0 | enero | ene
2025-01-04 | 2025 | 1 | Ene | Ene-25 | T1 | 2025-01-01 | 0 | enero | ene
2025-01-05 | 2025 | 1 | Ene | Ene-25 | T1 | 2025-01-01 | 0 | enero | ene
2025-01-06 | 2025 | 1 | Ene | Ene-25 | T1 | 2025-01-01 | 0 | enero | ene
2025-01-07 | 2025 | 1 | Ene | Ene-25 | T1 | 2025-01-01 | 0 | enero | ene
2025-01-08 | 2025 | 1 | Ene | Ene-25 | T1 | 2025-01-01 | 0 | enero | ene
2025-01-09 | 2025 | 1 | Ene | Ene-25 | T1 | 2025-01-01 | 0 | enero | ene
2025-01-10 | 2025 | 1 | Ene | Ene-25 | T1 | 2025-01-01 | 0 | enero | ene
2025-01-11 | 2025 | 1 | Ene | Ene-25 | T1 | 2025-01-01 | 0 | enero | ene
2025-01-12 | 2025 | 1 | Ene | Ene-25 | T1 | 2025-01-01 | 0 | enero | ene
2025-01-13 | 2025 | 1 | Ene | Ene-25 | T1 | 2025-01-01 | 0 | enero | ene
2025-01-14 | 2025 | 1 | Ene | Ene-25 | T1 | 2025-01-01 | 0 | enero | ene
2025-01-15 | 2025 | 1 | Ene | Ene-25 | T1 | 2025-01-01 | 0 | enero | ene
2025-01-16 | 2025 | 1 | Ene | Ene-25 | T1 | 2025-01-01 | 0 | enero | ene
2025-01-17 | 2025 | 1 | Ene | Ene-25 | T1 | 2025-01-01 | 0 | enero | ene
2025-01-18 | 2025 | 1 | Ene | Ene-25 | T1 | 2025-01-01 | 0 | enero | ene
2025-01-19 | 2025 | 1 | Ene | Ene-25 | T1 | 2025-01-01 | 0 | enero | ene
2025-01-20 | 2025 | 1 | Ene | Ene-25 | T1 | 2025-01-01 | 0 | enero | ene
2025-01-21 | 2025 | 1 | Ene | Ene-25 | T1 | 2025-01-01 | 0 | enero | ene
2025-01-22 | 2025 | 1 | Ene | Ene-25 | T1 | 2025-01-01 | 0 | enero | ene
2025-01-23 | 2025 | 1 | Ene | Ene-25 | T1 | 2025-01-01 | 0 | enero | ene
2025-01-24 | 2025 | 1 | Ene | Ene-25 | T1 | 2025-01-01 | 0 | enero | ene
2025-01-25 | 2025 | 1 | Ene | Ene-25 | T1 | 2025-01-01 | 0 | enero | ene
2025-01-26 | 2025 | 1 | Ene | Ene-25 | T1 | 2025-01-01 | 0 | enero | ene
2025-01-27 | 2025 | 1 | Ene | Ene-25 | T1 | 2025-01-01 | 0 | enero | ene
2025-01-28 | 2025 | 1 | Ene | Ene-25 | T1 | 2025-01-01 | 0 | enero | ene
2025-01-29 | 2025 | 1 | Ene | Ene-25 | T1 | 2025-01-01 | 0 | enero | ene
2025-01-30 | 2025 | 1 | Ene | Ene-25 | T1 | 2025-01-01 | 0 | enero | ene
2025-01-31 | 2025 | 1 | Ene | Ene-25 | T1 | 2025-01-01 | 1 | enero | ene
2025-02-01 | 2025 | 2 | Feb | Feb-25 | T1 | 2025-02-01 | 0 | febrero | feb
2025-02-02 | 2025 | 2 | Feb | Feb-25 | T1 | 2025-02-01 | 0 | febrero | feb
2025-02-03 | 2025 | 2 | Feb | Feb-25 | T1 | 2025-02-01 | 0 | febrero | feb
2025-02-04 | 2025 | 2 | Feb | Feb-25 | T1 | 2025-02-01 | 0 | febrero | feb
2025-02-05 | 2025 | 2 | Feb | Feb-25 | T1 | 2025-02-01 | 0 | febrero | feb
2025-02-06 | 2025 | 2 | Feb | Feb-25 | T1 | 2025-02-01 | 0 | febrero | feb
2025-02-07 | 2025 | 2 | Feb | Feb-25 | T1 | 2025-02-01 | 0 | febrero | feb
2025-02-08 | 2025 | 2 | Feb | Feb-25 | T1 | 2025-02-01 | 0 | febrero | feb
2025-02-09 | 2025 | 2 | Feb | Feb-25 | T1 | 2025-02-01 | 0 | febrero | feb
2025-02-10 | 2025 | 2 | Feb | Feb-25 | T1 | 2025-02-01 | 0 | febrero | feb
2025-02-11 | 2025 | 2 | Feb | Feb-25 | T1 | 2025-02-01 | 0 | febrero | feb
2025-02-12 | 2025 | 2 | Feb | Feb-25 | T1 | 2025-02-01 | 0 | febrero | feb
2025-02-13 | 2025 | 2 | Feb | Feb-25 | T1 | 2025-02-01 | 0 | febrero | feb
2025-02-14 | 2025 | 2 | Feb | Feb-25 | T1 | 2025-02-01 | 0 | febrero | feb
2025-02-15 | 2025 | 2 | Feb | Feb-25 | T1 | 2025-02-01 | 0 | febrero | feb
2025-02-16 | 2025 | 2 | Feb | Feb-25 | T1 | 2025-02-01 | 0 | febrero | feb
2025-02-17 | 2025 | 2 | Feb | Feb-25 | T1 | 2025-02-01 | 0 | febrero | feb
2025-02-18 | 2025 | 2 | Feb | Feb-25 | T1 | 2025-02-01 | 0 | febrero | feb
2025-02-19 | 2025 | 2 | Feb | Feb-25 | T1 | 2025-02-01 | 0 | febrero | feb
2025-02-20 | 2025 | 2 | Feb | Feb-25 | T1 | 2025-02-01 | 0 | febrero | feb
2025-02-21 | 2025 | 2 | Feb | Feb-25 | T1 | 2025-02-01 | 0 | febrero | feb
2025-02-22 | 2025 | 2 | Feb | Feb-25 | T1 | 2025-02-01 | 0 | febrero | feb
2025-02-23 | 2025 | 2 | Feb | Feb-25 | T1 | 2025-02-01 | 0 | febrero | feb
2025-02-24 | 2025 | 2 | Feb | Feb-25 | T1 | 2025-02-01 | 0 | febrero | feb
2025-02-25 | 2025 | 2 | Feb | Feb-25 | T1 | 2025-02-01 | 0 | febrero | feb
2025-02-26 | 2025 | 2 | Feb | Feb-25 | T1 | 2025-02-01 | 0 | febrero | feb
2025-02-27 | 2025 | 2 | Feb | Feb-25 | T1 | 2025-02-01 | 0 | febrero | feb
2025-02-28 | 2025 | 2 | Feb | Feb-25 | T1 | 2025-02-01 | 1 | febrero | feb
2025-03-01 | 2025 | 3 | Mar | Mar-25 | T1 | 2025-03-01 | 0 | marzo | mar
2025-03-02 | 2025 | 3 | Mar | Mar-25 | T1 | 2025-03-01 | 0 | marzo | mar
2025-03-03 | 2025 | 3 | Mar | Mar-25 | T1 | 2025-03-01 | 0 | marzo | mar
2025-03-04 | 2025 | 3 | Mar | Mar-25 | T1 | 2025-03-01 | 0 | marzo | mar
2025-03-05 | 2025 | 3 | Mar | Mar-25 | T1 | 2025-03-01 | 0 | marzo | mar
2025-03-06 | 2025 | 3 | Mar | Mar-25 | T1 | 2025-03-01 | 0 | marzo | mar
2025-03-07 | 2025 | 3 | Mar | Mar-25 | T1 | 2025-03-01 | 0 | marzo | mar
2025-03-08 | 2025 | 3 | Mar | Mar-25 | T1 | 2025-03-01 | 0 | marzo | mar
2025-03-09 | 2025 | 3 | Mar | Mar-25 | T1 | 2025-03-01 | 0 | marzo | mar
2025-03-10 | 2025 | 3 | Mar | Mar-25 | T1 | 2025-03-01 | 0 | marzo | mar
2025-03-11 | 2025 | 3 | Mar | Mar-25 | T1 | 2025-03-01 | 0 | marzo | mar
2025-03-12 | 2025 | 3 | Mar | Mar-25 | T1 | 2025-03-01 | 0 | marzo | mar
2025-03-13 | 2025 | 3 | Mar | Mar-25 | T1 | 2025-03-01 | 0 | marzo | mar
2025-03-14 | 2025 | 3 | Mar | Mar-25 | T1 | 2025-03-01 | 0 | marzo | mar
2025-03-15 | 2025 | 3 | Mar | Mar-25 | T1 | 2025-03-01 | 0 | marzo | mar
2025-03-16 | 2025 | 3 | Mar | Mar-25 | T1 | 2025-03-01 | 0 | marzo | mar
2025-03-17 | 2025 | 3 | Mar | Mar-25 | T1 | 2025-03-01 | 0 | marzo | mar
2025-03-18 | 2025 | 3 | Mar | Mar-25 | T1 | 2025-03-01 | 0 | marzo | mar
2025-03-19 | 2025 | 3 | Mar | Mar-25 | T1 | 2025-03-01 | 0 | marzo | mar
2025-03-20 | 2025 | 3 | Mar | Mar-25 | T1 | 2025-03-01 | 0 | marzo | mar
2025-03-21 | 2025 | 3 | Mar | Mar-25 | T1 | 2025-03-01 | 0 | marzo | mar
2025-03-22 | 2025 | 3 | Mar | Mar-25 | T1 | 2025-03-01 | 0 | marzo | mar
2025-03-23 | 2025 | 3 | Mar | Mar-25 | T1 | 2025-03-01 | 0 | marzo | mar
2025-03-24 | 2025 | 3 | Mar | Mar-25 | T1 | 2025-03-01 | 0 | marzo | mar
2025-03-25 | 2025 | 3 | Mar | Mar-25 | T1 | 2025-03-01 | 0 | marzo | mar
2025-03-26 | 2025 | 3 | Mar | Mar-25 | T1 | 2025-03-01 | 0 | marzo | mar
2025-03-27 | 2025 | 3 | Mar | Mar-25 | T1 | 2025-03-01 | 0 | marzo | mar
2025-03-28 | 2025 | 3 | Mar | Mar-25 | T1 | 2025-03-01 | 0 | marzo | mar
2025-03-29 | 2025 | 3 | Mar | Mar-25 | T1 | 2025-03-01 | 0 | marzo | mar
2025-03-30 | 2025 | 3 | Mar | Mar-25 | T1 | 2025-03-01 | 0 | marzo | mar
2025-03-31 | 2025 | 3 | Mar | Mar-25 | T1 | 2025-03-01 | 1 | marzo | mar
2025-04-01 | 2025 | 4 | Abr | Abr-25 | T2 | 2025-04-01 | 0 | abril | abr
2025-04-02 | 2025 | 4 | Abr | Abr-25 | T2 | 2025-04-01 | 0 | abril | abr
2025-04-03 | 2025 | 4 | Abr | Abr-25 | T2 | 2025-04-01 | 0 | abril | abr
2025-04-04 | 2025 | 4 | Abr | Abr-25 | T2 | 2025-04-01 | 0 | abril | abr
2025-04-05 | 2025 | 4 | Abr | Abr-25 | T2 | 2025-04-01 | 0 | abril | abr
2025-04-06 | 2025 | 4 | Abr | Abr-25 | T2 | 2025-04-01 | 0 | abril | abr
2025-04-07 | 2025 | 4 | Abr | Abr-25 | T2 | 2025-04-01 | 0 | abril | abr
2025-04-08 | 2025 | 4 | Abr | Abr-25 | T2 | 2025-04-01 | 0 | abril | abr
2025-04-09 | 2025 | 4 | Abr | Abr-25 | T2 | 2025-04-01 | 0 | abril | abr
2025-04-10 | 2025 | 4 | Abr | Abr-25 | T2 | 2025-04-01 | 0 | abril | abr
2025-04-11 | 2025 | 4 | Abr | Abr-25 | T2 | 2025-04-01 | 0 | abril | abr
2025-04-12 | 2025 | 4 | Abr | Abr-25 | T2 | 2025-04-01 | 0 | abril | abr
2025-04-13 | 2025 | 4 | Abr | Abr-25 | T2 | 2025-04-01 | 0 | abril | abr
2025-04-14 | 2025 | 4 | Abr | Abr-25 | T2 | 2025-04-01 | 0 | abril | abr
2025-04-15 | 2025 | 4 | Abr | Abr-25 | T2 | 2025-04-01 | 0 | abril | abr
2025-04-16 | 2025 | 4 | Abr | Abr-25 | T2 | 2025-04-01 | 0 | abril | abr
2025-04-17 | 2025 | 4 | Abr | Abr-25 | T2 | 2025-04-01 | 0 | abril | abr
2025-04-18 | 2025 | 4 | Abr | Abr-25 | T2 | 2025-04-01 | 0 | abril | abr
2025-04-19 | 2025 | 4 | Abr | Abr-25 | T2 | 2025-04-01 | 0 | abril | abr
2025-04-20 | 2025 | 4 | Abr | Abr-25 | T2 | 2025-04-01 | 0 | abril | abr
2025-04-21 | 2025 | 4 | Abr | Abr-25 | T2 | 2025-04-01 | 0 | abril | abr
2025-04-22 | 2025 | 4 | Abr | Abr-25 | T2 | 2025-04-01 | 0 | abril | abr
2025-04-23 | 2025 | 4 | Abr | Abr-25 | T2 | 2025-04-01 | 0 | abril | abr
2025-04-24 | 2025 | 4 | Abr | Abr-25 | T2 | 2025-04-01 | 0 | abril | abr
2025-04-25 | 2025 | 4 | Abr | Abr-25 | T2 | 2025-04-01 | 0 | abril | abr
2025-04-26 | 2025 | 4 | Abr | Abr-25 | T2 | 2025-04-01 | 0 | abril | abr
2025-04-27 | 2025 | 4 | Abr | Abr-25 | T2 | 2025-04-01 | 0 | abril | abr
2025-04-28 | 2025 | 4 | Abr | Abr-25 | T2 | 2025-04-01 | 0 | abril | abr
2025-04-29 | 2025 | 4 | Abr | Abr-25 | T2 | 2025-04-01 | 0 | abril | abr
2025-04-30 | 2025 | 4 | Abr | Abr-25 | T2 | 2025-04-01 | 1 | abril | abr
2025-05-01 | 2025 | 5 | May | May-25 | T2 | 2025-05-01 | 0 | mayo | may
2025-05-02 | 2025 | 5 | May | May-25 | T2 | 2025-05-01 | 0 | mayo | may
2025-05-03 | 2025 | 5 | May | May-25 | T2 | 2025-05-01 | 0 | mayo | may
2025-05-04 | 2025 | 5 | May | May-25 | T2 | 2025-05-01 | 0 | mayo | may
2025-05-05 | 2025 | 5 | May | May-25 | T2 | 2025-05-01 | 0 | mayo | may
2025-05-06 | 2025 | 5 | May | May-25 | T2 | 2025-05-01 | 0 | mayo | may
2025-05-07 | 2025 | 5 | May | May-25 | T2 | 2025-05-01 | 0 | mayo | may
2025-05-08 | 2025 | 5 | May | May-25 | T2 | 2025-05-01 | 0 | mayo | may
2025-05-09 | 2025 | 5 | May | May-25 | T2 | 2025-05-01 | 0 | mayo | may
2025-05-10 | 2025 | 5 | May | May-25 | T2 | 2025-05-01 | 0 | mayo | may
2025-05-11 | 2025 | 5 | May | May-25 | T2 | 2025-05-01 | 0 | mayo | may
2025-05-12 | 2025 | 5 | May | May-25 | T2 | 2025-05-01 | 0 | mayo | may
2025-05-13 | 2025 | 5 | May | May-25 | T2 | 2025-05-01 | 0 | mayo | may
2025-05-14 | 2025 | 5 | May | May-25 | T2 | 2025-05-01 | 0 | mayo | may
2025-05-15 | 2025 | 5 | May | May-25 | T2 | 2025-05-01 | 0 | mayo | may
2025-05-16 | 2025 | 5 | May | May-25 | T2 | 2025-05-01 | 0 | mayo | may
2025-05-17 | 2025 | 5 | May | May-25 | T2 | 2025-05-01 | 0 | mayo | may
2025-05-18 | 2025 | 5 | May | May-25 | T2 | 2025-05-01 | 0 | mayo | may
2025-05-19 | 2025 | 5 | May | May-25 | T2 | 2025-05-01 | 0 | mayo | may
2025-05-20 | 2025 | 5 | May | May-25 | T2 | 2025-05-01 | 0 | mayo | may
2025-05-21 | 2025 | 5 | May | May-25 | T2 | 2025-05-01 | 0 | mayo | may
2025-05-22 | 2025 | 5 | May | May-25 | T2 | 2025-05-01 | 0 | mayo | may
2025-05-23 | 2025 | 5 | May | May-25 | T2 | 2025-05-01 | 0 | mayo | may
2025-05-24 | 2025 | 5 | May | May-25 | T2 | 2025-05-01 | 0 | mayo | may
2025-05-25 | 2025 | 5 | May | May-25 | T2 | 2025-05-01 | 0 | mayo | may
2025-05-26 | 2025 | 5 | May | May-25 | T2 | 2025-05-01 | 0 | mayo | may
2025-05-27 | 2025 | 5 | May | May-25 | T2 | 2025-05-01 | 0 | mayo | may
2025-05-28 | 2025 | 5 | May | May-25 | T2 | 2025-05-01 | 0 | mayo | may
2025-05-29 | 2025 | 5 | May | May-25 | T2 | 2025-05-01 | 0 | mayo | may
2025-05-30 | 2025 | 5 | May | May-25 | T2 | 2025-05-01 | 0 | mayo | may
2025-05-31 | 2025 | 5 | May | May-25 | T2 | 2025-05-01 | 1 | mayo | may
2025-06-01 | 2025 | 6 | Jun | Jun-25 | T2 | 2025-06-01 | 0 | junio | jun
2025-06-02 | 2025 | 6 | Jun | Jun-25 | T2 | 2025-06-01 | 0 | junio | jun
2025-06-03 | 2025 | 6 | Jun | Jun-25 | T2 | 2025-06-01 | 0 | junio | jun
2025-06-04 | 2025 | 6 | Jun | Jun-25 | T2 | 2025-06-01 | 0 | junio | jun
2025-06-05 | 2025 | 6 | Jun | Jun-25 | T2 | 2025-06-01 | 0 | junio | jun
2025-06-06 | 2025 | 6 | Jun | Jun-25 | T2 | 2025-06-01 | 0 | junio | jun
2025-06-07 | 2025 | 6 | Jun | Jun-25 | T2 | 2025-06-01 | 0 | junio | jun
2025-06-08 | 2025 | 6 | Jun | Jun-25 | T2 | 2025-06-01 | 0 | junio | jun
2025-06-09 | 2025 | 6 | Jun | Jun-25 | T2 | 2025-06-01 | 0 | junio | jun
2025-06-10 | 2025 | 6 | Jun | Jun-25 | T2 | 2025-06-01 | 0 | junio | jun
2025-06-11 | 2025 | 6 | Jun | Jun-25 | T2 | 2025-06-01 | 0 | junio | jun
2025-06-12 | 2025 | 6 | Jun | Jun-25 | T2 | 2025-06-01 | 0 | junio | jun
2025-06-13 | 2025 | 6 | Jun | Jun-25 | T2 | 2025-06-01 | 0 | junio | jun
2025-06-14 | 2025 | 6 | Jun | Jun-25 | T2 | 2025-06-01 | 0 | junio | jun
2025-06-15 | 2025 | 6 | Jun | Jun-25 | T2 | 2025-06-01 | 0 | junio | jun
2025-06-16 | 2025 | 6 | Jun | Jun-25 | T2 | 2025-06-01 | 0 | junio | jun
2025-06-17 | 2025 | 6 | Jun | Jun-25 | T2 | 2025-06-01 | 0 | junio | jun
2025-06-18 | 2025 | 6 | Jun | Jun-25 | T2 | 2025-06-01 | 0 | junio | jun
2025-06-19 | 2025 | 6 | Jun | Jun-25 | T2 | 2025-06-01 | 0 | junio | jun
2025-06-20 | 2025 | 6 | Jun | Jun-25 | T2 | 2025-06-01 | 0 | junio | jun
2025-06-21 | 2025 | 6 | Jun | Jun-25 | T2 | 2025-06-01 | 0 | junio | jun
2025-06-22 | 2025 | 6 | Jun | Jun-25 | T2 | 2025-06-01 | 0 | junio | jun
2025-06-23 | 2025 | 6 | Jun | Jun-25 | T2 | 2025-06-01 | 0 | junio | jun
2025-06-24 | 2025 | 6 | Jun | Jun-25 | T2 | 2025-06-01 | 0 | junio | jun
2025-06-25 | 2025 | 6 | Jun | Jun-25 | T2 | 2025-06-01 | 0 | junio | jun
2025-06-26 | 2025 | 6 | Jun | Jun-25 | T2 | 2025-06-01 | 0 | junio | jun
2025-06-27 | 2025 | 6 | Jun | Jun-25 | T2 | 2025-06-01 | 0 | junio | jun
2025-06-28 | 2025 | 6 | Jun | Jun-25 | T2 | 2025-06-01 | 0 | junio | jun
2025-06-29 | 2025 | 6 | Jun | Jun-25 | T2 | 2025-06-01 | 0 | junio | jun
2025-06-30 | 2025 | 6 | Jun | Jun-25 | T2 | 2025-06-01 | 1 | junio | jun
2025-07-01 | 2025 | 7 | Jul | Jul-25 | T3 | 2025-07-01 | 0 | julio | jul
2025-07-02 | 2025 | 7 | Jul | Jul-25 | T3 | 2025-07-01 | 0 | julio | jul
2025-07-03 | 2025 | 7 | Jul | Jul-25 | T3 | 2025-07-01 | 0 | julio | jul
2025-07-04 | 2025 | 7 | Jul | Jul-25 | T3 | 2025-07-01 | 0 | julio | jul
2025-07-05 | 2025 | 7 | Jul | Jul-25 | T3 | 2025-07-01 | 0 | julio | jul
2025-07-06 | 2025 | 7 | Jul | Jul-25 | T3 | 2025-07-01 | 0 | julio | jul
2025-07-07 | 2025 | 7 | Jul | Jul-25 | T3 | 2025-07-01 | 0 | julio | jul
2025-07-08 | 2025 | 7 | Jul | Jul-25 | T3 | 2025-07-01 | 0 | julio | jul
2025-07-09 | 2025 | 7 | Jul | Jul-25 | T3 | 2025-07-01 | 0 | julio | jul
2025-07-10 | 2025 | 7 | Jul | Jul-25 | T3 | 2025-07-01 | 0 | julio | jul
2025-07-11 | 2025 | 7 | Jul | Jul-25 | T3 | 2025-07-01 | 0 | julio | jul
2025-07-12 | 2025 | 7 | Jul | Jul-25 | T3 | 2025-07-01 | 0 | julio | jul
2025-07-13 | 2025 | 7 | Jul | Jul-25 | T3 | 2025-07-01 | 0 | julio | jul
2025-07-14 | 2025 | 7 | Jul | Jul-25 | T3 | 2025-07-01 | 0 | julio | jul
2025-07-15 | 2025 | 7 | Jul | Jul-25 | T3 | 2025-07-01 | 0 | julio | jul
2025-07-16 | 2025 | 7 | Jul | Jul-25 | T3 | 2025-07-01 | 0 | julio | jul
2025-07-17 | 2025 | 7 | Jul | Jul-25 | T3 | 2025-07-01 | 0 | julio | jul
2025-07-18 | 2025 | 7 | Jul | Jul-25 | T3 | 2025-07-01 | 0 | julio | jul
2025-07-19 | 2025 | 7 | Jul | Jul-25 | T3 | 2025-07-01 | 0 | julio | jul
2025-07-20 | 2025 | 7 | Jul | Jul-25 | T3 | 2025-07-01 | 0 | julio | jul
2025-07-21 | 2025 | 7 | Jul | Jul-25 | T3 | 2025-07-01 | 0 | julio | jul
2025-07-22 | 2025 | 7 | Jul | Jul-25 | T3 | 2025-07-01 | 0 | julio | jul
2025-07-23 | 2025 | 7 | Jul | Jul-25 | T3 | 2025-07-01 | 0 | julio | jul
2025-07-24 | 2025 | 7 | Jul | Jul-25 | T3 | 2025-07-01 | 0 | julio | jul
2025-07-25 | 2025 | 7 | Jul | Jul-25 | T3 | 2025-07-01 | 0 | julio | jul
2025-07-26 | 2025 | 7 | Jul | Jul-25 | T3 | 2025-07-01 | 0 | julio | jul
2025-07-27 | 2025 | 7 | Jul | Jul-25 | T3 | 2025-07-01 | 0 | julio | jul
2025-07-28 | 2025 | 7 | Jul | Jul-25 | T3 | 2025-07-01 | 0 | julio | jul
2025-07-29 | 2025 | 7 | Jul | Jul-25 | T3 | 2025-07-01 | 0 | julio | jul
2025-07-30 | 2025 | 7 | Jul | Jul-25 | T3 | 2025-07-01 | 0 | julio | jul
2025-07-31 | 2025 | 7 | Jul | Jul-25 | T3 | 2025-07-01 | 1 | julio | jul
2025-08-01 | 2025 | 8 | Ago | Ago-25 | T3 | 2025-08-01 | 0 | agosto | ago
2025-08-02 | 2025 | 8 | Ago | Ago-25 | T3 | 2025-08-01 | 0 | agosto | ago
2025-08-03 | 2025 | 8 | Ago | Ago-25 | T3 | 2025-08-01 | 0 | agosto | ago
2025-08-04 | 2025 | 8 | Ago | Ago-25 | T3 | 2025-08-01 | 0 | agosto | ago
2025-08-05 | 2025 | 8 | Ago | Ago-25 | T3 | 2025-08-01 | 0 | agosto | ago
2025-08-06 | 2025 | 8 | Ago | Ago-25 | T3 | 2025-08-01 | 0 | agosto | ago
2025-08-07 | 2025 | 8 | Ago | Ago-25 | T3 | 2025-08-01 | 0 | agosto | ago
2025-08-08 | 2025 | 8 | Ago | Ago-25 | T3 | 2025-08-01 | 0 | agosto | ago
2025-08-09 | 2025 | 8 | Ago | Ago-25 | T3 | 2025-08-01 | 0 | agosto | ago
2025-08-10 | 2025 | 8 | Ago | Ago-25 | T3 | 2025-08-01 | 0 | agosto | ago
2025-08-11 | 2025 | 8 | Ago | Ago-25 | T3 | 2025-08-01 | 0 | agosto | ago
2025-08-12 | 2025 | 8 | Ago | Ago-25 | T3 | 2025-08-01 | 0 | agosto | ago
2025-08-13 | 2025 | 8 | Ago | Ago-25 | T3 | 2025-08-01 | 0 | agosto | ago
2025-08-14 | 2025 | 8 | Ago | Ago-25 | T3 | 2025-08-01 | 0 | agosto | ago
2025-08-15 | 2025 | 8 | Ago | Ago-25 | T3 | 2025-08-01 | 0 | agosto | ago
2025-08-16 | 2025 | 8 | Ago | Ago-25 | T3 | 2025-08-01 | 0 | agosto | ago
2025-08-17 | 2025 | 8 | Ago | Ago-25 | T3 | 2025-08-01 | 0 | agosto | ago
2025-08-18 | 2025 | 8 | Ago | Ago-25 | T3 | 2025-08-01 | 0 | agosto | ago
2025-08-19 | 2025 | 8 | Ago | Ago-25 | T3 | 2025-08-01 | 0 | agosto | ago
2025-08-20 | 2025 | 8 | Ago | Ago-25 | T3 | 2025-08-01 | 0 | agosto | ago
2025-08-21 | 2025 | 8 | Ago | Ago-25 | T3 | 2025-08-01 | 0 | agosto | ago
2025-08-22 | 2025 | 8 | Ago | Ago-25 | T3 | 2025-08-01 | 0 | agosto | ago
2025-08-23 | 2025 | 8 | Ago | Ago-25 | T3 | 2025-08-01 | 0 | agosto | ago
2025-08-24 | 2025 | 8 | Ago | Ago-25 | T3 | 2025-08-01 | 0 | agosto | ago
2025-08-25 | 2025 | 8 | Ago | Ago-25 | T3 | 2025-08-01 | 0 | agosto | ago
2025-08-26 | 2025 | 8 | Ago | Ago-25 | T3 | 2025-08-01 | 0 | agosto | ago
2025-08-27 | 2025 | 8 | Ago | Ago-25 | T3 | 2025-08-01 | 0 | agosto | ago
2025-08-28 | 2025 | 8 | Ago | Ago-25 | T3 | 2025-08-01 | 0 | agosto | ago
2025-08-29 | 2025 | 8 | Ago | Ago-25 | T3 | 2025-08-01 | 0 | agosto | ago
2025-08-30 | 2025 | 8 | Ago | Ago-25 | T3 | 2025-08-01 | 0 | agosto | ago
2025-08-31 | 2025 | 8 | Ago | Ago-25 | T3 | 2025-08-01 | 1 | agosto | ago
2025-09-01 | 2025 | 9 | Sep | Sep-25 | T3 | 2025-09-01 | 0 | septiembre | sep
2025-09-02 | 2025 | 9 | Sep | Sep-25 | T3 | 2025-09-01 | 0 | septiembre | sep
2025-09-03 | 2025 | 9 | Sep | Sep-25 | T3 | 2025-09-01 | 0 | septiembre | sep
2025-09-04 | 2025 | 9 | Sep | Sep-25 | T3 | 2025-09-01 | 0 | septiembre | sep
2025-09-05 | 2025 | 9 | Sep | Sep-25 | T3 | 2025-09-01 | 0 | septiembre | sep
2025-09-06 | 2025 | 9 | Sep | Sep-25 | T3 | 2025-09-01 | 0 | septiembre | sep
2025-09-07 | 2025 | 9 | Sep | Sep-25 | T3 | 2025-09-01 | 0 | septiembre | sep
2025-09-08 | 2025 | 9 | Sep | Sep-25 | T3 | 2025-09-01 | 0 | septiembre | sep
2025-09-09 | 2025 | 9 | Sep | Sep-25 | T3 | 2025-09-01 | 0 | septiembre | sep
2025-09-10 | 2025 | 9 | Sep | Sep-25 | T3 | 2025-09-01 | 0 | septiembre | sep
2025-09-11 | 2025 | 9 | Sep | Sep-25 | T3 | 2025-09-01 | 0 | septiembre | sep
2025-09-12 | 2025 | 9 | Sep | Sep-25 | T3 | 2025-09-01 | 0 | septiembre | sep
2025-09-13 | 2025 | 9 | Sep | Sep-25 | T3 | 2025-09-01 | 0 | septiembre | sep
2025-09-14 | 2025 | 9 | Sep | Sep-25 | T3 | 2025-09-01 | 0 | septiembre | sep
2025-09-15 | 2025 | 9 | Sep | Sep-25 | T3 | 2025-09-01 | 0 | septiembre | sep
2025-09-16 | 2025 | 9 | Sep | Sep-25 | T3 | 2025-09-01 | 0 | septiembre | sep
2025-09-17 | 2025 | 9 | Sep | Sep-25 | T3 | 2025-09-01 | 0 | septiembre | sep
2025-09-18 | 2025 | 9 | Sep | Sep-25 | T3 | 2025-09-01 | 0 | septiembre | sep
2025-09-19 | 2025 | 9 | Sep | Sep-25 | T3 | 2025-09-01 | 0 | septiembre | sep
2025-09-20 | 2025 | 9 | Sep | Sep-25 | T3 | 2025-09-01 | 0 | septiembre | sep
2025-09-21 | 2025 | 9 | Sep | Sep-25 | T3 | 2025-09-01 | 0 | septiembre | sep
2025-09-22 | 2025 | 9 | Sep | Sep-25 | T3 | 2025-09-01 | 0 | septiembre | sep
2025-09-23 | 2025 | 9 | Sep | Sep-25 | T3 | 2025-09-01 | 0 | septiembre | sep
2025-09-24 | 2025 | 9 | Sep | Sep-25 | T3 | 2025-09-01 | 0 | septiembre | sep
2025-09-25 | 2025 | 9 | Sep | Sep-25 | T3 | 2025-09-01 | 0 | septiembre | sep
2025-09-26 | 2025 | 9 | Sep | Sep-25 | T3 | 2025-09-01 | 0 | septiembre | sep
2025-09-27 | 2025 | 9 | Sep | Sep-25 | T3 | 2025-09-01 | 0 | septiembre | sep
2025-09-28 | 2025 | 9 | Sep | Sep-25 | T3 | 2025-09-01 | 0 | septiembre | sep
2025-09-29 | 2025 | 9 | Sep | Sep-25 | T3 | 2025-09-01 | 0 | septiembre | sep
2025-09-30 | 2025 | 9 | Sep | Sep-25 | T3 | 2025-09-01 | 1 | septiembre | sep
2025-10-01 | 2025 | 10 | Oct | Oct-25 | T4 | 2025-10-01 | 0 | octubre | oct
2025-10-02 | 2025 | 10 | Oct | Oct-25 | T4 | 2025-10-01 | 0 | octubre | oct
2025-10-03 | 2025 | 10 | Oct | Oct-25 | T4 | 2025-10-01 | 0 | octubre | oct
2025-10-04 | 2025 | 10 | Oct | Oct-25 | T4 | 2025-10-01 | 0 | octubre | oct
2025-10-05 | 2025 | 10 | Oct | Oct-25 | T4 | 2025-10-01 | 0 | octubre | oct
2025-10-06 | 2025 | 10 | Oct | Oct-25 | T4 | 2025-10-01 | 0 | octubre | oct
2025-10-07 | 2025 | 10 | Oct | Oct-25 | T4 | 2025-10-01 | 0 | octubre | oct
2025-10-08 | 2025 | 10 | Oct | Oct-25 | T4 | 2025-10-01 | 0 | octubre | oct
2025-10-09 | 2025 | 10 | Oct | Oct-25 | T4 | 2025-10-01 | 0 | octubre | oct
2025-10-10 | 2025 | 10 | Oct | Oct-25 | T4 | 2025-10-01 | 0 | octubre | oct
2025-10-11 | 2025 | 10 | Oct | Oct-25 | T4 | 2025-10-01 | 0 | octubre | oct
2025-10-12 | 2025 | 10 | Oct | Oct-25 | T4 | 2025-10-01 | 0 | octubre | oct
2025-10-13 | 2025 | 10 | Oct | Oct-25 | T4 | 2025-10-01 | 0 | octubre | oct
2025-10-14 | 2025 | 10 | Oct | Oct-25 | T4 | 2025-10-01 | 0 | octubre | oct
2025-10-15 | 2025 | 10 | Oct | Oct-25 | T4 | 2025-10-01 | 0 | octubre | oct
2025-10-16 | 2025 | 10 | Oct | Oct-25 | T4 | 2025-10-01 | 0 | octubre | oct
2025-10-17 | 2025 | 10 | Oct | Oct-25 | T4 | 2025-10-01 | 0 | octubre | oct
2025-10-18 | 2025 | 10 | Oct | Oct-25 | T4 | 2025-10-01 | 0 | octubre | oct
2025-10-19 | 2025 | 10 | Oct | Oct-25 | T4 | 2025-10-01 | 0 | octubre | oct
2025-10-20 | 2025 | 10 | Oct | Oct-25 | T4 | 2025-10-01 | 0 | octubre | oct
2025-10-21 | 2025 | 10 | Oct | Oct-25 | T4 | 2025-10-01 | 0 | octubre | oct
2025-10-22 | 2025 | 10 | Oct | Oct-25 | T4 | 2025-10-01 | 0 | octubre | oct
2025-10-23 | 2025 | 10 | Oct | Oct-25 | T4 | 2025-10-01 | 0 | octubre | oct
2025-10-24 | 2025 | 10 | Oct | Oct-25 | T4 | 2025-10-01 | 0 | octubre | oct
2025-10-25 | 2025 | 10 | Oct | Oct-25 | T4 | 2025-10-01 | 0 | octubre | oct
2025-10-26 | 2025 | 10 | Oct | Oct-25 | T4 | 2025-10-01 | 0 | octubre | oct
2025-10-27 | 2025 | 10 | Oct | Oct-25 | T4 | 2025-10-01 | 0 | octubre | oct
2025-10-28 | 2025 | 10 | Oct | Oct-25 | T4 | 2025-10-01 | 0 | octubre | oct
2025-10-29 | 2025 | 10 | Oct | Oct-25 | T4 | 2025-10-01 | 0 | octubre | oct
2025-10-30 | 2025 | 10 | Oct | Oct-25 | T4 | 2025-10-01 | 0 | octubre | oct
2025-10-31 | 2025 | 10 | Oct | Oct-25 | T4 | 2025-10-01 | 1 | octubre | oct
2025-11-01 | 2025 | 11 | Nov | Nov-25 | T4 | 2025-11-01 | 0 | noviembre | nov
2025-11-02 | 2025 | 11 | Nov | Nov-25 | T4 | 2025-11-01 | 0 | noviembre | nov
2025-11-03 | 2025 | 11 | Nov | Nov-25 | T4 | 2025-11-01 | 0 | noviembre | nov
2025-11-04 | 2025 | 11 | Nov | Nov-25 | T4 | 2025-11-01 | 0 | noviembre | nov
2025-11-05 | 2025 | 11 | Nov | Nov-25 | T4 | 2025-11-01 | 0 | noviembre | nov
2025-11-06 | 2025 | 11 | Nov | Nov-25 | T4 | 2025-11-01 | 0 | noviembre | nov
2025-11-07 | 2025 | 11 | Nov | Nov-25 | T4 | 2025-11-01 | 0 | noviembre | nov
2025-11-08 | 2025 | 11 | Nov | Nov-25 | T4 | 2025-11-01 | 0 | noviembre | nov
2025-11-09 | 2025 | 11 | Nov | Nov-25 | T4 | 2025-11-01 | 0 | noviembre | nov
2025-11-10 | 2025 | 11 | Nov | Nov-25 | T4 | 2025-11-01 | 0 | noviembre | nov
2025-11-11 | 2025 | 11 | Nov | Nov-25 | T4 | 2025-11-01 | 0 | noviembre | nov
2025-11-12 | 2025 | 11 | Nov | Nov-25 | T4 | 2025-11-01 | 0 | noviembre | nov
2025-11-13 | 2025 | 11 | Nov | Nov-25 | T4 | 2025-11-01 | 0 | noviembre | nov
2025-11-14 | 2025 | 11 | Nov | Nov-25 | T4 | 2025-11-01 | 0 | noviembre | nov
2025-11-15 | 2025 | 11 | Nov | Nov-25 | T4 | 2025-11-01 | 0 | noviembre | nov
2025-11-16 | 2025 | 11 | Nov | Nov-25 | T4 | 2025-11-01 | 0 | noviembre | nov
2025-11-17 | 2025 | 11 | Nov | Nov-25 | T4 | 2025-11-01 | 0 | noviembre | nov
2025-11-18 | 2025 | 11 | Nov | Nov-25 | T4 | 2025-11-01 | 0 | noviembre | nov
2025-11-19 | 2025 | 11 | Nov | Nov-25 | T4 | 2025-11-01 | 0 | noviembre | nov
2025-11-20 | 2025 | 11 | Nov | Nov-25 | T4 | 2025-11-01 | 0 | noviembre | nov
2025-11-21 | 2025 | 11 | Nov | Nov-25 | T4 | 2025-11-01 | 0 | noviembre | nov
2025-11-22 | 2025 | 11 | Nov | Nov-25 | T4 | 2025-11-01 | 0 | noviembre | nov
2025-11-23 | 2025 | 11 | Nov | Nov-25 | T4 | 2025-11-01 | 0 | noviembre | nov
2025-11-24 | 2025 | 11 | Nov | Nov-25 | T4 | 2025-11-01 | 0 | noviembre | nov
2025-11-25 | 2025 | 11 | Nov | Nov-25 | T4 | 2025-11-01 | 0 | noviembre | nov
2025-11-26 | 2025 | 11 | Nov | Nov-25 | T4 | 2025-11-01 | 0 | noviembre | nov
2025-11-27 | 2025 | 11 | Nov | Nov-25 | T4 | 2025-11-01 | 0 | noviembre | nov
2025-11-28 | 2025 | 11 | Nov | Nov-25 | T4 | 2025-11-01 | 0 | noviembre | nov
2025-11-29 | 2025 | 11 | Nov | Nov-25 | T4 | 2025-11-01 | 0 | noviembre | nov
2025-11-30 | 2025 | 11 | Nov | Nov-25 | T4 | 2025-11-01 | 1 | noviembre | nov
2025-12-01 | 2025 | 12 | Dic | Dic-25 | T4 | 2025-12-01 | 0 | diciembre | dic
2025-12-02 | 2025 | 12 | Dic | Dic-25 | T4 | 2025-12-01 | 0 | diciembre | dic
2025-12-03 | 2025 | 12 | Dic | Dic-25 | T4 | 2025-12-01 | 0 | diciembre | dic
2025-12-04 | 2025 | 12 | Dic | Dic-25 | T4 | 2025-12-01 | 0 | diciembre | dic
2025-12-05 | 2025 | 12 | Dic | Dic-25 | T4 | 2025-12-01 | 0 | diciembre | dic
2025-12-06 | 2025 | 12 | Dic | Dic-25 | T4 | 2025-12-01 | 0 | diciembre | dic
2025-12-07 | 2025 | 12 | Dic | Dic-25 | T4 | 2025-12-01 | 0 | diciembre | dic
2025-12-08 | 2025 | 12 | Dic | Dic-25 | T4 | 2025-12-01 | 0 | diciembre | dic
2025-12-09 | 2025 | 12 | Dic | Dic-25 | T4 | 2025-12-01 | 0 | diciembre | dic
2025-12-10 | 2025 | 12 | Dic | Dic-25 | T4 | 2025-12-01 | 0 | diciembre | dic
2025-12-11 | 2025 | 12 | Dic | Dic-25 | T4 | 2025-12-01 | 0 | diciembre | dic
2025-12-12 | 2025 | 12 | Dic | Dic-25 | T4 | 2025-12-01 | 0 | diciembre | dic
2025-12-13 | 2025 | 12 | Dic | Dic-25 | T4 | 2025-12-01 | 0 | diciembre | dic
2025-12-14 | 2025 | 12 | Dic | Dic-25 | T4 | 2025-12-01 | 0 | diciembre | dic
2025-12-15 | 2025 | 12 | Dic | Dic-25 | T4 | 2025-12-01 | 0 | diciembre | dic
2025-12-16 | 2025 | 12 | Dic | Dic-25 | T4 | 2025-12-01 | 0 | diciembre | dic
2025-12-17 | 2025 | 12 | Dic | Dic-25 | T4 | 2025-12-01 | 0 | diciembre | dic
2025-12-18 | 2025 | 12 | Dic | Dic-25 | T4 | 2025-12-01 | 0 | diciembre | dic
2025-12-19 | 2025 | 12 | Dic | Dic-25 | T4 | 2025-12-01 | 0 | diciembre | dic
2025-12-20 | 2025 | 12 | Dic | Dic-25 | T4 | 2025-12-01 | 0 | diciembre | dic
2025-12-21 | 2025 | 12 | Dic | Dic-25 | T4 | 2025-12-01 | 0 | diciembre | dic
2025-12-22 | 2025 | 12 | Dic | Dic-25 | T4 | 2025-12-01 | 0 | diciembre | dic
2025-12-23 | 2025 | 12 | Dic | Dic-25 | T4 | 2025-12-01 | 0 | diciembre | dic
2025-12-24 | 2025 | 12 | Dic | Dic-25 | T4 | 2025-12-01 | 0 | diciembre | dic
2025-12-25 | 2025 | 12 | Dic | Dic-25 | T4 | 2025-12-01 | 0 | diciembre | dic
2025-12-26 | 2025 | 12 | Dic | Dic-25 | T4 | 2025-12-01 | 0 | diciembre | dic
2025-12-27 | 2025 | 12 | Dic | Dic-25 | T4 | 2025-12-01 | 0 | diciembre | dic
2025-12-28 | 2025 | 12 | Dic | Dic-25 | T4 | 2025-12-01 | 0 | diciembre | dic
2025-12-29 | 2025 | 12 | Dic | Dic-25 | T4 | 2025-12-01 | 0 | diciembre | dic
2025-12-30 | 2025 | 12 | Dic | Dic-25 | T4 | 2025-12-01 | 0 | diciembre | dic
2025-12-31 | 2025 | 12 | Dic | Dic-25 | T4 | 2025-12-01 | 1 | diciembre | dic
2026-01-01 | 2026 | 1 | Ene | Ene-26 | T1 | 2026-01-01 | 0 | enero | ene
2026-01-02 | 2026 | 1 | Ene | Ene-26 | T1 | 2026-01-01 | 0 | enero | ene
2026-01-03 | 2026 | 1 | Ene | Ene-26 | T1 | 2026-01-01 | 0 | enero | ene
2026-01-04 | 2026 | 1 | Ene | Ene-26 | T1 | 2026-01-01 | 0 | enero | ene
2026-01-05 | 2026 | 1 | Ene | Ene-26 | T1 | 2026-01-01 | 0 | enero | ene
2026-01-06 | 2026 | 1 | Ene | Ene-26 | T1 | 2026-01-01 | 0 | enero | ene
2026-01-07 | 2026 | 1 | Ene | Ene-26 | T1 | 2026-01-01 | 0 | enero | ene
2026-01-08 | 2026 | 1 | Ene | Ene-26 | T1 | 2026-01-01 | 0 | enero | ene
2026-01-09 | 2026 | 1 | Ene | Ene-26 | T1 | 2026-01-01 | 0 | enero | ene
2026-01-10 | 2026 | 1 | Ene | Ene-26 | T1 | 2026-01-01 | 0 | enero | ene
2026-01-11 | 2026 | 1 | Ene | Ene-26 | T1 | 2026-01-01 | 0 | enero | ene
2026-01-12 | 2026 | 1 | Ene | Ene-26 | T1 | 2026-01-01 | 0 | enero | ene
2026-01-13 | 2026 | 1 | Ene | Ene-26 | T1 | 2026-01-01 | 0 | enero | ene
2026-01-14 | 2026 | 1 | Ene | Ene-26 | T1 | 2026-01-01 | 0 | enero | ene
2026-01-15 | 2026 | 1 | Ene | Ene-26 | T1 | 2026-01-01 | 0 | enero | ene
2026-01-16 | 2026 | 1 | Ene | Ene-26 | T1 | 2026-01-01 | 0 | enero | ene
2026-01-17 | 2026 | 1 | Ene | Ene-26 | T1 | 2026-01-01 | 0 | enero | ene
2026-01-18 | 2026 | 1 | Ene | Ene-26 | T1 | 2026-01-01 | 0 | enero | ene
2026-01-19 | 2026 | 1 | Ene | Ene-26 | T1 | 2026-01-01 | 0 | enero | ene
2026-01-20 | 2026 | 1 | Ene | Ene-26 | T1 | 2026-01-01 | 0 | enero | ene
2026-01-21 | 2026 | 1 | Ene | Ene-26 | T1 | 2026-01-01 | 0 | enero | ene
2026-01-22 | 2026 | 1 | Ene | Ene-26 | T1 | 2026-01-01 | 0 | enero | ene
2026-01-23 | 2026 | 1 | Ene | Ene-26 | T1 | 2026-01-01 | 0 | enero | ene
2026-01-24 | 2026 | 1 | Ene | Ene-26 | T1 | 2026-01-01 | 0 | enero | ene
2026-01-25 | 2026 | 1 | Ene | Ene-26 | T1 | 2026-01-01 | 0 | enero | ene
2026-01-26 | 2026 | 1 | Ene | Ene-26 | T1 | 2026-01-01 | 0 | enero | ene
2026-01-27 | 2026 | 1 | Ene | Ene-26 | T1 | 2026-01-01 | 0 | enero | ene
2026-01-28 | 2026 | 1 | Ene | Ene-26 | T1 | 2026-01-01 | 0 | enero | ene
2026-01-29 | 2026 | 1 | Ene | Ene-26 | T1 | 2026-01-01 | 0 | enero | ene
2026-01-30 | 2026 | 1 | Ene | Ene-26 | T1 | 2026-01-01 | 0 | enero | ene
2026-01-31 | 2026 | 1 | Ene | Ene-26 | T1 | 2026-01-01 | 1 | enero | ene
2026-02-01 | 2026 | 2 | Feb | Feb-26 | T1 | 2026-02-01 | 0 | febrero | feb
2026-02-02 | 2026 | 2 | Feb | Feb-26 | T1 | 2026-02-01 | 0 | febrero | feb
2026-02-03 | 2026 | 2 | Feb | Feb-26 | T1 | 2026-02-01 | 0 | febrero | feb
2026-02-04 | 2026 | 2 | Feb | Feb-26 | T1 | 2026-02-01 | 0 | febrero | feb
2026-02-05 | 2026 | 2 | Feb | Feb-26 | T1 | 2026-02-01 | 0 | febrero | feb
2026-02-06 | 2026 | 2 | Feb | Feb-26 | T1 | 2026-02-01 | 0 | febrero | feb
2026-02-07 | 2026 | 2 | Feb | Feb-26 | T1 | 2026-02-01 | 0 | febrero | feb
2026-02-08 | 2026 | 2 | Feb | Feb-26 | T1 | 2026-02-01 | 0 | febrero | feb
2026-02-09 | 2026 | 2 | Feb | Feb-26 | T1 | 2026-02-01 | 0 | febrero | feb
2026-02-10 | 2026 | 2 | Feb | Feb-26 | T1 | 2026-02-01 | 0 | febrero | feb
2026-02-11 | 2026 | 2 | Feb | Feb-26 | T1 | 2026-02-01 | 0 | febrero | feb
2026-02-12 | 2026 | 2 | Feb | Feb-26 | T1 | 2026-02-01 | 0 | febrero | feb
2026-02-13 | 2026 | 2 | Feb | Feb-26 | T1 | 2026-02-01 | 0 | febrero | feb
2026-02-14 | 2026 | 2 | Feb | Feb-26 | T1 | 2026-02-01 | 0 | febrero | feb
2026-02-15 | 2026 | 2 | Feb | Feb-26 | T1 | 2026-02-01 | 0 | febrero | feb
2026-02-16 | 2026 | 2 | Feb | Feb-26 | T1 | 2026-02-01 | 0 | febrero | feb
2026-02-17 | 2026 | 2 | Feb | Feb-26 | T1 | 2026-02-01 | 0 | febrero | feb
2026-02-18 | 2026 | 2 | Feb | Feb-26 | T1 | 2026-02-01 | 0 | febrero | feb
2026-02-19 | 2026 | 2 | Feb | Feb-26 | T1 | 2026-02-01 | 0 | febrero | feb
2026-02-20 | 2026 | 2 | Feb | Feb-26 | T1 | 2026-02-01 | 0 | febrero | feb
2026-02-21 | 2026 | 2 | Feb | Feb-26 | T1 | 2026-02-01 | 0 | febrero | feb
2026-02-22 | 2026 | 2 | Feb | Feb-26 | T1 | 2026-02-01 | 0 | febrero | feb
2026-02-23 | 2026 | 2 | Feb | Feb-26 | T1 | 2026-02-01 | 0 | febrero | feb
2026-02-24 | 2026 | 2 | Feb | Feb-26 | T1 | 2026-02-01 | 0 | febrero | feb
2026-02-25 | 2026 | 2 | Feb | Feb-26 | T1 | 2026-02-01 | 0 | febrero | feb
2026-02-26 | 2026 | 2 | Feb | Feb-26 | T1 | 2026-02-01 | 0 | febrero | feb
2026-02-27 | 2026 | 2 | Feb | Feb-26 | T1 | 2026-02-01 | 0 | febrero | feb
2026-02-28 | 2026 | 2 | Feb | Feb-26 | T1 | 2026-02-01 | 1 | febrero | feb
2026-03-01 | 2026 | 3 | Mar | Mar-26 | T1 | 2026-03-01 | 0 | marzo | mar
2026-03-02 | 2026 | 3 | Mar | Mar-26 | T1 | 2026-03-01 | 0 | marzo | mar
2026-03-03 | 2026 | 3 | Mar | Mar-26 | T1 | 2026-03-01 | 0 | marzo | mar
2026-03-04 | 2026 | 3 | Mar | Mar-26 | T1 | 2026-03-01 | 0 | marzo | mar
2026-03-05 | 2026 | 3 | Mar | Mar-26 | T1 | 2026-03-01 | 0 | marzo | mar
2026-03-06 | 2026 | 3 | Mar | Mar-26 | T1 | 2026-03-01 | 0 | marzo | mar
2026-03-07 | 2026 | 3 | Mar | Mar-26 | T1 | 2026-03-01 | 0 | marzo | mar
2026-03-08 | 2026 | 3 | Mar | Mar-26 | T1 | 2026-03-01 | 0 | marzo | mar
2026-03-09 | 2026 | 3 | Mar | Mar-26 | T1 | 2026-03-01 | 0 | marzo | mar
2026-03-10 | 2026 | 3 | Mar | Mar-26 | T1 | 2026-03-01 | 0 | marzo | mar
2026-03-11 | 2026 | 3 | Mar | Mar-26 | T1 | 2026-03-01 | 0 | marzo | mar
2026-03-12 | 2026 | 3 | Mar | Mar-26 | T1 | 2026-03-01 | 0 | marzo | mar
2026-03-13 | 2026 | 3 | Mar | Mar-26 | T1 | 2026-03-01 | 0 | marzo | mar
2026-03-14 | 2026 | 3 | Mar | Mar-26 | T1 | 2026-03-01 | 0 | marzo | mar
2026-03-15 | 2026 | 3 | Mar | Mar-26 | T1 | 2026-03-01 | 0 | marzo | mar
2026-03-16 | 2026 | 3 | Mar | Mar-26 | T1 | 2026-03-01 | 0 | marzo | mar
2026-03-17 | 2026 | 3 | Mar | Mar-26 | T1 | 2026-03-01 | 0 | marzo | mar
2026-03-18 | 2026 | 3 | Mar | Mar-26 | T1 | 2026-03-01 | 0 | marzo | mar
2026-03-19 | 2026 | 3 | Mar | Mar-26 | T1 | 2026-03-01 | 0 | marzo | mar
2026-03-20 | 2026 | 3 | Mar | Mar-26 | T1 | 2026-03-01 | 0 | marzo | mar
2026-03-21 | 2026 | 3 | Mar | Mar-26 | T1 | 2026-03-01 | 0 | marzo | mar
2026-03-22 | 2026 | 3 | Mar | Mar-26 | T1 | 2026-03-01 | 0 | marzo | mar
2026-03-23 | 2026 | 3 | Mar | Mar-26 | T1 | 2026-03-01 | 0 | marzo | mar
2026-03-24 | 2026 | 3 | Mar | Mar-26 | T1 | 2026-03-01 | 0 | marzo | mar
2026-03-25 | 2026 | 3 | Mar | Mar-26 | T1 | 2026-03-01 | 0 | marzo | mar
2026-03-26 | 2026 | 3 | Mar | Mar-26 | T1 | 2026-03-01 | 0 | marzo | mar
2026-03-27 | 2026 | 3 | Mar | Mar-26 | T1 | 2026-03-01 | 0 | marzo | mar
2026-03-28 | 2026 | 3 | Mar | Mar-26 | T1 | 2026-03-01 | 0 | marzo | mar
2026-03-29 | 2026 | 3 | Mar | Mar-26 | T1 | 2026-03-01 | 0 | marzo | mar
2026-03-30 | 2026 | 3 | Mar | Mar-26 | T1 | 2026-03-01 | 0 | marzo | mar
2026-03-31 | 2026 | 3 | Mar | Mar-26 | T1 | 2026-03-01 | 1 | marzo | mar
2026-04-01 | 2026 | 4 | Abr | Abr-26 | T2 | 2026-04-01 | 0 | abril | abr
2026-04-02 | 2026 | 4 | Abr | Abr-26 | T2 | 2026-04-01 | 0 | abril | abr
2026-04-03 | 2026 | 4 | Abr | Abr-26 | T2 | 2026-04-01 | 0 | abril | abr
2026-04-04 | 2026 | 4 | Abr | Abr-26 | T2 | 2026-04-01 | 0 | abril | abr
2026-04-05 | 2026 | 4 | Abr | Abr-26 | T2 | 2026-04-01 | 0 | abril | abr
2026-04-06 | 2026 | 4 | Abr | Abr-26 | T2 | 2026-04-01 | 0 | abril | abr
2026-04-07 | 2026 | 4 | Abr | Abr-26 | T2 | 2026-04-01 | 0 | abril | abr
2026-04-08 | 2026 | 4 | Abr | Abr-26 | T2 | 2026-04-01 | 0 | abril | abr
2026-04-09 | 2026 | 4 | Abr | Abr-26 | T2 | 2026-04-01 | 0 | abril | abr
2026-04-10 | 2026 | 4 | Abr | Abr-26 | T2 | 2026-04-01 | 0 | abril | abr
2026-04-11 | 2026 | 4 | Abr | Abr-26 | T2 | 2026-04-01 | 0 | abril | abr
2026-04-12 | 2026 | 4 | Abr | Abr-26 | T2 | 2026-04-01 | 0 | abril | abr
2026-04-13 | 2026 | 4 | Abr | Abr-26 | T2 | 2026-04-01 | 0 | abril | abr
2026-04-14 | 2026 | 4 | Abr | Abr-26 | T2 | 2026-04-01 | 0 | abril | abr
2026-04-15 | 2026 | 4 | Abr | Abr-26 | T2 | 2026-04-01 | 0 | abril | abr
2026-04-16 | 2026 | 4 | Abr | Abr-26 | T2 | 2026-04-01 | 0 | abril | abr
2026-04-17 | 2026 | 4 | Abr | Abr-26 | T2 | 2026-04-01 | 0 | abril | abr
2026-04-18 | 2026 | 4 | Abr | Abr-26 | T2 | 2026-04-01 | 0 | abril | abr
2026-04-19 | 2026 | 4 | Abr | Abr-26 | T2 | 2026-04-01 | 0 | abril | abr
2026-04-20 | 2026 | 4 | Abr | Abr-26 | T2 | 2026-04-01 | 0 | abril | abr
2026-04-21 | 2026 | 4 | Abr | Abr-26 | T2 | 2026-04-01 | 0 | abril | abr
2026-04-22 | 2026 | 4 | Abr | Abr-26 | T2 | 2026-04-01 | 0 | abril | abr
2026-04-23 | 2026 | 4 | Abr | Abr-26 | T2 | 2026-04-01 | 0 | abril | abr
2026-04-24 | 2026 | 4 | Abr | Abr-26 | T2 | 2026-04-01 | 0 | abril | abr
2026-04-25 | 2026 | 4 | Abr | Abr-26 | T2 | 2026-04-01 | 0 | abril | abr
2026-04-26 | 2026 | 4 | Abr | Abr-26 | T2 | 2026-04-01 | 0 | abril | abr
2026-04-27 | 2026 | 4 | Abr | Abr-26 | T2 | 2026-04-01 | 0 | abril | abr
2026-04-28 | 2026 | 4 | Abr | Abr-26 | T2 | 2026-04-01 | 0 | abril | abr
2026-04-29 | 2026 | 4 | Abr | Abr-26 | T2 | 2026-04-01 | 0 | abril | abr
2026-04-30 | 2026 | 4 | Abr | Abr-26 | T2 | 2026-04-01 | 1 | abril | abr
2026-05-01 | 2026 | 5 | May | May-26 | T2 | 2026-05-01 | 0 | mayo | may
2026-05-02 | 2026 | 5 | May | May-26 | T2 | 2026-05-01 | 0 | mayo | may
2026-05-03 | 2026 | 5 | May | May-26 | T2 | 2026-05-01 | 0 | mayo | may
2026-05-04 | 2026 | 5 | May | May-26 | T2 | 2026-05-01 | 0 | mayo | may
2026-05-05 | 2026 | 5 | May | May-26 | T2 | 2026-05-01 | 0 | mayo | may
2026-05-06 | 2026 | 5 | May | May-26 | T2 | 2026-05-01 | 0 | mayo | may
2026-05-07 | 2026 | 5 | May | May-26 | T2 | 2026-05-01 | 0 | mayo | may
2026-05-08 | 2026 | 5 | May | May-26 | T2 | 2026-05-01 | 0 | mayo | may
2026-05-09 | 2026 | 5 | May | May-26 | T2 | 2026-05-01 | 0 | mayo | may
2026-05-10 | 2026 | 5 | May | May-26 | T2 | 2026-05-01 | 0 | mayo | may
2026-05-11 | 2026 | 5 | May | May-26 | T2 | 2026-05-01 | 0 | mayo | may
2026-05-12 | 2026 | 5 | May | May-26 | T2 | 2026-05-01 | 0 | mayo | may
2026-05-13 | 2026 | 5 | May | May-26 | T2 | 2026-05-01 | 0 | mayo | may
2026-05-14 | 2026 | 5 | May | May-26 | T2 | 2026-05-01 | 0 | mayo | may
2026-05-15 | 2026 | 5 | May | May-26 | T2 | 2026-05-01 | 0 | mayo | may
2026-05-16 | 2026 | 5 | May | May-26 | T2 | 2026-05-01 | 0 | mayo | may
2026-05-17 | 2026 | 5 | May | May-26 | T2 | 2026-05-01 | 0 | mayo | may
2026-05-18 | 2026 | 5 | May | May-26 | T2 | 2026-05-01 | 0 | mayo | may
2026-05-19 | 2026 | 5 | May | May-26 | T2 | 2026-05-01 | 0 | mayo | may
2026-05-20 | 2026 | 5 | May | May-26 | T2 | 2026-05-01 | 0 | mayo | may
2026-05-21 | 2026 | 5 | May | May-26 | T2 | 2026-05-01 | 0 | mayo | may
2026-05-22 | 2026 | 5 | May | May-26 | T2 | 2026-05-01 | 0 | mayo | may
2026-05-23 | 2026 | 5 | May | May-26 | T2 | 2026-05-01 | 0 | mayo | may
2026-05-24 | 2026 | 5 | May | May-26 | T2 | 2026-05-01 | 0 | mayo | may
2026-05-25 | 2026 | 5 | May | May-26 | T2 | 2026-05-01 | 0 | mayo | may
2026-05-26 | 2026 | 5 | May | May-26 | T2 | 2026-05-01 | 0 | mayo | may
2026-05-27 | 2026 | 5 | May | May-26 | T2 | 2026-05-01 | 0 | mayo | may
2026-05-28 | 2026 | 5 | May | May-26 | T2 | 2026-05-01 | 0 | mayo | may
2026-05-29 | 2026 | 5 | May | May-26 | T2 | 2026-05-01 | 0 | mayo | may
2026-05-30 | 2026 | 5 | May | May-26 | T2 | 2026-05-01 | 0 | mayo | may
2026-05-31 | 2026 | 5 | May | May-26 | T2 | 2026-05-01 | 1 | mayo | may
2026-06-01 | 2026 | 6 | Jun | Jun-26 | T2 | 2026-06-01 | 0 | junio | jun
2026-06-02 | 2026 | 6 | Jun | Jun-26 | T2 | 2026-06-01 | 0 | junio | jun
2026-06-03 | 2026 | 6 | Jun | Jun-26 | T2 | 2026-06-01 | 0 | junio | jun
2026-06-04 | 2026 | 6 | Jun | Jun-26 | T2 | 2026-06-01 | 0 | junio | jun
2026-06-05 | 2026 | 6 | Jun | Jun-26 | T2 | 2026-06-01 | 0 | junio | jun
2026-06-06 | 2026 | 6 | Jun | Jun-26 | T2 | 2026-06-01 | 0 | junio | jun
2026-06-07 | 2026 | 6 | Jun | Jun-26 | T2 | 2026-06-01 | 0 | junio | jun
2026-06-08 | 2026 | 6 | Jun | Jun-26 | T2 | 2026-06-01 | 0 | junio | jun
2026-06-09 | 2026 | 6 | Jun | Jun-26 | T2 | 2026-06-01 | 0 | junio | jun
2026-06-10 | 2026 | 6 | Jun | Jun-26 | T2 | 2026-06-01 | 0 | junio | jun
2026-06-11 | 2026 | 6 | Jun | Jun-26 | T2 | 2026-06-01 | 0 | junio | jun
2026-06-12 | 2026 | 6 | Jun | Jun-26 | T2 | 2026-06-01 | 0 | junio | jun
2026-06-13 | 2026 | 6 | Jun | Jun-26 | T2 | 2026-06-01 | 0 | junio | jun
2026-06-14 | 2026 | 6 | Jun | Jun-26 | T2 | 2026-06-01 | 0 | junio | jun
2026-06-15 | 2026 | 6 | Jun | Jun-26 | T2 | 2026-06-01 | 0 | junio | jun
2026-06-16 | 2026 | 6 | Jun | Jun-26 | T2 | 2026-06-01 | 0 | junio | jun
2026-06-17 | 2026 | 6 | Jun | Jun-26 | T2 | 2026-06-01 | 0 | junio | jun
2026-06-18 | 2026 | 6 | Jun | Jun-26 | T2 | 2026-06-01 | 0 | junio | jun
2026-06-19 | 2026 | 6 | Jun | Jun-26 | T2 | 2026-06-01 | 0 | junio | jun
2026-06-20 | 2026 | 6 | Jun | Jun-26 | T2 | 2026-06-01 | 0 | junio | jun
2026-06-21 | 2026 | 6 | Jun | Jun-26 | T2 | 2026-06-01 | 0 | junio | jun
2026-06-22 | 2026 | 6 | Jun | Jun-26 | T2 | 2026-06-01 | 0 | junio | jun
2026-06-23 | 2026 | 6 | Jun | Jun-26 | T2 | 2026-06-01 | 0 | junio | jun
2026-06-24 | 2026 | 6 | Jun | Jun-26 | T2 | 2026-06-01 | 0 | junio | jun
2026-06-25 | 2026 | 6 | Jun | Jun-26 | T2 | 2026-06-01 | 0 | junio | jun
2026-06-26 | 2026 | 6 | Jun | Jun-26 | T2 | 2026-06-01 | 0 | junio | jun
2026-06-27 | 2026 | 6 | Jun | Jun-26 | T2 | 2026-06-01 | 0 | junio | jun
2026-06-28 | 2026 | 6 | Jun | Jun-26 | T2 | 2026-06-01 | 0 | junio | jun
2026-06-29 | 2026 | 6 | Jun | Jun-26 | T2 | 2026-06-01 | 0 | junio | jun
2026-06-30 | 2026 | 6 | Jun | Jun-26 | T2 | 2026-06-01 | 1 | junio | jun
2026-07-01 | 2026 | 7 | Jul | Jul-26 | T3 | 2026-07-01 | 0 | julio | jul
2026-07-02 | 2026 | 7 | Jul | Jul-26 | T3 | 2026-07-01 | 0 | julio | jul
2026-07-03 | 2026 | 7 | Jul | Jul-26 | T3 | 2026-07-01 | 0 | julio | jul
2026-07-04 | 2026 | 7 | Jul | Jul-26 | T3 | 2026-07-01 | 0 | julio | jul
2026-07-05 | 2026 | 7 | Jul | Jul-26 | T3 | 2026-07-01 | 0 | julio | jul
2026-07-06 | 2026 | 7 | Jul | Jul-26 | T3 | 2026-07-01 | 0 | julio | jul
2026-07-07 | 2026 | 7 | Jul | Jul-26 | T3 | 2026-07-01 | 0 | julio | jul
2026-07-08 | 2026 | 7 | Jul | Jul-26 | T3 | 2026-07-01 | 0 | julio | jul
2026-07-09 | 2026 | 7 | Jul | Jul-26 | T3 | 2026-07-01 | 0 | julio | jul
2026-07-10 | 2026 | 7 | Jul | Jul-26 | T3 | 2026-07-01 | 0 | julio | jul
2026-07-11 | 2026 | 7 | Jul | Jul-26 | T3 | 2026-07-01 | 0 | julio | jul
2026-07-12 | 2026 | 7 | Jul | Jul-26 | T3 | 2026-07-01 | 0 | julio | jul
2026-07-13 | 2026 | 7 | Jul | Jul-26 | T3 | 2026-07-01 | 0 | julio | jul
2026-07-14 | 2026 | 7 | Jul | Jul-26 | T3 | 2026-07-01 | 0 | julio | jul
2026-07-15 | 2026 | 7 | Jul | Jul-26 | T3 | 2026-07-01 | 0 | julio | jul
2026-07-16 | 2026 | 7 | Jul | Jul-26 | T3 | 2026-07-01 | 0 | julio | jul
2026-07-17 | 2026 | 7 | Jul | Jul-26 | T3 | 2026-07-01 | 0 | julio | jul
2026-07-18 | 2026 | 7 | Jul | Jul-26 | T3 | 2026-07-01 | 0 | julio | jul
2026-07-19 | 2026 | 7 | Jul | Jul-26 | T3 | 2026-07-01 | 0 | julio | jul
2026-07-20 | 2026 | 7 | Jul | Jul-26 | T3 | 2026-07-01 | 0 | julio | jul
2026-07-21 | 2026 | 7 | Jul | Jul-26 | T3 | 2026-07-01 | 0 | julio | jul
2026-07-22 | 2026 | 7 | Jul | Jul-26 | T3 | 2026-07-01 | 0 | julio | jul
2026-07-23 | 2026 | 7 | Jul | Jul-26 | T3 | 2026-07-01 | 0 | julio | jul
2026-07-24 | 2026 | 7 | Jul | Jul-26 | T3 | 2026-07-01 | 0 | julio | jul
2026-07-25 | 2026 | 7 | Jul | Jul-26 | T3 | 2026-07-01 | 0 | julio | jul
2026-07-26 | 2026 | 7 | Jul | Jul-26 | T3 | 2026-07-01 | 0 | julio | jul
2026-07-27 | 2026 | 7 | Jul | Jul-26 | T3 | 2026-07-01 | 0 | julio | jul
2026-07-28 | 2026 | 7 | Jul | Jul-26 | T3 | 2026-07-01 | 0 | julio | jul
2026-07-29 | 2026 | 7 | Jul | Jul-26 | T3 | 2026-07-01 | 0 | julio | jul
2026-07-30 | 2026 | 7 | Jul | Jul-26 | T3 | 2026-07-01 | 0 | julio | jul
2026-07-31 | 2026 | 7 | Jul | Jul-26 | T3 | 2026-07-01 | 1 | julio | jul
2026-08-01 | 2026 | 8 | Ago | Ago-26 | T3 | 2026-08-01 | 0 | agosto | ago
2026-08-02 | 2026 | 8 | Ago | Ago-26 | T3 | 2026-08-01 | 0 | agosto | ago
2026-08-03 | 2026 | 8 | Ago | Ago-26 | T3 | 2026-08-01 | 0 | agosto | ago
2026-08-04 | 2026 | 8 | Ago | Ago-26 | T3 | 2026-08-01 | 0 | agosto | ago
2026-08-05 | 2026 | 8 | Ago | Ago-26 | T3 | 2026-08-01 | 0 | agosto | ago
2026-08-06 | 2026 | 8 | Ago | Ago-26 | T3 | 2026-08-01 | 0 | agosto | ago
2026-08-07 | 2026 | 8 | Ago | Ago-26 | T3 | 2026-08-01 | 0 | agosto | ago
2026-08-08 | 2026 | 8 | Ago | Ago-26 | T3 | 2026-08-01 | 0 | agosto | ago
2026-08-09 | 2026 | 8 | Ago | Ago-26 | T3 | 2026-08-01 | 0 | agosto | ago
2026-08-10 | 2026 | 8 | Ago | Ago-26 | T3 | 2026-08-01 | 0 | agosto | ago
2026-08-11 | 2026 | 8 | Ago | Ago-26 | T3 | 2026-08-01 | 0 | agosto | ago
2026-08-12 | 2026 | 8 | Ago | Ago-26 | T3 | 2026-08-01 | 0 | agosto | ago
2026-08-13 | 2026 | 8 | Ago | Ago-26 | T3 | 2026-08-01 | 0 | agosto | ago
2026-08-14 | 2026 | 8 | Ago | Ago-26 | T3 | 2026-08-01 | 0 | agosto | ago
2026-08-15 | 2026 | 8 | Ago | Ago-26 | T3 | 2026-08-01 | 0 | agosto | ago
2026-08-16 | 2026 | 8 | Ago | Ago-26 | T3 | 2026-08-01 | 0 | agosto | ago
2026-08-17 | 2026 | 8 | Ago | Ago-26 | T3 | 2026-08-01 | 0 | agosto | ago
2026-08-18 | 2026 | 8 | Ago | Ago-26 | T3 | 2026-08-01 | 0 | agosto | ago
2026-08-19 | 2026 | 8 | Ago | Ago-26 | T3 | 2026-08-01 | 0 | agosto | ago
2026-08-20 | 2026 | 8 | Ago | Ago-26 | T3 | 2026-08-01 | 0 | agosto | ago
2026-08-21 | 2026 | 8 | Ago | Ago-26 | T3 | 2026-08-01 | 0 | agosto | ago
2026-08-22 | 2026 | 8 | Ago | Ago-26 | T3 | 2026-08-01 | 0 | agosto | ago
2026-08-23 | 2026 | 8 | Ago | Ago-26 | T3 | 2026-08-01 | 0 | agosto | ago
2026-08-24 | 2026 | 8 | Ago | Ago-26 | T3 | 2026-08-01 | 0 | agosto | ago
2026-08-25 | 2026 | 8 | Ago | Ago-26 | T3 | 2026-08-01 | 0 | agosto | ago
2026-08-26 | 2026 | 8 | Ago | Ago-26 | T3 | 2026-08-01 | 0 | agosto | ago
2026-08-27 | 2026 | 8 | Ago | Ago-26 | T3 | 2026-08-01 | 0 | agosto | ago
2026-08-28 | 2026 | 8 | Ago | Ago-26 | T3 | 2026-08-01 | 0 | agosto | ago
2026-08-29 | 2026 | 8 | Ago | Ago-26 | T3 | 2026-08-01 | 0 | agosto | ago
2026-08-30 | 2026 | 8 | Ago | Ago-26 | T3 | 2026-08-01 | 0 | agosto | ago
2026-08-31 | 2026 | 8 | Ago | Ago-26 | T3 | 2026-08-01 | 1 | agosto | ago
2026-09-01 | 2026 | 9 | Sep | Sep-26 | T3 | 2026-09-01 | 0 | septiembre | sep
2026-09-02 | 2026 | 9 | Sep | Sep-26 | T3 | 2026-09-01 | 0 | septiembre | sep
2026-09-03 | 2026 | 9 | Sep | Sep-26 | T3 | 2026-09-01 | 0 | septiembre | sep
2026-09-04 | 2026 | 9 | Sep | Sep-26 | T3 | 2026-09-01 | 0 | septiembre | sep
2026-09-05 | 2026 | 9 | Sep | Sep-26 | T3 | 2026-09-01 | 0 | septiembre | sep
2026-09-06 | 2026 | 9 | Sep | Sep-26 | T3 | 2026-09-01 | 0 | septiembre | sep
2026-09-07 | 2026 | 9 | Sep | Sep-26 | T3 | 2026-09-01 | 0 | septiembre | sep
2026-09-08 | 2026 | 9 | Sep | Sep-26 | T3 | 2026-09-01 | 0 | septiembre | sep
2026-09-09 | 2026 | 9 | Sep | Sep-26 | T3 | 2026-09-01 | 0 | septiembre | sep
2026-09-10 | 2026 | 9 | Sep | Sep-26 | T3 | 2026-09-01 | 0 | septiembre | sep
2026-09-11 | 2026 | 9 | Sep | Sep-26 | T3 | 2026-09-01 | 0 | septiembre | sep
2026-09-12 | 2026 | 9 | Sep | Sep-26 | T3 | 2026-09-01 | 0 | septiembre | sep
2026-09-13 | 2026 | 9 | Sep | Sep-26 | T3 | 2026-09-01 | 0 | septiembre | sep
2026-09-14 | 2026 | 9 | Sep | Sep-26 | T3 | 2026-09-01 | 0 | septiembre | sep
2026-09-15 | 2026 | 9 | Sep | Sep-26 | T3 | 2026-09-01 | 0 | septiembre | sep
2026-09-16 | 2026 | 9 | Sep | Sep-26 | T3 | 2026-09-01 | 0 | septiembre | sep
2026-09-17 | 2026 | 9 | Sep | Sep-26 | T3 | 2026-09-01 | 0 | septiembre | sep
2026-09-18 | 2026 | 9 | Sep | Sep-26 | T3 | 2026-09-01 | 0 | septiembre | sep
2026-09-19 | 2026 | 9 | Sep | Sep-26 | T3 | 2026-09-01 | 0 | septiembre | sep
2026-09-20 | 2026 | 9 | Sep | Sep-26 | T3 | 2026-09-01 | 0 | septiembre | sep
2026-09-21 | 2026 | 9 | Sep | Sep-26 | T3 | 2026-09-01 | 0 | septiembre | sep
2026-09-22 | 2026 | 9 | Sep | Sep-26 | T3 | 2026-09-01 | 0 | septiembre | sep
2026-09-23 | 2026 | 9 | Sep | Sep-26 | T3 | 2026-09-01 | 0 | septiembre | sep
2026-09-24 | 2026 | 9 | Sep | Sep-26 | T3 | 2026-09-01 | 0 | septiembre | sep
2026-09-25 | 2026 | 9 | Sep | Sep-26 | T3 | 2026-09-01 | 0 | septiembre | sep
2026-09-26 | 2026 | 9 | Sep | Sep-26 | T3 | 2026-09-01 | 0 | septiembre | sep
2026-09-27 | 2026 | 9 | Sep | Sep-26 | T3 | 2026-09-01 | 0 | septiembre | sep
2026-09-28 | 2026 | 9 | Sep | Sep-26 | T3 | 2026-09-01 | 0 | septiembre | sep
2026-09-29 | 2026 | 9 | Sep | Sep-26 | T3 | 2026-09-01 | 0 | septiembre | sep
2026-09-30 | 2026 | 9 | Sep | Sep-26 | T3 | 2026-09-01 | 1 | septiembre | sep
2026-10-01 | 2026 | 10 | Oct | Oct-26 | T4 | 2026-10-01 | 0 | octubre | oct
2026-10-02 | 2026 | 10 | Oct | Oct-26 | T4 | 2026-10-01 | 0 | octubre | oct
2026-10-03 | 2026 | 10 | Oct | Oct-26 | T4 | 2026-10-01 | 0 | octubre | oct
2026-10-04 | 2026 | 10 | Oct | Oct-26 | T4 | 2026-10-01 | 0 | octubre | oct
2026-10-05 | 2026 | 10 | Oct | Oct-26 | T4 | 2026-10-01 | 0 | octubre | oct
2026-10-06 | 2026 | 10 | Oct | Oct-26 | T4 | 2026-10-01 | 0 | octubre | oct
2026-10-07 | 2026 | 10 | Oct | Oct-26 | T4 | 2026-10-01 | 0 | octubre | oct
2026-10-08 | 2026 | 10 | Oct | Oct-26 | T4 | 2026-10-01 | 0 | octubre | oct
2026-10-09 | 2026 | 10 | Oct | Oct-26 | T4 | 2026-10-01 | 0 | octubre | oct
2026-10-10 | 2026 | 10 | Oct | Oct-26 | T4 | 2026-10-01 | 0 | octubre | oct
2026-10-11 | 2026 | 10 | Oct | Oct-26 | T4 | 2026-10-01 | 0 | octubre | oct
2026-10-12 | 2026 | 10 | Oct | Oct-26 | T4 | 2026-10-01 | 0 | octubre | oct
2026-10-13 | 2026 | 10 | Oct | Oct-26 | T4 | 2026-10-01 | 0 | octubre | oct
2026-10-14 | 2026 | 10 | Oct | Oct-26 | T4 | 2026-10-01 | 0 | octubre | oct
2026-10-15 | 2026 | 10 | Oct | Oct-26 | T4 | 2026-10-01 | 0 | octubre | oct
2026-10-16 | 2026 | 10 | Oct | Oct-26 | T4 | 2026-10-01 | 0 | octubre | oct
2026-10-17 | 2026 | 10 | Oct | Oct-26 | T4 | 2026-10-01 | 0 | octubre | oct
2026-10-18 | 2026 | 10 | Oct | Oct-26 | T4 | 2026-10-01 | 0 | octubre | oct
2026-10-19 | 2026 | 10 | Oct | Oct-26 | T4 | 2026-10-01 | 0 | octubre | oct
2026-10-20 | 2026 | 10 | Oct | Oct-26 | T4 | 2026-10-01 | 0 | octubre | oct
2026-10-21 | 2026 | 10 | Oct | Oct-26 | T4 | 2026-10-01 | 0 | octubre | oct
2026-10-22 | 2026 | 10 | Oct | Oct-26 | T4 | 2026-10-01 | 0 | octubre | oct
2026-10-23 | 2026 | 10 | Oct | Oct-26 | T4 | 2026-10-01 | 0 | octubre | oct
2026-10-24 | 2026 | 10 | Oct | Oct-26 | T4 | 2026-10-01 | 0 | octubre | oct
2026-10-25 | 2026 | 10 | Oct | Oct-26 | T4 | 2026-10-01 | 0 | octubre | oct
2026-10-26 | 2026 | 10 | Oct | Oct-26 | T4 | 2026-10-01 | 0 | octubre | oct
2026-10-27 | 2026 | 10 | Oct | Oct-26 | T4 | 2026-10-01 | 0 | octubre | oct
2026-10-28 | 2026 | 10 | Oct | Oct-26 | T4 | 2026-10-01 | 0 | octubre | oct
2026-10-29 | 2026 | 10 | Oct | Oct-26 | T4 | 2026-10-01 | 0 | octubre | oct
2026-10-30 | 2026 | 10 | Oct | Oct-26 | T4 | 2026-10-01 | 0 | octubre | oct
2026-10-31 | 2026 | 10 | Oct | Oct-26 | T4 | 2026-10-01 | 1 | octubre | oct
2026-11-01 | 2026 | 11 | Nov | Nov-26 | T4 | 2026-11-01 | 0 | noviembre | nov
2026-11-02 | 2026 | 11 | Nov | Nov-26 | T4 | 2026-11-01 | 0 | noviembre | nov
2026-11-03 | 2026 | 11 | Nov | Nov-26 | T4 | 2026-11-01 | 0 | noviembre | nov
2026-11-04 | 2026 | 11 | Nov | Nov-26 | T4 | 2026-11-01 | 0 | noviembre | nov
2026-11-05 | 2026 | 11 | Nov | Nov-26 | T4 | 2026-11-01 | 0 | noviembre | nov
2026-11-06 | 2026 | 11 | Nov | Nov-26 | T4 | 2026-11-01 | 0 | noviembre | nov
2026-11-07 | 2026 | 11 | Nov | Nov-26 | T4 | 2026-11-01 | 0 | noviembre | nov
2026-11-08 | 2026 | 11 | Nov | Nov-26 | T4 | 2026-11-01 | 0 | noviembre | nov
2026-11-09 | 2026 | 11 | Nov | Nov-26 | T4 | 2026-11-01 | 0 | noviembre | nov
2026-11-10 | 2026 | 11 | Nov | Nov-26 | T4 | 2026-11-01 | 0 | noviembre | nov
2026-11-11 | 2026 | 11 | Nov | Nov-26 | T4 | 2026-11-01 | 0 | noviembre | nov
2026-11-12 | 2026 | 11 | Nov | Nov-26 | T4 | 2026-11-01 | 0 | noviembre | nov
2026-11-13 | 2026 | 11 | Nov | Nov-26 | T4 | 2026-11-01 | 0 | noviembre | nov
2026-11-14 | 2026 | 11 | Nov | Nov-26 | T4 | 2026-11-01 | 0 | noviembre | nov
2026-11-15 | 2026 | 11 | Nov | Nov-26 | T4 | 2026-11-01 | 0 | noviembre | nov
2026-11-16 | 2026 | 11 | Nov | Nov-26 | T4 | 2026-11-01 | 0 | noviembre | nov
2026-11-17 | 2026 | 11 | Nov | Nov-26 | T4 | 2026-11-01 | 0 | noviembre | nov
2026-11-18 | 2026 | 11 | Nov | Nov-26 | T4 | 2026-11-01 | 0 | noviembre | nov
2026-11-19 | 2026 | 11 | Nov | Nov-26 | T4 | 2026-11-01 | 0 | noviembre | nov
2026-11-20 | 2026 | 11 | Nov | Nov-26 | T4 | 2026-11-01 | 0 | noviembre | nov
2026-11-21 | 2026 | 11 | Nov | Nov-26 | T4 | 2026-11-01 | 0 | noviembre | nov
2026-11-22 | 2026 | 11 | Nov | Nov-26 | T4 | 2026-11-01 | 0 | noviembre | nov
2026-11-23 | 2026 | 11 | Nov | Nov-26 | T4 | 2026-11-01 | 0 | noviembre | nov
2026-11-24 | 2026 | 11 | Nov | Nov-26 | T4 | 2026-11-01 | 0 | noviembre | nov
2026-11-25 | 2026 | 11 | Nov | Nov-26 | T4 | 2026-11-01 | 0 | noviembre | nov
2026-11-26 | 2026 | 11 | Nov | Nov-26 | T4 | 2026-11-01 | 0 | noviembre | nov
2026-11-27 | 2026 | 11 | Nov | Nov-26 | T4 | 2026-11-01 | 0 | noviembre | nov
2026-11-28 | 2026 | 11 | Nov | Nov-26 | T4 | 2026-11-01 | 0 | noviembre | nov
2026-11-29 | 2026 | 11 | Nov | Nov-26 | T4 | 2026-11-01 | 0 | noviembre | nov
2026-11-30 | 2026 | 11 | Nov | Nov-26 | T4 | 2026-11-01 | 1 | noviembre | nov
2026-12-01 | 2026 | 12 | Dic | Dic-26 | T4 | 2026-12-01 | 0 | diciembre | dic
2026-12-02 | 2026 | 12 | Dic | Dic-26 | T4 | 2026-12-01 | 0 | diciembre | dic
2026-12-03 | 2026 | 12 | Dic | Dic-26 | T4 | 2026-12-01 | 0 | diciembre | dic
2026-12-04 | 2026 | 12 | Dic | Dic-26 | T4 | 2026-12-01 | 0 | diciembre | dic
2026-12-05 | 2026 | 12 | Dic | Dic-26 | T4 | 2026-12-01 | 0 | diciembre | dic
2026-12-06 | 2026 | 12 | Dic | Dic-26 | T4 | 2026-12-01 | 0 | diciembre | dic
2026-12-07 | 2026 | 12 | Dic | Dic-26 | T4 | 2026-12-01 | 0 | diciembre | dic
2026-12-08 | 2026 | 12 | Dic | Dic-26 | T4 | 2026-12-01 | 0 | diciembre | dic
2026-12-09 | 2026 | 12 | Dic | Dic-26 | T4 | 2026-12-01 | 0 | diciembre | dic
2026-12-10 | 2026 | 12 | Dic | Dic-26 | T4 | 2026-12-01 | 0 | diciembre | dic
2026-12-11 | 2026 | 12 | Dic | Dic-26 | T4 | 2026-12-01 | 0 | diciembre | dic
2026-12-12 | 2026 | 12 | Dic | Dic-26 | T4 | 2026-12-01 | 0 | diciembre | dic
2026-12-13 | 2026 | 12 | Dic | Dic-26 | T4 | 2026-12-01 | 0 | diciembre | dic
2026-12-14 | 2026 | 12 | Dic | Dic-26 | T4 | 2026-12-01 | 0 | diciembre | dic
2026-12-15 | 2026 | 12 | Dic | Dic-26 | T4 | 2026-12-01 | 0 | diciembre | dic
2026-12-16 | 2026 | 12 | Dic | Dic-26 | T4 | 2026-12-01 | 0 | diciembre | dic
2026-12-17 | 2026 | 12 | Dic | Dic-26 | T4 | 2026-12-01 | 0 | diciembre | dic
2026-12-18 | 2026 | 12 | Dic | Dic-26 | T4 | 2026-12-01 | 0 | diciembre | dic
2026-12-19 | 2026 | 12 | Dic | Dic-26 | T4 | 2026-12-01 | 0 | diciembre | dic
2026-12-20 | 2026 | 12 | Dic | Dic-26 | T4 | 2026-12-01 | 0 | diciembre | dic
2026-12-21 | 2026 | 12 | Dic | Dic-26 | T4 | 2026-12-01 | 0 | diciembre | dic
2026-12-22 | 2026 | 12 | Dic | Dic-26 | T4 | 2026-12-01 | 0 | diciembre | dic
2026-12-23 | 2026 | 12 | Dic | Dic-26 | T4 | 2026-12-01 | 0 | diciembre | dic
2026-12-24 | 2026 | 12 | Dic | Dic-26 | T4 | 2026-12-01 | 0 | diciembre | dic
2026-12-25 | 2026 | 12 | Dic | Dic-26 | T4 | 2026-12-01 | 0 | diciembre | dic
2026-12-26 | 2026 | 12 | Dic | Dic-26 | T4 | 2026-12-01 | 0 | diciembre | dic
2026-12-27 | 2026 | 12 | Dic | Dic-26 | T4 | 2026-12-01 | 0 | diciembre | dic
2026-12-28 | 2026 | 12 | Dic | Dic-26 | T4 | 2026-12-01 | 0 | diciembre | dic
2026-12-29 | 2026 | 12 | Dic | Dic-26 | T4 | 2026-12-01 | 0 | diciembre | dic
2026-12-30 | 2026 | 12 | Dic | Dic-26 | T4 | 2026-12-01 | 0 | diciembre | dic
2026-12-31 | 2026 | 12 | Dic | Dic-26 | T4 | 2026-12-01 | 1 | diciembre | dic
Formulas:
InicioMes = DATE([Anio],[Mes],1)
Fecha = [Fecha, row above]+1